## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 214
(локальная смета)
| на | Ремонт мягкой кровли на здании МАДОУ №5 г.Кушва, ул.Кузьмина 35.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1671572,4 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15614 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1245,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___01.07.2020г___________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (включая вентканалы) НР (992 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1002 руб.) СП (596 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1002 руб.) | 100 м2 покрытия | 6.34 | 202.89 | 158.04 | 44.85 |  | 1286 | 1002 | 284
Раздел 2. Монтажные работы
2 | ТЕР12-01-014-01 | Утепление покрытий: полистеролбетоном 128,85 = 759,12 - 1,04 x 606,03 НР (1704 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (1578 руб.) СП (872 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1578 руб.) | 1 м3 утеплителя | 32 | 128.85 | 44.73 | 40.2 | 4.6 | 4123 | 1431 | 1286 | 147
3 | ТССЦ-104-0156 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-10 | м3 | 33.28 | 427.25 |  |  |  | 14219
4 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм НР (2479 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (2295 руб.) СП (1268 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) | 100 м2 стяжки | 6.34 | 1706.82 | 331.27 | 291.83 | 30.79 | 10821 | 2100 | 1850 | 195
5 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 НР (3029 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (2805 руб.) СП (1550 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2805 руб.) | 100 м2 стяжки | 6.34 | 2972.9 | 425.95 | 143.5 | 16.45 | 18848 | 2701 | 910 | 104
6 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок НР (38 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (40 руб.) СП (22 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (40 руб.) | 1 т | 0.25 | 438.07 | 157.75 | 44.41 | 3.04 | 110 | 39 | 11 | 1
7 | ТССЦ-204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | т | 0.25 | 6094.12 |  |  |  | 1524
8 | ТЕР12-01-007-10 | Комплекс работ по устройству кровель из рулонных материалов: в два слоя (прим) в т.ч примыкания к стенам и парапетам 5 485,57 = 17 791,83 - 114 x 48,55 - 164 x 41,29 НР (6413 руб.): 120%*0.9 от ФОТ (5938 руб.) СП (3281 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (5938 руб.) | 100 м2 кровли | 6.34 | 5485.57 | 915.25 | 324.67 | 21.31 | 34779 | 5803 | 2058 | 135
9 | ТССЦ-101-3380 | Унифлекс ЭПП | м2 | 1040 | 31 |  |  |  | 32240
10 | ТССЦ-101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 722.8 | 29.59 |  |  |  | 21388
11 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков НР (471 руб.): 120%*0,9 * 0.9 от ФОТ (485 руб.) СП 50%*0.85 от | 100 м примыканий | 1.41 | 3035.28 | 337.73 | 192.56 | 6.24 | 4280 | 476 | 272 | 9
12 | ТССЦ-101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 355.3 | 29.59 |  |  |  | 10513
13 | ТЕРр58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м НР (992 руб.): 83% от ФОТ (1195 руб.) СП (777 руб.): 65% от ФОТ (1195 руб.) | 100 м | 1.41 | 8261.18 | 843.7 | 14.9 | 3.43 | 11648 | 1190 | 21 | 5
Раздел 3. Ремонт ливневой канализации.
14 | ТЕР46-03-010-05 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 НР (16 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (16 руб.) | 100 отверстий | 0.02 | 2485.7 | 665.98 | 1819.72 | 173.44 | 50 | 13 | 37 | 3
15 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 НР (36 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (36 руб.) СП (21 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (36 руб.) | 100 отверстий | 0.06 | 1811.3 | 474.76 | 1336.54 | 127.39 | 109 | 28 | 81 | 8
16 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (6 руб.) | 1 м3 заделки | 0.0099 | 1976.9 | 628.82 | 27.05 |  | 20 | 6
17 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (17 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 1 м3 заделки | 0.0198 | 2622.07 | 861.61 | 47.39 |  | 52 | 17 | 1
18 | ТЕР16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм НР (40 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (35 руб.) | 100 м трубопровода | 0.1 | 349.18 | 344.22 | 4.96 | 0.38 | 35 | 35
19 | ТЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (135 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (117 руб.) СП (83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (117 руб.) | 100 м трубопровода | 0.1 | 23792.45 | 1158.12 | 201.32 | 6.85 | 2379 | 116 | 20 | 1
20 | ТССЦ-103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм | т | 0.047 | 10659.94 |  |  |  | 501
21 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (44 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (49 руб.) СП (29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (49 руб.) | 10 м трубопровода | 1 | 237.13 | 49.17 | 28.25 |  | 237 | 49 | 28
22 | ТССЦ-301-1351 | Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 | шт. | 2 | 754.62 |  |  |  | 1509
23 | ТССЦ-104-0285 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм | м | 10 | 84.42 |  |  |  | 844
24 | ТССЦ-301-7161 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | шт. | 10 | 11.9 |  |  |  | 119
Раздел 4. Прочие работы
25 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.6445 | 51.74 |  | 51.74 |  | 33 |  | 33
26 | ТССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.6445 | 13.97 |  | 13.97 |  | 9 |  | 9
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 171676 | 15006 | 6901 | 608
Накладные расходы | [8 empty] | 16411
Сметная прибыль | [8 empty] | 8546
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 3224
Кровли | [8 empty] | 172277
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 1694
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 13417
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 3197
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 2782
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 33
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 9
Итого | [8 empty] | 196633
4кв.2019г 196 633 * 7,457 | [8 empty] | 1466292
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 149769
Машины и механизмы | [8 empty] | 6901
ФОТ | [8 empty] | 15614
Накладные расходы | [8 empty] | 16411
Сметная прибыль | [8 empty] | 8546
1 466 292 * 0,95 | [8 empty] | 1392977
НДС 20% | [8 empty] | 278595.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1671572.4
Составил: ___________________________Кудрина О.Б.
(должность, подпись, расшифровка)