**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

по замене окон в подвальном помещении МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3 в целях соблюдения требований пожарной безопасности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Наименование (вид) работ | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 1 | Изготовление оконных блоков | с даты подписания сторонами договора | 12.07.2021 г. |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов. | 12.07.2021г. | 30.07.2021 г. |
| Установка оконных блоков из ПВХ профилей. |
| Установка подоконных досок из ПВХ и смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов). |
| Установка откосов, штукатурка внутренних стен. |
| 3 | Погрузка и вывоз строительного мусора с территории лицея ( по мере накопления и по согласованию с Заказчиком) | постоянно с 12.07.2021 г. | по 30.07.2021 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Директор МАОУ «Академический лицей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смушкевич Л.Н.

Инженер ОВЭЗТСиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И.Павлова