Приложение №\_\_\_\_\_

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

выполнение работ по замене запорной арматуры на стояках отопительной системы в МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Наименование (вид) работ | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 1 | Подготовительные работы (Завоз материалов, слив системы отопления: с осмотром системы) | с даты подписания сторонами договора | 08.07.2021 |
| 2 | Демонтажные работы (разборка трубопроводов) | 08.07.2021 | 21.07.2021 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и замена запорной арматуры на стояках отопительной системы | 08.07.2021 | 21.07.2021 |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления. | 21.07.2021 | 25.07.2021 |
| 5 | Погрузка и вывоз строительного мусора с территории лицея (по мере накопления и по согласованию с Заказчиком) | 08.07.2021 | 25.07.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Директор МАОУ «Академический лицей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смушкевич Л.Н.