**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1.Наименование закупки:** выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации.

**2. Состав работ:**

2.1. Состав работ определен локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору) Заказчика.

2.2. Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 1 к договору), дефектной ведомостью (приложение № 2 к договору), и настоящим Техническим заданием.

2.3. Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с даты, указанной в договоре (01.07.2022г). В срок выполнения работ входит приемка работ Заказчиком.

**3. Общие требования к выполнению работ:**

3.1. Все работы должны выполняться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ПТБ и другими нормативными документами.

3.2. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями договора, настоящим техническим заданием.

3.3. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ.

3.4. Подрядчик должен представить Заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.

3.5. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

3.6. Подрядчик должен сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта в течение установленного срока гарантии.

**4. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов, в т.ч. оборудования.**

4.1. При выполнении работ применять современные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Везде, где в технической части (в том числе локальном сметном расчете) есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов.

Такие материалы:

1. не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете;
2. не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой квалификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);
3. должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчете.

Параметры эквивалентности должны удовлетворять потребностям заказчика.

4.2. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

4.3. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

4.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора работ.

4.5. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

4.6. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

4.7. В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

**5. Порядок выполнения работ:**

5.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

5.1.1. Заказчик обязан в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора передать объект Подрядчику по акту приема – передачи объекта в производство работ.

5.2. Подрядчик письменно извещает Заказчика о скрытых работах. Их наличие подтверждается двусторонними актами и освидетельствованиями скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению скрытых работ после получения письменного согласия (разрешения о производстве скрытых работ) от Заказчика.

5.3. Все работы выполняются работниками, имеющими соответствующие образование, квалификацию и допуски.

**6. Требования к качеству работ:**

6.1. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической документации, поставляемых материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акты скрытых работ, акты приемки).

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ.

6.2. Качество выполнения Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, соответствующую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

6.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустит отступления от условий договора, ухудшающее качество работ, в установленный Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

**7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:**

7.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1.Общие требования.;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть2.Строительное производство.;

7.2. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

7.3. Перед началом работ Подрядчику необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

7.4. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

**8. Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ:**

8.1. Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2).

8.2. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках, для их подтверждения Заказчик проводит экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недостатков, для обращения в Арбитражный суд Амурской области.

**9. Иные требования к выполнению работ:** вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку до приемки работ Заказчиком.