## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Директор:
ООО " Водоканала г. Туймазы"
___________ Р.М.Булатов
"____"__________ 2022г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт водопровода по ул.Лиза Чайкина от ул. Новый до ул.Лиза Чайкина д.№24
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1.2 | ТЕР01-01-003-08
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.31 | ТЕР01-02-057-02
3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1.21 | ТЕР01-01-034-05
4 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.7 | ТЕР01-02-027-02
5 | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 35.2 | ТССЦ-507-2855
6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1 км трубопровода | 0.352 | ТЕР22-01-021-03
7 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | ТЕР22-03-007-02
8 | Задвижка 100/16 | шт | 2 | Прайс-лист
9 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | ТЕР22-03-007-01
10 | Задвижка 50/16 | шт | 1 | Прайс-лист
11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 1 | ТЕР22-03-014-01
12 | Установка: гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | ТЕР22-03-011-03
13 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 2 | ТЕР22-03-014-03
14 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (фланцы под втулки, катушки в колодцах ст.) | 1 т фасонных частей | 0.001145 | ТЕР22-03-001-05
15 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 1 | ТССЦ-507-1112
16 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (к втулкам) | шт. | 2 | ТССЦ-507-1115
17 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | 10 фасонных частей | 1.3 | ТЕР22-03-002-01
18 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | ТССЦ-507-0718
19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0.2 | ТЕР22-03-002-02
20 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | ТССЦ-507-0884
21 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | ТССЦ-507-0887
22 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 | ТЕР22-06-005-03
23 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 0.13 | ТЕР22-05-002-16
24 | Протаскивание п.п труб: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.13 | ТЕР22-05-003-01
25 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.036 | ТЕР22-06-001-03
Составил: _______________________________________О.А.Заманова
(должность, подпись, расшифровка)