***Приложение № 3***

 ***к документации******о запросе предложений в электронной форме***

 **Договор подряда № З/РС-**

 г. Екатеринбург « » 2022 г.

Акционерное общество «Региональная сетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мирного Артёма Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании , протокола подведения итогов запроса предложений № от , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
	1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и обеспечить оплату выполненных работ по модернизации ПС «Бродовская» 110/10 кВ, пер. Санаторный, 22, г. Каменск-Уральский с заменой выключателя 10 кВ.
	2. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящих Договором.
	3. Требования к содержанию и объему выполняемых работ, а также иные условия выполнения работ определяются действующими нормами и правилами, установленными законодательством РФ, Техническим заданием (далее ТЗ) (Приложение №1 к Договору).
2. **Цена договора**
	1. Цена настоящего Договора установлена в валюте РФ. Цена Договора включает все расходы для выполнения полного объема работ, страхование, уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оборудование (вакуумный выключатель 10 кВ) для выполнения работ предоставляется Заказчиком.
	2. Полная стоимость работ по настоящему Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей ( ) в т.ч. НДС( *при наличии, будет заполнен после заключения договора*).
	3. Выполнение работ осуществляется согласно локальному сметному расчёту (Приложение№1 к ТЗ). Оплате подлежат только фактически выполненные работы.
	4. Неучтенные затраты Подрядчика по настоящему Договору, связанные с исполнением настоящего Договора, но не включенные в предлагаемую цену настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
3. **Сроки и условия выполнения работ**
	1. Сроки выполнения работ по Договору:
		1. Срок выполнения работ: до 30 сентября 2022 г.
	2. Настоящий Договор считается заключённым с момента размещения в Единой информационной системе подписанного Сторонами Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
4. **Права и обязанности Сторон**
	1. Заказчик обязан:
		1. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту выполнения работ.
		2. Назначить ответственных лиц, которые будут осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполнения Подрядчиком работ, и подписывать документы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
		3. Предоставить Подрядчику оборудование (вакуумный выключатель 10 кВ), используемый для выполнения работ, до начала выполнения работ по настоящему Договору.
		4. Принять выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
		5. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ на месте путем составления Акта о выявленных недостатках.
		6. Своевременно и в полном объеме произвести плату по Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.
	2. Заказчик имеет право:
		1. Наблюдать за выполнением Подрядчиком работ в соответствии с требованиями техники безопасности.
		2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
		3. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
		4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
		5. Осуществлять контроль качества, порядок и сроки выполнения работ.
		6. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
		7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной Подрядчиком работы.
		8. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.
		9. Не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.
	3. Подрядчик обязан:
		1. Выполнение работ осуществлять в соответствии с техническими нормативами, строительными нормативами и правилами (СНиП), санитарными правилами и нормами (СанПиН) и с требованиями соответствующего законодательства и нормативных правовых документов (актов), действующих на территории РФ регламентирующих выполнение работ по предмету настоящего Договора.
		2. Своевременно и качественно выполнять работу.
		3. Соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.
		4. Допускать к выполнению работ квалифицированных и аттестованных специалистов.
		5. Следить за производственной дисциплиной работников.
		6. Предоставить Заказчику список персонала, задействованного для выполнения работ, до начала выполнения работ по настоящему Договору.
		7. Самостоятельно нести ответственность за сохранность доставленных материальных ресурсов (оборудования) и материалов, необходимых для выполнения работ.
		8. Выполнение работ осуществлять в соответствии с требованиями по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, а также с соблюдением норм противопожарной безопасности.
		9. Нести полную ответственность за несоблюдение и/или нарушение требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, а также за несоблюдение и/или нарушение норм противопожарной безопасности во время выполнения работ по настоящему Договору.
		10. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в результате отступления Подрядчика от условий настоящего Договора в части срока работ Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные последним имущественные потери в результате привлечения к ответственности.
		11. Незамедлительно известить Заказчика, в случае выявления аварийного состояния на объекте.
		12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
		13. В случае нанесения Заказчику и/или третьим лицам ущерба в результате виновного противоправного поведения (действия и/или бездействия) в процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить компенсацию нанесенного ущерба, документально зафиксированного.
		14. В течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.
		15. Для получения допуска персонала Подрядчика в подстанцию, для проведения работ по настоящему Договору самостоятельно произвести согласования с организациями (в том числе сетевыми).
		16. До начала производства работ предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.
		17. Нести ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.
		18. Нести материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.
		19. Вести фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Предоставлять Заказчику по завершении работ фотоархива на бумажном и электронном носителях, в случае поступления соответствующего запроса в адрес Подрядчика.
		20. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5. **Порядок сдачи-приемки выполненных работ**
	1. Приемка выполненных работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится Заказчиком по завершении выполнения работ Подрядчиком в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в Заявках.
	2. После фактического завершения выполнения работ, Подрядчик письменно в течение двух рабочих дней уведомляет Заказчика о факте выполнения работ.
	3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику:

- акт о приемке выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100;

- счет;

- счет-фактуру.

* 1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.3. настоящего Договора, Заказчик рассматривает переданные Подрядчиком результаты выполненных работ, осуществляет приемку работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям настоящего Договора и направляет Подрядчику подписанный Акт (по форме КС-2) и справку (по форме КС-3) или мотивированный отказ.
	2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику указанный в п.5.3. настоящего Договора и приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект документов, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
	3. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), один из которых направляет Подрядчику.
	4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100 и представленный Подрядчиком счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
	5. При не предоставлении одного из документов, указанных в п. 5.3. либо ненадлежащего их оформления, Заказчик вправе возвратить полученные от Подрядчика документы и не производить приемку и соответственно оплату до предоставления документов в полном объеме и надлежащим образом оформленных. При этом Заказчик не считается просрочившим исполнение указанных обязательств.
1. **Порядок расчетов**
	1. Отсрочка платежа в размере 100 %, В течение 150 (ста пятидесяти) рабочих дней с момента выполнения всего (100%) объема работ, при наличии подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), полученных Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов и счетов-фактур, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.
	2. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.
2. **Гарантии Подрядчика и гарантийный срок**
	1. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему договору работы, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
	2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.
	3. **Ответственность Сторон**
	4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
	5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
	6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
	7. Все споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются сторонами в порядке переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Свердловской области с обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 7 (семь) дней с момента ее получения.
	8. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах,

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами;

- соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы.

* 1. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ по каждой Заявке.
1. **Форс-мажор**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
	2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или подобные явления правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
	3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств.
	4. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
	5. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.
2. **Расторжение Договора**
	1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:

 - задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ;

- нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов);

- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

* 1. Договор считается расторгнутым на основании пункта 10.1 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора по адресу Подрядчика, указанному в статье 12 настоящего Договора.
	2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1. **Заключительные положения**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
	2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности Договора в целом.
	3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
	4. Дополнительные соглашения с момента их заключения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
	5. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и обеспечить получение Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений.
	6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	7. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
	8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

 Приложение № 1 – Техническое задание

 Приложение № 2 - Локально сметный расчет.

**12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПОДРЯДЧИК** | **ЗАКАЗЧИК** |
|  | **АО «Региональная сетевая компания»**620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4ИНН/КПП 6670018981/667801001р/с 40702810300261002556 ф-л ГПБ (АО) «Уральский»к/с 30101810365770000411БИК 046577411ОГРН 1026604950800 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Генеральный директор** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.С. Мирный |
| м.п. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | м.п. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

Приложение № 1

к Договору подряда №\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по модернизации ПС «Бродовская» 110/10 кВ, пер. Санаторный, 22, г. Каменск-Уральский с заменой выключателя 10 кВ**

1. **Предмет закупки:** право на заключение Договора на выполнение работ по модернизации ПС «Бродовская» 110/10 кВ, пер. Санаторный, 22, г. Каменск-Уральский с заменой выключателя 10 кВ.
2. **Условия выполнения работ:** Выполнение работ осуществляется согласно локальному сметному расчёту (Приложение№1). Оплате подлежит только фактически выполненные работы (оказанные услуги).
3. **Срок выполнения работ:** до 30 сентября 2022г
4. **Место выполнения работ:** ПС «Бродовская» 110/10 кВ, пер. Санаторный, 22, г. Каменск-Уральский
5. **Требования к подрядчику.**

**5.1.** Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

**6. Требования к выполняемым работам.**

* 1. Все работы выполняются с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП.
	2. Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.
	3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-2, КС-3). В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно, в установленный Заказчиком срок.
	4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.
	5. Для получения допуска персонала Подрядчика в подстанцию, для проведения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно производит согласования с организациями (в том числе сетевыми).
	6. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.
	7. Подрядчик самостоятельно проводит согласования с организациями, собственниками, органами государственной власти и иными юридическими и физическими лицами, необходимые для производства различных видов работ по Договору.
	8. Подрядчик обязан самостоятельно организовывать присутствие представителей тех организаций (физических и юридических лиц), чьи сети и инженерные коммуникации находятся в районе проведения работ.
	9. При необходимости выполнения скрытых работ, подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт освидетельствования скрытых работ.
	10. Подрядчик обязан ежедневно (в рабочие дни) до 08:00 часов предоставлять отчет о проделанной работе по настоящему Договору с указанием объемов выполненных работ, адресов производства работ, количества техники и работников, задействованных в ходе выполнения работ и сообщать о планируемых работах. Отчёты предоставляются в электронном виде (по электронной почте) назначенному ответственному лицу.
	11. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.
	12. При готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.
	13. До начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости оказанных услуг и затрат (КС-3). Подрядчик при проведении работ по настоящему Договору производит фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Заказчик оставляет за собой право не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.
	14. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.