## ВедомостьОР
Ведомость объёмов работ
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1.
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.1306 |  |  | 130,6 / 1000
2 | 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 235.08 |  |  | 130,6*1,8
3 | 3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 4.3
4 | 4 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа | 100 м3 железобетона в деле | 0.322 |  |  | 32,2 / 100
5 | 5 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т | 1.341
6 | 6 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм | т | 1.341
7 | 7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.582 |  |  | 58,2 / 100
8 | 8 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.36
9 | 9 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.0267 |  |  | 26,7/1000
10 | 10 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.0267 |  |  | 26,7/1000
11 | 11 | Установка люка (чугунного) | 1 шт. | 1
12 | 12 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (экструдированным пенополистиролом) | 1 м3 изоляции | 4.3
13 | 13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.672 |  |  | 67,2 / 100
14 | 14 | Саморегулирующийся кабель ALPHATRACE ATL-CF40 | пм | 67.2
15 | 15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.0484 |  |  | 48,4 / 1000
16 | 16 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 48.4
Составил: _________________ //
Проверил: _________________ //
Note on A5: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on A25: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A27: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/
Note on B5: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C5: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D5: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E5: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F5: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G5: ЛокСмета::<Наименования из таблицы расчета (объединённые)>
Note on H5: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>