Приложение №1

Техническое задание

«Строительство ВЛЗ-10кВ д. Габдюково - 0,8 км

в целях выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей

к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ

Местоположение объекта: Республика Башкортостан, р-н. Белорецкий, с. Габдюково

г. Белорецк, 2023 г.

Содержание

1.  Задание на выполнение строительно-монтажных работ.

2.1.   Объём работ.

2.2.   Требования к подрядной организации

2.3.   Основные требования к выполнению работ.

2.4.   Объёмы и состав работ.

2.5.   Потребность в материально-технических ресурсах.

2.6.   Требование к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

2.7.   Особые условия.

2.8.   Гарантии исполнителя работ.

2.9.  Контроль качества и приемка работ.

2.10. Срок выполнения работ.

1. Задание на выполнение строительно-монтажных работ.

- 1.1. Объем работ.

1.1.1.  Строительство ВЛЗ-10 кВ д. Габдюково - 0,8 км в целях выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ

Местоположение объекта: Республика Башкортостан, р-н. Белорецкий, с. Габдюково

1.2. Требования к подрядным организациям.

1.2.1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

1.2.2. Иметь действующее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, связанные с выполнением данной работы.

1.2.3. Наличием технической базы.

1.2.4. При привлечении субподрядных организаций необходимо согласование с заказчиком (с предоставлением свидетельства о допуске к работе).

1.3. Основные требования к выполнению работ.

1.3.1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с:

- проектной документацией;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- государственными и отраслевыми стандартами.

1.3.2. Качество СМР должно соответствовать требованиям СНиП и ПУЭ.

1.4. Объёмы и состав работ.

1.4.1. Строительство ВЛЗ-10кВ.

1.4.4. Пусконаладочные работы в объёме, необходимом для внедрения проекта.

1.4.5. Уборка и вывоз мусора, утилизация порубочного материала, оставшегося после расчистки трассы от древесно-кустарниковой растительности.

1.4.6. Восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства.

1.4.7. В соответствии Рабочим проектом.

2. Таблица «Объёмы работ»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 18 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 4 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 4 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,8 | ТЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 5 | Установка ОПН: с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 6 | Установка разрядников: вручную | 1 компл. | 18 | ТЕР33-04-030-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 7 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| 8 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | м шин заземления | 196 | ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |
| 9 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 28 | ТССЦ-403-1193 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 10 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 | м | 2500 | ТССЦ-502-0860 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 11 | Сталь угловая: 63х63 мм | т | 0,67 | ТССЦ-101-2544 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 12 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 20 мм | т | 0,036 | ТССЦ-101-1620 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 13 | Колпачки: полиэтиленовые | шт. | 64 | ТССЦ-509-1073 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 14 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт. | 1 | ТССЦ-111-0190 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 15 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г | шт. | 54 | ТССЦ-110-0318 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 16 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/220-БIV | шт. | 24 | ТССЦ-110-0346 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 17 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт. | 24 | ТССЦ-509-1771 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 18 | Скоба: СК-7-1А | шт. | 24 | ТССЦ-509-1768 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 19 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-7 | шт. | 24 | ТССЦ-509-5835 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр |  |
| 20 | Разрядник IMCR-20 7073,44/7,58 | шт. | 18 | Прайс-лист |  |
| 21 | Зажим соединительный RP 150 1852,22/7,58 | шт. | 5 | Прайс-лист |  |
| 22 | Разъединитель линейный наружной установка РЛНД-10 400/6 15787,79/6,19 | шт. | 1 | Прайс-лист |  |
| 23 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1 2998,20/6,19 | шт. | 3 | Прайс-лист |  |

2.1. Потребность в материально-технических ресурсах.

2.5.1. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком, по согласованию с Заказчиком.

2.5.2. Поставка материалов и комплектующих проводится в соответствии с рабочим проектом.

2.2. Требование к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

2.2.1. Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

- новыми (при необходимости указывается год выпуска, ранее которого МТР не применяются);

- соответствовать проектно-сметной документации;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

- упаковано и маркировано в соответствии с ГОСТ 17527-2003, указанном в паспорте (тех. документации);

- гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать сроку службы, установленным на неё заводом изготовителем;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).

1.11.2. Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями

ГУП «Региональные электрические сети» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

2.3. Особые условия.

2.3.1. Выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладочные работы только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с заместителем директора по техническим вопросам-главным инженером филиала (или другим должностными лицами, ответственными за согласование технических заданий).

2.3.2. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (вынос и согласование трассы ВЛ, производство земляных работ, вырубку трассы ВЛ, перевозку негабаритных грузов)

2.3.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

2.3.4. После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ.

2.3.5. Строительно-монтажные работы проводятся в условиях действующих электроустановок.

2.3.6. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

2.3.6.1. Комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приёмке объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

2.3.6.2. Технический паспорт (технические характеристики, исполнительную схему) объекта;

2.3.6.3. Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;

2.3.6.4. Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации ВЛ (ТП) на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

2.3.6.5. Акты освидетельствования скрытых работ.

2.3.6.6. Протоколы испытания.

2.3.6.7. Протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом.

2.3.6.8. Акты на пересечения с инженерными сооружениями.

2.3.6.9. Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СН и П, ПУЭ и иными НТД.

2.4. Гарантии исполнителя работ.

2.4.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

2.4.1.2. Исполнитель должен обеспечить:

2.4.1.2.1. соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

2.4.1.2.2. соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом;

2.4.1.2.3. устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

2.5. Контроль качества и приемка работ.

2.5.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполняемых работ на любом этапе.

2.5.2. Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями ГУП «Региональные электрические сети» должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и оборудования по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

2.6. Сроки выполнения монтажных работ.

Начало работ: с даты заключения договора

Окончание работ: до 30 июня 2023г.