## Лист1
[12 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.230426)
Утверждаю Директор ГПОУ "УПТ" О.В. Рубан | [5 empty] | Согласовано | [5 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Наименование программного продукта |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.230426) | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) | [8 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  | Письмо от 6 июня 2023 г. № 32838-ИФ/09 (Объекты образования: прочие)
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Оборудование помещения для охраны на основном входе в здание учебного корпуса № 2 по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.26 "А"
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  | г. Усинск (3 зона)
Оборудование помещения для охраны на основном входе в здание учебного корпуса № 2 по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.26 "А" | [14 empty] | 1
(наименование стройки) | [13 empty] | Оборудование помещения для охраны на основном входе в здание учебного корпуса № 2 по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.26 "А"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | [6 empty] | 1
Оборудование помещения для охраны на основном входе в здание учебного корпуса № 2 по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.26 "А"
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб. |  |  | 2-й квартал 2023 |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 481,65 (29,16) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 91,37 (1,71) |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 412,21 (28,42) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 187.6704 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 29,40 (0,73) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.3237 |  |  | чел.-ч. |  |  |  |  | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
оборудования
прочих затрат
Раздел 1. Отделочные работы
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | [12 empty] | Демонтаж
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Отделочные работы
Демонтаж
1 | ФЕРр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.088 |  | 0.088 |  |  |  |  | 138
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 29.41 |  | 2.59 | 53.28 | 138
| 3 | ЭМ | [7 empty] | 17.64
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 53.28
| 4 | М | [7 empty] | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.11 |  | 0.11
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.77 |  | 0.33176
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29.41 |  | 2.59 |  | 138
1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.11 |  | 0.00968 |  |  |  | 8.17
| +++ | Объём: (0,088)*0,11
|  | ФОТ | [6 empty] | 2.59 |  | 138
| Пр/812-091.0-3 | НР Полы | % | 93 |  | 93 |  |  | 2.41 |  | 128.34
| Пр/774-091.0 | СП Полы | % | 49 |  | 49 |  |  | 1.27 |  | 67.62
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6.27 |  | 333.96
2 | ФЕР 10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 | 100 м2 | 0.1677 |  | 0.1677 |  |  |  |  | 4538.52
| 1 | ОТ |  |  | 0.7 |  | 724.51 |  | 85.05 | 53.28 | 4531.46
| 3 | ЭМ |  |  | 0.7 |  | 3.41 |  | 0.4 | 17.64 | 7.06
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.7 |  | 1.41 |  | 0.17 | 53.28 | 9.06
| 4 | М |  |  | 0 |  | 1797.53 |  |  | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| H48 | Коэффициент к расходу материалов |  | 0 | 0
| H51 | Коэффициент к времени эксплуатации машин (маш.-час) и затратам труда машинистов (чел.-час) |  | 0.7 | 0.7
| H53 | Коэффициент к затратам труда рабочих (ЗТ) |  | 0.7 | 0.7
| 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 105 | 0 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 80.77 | 0.7 | 9.4816
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.14 | 0.7 | 0.016435
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2525.45 |  | 85.45 |  | 4538.52
|  | ФОТ | [6 empty] | 85.22 |  | 4540.52
| Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 113 |  | 113 |  |  | 96.3 |  | 5130.79
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 46.87 |  | 2497.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 228.62 |  | 12166.6
3 | ФЕРр 56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.0069 |  | 0.0069 |  |  |  |  | 280.25
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 761.66 |  | 5.26 | 53.28 | 280.25
| 3 | ЭМ | [7 empty] | 17.64
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 53.28
| 4 | М | [7 empty] | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3.5 |  | 3.5
|  | ЗТ | чел.-ч | 94.97 |  | 0.65529
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761.66 |  | 5.26 |  | 280.25
3.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3.5 |  | 0.02415 |  |  |  | 8.17
| +++ | Объём: (0,0069)*3,5
|  | ФОТ | [6 empty] | 5.26 |  | 280.25
| Пр/812-090.0-3 | НР Проемы | % | 95 |  | 95 |  |  | 5 |  | 266.24
| Пр/774-090.0 | СП Проемы | % | 47 |  | 47 |  |  | 2.47 |  | 131.72
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12.73 |  | 678.21
4 | ФЕРр 56-11-1 | Снятие наличников | 100 м | 0.102 |  | 0.102 |  |  |  |  | 181.68
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 33.43 |  | 3.41 | 53.28 | 181.68
| 3 | ЭМ | [7 empty] | 17.64
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 53.28
| 4 | М | [7 empty] | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.4 |  | 0.4
|  | ЗТ | чел.-ч | 4.21 |  | 0.42942
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 33.43 |  | 3.41 |  | 181.68
4.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.4 |  | 0.0408 |  |  |  | 8.17
| +++ | Объём: (0,102)*0,4
|  | ФОТ | [6 empty] | 3.41 |  | 181.68
| Пр/812-090.0-3 | НР Проемы | % | 95 |  | 95 |  |  | 3.24 |  | 172.6
| Пр/774-090.0 | СП Проемы | % | 47 |  | 47 |  |  | 1.6 |  | 85.39
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8.25 |  | 439.67
5 | ФЕРр 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0378 |  | 0.0378 |  |  |  |  | 580.22
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 288.06 |  | 10.89 | 53.28 | 580.22
| 3 | ЭМ | [7 empty] | 17.64
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 53.28
| 4 | М | [7 empty] | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 |  | 1.18
|  | ЗТ | чел.-ч | 36.28 |  | 1.3714
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 288.06 |  | 10.89 |  | 580.22
5.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 |  | 0.044604 |  |  |  | 8.17
| +++ | Объём: (0,0378)*1,18
|  | ФОТ | [6 empty] | 10.89 |  | 580.22
| Пр/812-090.0-3 | НР Проемы | % | 95 |  | 95 |  |  | 10.35 |  | 551.21
| Пр/774-090.0 | СП Проемы | % | 47 |  | 47 |  |  | 5.12 |  | 272.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 26.36 |  | 1404.13
6 | ФЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  | 1605.01
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1437.99 |  | 28.76 | 53.28 | 1532.33
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 205.91 |  | 4.12 | 17.64 | 72.68
| 2 | в т. ч. ОТм | [7 empty] | 53.28
| 4 | М | [7 empty] | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 10.5 |  | 10.5
|  | ЗТ | чел.-ч | 179.3 |  | 3.586
|  | ЗТм | чел.-ч | 0 |  | 0
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1643.9 |  | 32.88 |  | 1605.01
6.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 10.5 |  | 0.21 |  |  |  | 8.17
| +++ | Объём: (0,02)*10,5
|  | ФОТ | [6 empty] | 28.76 |  | 1532.33
| Пр/812-090.0-3 | НР Проемы | % | 95 |  | 95 |  |  | 27.32 |  | 1455.71
| Пр/774-090.0 | СП Проемы | % | 47 |  | 47 |  |  | 13.52 |  | 720.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 73.72 |  | 3780.92
7 | ФЕР 15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 | 100 м2 | 0.063 |  | 0.063 |  |  |  |  | 2515.4
| 1 | ОТ |  |  | 0.7 |  | 963.12 |  | 42.47 | 53.28 | 2262.8
| 3 | ЭМ |  |  | 0.7 |  | 324.71 |  | 14.32 | 17.64 | 252.6
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.7 |  | 63.39 |  | 2.8 | 53.28 | 149.18
| 4 | М |  |  | 0 |  | 5335.4 |  |  | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| H48 | Коэффициент к расходу материалов |  | 0 | 0
| H51 | Коэффициент к времени эксплуатации машин (маш.-час) и затратам труда машинистов (чел.-час) |  | 0.7 | 0.7
| H53 | Коэффициент к затратам труда рабочих (ЗТ) |  | 0.7 | 0.7
|  | ЗТ | чел.-ч | 102.46 | 0.7 | 4.5185
|  | ЗТм | чел.-ч | 5.34 | 0.7 | 0.23549
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6623.23 |  | 56.79 |  | 2515.4
|  | ФОТ | [6 empty] | 45.27 |  | 2411.98 | [12 empty] | Монтажные работы
| Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 105 |  | 105 |  |  | 47.53 |  | 2532.58
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 22.18 |  | 1181.87
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 126.5 |  | 6229.85
Монтажные работы
8 | ФЕР 10-04-001-06 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм | 100 м2 | 0.1016 |  | 0.1016 |  |  |  |  | 25839.41
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 3313.64 |  | 336.67 | 53.28 | 17937.78
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 203.6 |  | 20.69 | 17.64 | 364.97
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 29.42 |  | 2.99 | 53.28 | 159.31
| 4 | М |  |  |  |  | 9079.52 |  | 922.48 | 8.17 | 7536.66
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 210 |  | 21.336
|  | ЗТ | чел.-ч | 374 |  | 37.9984
|  | ЗТм | чел.-ч | 2.38 |  | 0.24181
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12596.76 |  | 1279.84 |  | 25839.41
|  | ФОТ | [6 empty] | 339.66 |  | 18097.09
| Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 113 |  | 113 |  |  | 383.82 |  | 20449.71
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 186.81 |  | 9953.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1850.47 |  | 56242.52
9 | ТЦ_11.3.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Панели ПВХ | м2 | 21.336 |  | 21.336 | 428.4 |  | 1118.77 | 8.17 | 9140.34
Формула ценообразования: 428,4
Объём: (0,1016)*210,0
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1118.77 |  | 9140.34
10 | ФЕР 15-01-056-01 Прим. | Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм | 100 м2 | 0.1677 |  | 0.1677 |  |  |  |  | 7822.51
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 746.5 |  | 125.19 | 53.28 | 6670.12
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 19.93 |  | 3.34 | 17.64 | 58.92
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.08 |  | 0.68 | 53.28 | 36.23
| 4 | М |  |  |  |  | 798.12 |  | 133.84 | 8.17 | 1093.47
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 11.1.03.01 | Бруски обрезные | м3 | 0.4 |  | 0.06708
|  | ЗТ | чел.-ч | 93.08 |  | 15.6095
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.34 |  | 0.057018
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1564.55 |  | 262.37 |  | 7822.51
10.1 | ФССЦ 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные, размер 50х50 мм | м3 | 0.4 |  | 0.06708 | 1668 |  | 111.89 | 8.17 | 914.14
| +++ | Объём: (0,1677)*0,4
|  | ФОТ | [6 empty] | 125.87 |  | 6706.35
| Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 105 |  | 105 |  |  | 132.16 |  | 7041.67
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 61.68 |  | 3286.11
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 568.1 |  | 19064.43
11 | ФЕР 15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 | 0.1677 |  | 0.1677 |  |  |  |  | 28540.75
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 2929.08 |  | 491.21 | 53.28 | 26171.67
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 99.4 |  | 16.67 | 17.64 | 294.06
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 19.94 |  | 3.34 | 53.28 | 177.96
| 4 | М |  |  |  |  | 1514.47 |  | 253.98 | 8.17 | 2075.02
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 11.2.09.02 | Плиты древесностружечные | м2 | 102.5 |  | 17.1893
| 11.2.11.01 | Пластик бумажно-слоистый | м2 | 103 |  | 17.2731
|  | ЗТ | чел.-ч | 308 |  | 51.6516
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.67 |  | 0.28006
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4542.95 |  | 761.86 |  | 28540.75
|  | ФОТ | [6 empty] | 494.55 |  | 26349.63
| Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 105 |  | 105 |  |  | 519.28 |  | 27667.11
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 242.33 |  | 12911.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1523.47 |  | 69119.18
12 | ТЦ_11.3.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Панели ПВХ | м2 | 17.2731 |  | 17.2731 | 428.4 |  | 905.73 | 8.17 | 7399.8
Формула ценообразования: 428,4
Объём: (0,1677)*103,0
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 905.73 |  | 7399.8
13 | ФЕР 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.0287 |  | 0.0287 |  |  |  |  | 772.22
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 165.82 |  | 4.76 | 53.28 | 253.61
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 10.45 |  | 0.3 | 17.64 | 5.29
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.16 |  | 0.06 | 53.28 | 3.2
| 4 | М |  |  |  |  | 2189.21 |  | 62.83 | 8.17 | 513.32
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | П |  | П
| ФССЦ 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 шт | П |  | П | 3.15
|  | ЗТ | чел.-ч | 19.44 |  | 0.55793
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.18 |  | 0.005166
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2365.48 |  | 67.89 |  | 772.22
13.1 | ФССЦ 11.3.03.01-0005 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм | м | 39.0244 |  | 1.12 | 36.37 |  | 40.73 | 8.17 | 332.76
|  | ФОТ | [6 empty] | 4.82 |  | 256.81
| Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 113 |  | 113 |  |  | 5.45 |  | 290.2
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 2.65 |  | 141.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 116.72 |  | 1536.43
14 | ФССЦ 11.3.03.01-0003 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм | м | 1.75 |  | 1.75 | 25.93 |  | 45.38 | 8.17 | 370.75
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 45.38 |  | 370.75
15 | ТЦ_20.2.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ | шт | 4 |  | 4 | 153 |  | 74.91 | 8.17 | 612
Формула ценообразования: 153
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 74.91 |  | 612
16 | ФЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0567 |  | 0.0567 |  |  |  |  | 4583.36
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 821.89 |  | 46.6 | 53.28 | 2482.85
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1132.88 |  | 64.23 | 17.64 | 1133.02
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 172.57 |  | 9.78 | 53.28 | 521.08
| 4 | М |  |  |  |  | 2088.57 |  | 118.42 | 8.17 | 967.49
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | П |  | П
| 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 5.67
|  | ЗТ | чел.-ч | 89.53 |  | 5.0764
|  | ЗТм | чел.-ч | 13.04 |  | 0.73937
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4043.34 |  | 229.25 |  | 4583.36
16.1 | ФССЦ 11.2.02.01-0035 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 100 |  | 5.67 | 1311.96 |  | 7438.81 | 8.17 | 60775.08
| +++ | Объём: (0,0567)*100,0
|  | ФОТ | [6 empty] | 56.38 |  | 3003.93
| Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 113 |  | 113 |  |  | 63.71 |  | 3394.44
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 31.01 |  | 1652.16
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7762.78 |  | 70405.04
17 | ТЦ_01.7.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Комплект скобяных изделий для однопольных дверей | компл | 3 |  | 3 | 1593.24 |  | 585.03 | 8.17 | 4779.72
Формула ценообразования: 1593,24
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 585.03 |  | 4779.72
18 | ФЕР 15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.063 |  | 0.063 |  |  |  |  | 6340.12
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 963.12 |  | 60.68 | 53.28 | 3233.03
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 324.71 |  | 20.46 | 17.64 | 360.91
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 63.39 |  | 3.99 | 53.28 | 212.59
| 4 | М |  |  |  |  | 5335.4 |  | 336.13 | 8.17 | 2746.18
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 102.46 |  | 6.455
|  | ЗТм | чел.-ч | 5.34 |  | 0.33642
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6623.23 |  | 417.27 |  | 6340.12
18.1 | ФССЦ 01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | -103 |  | -6.489 | 51.8 |  | -336.13 | 8.17 | -2746.18
| +++ | Объём: (0,063)*(-103,0)
|  | ФОТ | [6 empty] | 64.67 |  | 3445.62
| Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 105 |  | 105 |  |  | 67.9 |  | 3617.9
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 31.69 |  | 1688.35
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 180.73 |  | 8900.19
19 | ТЦ_59.1.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 6.489 |  | 6.489 | 642.6 |  | 510.38 | 8.17 | 4169.83
Формула ценообразования: 642,6
Объём: (0,063)*(103,0)
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 510.38 |  | 4169.83
20 | ФЕР 11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.159 |  | 0.159 |  |  |  |  | 724.01
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 61.32 |  | 9.75 | 53.28 | 519.48
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2.13 |  | 0.34 | 17.64 | 6
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.42 |  | 0.07 | 53.28 | 3.73
| 4 | М |  |  |  |  | 152.84 |  | 24.3 | 8.17 | 198.53
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 16.059
|  | ЗТ | чел.-ч | 6.68 |  | 1.0621
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.035 |  | 0.005565
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 216.29 |  | 34.39 |  | 724.01
|  | ФОТ | [6 empty] | 9.82 |  | 523.21
| Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 118 |  | 118 |  |  | 11.59 |  | 617.39
| Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 6.38 |  | 340.09
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 52.36 |  | 1681.49
21 | ТЦ_11.1.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Плинтус напольный 100мм | мп | 16.059 |  | 16.059 | 325.38 |  | 639.57 | 8.17 | 5225.28
Формула ценообразования: 325,38
Объём: (0,159)*101,0
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 639.57 |  | 5225.28
22 | ФЕР 15-01-056-01 Прим. | Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм | 100 м2 | 0.0362 |  | 0.0362 |  |  |  |  | 1688.36
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 746.5 |  | 27.02 | 53.28 | 1439.63
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 19.93 |  | 0.72 | 17.64 | 12.7
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 4.08 |  | 0.15 | 53.28 | 7.99
| 4 | М |  |  |  |  | 798.12 |  | 28.89 | 8.17 | 236.03
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 11.1.03.01 | Бруски обрезные | м3 | 0.4 |  | 0.01448
|  | ЗТ | чел.-ч | 93.08 |  | 3.3695
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.34 |  | 0.012308
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1564.55 |  | 56.63 |  | 1688.36
22.1 | ФССЦ 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные, размер 50х50 мм | м3 | 0.4 |  | 0.01448 | 1668 |  | 24.15 | 8.17 | 197.31
| +++ | Объём: (0,0362)*0,4
|  | ФОТ | [6 empty] | 27.17 |  | 1447.62
| Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 105 |  | 105 |  |  | 28.53 |  | 1520
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 13.31 |  | 709.33
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 122.62 |  | 4115
23 | ФЕР 15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 | 0.054 |  | 0.054 |  |  |  |  | 9190.17
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 2929.08 |  | 158.17 | 53.28 | 8427.3
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 99.4 |  | 5.37 | 17.64 | 94.73
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 19.94 |  | 1.08 | 53.28 | 57.54
| 4 | М |  |  |  |  | 1514.47 |  | 81.78 | 8.17 | 668.14
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 11.2.09.02 | Плиты древесностружечные | м2 | 102.5 |  | 5.535
| 11.2.11.01 | Пластик бумажно-слоистый | м2 | 103 |  | 5.562
|  | ЗТ | чел.-ч | 308 |  | 16.632
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.67 |  | 0.09018
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4542.95 |  | 245.32 |  | 9190.17
|  | ФОТ | [6 empty] | 159.25 |  | 8484.84
| Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 105 |  | 105 |  |  | 167.21 |  | 8909.08
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  | 78.03 |  | 4157.57
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 490.56 |  | 22256.82
24 | ТЦ_11.3.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Панели ПВХ | м2 | 5.562 |  | 5.562 | 428.4 |  | 291.65 | 8.17 | 2382.76
Формула ценообразования: 428,4
Объём: (0,054)*103,0
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 291.65 |  | 2382.76
25 | ФЕР 10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | 0.0362 |  | 0.0362 |  |  |  |  | 2165.76
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1013.08 |  | 36.67 | 53.28 | 1953.78
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 277.06 |  | 10.03 | 17.64 | 176.93
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 46.04 |  | 1.67 | 53.28 | 88.98
| 4 | М |  |  |  |  | 118.49 |  | 4.29 | 8.17 | 35.05
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 11.2.14.03 | Полки шкафов | м2 | 100 |  | 3.62
|  | ЗТ | чел.-ч | 124 |  | 4.4888
|  | ЗТм | чел.-ч | 3.7 |  | 0.13394
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1408.63 |  | 50.99 |  | 2165.76
|  | ФОТ | [6 empty] | 38.34 |  | 2042.76
| Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 113 |  | 113 |  |  | 43.32 |  | 2308.32
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  | 21.09 |  | 1123.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 115.4 |  | 5597.6
26 | ТЦ_59.1.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | столешница стойки | м2 | 3.62 |  | 3.62 | 8917.86 |  | 3951.36 | 8.17 | 32282.65
Формула ценообразования: 8917,86
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3951.36 |  | 32282.65
27 | ФЕР 09-08-007-01 | Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот | 100 м2 | 0.0293 |  | 0.0293 |  |  |  |  | 2015.03
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1271.93 |  | 37.27 | 53.28 | 1985.75
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 56.61 |  | 1.66 | 17.64 | 29.28
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 8.34 |  | 0.24 | 53.28 | 12.79
| 4 | М | [7 empty] | 8.17
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
| 08.1.06.04 | Полотна ворот | м2 | П |  | П
|  | ЗТ | чел.-ч | 119.43 |  | 3.4993
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.68 |  | 0.019924
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1328.54 |  | 38.93 |  | 2015.03
|  | ФОТ | [6 empty] | 37.51 |  | 1998.54
| Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 98 |  | 98 |  |  | 36.76 |  | 1958.57
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  | 23.26 |  | 1239.09
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 98.95 |  | 5212.69
28 | ТЦ_59.1.00.01_11_1106034700_22.06.2023_01 | рольставни 195х150 | шт | 1 |  | 1 | 49980 |  | 6117.5 | 8.17 | 49980
|  | Формула ценообразования: 49980 | [22 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100 | [19 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 1
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6117.5 |  | 49980 | [13 empty] | в том числе
оплата труда (ОТ)
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 25161.74 |  | 275337.02 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1 | [6 empty] | 25161.74 |  | 275337.02 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1512.42 |  | 80581.74 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | Итого ФОТ
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | Итого накладные расходы
|  | в том числе | [22 empty] | Итого сметная прибыль
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | Итого по Разделу 1
|  | Итого ФОТ | [6 empty] | 1539.44 |  | 82021.38 | [13 empty] | в том числе
|  | Итого накладные расходы | [6 empty] | 1651.88 |  | 88011.86 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итого сметная прибыль | [6 empty] | 791.27 |  | 42158.98 | [13 empty] | ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ
|  | Итого по Разделу 1 | [6 empty] | 27604.89 |  | 405507.86
|  | в том числе | [22 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 14194.9 |  | 115972.38 | [13 empty] | строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ | [22 empty] | в том числе
прямые затраты
|  | ВСЕГО строительные работы | [6 empty] | 27604.89 |  | 405507.86 | [13 empty] | в том числе
|  | строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [6 empty] | 27604.89 |  | 405507.86 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | прямые затраты | [6 empty] | 25161.74 |  | 275337.02 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1512.42 |  | 80581.74 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | материальные ресурсы
|  | в том числе | [22 empty] | в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | перевозка
|  | в том числе | [22 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | сметная прибыль
|  | перевозка | [22 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 1539.44 |  | 82021.38 | [13 empty] | монтажные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | накладные расходы | [6 empty] | 1651.88 |  | 88011.86 | [13 empty] | прямые затраты
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 791.27 |  | 42158.98 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | ВСЕГО монтажные работы | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | монтажные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | прямые затраты | [22 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | перевозка
|  | материальные ресурсы | [22 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | сметная прибыль
|  | перевозка | [22 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | ФОТ (справочно) | [22 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | накладные расходы | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | сметная прибыль | [22 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | ВСЕГО оборудование | [22 empty] | прочие затраты
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | прочие работы
|  | дополнительная перевозка оборудования | [22 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | ВСЕГО прочие затраты | [22 empty] | прямые затраты
|  | прочие затраты | [22 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | прочие работы | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | прямые затраты | [22 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | перевозка
|  | материальные ресурсы | [22 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | сметная прибыль
перевозка
|  | ФОТ (справочно) | [22 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ
|  | накладные расходы | [22 empty] | Всего по РАЗДЕЛУ СМР+ПНР+перевозка
|  | сметная прибыль | [22 empty] | Всего прямые затраты
в том числе
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ | [6 empty] | 27604.89 |  | 405507.86 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | Всего по РАЗДЕЛУ СМР+ПНР+перевозка | [6 empty] | 27604.89 |  | 405507.86 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 25161.74 |  | 275337.02 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1512.42 |  | 80581.74 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | материальные ресурсы
|  | в том числе | [22 empty] | в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | перевозка
|  | в том числе | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | Всего накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | Всего сметная прибыль
|  | перевозка | [22 empty] | Всего оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 1539.44 |  | 82021.38 | [13 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 1651.88 |  | 88011.86 | [13 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 791.27 |  | 42158.98 | [13 empty] | Всего прочие затраты
Всего оборудование
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | Справочно
|  | дополнительная перевозка оборудования | [22 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | Всего прочие затраты | [22 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | Справочно | [22 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [6 empty] | 9291.77 |  | 75913.75 | [13 empty] | затраты труда рабочих
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 14194.9 |  | 115972.38 | [13 empty] | затраты труда машинистов
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [22 empty] | Нормативные затраты труда
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [22 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | затраты труда рабочих | [6 empty] | 166.77 |  | 166.77 | [13 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | затраты труда машинистов | [6 empty] | 2.17 |  | 2.17 | [13 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Нормативные затраты труда | [6 empty] | 168.95 |  | 168.95 | [13 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [22 empty] | Строительные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [22 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - ОТ | [6 empty] | 1512.42 |  | 80581.74 | [13 empty] | Строительные работы - ОТм без доплат
|  | Строительные работы - ЭМ | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | Строительные работы - Доплаты к ОТм
|  | Строительные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ОТм | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - ОТм без доплат | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - МР | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | Строительные работы - Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы - ФОТ | [6 empty] | 1539.44 |  | 82021.38 | [13 empty] | Строительные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Строительные работы - НР | [6 empty] | 1651.88 |  | 88011.86 | [13 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - СП | [6 empty] | 791.27 |  | 42158.98 | [13 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Строительные работы - Перевозка (всего)
|  | Строительные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [6 empty] | 14194.9 |  | 115972.38 | [13 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [6 empty] | 25161.74 |  | 275337.02 | [13 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [6 empty] | 166.77 |  | 166.77 | [13 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [6 empty] | 2.17 |  | 2.17 | [13 empty] | Монтажные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [6 empty] | 168.95 |  | 168.95 | [13 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - ОТ | [22 empty] | Монтажные работы - ОТм без доплат
|  | Монтажные работы - ЭМ | [22 empty] | Монтажные работы - Доплаты к ОТм
|  | Монтажные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [22 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ОТм | [22 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - ОТм без доплат | [22 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - МР | [22 empty] | Монтажные работы - Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы - ФОТ | [22 empty] | Монтажные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Монтажные работы - НР | [22 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - СП | [22 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Монтажные работы - Перевозка (всего)
|  | Монтажные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм без доплат
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Доплаты к ОТм
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм без доплат | [22 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - МР | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Дополнительная перевозка
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Пусконаладочные работы - НР | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - СП | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Перевозка (всего)
|  | Пусконаладочные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [22 empty] | Всего - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [22 empty] | Всего - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [22 empty] | Всего - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [22 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - ОТ | [6 empty] | 1512.42 |  | 80581.74 | [13 empty] | Всего - Доплаты к ОТм
|  | Всего - ЭМ | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | Всего - МР
|  | Всего - ЭМ без учета доплат к ОТм | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | Всего - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Всего - ОТм | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | Всего - Дополнительная перевозка МР
|  | Всего - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - МР | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | Всего - Перевозка (дополнительная перевозка МР + независимая перевозка)
|  | Всего - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 23486.67 |  | 191886.13 | [13 empty] | Всего - НР
|  | Всего - Дополнительная перевозка МР | [22 empty] | Всего - СП
|  | Всего - Независимая перевозка | [22 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Перевозка (дополнительная перевозка МР + независимая перевозка) | [22 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - НР | [6 empty] | 1651.88 |  | 88011.86 | [13 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | Всего - СП | [6 empty] | 791.27 |  | 42158.98 | [13 empty] | 2
|  | Всего - ФОТ | [6 empty] | 1539.44 |  | 82021.38 | [13 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | Всего - Прямые затраты | [6 empty] | 25161.74 |  | 275337.02 | [13 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [6 empty] | 27604.89 |  | 405507.86 | [13 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | 2 | [22 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [22 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [22 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [22 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [22 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [22 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [22 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [22 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [22 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Всего возврат материалов | [22 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [22 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [22 empty] | Всего возврат оборудования
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [11 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
Всего возврат оборудования
Раздел 2. Электромонтажные работы
29 | ФЕРм 08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |  | 5092.55
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 388.03 |  | 85.37 | 53.28 | 4548.51
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 52.26 |  | 11.5 | 17.64 | 202.86
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.02 |  | 1.1 | 53.28 | 58.61
| 4 | М |  |  |  |  | 189.82 |  | 41.76 | 8.17 | 341.18
| H17 | % вспомогательных ненормируемых материалов от оплаты труда рабочих |  | 2.0 | 2
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 41.28 |  | 9.0816
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 |  | 0.088
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 630.11 |  | 138.63 |  | 5092.55
|  | ФОТ | [6 empty] | 86.47 |  | 4607.12
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  | 88.2 |  | 4699.26
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 44.1 |  | 2349.63
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 270.93 |  | 12141.44
30 | ТЦ_21.1.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | м | 22.44 |  | 22.44 | 69.36 |  | 190.51 | 8.17 | 1556.44
Формула ценообразования: 69,36
Объём: 22*1,02
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 190.51 |  | 1556.44
31 | ФЕРм 08-03-594-12 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6 | 100 шт | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  | 3955.32
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 3142.66 |  | 62.85 | 53.28 | 3348.65
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 228.21 |  | 4.56 | 17.64 | 80.44
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 30.12 |  | 0.6 | 53.28 | 31.97
| 4 | М |  |  |  |  | 3220.7 |  | 64.41 | 8.17 | 526.23
| H17 | % вспомогательных ненормируемых материалов от оплаты труда рабочих |  | 2.0 | 2
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 316.8 |  | 6.336
|  | ЗТм | чел.-ч | 2.4 |  | 0.048
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6591.57 |  | 131.82 |  | 3955.32
|  | ФОТ | [6 empty] | 63.45 |  | 3380.62
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  | 64.72 |  | 3448.23
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 32.36 |  | 1724.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 228.9 |  | 9127.67
32 | ТЦ_20.3.00.00_11_1106034700_22.06.2023_01 | Светильник светодиодный потолочный армстронг ЭРА, 595x595x19, 36 Вт, 4000 К, 2900 Лм, матовый, Б0031548 | шт | 2 |  | 2 | 2571.42 |  | 629.48 | 8.17 | 5142.84
Формула ценообразования: 2571,42
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 629.48 |  | 5142.84
33 | ФЕРм 08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 338.48
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 603.14 |  | 6.03 | 53.28 | 321.28
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 34.92 |  | 0.35 | 17.64 | 6.17
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.51 |  | 0.02 | 53.28 | 1.07
| 4 | М |  |  |  |  | 135.44 |  | 1.35 | 8.17 | 11.03
| H17 | % вспомогательных ненормируемых материалов от оплаты труда рабочих |  | 2.0 | 2
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 60.8 |  | 0.608
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.12 |  | 0.0012
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 773.5 |  | 7.73 |  | 338.48
|  | ФОТ | [6 empty] | 6.05 |  | 322.35
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  | 6.17 |  | 328.8
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 3.09 |  | 164.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 16.99 |  | 831.68
34 | ФССЦ 20.4.01.01-0024 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка: А16-001 | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 60.9 |  | 6.09 | 8.17 | 49.76
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6.09 |  | 49.76
35 | ФЕРм 08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  | 2712.03
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 603.93 |  | 48.31 | 53.28 | 2573.96
| 3 | ЭМ |  |  |  |  | 38.55 |  | 3.08 | 17.64 | 54.33
| 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.01 |  | 0.16 | 53.28 | 8.52
| 4 | М |  |  |  |  | 128.14 |  | 10.25 | 8.17 | 83.74
| H17 | % вспомогательных ненормируемых материалов от оплаты труда рабочих |  | 2.0 | 2
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100
|  | ЗТ | чел.-ч | 60.88 |  | 4.8704
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.16 |  | 0.0128
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 770.62 |  | 61.64 |  | 2712.03
|  | ФОТ | [6 empty] | 48.47 |  | 2582.48
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 102 |  | 102 |  |  | 49.44 |  | 2634.13
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 24.72 |  | 1317.06
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 135.8 |  | 6663.22
36 | ФССЦ 20.4.03.05-0004 | Розетка открытой проводки с заземлением | 100 шт | 0.08 |  | 0.08 | 899 |  | 71.92 | 8.17 | 587.59 | [13 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
| H46 | % выполнения работ |  | 100 | 100 | [19 empty] | Итого прямые затраты по Разделу 2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 71.92 |  | 587.59 | [13 empty] | в том числе
оплата труда (ОТ)
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 1237.82 |  | 19435.01 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого прямые затраты по Разделу 2 | [6 empty] | 1237.82 |  | 19435.01 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 202.56 |  | 10792.4 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | Итого ФОТ
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 1015.77 |  | 8298.81 | [13 empty] | Итого накладные расходы
|  | в том числе | [22 empty] | Итого сметная прибыль
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 1015.77 |  | 8298.81 | [13 empty] | Итого по Разделу 2
|  | Итого ФОТ | [6 empty] | 204.44 |  | 10892.57 | [13 empty] | в том числе
|  | Итого накладные расходы | [6 empty] | 208.53 |  | 11110.42 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итого сметная прибыль | [6 empty] | 104.27 |  | 5555.21 | [13 empty] | ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ
|  | Итого по Разделу 2 | [6 empty] | 1550.62 |  | 36100.64
|  | в том числе | [22 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ | [22 empty] | в том числе
прямые затраты
|  | ВСЕГО строительные работы | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | в том числе
|  | строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | прямые затраты | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | в том числе | [22 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [22 empty] | в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | перевозка
|  | в том числе | [22 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | сметная прибыль
перевозка
|  | ФОТ (справочно) | [22 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | накладные расходы | [22 empty] | монтажные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | сметная прибыль | [22 empty] | в том числе
прямые затраты
|  | ВСЕГО монтажные работы | [6 empty] | 730.63 |  | 29401.36 | [13 empty] | в том числе
|  | монтажные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [6 empty] | 730.63 |  | 29401.36 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | прямые затраты | [6 empty] | 417.83 |  | 12735.73 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 202.56 |  | 10792.4 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | материальные ресурсы
|  | в том числе | [22 empty] | в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | перевозка
|  | в том числе | [22 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | сметная прибыль
|  | перевозка | [22 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 204.44 |  | 10892.57 | [13 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | накладные расходы | [6 empty] | 208.53 |  | 11110.42 | [13 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 104.27 |  | 5555.21 | [13 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | ВСЕГО оборудование | [22 empty] | прочие затраты
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | прочие работы
|  | дополнительная перевозка оборудования | [22 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | ВСЕГО прочие затраты | [22 empty] | прямые затраты
|  | прочие затраты | [22 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | прочие работы | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | прямые затраты | [22 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | оплата труда (ОТ) | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | перевозка
|  | материальные ресурсы | [22 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | сметная прибыль
перевозка
|  | ФОТ (справочно) | [22 empty] | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ
|  | накладные расходы | [22 empty] | Всего по РАЗДЕЛУ СМР+ПНР+перевозка
|  | сметная прибыль | [22 empty] | Всего прямые затраты
в том числе
|  | ВСЕГО по РАЗДЕЛУ | [6 empty] | 1550.62 |  | 36100.64 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | Всего по РАЗДЕЛУ СМР+ПНР+перевозка | [6 empty] | 1550.62 |  | 36100.64 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 1237.82 |  | 19435.01 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 202.56 |  | 10792.4 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | материальные ресурсы
|  | в том числе | [22 empty] | в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 1015.77 |  | 8298.81 | [13 empty] | перевозка
|  | в том числе | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 1015.77 |  | 8298.81 | [13 empty] | Всего накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | Всего сметная прибыль
|  | перевозка | [22 empty] | Всего оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 204.44 |  | 10892.57 | [13 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 208.53 |  | 11110.42 | [13 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 104.27 |  | 5555.21 | [13 empty] | Всего прочие затраты
Всего оборудование
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | Справочно
|  | дополнительная перевозка оборудования | [22 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | Всего прочие затраты | [22 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | Справочно | [22 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | затраты труда рабочих
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | затраты труда машинистов
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [22 empty] | Нормативные затраты труда
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [22 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | затраты труда рабочих | [6 empty] | 20.9 |  | 20.9 | [13 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | затраты труда машинистов | [6 empty] | 0.15 |  | 0.15 | [13 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Нормативные затраты труда | [6 empty] | 21.05 |  | 21.05 | [13 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [22 empty] | Строительные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [22 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - ОТ | [22 empty] | Строительные работы - ОТм без доплат
|  | Строительные работы - ЭМ | [22 empty] | Строительные работы - Доплаты к ОТм
|  | Строительные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [22 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ОТм | [22 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - ОТм без доплат | [22 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - МР | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | Строительные работы - Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы - ФОТ | [22 empty] | Строительные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Строительные работы - НР | [22 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - СП | [22 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Строительные работы - Перевозка (всего)
|  | Строительные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [6 empty] | 819.99 |  | 6699.28 | [13 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [22 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [22 empty] | Монтажные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [22 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - ОТ | [6 empty] | 202.56 |  | 10792.4 | [13 empty] | Монтажные работы - ОТм без доплат
|  | Монтажные работы - ЭМ | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | Монтажные работы - Доплаты к ОТм
|  | Монтажные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ОТм | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - ОТм без доплат | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - МР | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | Монтажные работы - Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы - ФОТ | [6 empty] | 204.44 |  | 10892.57 | [13 empty] | Монтажные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Монтажные работы - НР | [6 empty] | 208.53 |  | 11110.42 | [13 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - СП | [6 empty] | 104.27 |  | 5555.21 | [13 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Монтажные работы - Перевозка (всего)
|  | Монтажные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [6 empty] | 417.83 |  | 12735.73 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [6 empty] | 20.9 |  | 20.9 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0.15 |  | 0.15 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [6 empty] | 21.05 |  | 21.05 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм без доплат
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Доплаты к ОТм
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм без доплат | [22 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - МР | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Дополнительная перевозка
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Пусконаладочные работы - НР | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - СП | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Перевозка (всего)
|  | Пусконаладочные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [22 empty] | Всего - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [22 empty] | Всего - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [22 empty] | Всего - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [22 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - ОТ | [6 empty] | 202.56 |  | 10792.4 | [13 empty] | Всего - Доплаты к ОТм
|  | Всего - ЭМ | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | Всего - МР
|  | Всего - ЭМ без учета доплат к ОТм | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | Всего - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Всего - ОТм | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | Всего - Дополнительная перевозка МР
|  | Всего - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - МР | [6 empty] | 1015.77 |  | 8298.81 | [13 empty] | Всего - Перевозка (дополнительная перевозка МР + независимая перевозка)
|  | Всего - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 1015.77 |  | 8298.81 | [13 empty] | Всего - НР
|  | Всего - Дополнительная перевозка МР | [22 empty] | Всего - СП
|  | Всего - Независимая перевозка | [22 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Перевозка (дополнительная перевозка МР + независимая перевозка) | [22 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - НР | [6 empty] | 208.53 |  | 11110.42 | [13 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | Всего - СП | [6 empty] | 104.27 |  | 5555.21 | [13 empty] | 2
|  | Всего - ФОТ | [6 empty] | 204.44 |  | 10892.57 | [13 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | Всего - Прямые затраты | [6 empty] | 1237.82 |  | 19435.01 | [13 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [6 empty] | 1550.62 |  | 36100.64 | [13 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | 2 | [22 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [22 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [22 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [22 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [22 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [22 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [22 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [22 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [22 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [22 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [22 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Всего возврат материалов | [22 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [22 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [22 empty] | Всего возврат оборудования
Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [22 empty] | Итого прямые затраты по Разделу
|  | Всего возврат оборудования | [22 empty] | в том числе
оплата труда (ОТ)
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 26399.56 |  | 294772.03 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого прямые затраты по Разделу | [6 empty] | 26399.56 |  | 294772.03 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1714.98 |  | 91374.14 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 182.14 |  | 3212.95 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | доплаты к оплате труда машинистов
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 182.14 |  | 3212.95 | [13 empty] | материальные ресурсы
|  | в том числе | [22 empty] | в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 28.9 |  | 1539.81 | [13 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | доплаты к оплате труда машинистов | [22 empty] | дополнительная перевозка материальных ресурсов
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 24502.44 |  | 200184.94 | [13 empty] | перевозка
|  | в том числе | [22 empty] | Итого ФОТ
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 24502.44 |  | 200184.94 | [13 empty] | Итого накладные расходы
|  | дополнительная перевозка материальных ресурсов | [22 empty] | Итого сметная прибыль
|  | перевозка | [22 empty] | Итого оборудование
|  | Итого ФОТ | [6 empty] | 1743.88 |  | 92913.95 | [13 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | Итого накладные расходы | [6 empty] | 1860.41 |  | 99122.28 | [13 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | Итого сметная прибыль | [6 empty] | 895.54 |  | 47714.19 | [13 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого оборудование | [22 empty] | Итого по Разделу
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | в том числе
|  | дополнительная перевозка оборудования | [22 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итого прочие затраты | [22 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итого по Разделу | [6 empty] | 29155.51 |  | 441608.5 | [13 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 15014.89 |  | 122671.66 | [13 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [22 empty] | строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [22 empty] | в том числе
прямые затраты
|  | ВСЕГО строительные работы | [6 empty] | 28424.88 |  | 412207.14 | [13 empty] | в том числе
|  | строительные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [6 empty] | 28424.88 |  | 412207.14 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | прямые затраты | [6 empty] | 25981.73 |  | 282036.3 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1512.42 |  | 80581.74 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 24306.66 |  | 198585.41 | [13 empty] | накладные расходы
|  | в том числе | [22 empty] | сметная прибыль
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 24306.66 |  | 198585.41
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 1539.44 |  | 82021.38 | [13 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | накладные расходы | [6 empty] | 1651.88 |  | 88011.86 | [13 empty] | монтажные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 791.27 |  | 42158.98 | [13 empty] | в том числе
прямые затраты
|  | ВСЕГО монтажные работы | [6 empty] | 730.63 |  | 29401.36 | [13 empty] | в том числе
|  | монтажные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [6 empty] | 730.63 |  | 29401.36 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | прямые затраты | [6 empty] | 417.83 |  | 12735.73 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 202.56 |  | 10792.4 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | накладные расходы
|  | в том числе | [22 empty] | сметная прибыль
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной
|  | ФОТ (справочно) | [6 empty] | 204.44 |  | 10892.57
|  | накладные расходы | [6 empty] | 208.53 |  | 11110.42 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 104.27 |  | 5555.21 | [13 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки, в том числе дополнительной | [22 empty] | Всего прямые затраты
в том числе
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 29155.51 |  | 441608.5 | [13 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [6 empty] | 29155.51 |  | 441608.5 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 26399.56 |  | 294772.03 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1714.98 |  | 91374.14 | [13 empty] | в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 182.14 |  | 3212.95 | [13 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 182.14 |  | 3212.95 | [13 empty] | в том числе
|  | в том числе | [22 empty] | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 28.9 |  | 1539.81 | [13 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 24502.44 |  | 200184.94 | [13 empty] | Всего накладные расходы
|  | в том числе | [22 empty] | Всего сметная прибыль
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 24502.44 |  | 200184.94
|  | Всего ФОТ (справочно) | [6 empty] | 1743.88 |  | 92913.95 | [13 empty] | Справочно
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 1860.41 |  | 99122.28 | [13 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 895.54 |  | 47714.19 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | Справочно | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [6 empty] | 9487.55 |  | 77513.28 | [13 empty] | затраты труда машинистов
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [6 empty] | 15014.89 |  | 122671.66 | [13 empty] | Нормативные затраты труда
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [22 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | затраты труда рабочих | [6 empty] | 187.67 |  | 187.67 | [13 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | затраты труда машинистов | [6 empty] | 2.32 |  | 2.32 | [13 empty] | Строительные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Нормативные затраты труда | [6 empty] | 189.99 |  | 189.99 | [13 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - ОТ | [6 empty] | 1512.42 |  | 80581.74 | [13 empty] | Строительные работы - ОТм без доплат
|  | Строительные работы - ЭМ | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | Строительные работы - Доплаты к ОТм
|  | Строительные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [6 empty] | 162.65 |  | 2869.15 | [13 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ОТм | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - ОТм без доплат | [6 empty] | 27.02 |  | 1439.64 | [13 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - МР | [6 empty] | 24306.66 |  | 198585.41 | [13 empty] | Строительные работы - Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы - ФОТ | [6 empty] | 1539.44 |  | 82021.38 | [13 empty] | Строительные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Строительные работы - НР | [6 empty] | 1651.88 |  | 88011.86 | [13 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - СП | [6 empty] | 791.27 |  | 42158.98 | [13 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Строительные работы - Перевозка (всего)
|  | Строительные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 24306.66 |  | 198585.41 | [13 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [6 empty] | 15014.89 |  | 122671.66 | [13 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [6 empty] | 25981.73 |  | 282036.3 | [13 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [6 empty] | 166.77 |  | 166.77 | [13 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [6 empty] | 2.17 |  | 2.17 | [13 empty] | Монтажные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [6 empty] | 168.95 |  | 168.94 | [13 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - ОТ | [6 empty] | 202.56 |  | 10792.4 | [13 empty] | Монтажные работы - ОТм без доплат
|  | Монтажные работы - ЭМ | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | Монтажные работы - Доплаты к ОТм
|  | Монтажные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [6 empty] | 19.49 |  | 343.8 | [13 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ОТм | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - ОТм без доплат | [6 empty] | 1.88 |  | 100.17 | [13 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - МР | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | Монтажные работы - Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы - ФОТ | [6 empty] | 204.44 |  | 10892.57 | [13 empty] | Монтажные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Монтажные работы - НР | [6 empty] | 208.53 |  | 11110.42 | [13 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - СП | [6 empty] | 104.27 |  | 5555.21 | [13 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Монтажные работы - Перевозка (всего)
|  | Монтажные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 195.78 |  | 1599.53 | [13 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [6 empty] | 417.83 |  | 12735.73 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [6 empty] | 20.9 |  | 20.9 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0.15 |  | 0.15 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [6 empty] | 21.05 |  | 21.05 | [13 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм без доплат
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Доплаты к ОТм
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ без учета доплат к ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм без доплат | [22 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - МР | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Дополнительная перевозка
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [22 empty] | Пусконаладочные работы - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Пусконаладочные работы - НР | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - СП | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Дополнительная перевозка | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Перевозка (всего)
|  | Пусконаладочные работы - МР без учета дополнительной перевозки | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Перевозка (всего) | [22 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [22 empty] | Всего - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [22 empty] | Всего - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [22 empty] | Всего - ЭМ без учета доплат к ОТм
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [22 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - ОТ | [6 empty] | 1714.98 |  | 91374.14 | [13 empty] | Всего - Доплаты к ОТм
|  | Всего - ЭМ | [6 empty] | 182.14 |  | 3212.95 | [13 empty] | Всего - МР
|  | Всего - ЭМ без учета доплат к ОТм | [6 empty] | 182.14 |  | 3212.95 | [13 empty] | Всего - МР без учета дополнительной перевозки
|  | Всего - ОТм | [6 empty] | 28.9 |  | 1539.81 | [13 empty] | Всего - Дополнительная перевозка МР
|  | Всего - Доплаты к ОТм | [22 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - МР | [6 empty] | 24502.44 |  | 200184.94 | [13 empty] | Всего - Перевозка (дополнительная перевозка МР + независимая перевозка)
|  | Всего - МР без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 24502.44 |  | 200184.94 | [13 empty] | Всего - НР
|  | Всего - Дополнительная перевозка МР | [22 empty] | Всего - СП
|  | Всего - Независимая перевозка | [22 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Перевозка (дополнительная перевозка МР + независимая перевозка) | [22 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - НР | [6 empty] | 1860.41 |  | 99122.28 | [13 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | Всего - СП | [6 empty] | 895.54 |  | 47714.19 | [13 empty] | 2
|  | Всего - ФОТ | [6 empty] | 1743.88 |  | 92913.95
|  | Всего - Прямые затраты | [6 empty] | 26399.56 |  | 294772.03
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [6 empty] | 29155.51 |  | 441608.5
2
|  | Компенсация НДС на материальные ресурсы | [8 empty] | 40036.99
|  | НДС на материалы - 20% | [8 empty] | 40036.99
|  | ВСЕГО по смете с учетом компенсации НДС на материальные ресурсы | [8 empty] | 481645.49
Проверил |  | Ведущий специалист Полицинская Н.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
С учетом применения поправочного коэффициента в размере - 09312679331846, итоговая сумма сметы составляет - 448 541,00