## Лист1
Приложение № 2 к договору на выполнение проектных работ № _________ от ____________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «Строительство полигона ТКО в г. Ишимбай Республики Башкортостан, расположенный по адресу: 453239, Республика Башкортостан, м.р-н Ишимбайский, с.п. Урман-Бишкадакский сельсовет, тер. Автодорога Ишимбай-Красноусольск, км 5-й, зд. 1, з/у 02:28:000000:2068».
№ этапа | Наименование этапов выполнения работ | Стоимость работ, рублей |  |  | Примечание | Срок выполнения работ (по каждому этапу) Месяц
|  | Всего по этапу, руб. (в т.ч. НДС) | Зачет аванса по договору, руб. (в т.ч. НДС) | Оплата по завершению этапа, с учетом зачета аванса, руб. (в т.ч. НДС) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Выполнение комплекса инженерных изысканий на участке проектирования, в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, в объеме, отвечающем целям и задачам проектирования указанного объекта |  |  |  | Авансовый платеж по этапам 1-4 составляет ____________ руб и осуществляется после заключения Договора в течение 7 рабочих дней. Оплата по завершению этапа 1 осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Акта №1 сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1 и предоставления счета-фактуры на этап. | 3 | bar: 1 to 3
2 | Разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  |  |  | Оплата по завершению этапа 2 осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Акта №2 сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2 и предоставления счета-фактуры на этап. | 5 | bar: 2 to 6
3 | Разработка проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) |  |  |  | Оплата по завершению этапов 3 и 4 осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Акта №3 сдачи-приемки выполненных работ по этапам 3, 4 и предоставления счета-фактуры на этап. | 2 | bar: 3 to 4
4 | Подготовка и проведении общественных обсуждений |  |  |  |  | 2 | bar: 5 to 6
5 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включая экспертизу проекта в органах Роспотребнадзора |  |  |  | Авансовый платеж по этапу 5 составляет _____________ руб. и осуществляется в течение 7 рабочих дней после уведомления Подрядчиком Заказчика о начале работ по этапу 5. Оплата по завершению этапа 5 осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Акта №4 сдачи-приемки выполненных работ по этапу 5 и предоставления счета-фактуры на этап. | 2 | bar: 5 to 6
6 | Экспертиза проектной документации, в том числе: |  |  |  | Авансовый платеж по этапу 6 составляет ___________ руб. и осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема проектной документации для подачи на экспертизу. Оплата по завершению этапа 6 осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Акта №5 сдачи-приемки выполненных работ по этапу 6 и предоставления счета-фактуры на этап. | 4 | bar: 7 to 10
6.2 | Экологическая экспертиза проектной документации (сопровождение) | 1650000 | bar: 7 to 9
6.3 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий (сопровождение) | 3500000 | bar: 8 to 10
7 | Разработка Рабочей документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  |  |  | Авансовый платеж по этапу 7 составляет ____________ руб. и осуществляется после подписания Акта №5 сдачи-приемки выполненных работ по этапe 6 в течение 7 рабочих дней. Оплата по завершению этапа 7 осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания Акта №6 сдачи-приемки выполненных работ по этапу 7 и предоставления счета-фактуры на этап. | 2 | bar: 11 to 12
| ИТОГО, |  |  |  |  | 12
| в том числе НДС | 0 | 0 | 0