**Ответ на запрос о разъяснении положений документации**

 **от 10.04.2024 г. № 4855**

В связи с запросом участника закупки, поступивший на сайт электронной площадки <https://etp-region.ru/>,муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, направляет разъяснение положений документации о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проекта и прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра».

**Предмет торгов:**выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проекта и прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра»

**Реестровый номер торгов:** 32413484134

**Текст запроса:**

Вопрос 1. За чей счет будет проводиться получение заключения достоверности определения сметной стоимости работ в ГАУ Управление государственной экспертизы РБ?

Вопрос 2. В указанный срок выполнения до 15.08.2024 г. входит прохождение гос. экспертизы? Просим вас внести уточняющую информацию в закупочную документацию.

**Ответ:**

Уважаемый участник закупки!

На Ваш запрос сообщаем:

Согласно Приложению I(Техническое задание), Приложению II (Проект договора) к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме в стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проекта и прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра» включено прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ ГАУ Управление государственной экспертизы РБ.

На основании поступившего запроса заказчиком принято решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса котировок в электронной форме.

Приложение № 2 к Проекту договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проекта и прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра»:

**Календарный план выполнения работ:**

| № п/п | Наименование этапов и виды работ по договору | Срок выполнения (окончания) работ | Цена этапа, руб.(с НДС)/НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 этап | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений здания музыкальной школы и предоставление документации в полном объеме до проведения государственной экспертизы. - 1 (один) экземпляр | с момента заключения договора | 31.05.2024 |  |
| 2 этап | Разработка и предоставление дизайн-проекта с согласованиями | 31.05.2024 |  |
| 3 этап | Проведение Государственной экспертизы сметной документации с получением положительного заключения в части проверки достоверности определения сметной стоимости | 31.07.2024 |  |
| 4 этап | Предоставление проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости, с корректировкой ранее представленного экземпляра проекта – 3 (три) экземпляра. | 15.08.2024 |  |
| **Итого** |  |

Директор МАУ «Детская музыкальная школа

 имени Б.Гайсина» М.З. Мусин