**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ЗАКУПКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ: «ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ЛАХТИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 20, СТР.1», «ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, МО «ВАСЬКОВСКОЕ», ПРОМУЗЕЛ «ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ», СТР. 19», «ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 19, СТР.1» (РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ В ЕИС (32413928128)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пункт документации** | **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1** **НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ** **по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 20, стр.1****Раздел 5. Строительно-монтажные работы**п. 5 Порядок проведения работ | 1.Изготовление автоматизированной блочно-модульной котельной.2.Изготовление дымовой трубы3.Строительство фундамента под котельную.4.Строительство фундамента под дымовую трубу.5.Строительство внутриплощадочных инженерных сетей6.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.7. Подключение автоматизированной блочно-модульной котельной к инженерным сетям. 8.Благоустройство земельного участка.9. Строительство ограждения земельного участка | 1.Изготовление автоматизированной блочно-модульной котельной.2.Изготовление дымовой трубы3.Строительство фундамента под котельную.4.Строительство фундамента под дымовую трубу.5.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.6. Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и подключение автоматизированной блочно-модульной котельной к инженерным сетям, благоустройство земельного участка, а также строительство ограждения земельного участка в объем работ по данному договору не входят. |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1** **НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ** **по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 20, стр.1****Раздел 7 Особые условия**П.7.1. Требования к согласованию и экспертизе | 1. Согласование проектной и рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям, и в органах Ростехнадзора проводит Заказчик при техническом сопровождении Подрядчика в установленном порядке.2. Получение разрешения (ордера) на право проведения земляных работ получает Заказчик в установленном порядке с получением согласований проведения работ с владельцами инженерных коммуникаций, владельцами земельных участков, попадающих в пятно застройки, ГИБДД и другими заинтересованными лицами.3. Обеспечить прохождение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.Оплату официальных счетов от согласующих и инспектирующих инстанций осуществляет Заказчик. | 1. Согласование проектной и рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям, и в органах Ростехнадзора проводит Заказчик при техническом сопровождении Подрядчика в установленном порядке.2. Получение разрешения (ордера) на право проведения земляных работ получает Заказчик в установленном порядке с получением согласований проведения работ с владельцами инженерных коммуникаций, владельцами земельных участков, попадающих в пятно застройки, ГИБДД и другими заинтересованными лицами.3. Обеспечить прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.Оплату официальных счетов от согласующих и инспектирующих инстанций осуществляет Заказчик |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2** **НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ** **по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, МО «Васьковское», промузел «Зеленоборский», стр. 19****Раздел 5** П. 5 Порядок проведения работ | 1.Изготовление автоматизированной блочно-модульной котельной.2.Изготовление дымовой трубы3.Строительство фундамента под котельную.4.Строительство фундамента под дымовую трубу.5.Строительство внутриплощадочных инженерных сетей6.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.7. Подключение автоматизированной блочно-модульной котельной к инженерным сетям. 8.Благоустройство земельного участка.9. Строительство ограждения земельного участка | 1.Изготовление автоматизированной блочно-модульной котельной.2.Изготовление дымовой трубы3.Строительство фундамента под котельную.4.Строительство фундамента под дымовую трубу.5.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.6. Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и подключение автоматизированной блочно-модульной котельной к инженерным сетям, благоустройство земельного участка, а также строительство ограждения земельного участка в объем работ по данному договору не входят. |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3** **НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ** **по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Таежная, д. 19, стр.1****Раздел 5** П. 5 Порядок проведения работ | 1.Изготовление автоматизированной блочно-модульной котельной.2.Изготовление дымовой трубы3.Строительство фундамента под котельную.4.Строительство фундамента под дымовую трубу.5.Строительство внутриплощадочных инженерных сетей6.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.7. Подключение автоматизированной блочно-модульной котельной к инженерным сетям. 8.Благоустройство земельного участка.9. Строительство ограждения земельного участка | 1.Изготовление автоматизированной блочно-модульной котельной.2.Изготовление дымовой трубы3.Строительство фундамента под котельную.4.Строительство фундамента под дымовую трубу.5.Доставка на строительную площадку и монтаж оборудования на фундаменты.6. Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и подключение автоматизированной блочно-модульной котельной к инженерным сетям, благоустройство земельного участка, а также строительство ограждения земельного участка в объем работ по данному договору не входят. |
| **Приложение № 3 к Договору «График производства работ»****П.2.2**  | 01.10.2024 – 15.03.2024 | 01.10.2024 – 15.03.2025 |