Приложение № 3

к Договору подряда на выполнение работ

по проектированию и строительству газовых котельных

№____________________

График производства работ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Условия начала работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и строительство газовой котельной по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 20, стр.1 |  |  |  |
|  | Проектные работы |  |  |
| 1.1. | Проведение инженерных изысканий, Разработка проектной документации, сопровождение проекта в экспертизе | с момента подписания договора – 30.10.2024 | Передача исходных данных, утверждение ТЗ Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной |
| 1.2. | Разработка рабочей документации | с момента подписания договора – 30.12.2024 | Передача исходных данных, утверждение ТЗ Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной |
|  | Согласование рабочей документации в необходимых инстанциях | В сроки, регламентированные согласующими организациями |  |
|  | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы |  |  |
|  | Комплектация и изготовление укрупненных узлов котельной на производственной базе Подрядчика | 01.10.2024 –31.12.2024 | Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной, спецификации оборудования, габаритных характеристик, включая привязки выпусков |
|  | Устройство фундаментов котельной и дымовой трубы | 01.10.2024 – 15.03.2025 |  |
|  | Доставка оборудования котельной и дымовой трубы на Объект | 01.01.2025 – 31.03.2025 |  |
|  | Монтаж котельной на Объекте и монтаж дымовой трубы. Внутренний электромонтаж | 15.03.2025 –30.04.2025 |  |
|  | Гидравлические испытания котельной (при наличии воды, электроснабжения, канализации) | 01.06.2025 –15.06.2025 | Подвод к котельной наружных инженерных сетей (газоснабжение, тепловая сеть, водопровод, канализация, электроснабжение). |
|  | Проведение комиссии РТН по сдаче котельной для проведения пуско-наладочных работ | 01.05.2025 –26.05.2025 |  |
|  | - Пуск газа в котельную. - Начало ПНР | 26.06.2025 | Обеспечение пусконаладочных работ необходимыми ресурсами. Готовность потребителей к приему теплоносителя. |
|  | Участие в работе комиссии РТН по сдаче котельной в эксплуатацию. Завершение ПНР | 01.07.2025 –01.09.2025 |  |
|  | - Благоустройство территории котельной | 01.07.2025 – 15.09.2025 | В агротехнический период В объем работ Подрядчика не входит |
|  | Получение Акта о сдаче котельной в эксплуатацию | 15.09.2025 –30.09.2025 |  |
| Проектирование и строительство газовой котельной по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, МО «Васьковское», промузел «Зеленоборский», стр. 19 |  |  |  |
| 1. | Проектные работы |  |  |
| 1.1. | Проведение инженерных изысканий, Разработка проектной документации, сопровождение проекта в экспертизе | с момента подписания договора – 30.10.2024 | Передача исходных данных, утверждение ТЗ Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной |
| 1.2. | Разработка рабочей документации | с момента подписания договора – 30.12.2024 | Передача исходных данных, утверждение ТЗ Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной |
|  | Согласование рабочей документации в необходимых инстанциях | В сроки, регламентированные согласующими организациями |  |
| 2. | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы |  |
| 2.1. | Комплектация и изготовление укрупненных узлов котельной на производственной базе Подрядчика | 01.10.2024 –31.12.2024 | Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной, спецификации оборудования, габаритных характеристик, включая привязки выпусков |
| 2.2. | Устройство фундаментов котельной и дымовой трубы | 01.10.2024 – 15.03.2025 |  |
| 2.3. | Доставка оборудования котельной и дымовой трубы на Объект | 01.01.2025 – 31.03.2025 |  |
| 2.4. | Монтаж котельной на Объекте и монтаж дымовой трубы. Внутренний электромонтаж | 15.03.2025 –15.04.2025 |  |
| 2.5. | Гидравлические испытания котельной (при наличии воды, электроснабжения, канализации) | 16.04.2025 –30.04.2025 | Подвод к котельной наружных инженерных сетей (газоснабжение, тепловая сеть, водопровод, канализация, электроснабжение). |
| 2.6. | Проведение комиссии РТН по сдаче котельной для проведения пуско-наладочных работ | 01.05.2025 –26.05.2025 |  |
| 2.7. | - Пуск газа в котельную. - Начало ПНР | 26.05.2025 | Обеспечение пусконаладочных работ необходимыми ресурсами. Готовность потребителей к приему теплоносителя. |
| 2.8. | Участие в работе комиссии РТН по сдаче котельной в эксплуатацию. Завершение ПНР | 01.07.2025 –01.09.2025 |  |
| 2.9. | - Благоустройство территории котельной | 01.07.2025 – 15.09.2025 | В агротехнический период В объем работ Подрядчика не входит |
| 2.10. | Получение Акта о сдаче котельной в эксплуатацию | 15.09.2025 –30.09.2025 |  |
| Проектирование и строительство газовой котельной по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Таежная, д. 19, стр.1 |  |  |  |
| 1. | Проектные работы |  |  |
| 1.1. | Проведение инженерных изысканий, Разработка проектной документации, сопровождение проекта в экспертизе | с момента подписания договора – 30.10.2024 | Передача исходных данных, утверждение ТЗ Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной |
| 1.2. | Разработка рабочей документации | с момента подписания договора – 30.12.2024 | Передача исходных данных, утверждение ТЗ Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной |
|  | Согласование рабочей документации в необходимых инстанциях | В сроки, регламентированные согласующими организациями |  |
| 2. | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы |  |  |
| 2.1. | Комплектация и изготовление укрупненных узлов котельной на производственной базе Подрядчика | 01.10.2024 –31.12.2024 | Утверждение Заказчиком принципиальной тепломеханической схемы котельной, спецификации оборудования, габаритных характеристик, включая привязки выпусков |
| 2.2. | Устройство фундаментов котельной и дымовой трубы | 01.10.2024 – 15.03.2025 |  |
| 2.3. | Доставка оборудования котельной и дымовой трубы на Объект | 01.01.2025 – 31.03.2025 |  |
| 2.4. | Монтаж котельной на Объекте и монтаж дымовой трубы. Внутренний электромонтаж | 15.03.2025 –30.04.2025 |  |
| 2.5. | Гидравлические испытания котельной (при наличии воды, электроснабжения, канализации) | 01.05.2025 –15.05.2025 | Подвод к котельной наружных инженерных сетей (газоснабжение, тепловая сеть, водопровод, канализация, электроснабжение). |
| 2.6. | Проведение комиссии РТН по сдаче котельной для проведения пуско-наладочных работ | 16.05.2025 –26.05.2025 |  |
| 2.7. | - Пуск газа в котельную. - Начало ПНР | 26.05.2025 | Обеспечение пусконаладочных работ необходимыми ресурсами. Готовность потребителей к приему теплоносителя. |
| 2.8. | Участие в работе комиссии РТН по сдаче котельной в эксплуатацию. Завершение ПНР | 01.07.2025 –01.09.2025 |  |
| 2.9. | - Благоустройство территории котельной | 01.07.2025 – 15.09.2025 | В агротехнический период В объем работ Подрядчика не входит |
| 2.10. | Получение Акта о сдаче котельной в эксплуатацию | 15.09.2025 –30.09.2025 |  |

| ЗАКАЗЧИК | - ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| - Генеральный директор - АО «АТГК» - __________________/ В.А. Дейнеко |  |