## испр3 02-01-01 Капитальный ремо
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "СШ Новосергиевского района" Бутыркин А.Н.
______________________
"____" ________________ 2024
Ведомость объёмов работ
Капитальный ремонт ледового поля крытого катка с искусственным льдом по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п.Новосергиевка, ул.Чернышевского, 37
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Плита ледового поля | [8 empty] | Раздел 1. Плита ледового поля
1 | 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | отверстий | 60 | Ведомость объёмов работ | Пробивка в бетонных полах 60 отверстий толщиной 100 мм | (60 / 100)*100 | 1
2 | 2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 40 | Ведомость объёмов работ | Заливка 40,8 смеси бетонной из тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) под плиту | (40 / 100)*100 | 1
3 | 4 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (применительно для лотков) | м | 160 | Ведомость объёмов работ | Демонтаж металлических лотков160 метров | (160 / 100)*100 | 1
4 | 5 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 3.2 | Ведомость объёмов работ | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков под устройство лотков 160 метров | 160*0,2*0,1 | 1
5 | 6 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | м3 | 3.6 | Ведомость объёмов работ | Разработка и обратная засыпка грунта внутри здания под конденсатор 2 м3 | ((2*1,8) / 100)*100 | 1
6 | 7 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | м2 | 584 | Ведомость объёмов работ | Демонтаж резинового покрытия пола вокруг ледового катка шириной 3,65 метра | ((69*35-55*25-456) / 100)*100 | 1
7 | 8 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы // устройство покрытия из демонтируемого материала | м2 | 584 | Ведомость объёмов работ | Монтаж резинового покрытия пола вокруг ледового катка шириной 3,65 метра | ((69*35-55*25-456) / 100)*100 | 1
8 | 9 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо (Демонтаж геополотна) (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | м2 | 1539 | Ведомость объёмов работ | Демонтаж полотна покрытия поля размером 57*27 м | ((57*27) / 100)*100 | 1
9 | 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (Демонтаж айсматов) | м2 | 1539 | Ведомость объёмов работ | Демонтаж трубной системы ледового поля размером 57*27 м | ((57*27) / 100)*100 | 1
10 | 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм | м | 214 | Ведомость объёмов работ | Разборка трубопроводов коллектора системы охлаждения ледового поля 214 метров | ((60*2+27*2+40) / 100)*100 | 1
11 | 12 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | м | 1680 | Ведомость объёмов работ | Разборка трубопроводов подводки коллектора к системе охлаждения ледового поля 1680 метров | ((840*2) / 100)*100 | 1
12 | 13 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | м3 | 14490 | Ведомость объёмов работ | Слив и наполнение этиленгликолем системы охлаждения ледовго поля 6 м3 | ((69*35*6) / 1000)*1000 | 1
13 | 15 | Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси | м2 | 2415 | Ведомость объёмов работ | Гидроизоляция бетонной плиты ледового поля | ((69*35) / 100)*100 | 1
14 | 16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 193.2 | Ведомость объёмов работ | Устройство фундаментных плит железобетонных толщиной 8 см из 196,098 м3 тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) с армированием арматурой стеклокомпозитной АСК, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 8 мм (0,082 кг/м) в объеме 48940 м на фиксаторах | ((69*35*0,08) / 100)*100 | 1
15 | 21 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 9.6 | Ведомость объёмов работ | Устройство бетонной подготовки под борта корта 160 метров | ((160*0,3*0,2) / 100)*100 | 1
16 | 23 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | м2 | 1800 | Ведомость объёмов работ | Укладка на плиту ледового поля геополотна 1980 м2 | ((60*30) / 100)*100 | 1
17 | 25 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | м | 150 | Ведомость объёмов работ | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки A15 150 метров | (150 / 100)*100 | 1
18 | 27 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей | м2 | 456 | Ведомость объёмов работ | Устройство покрытия пола из плиток на основе резиновой крошки на клей размером 69*4 и 30*6 | ((69*4+30*6) / 100)*100 | 1
Раздел 2. Трубная система поля и коллектор | [8 empty] | Раздел 2. Трубная система поля и коллектор
19 | 31 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 30780 | Ведомость объёмов работ | Монтаж трубной системы ледового поля по технологии ICE ROLL 57*27 | ((57*27/0,05) / 100)*100 | 1
20 | 32 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 1140 | Ведомость объёмов работ | Монтаж коллектора и подключение трубной системы ледового поля по технологии ICE ROLL к коллектору 1140 соединений | ((57/0,05) / 100)*100 | 1
21 | 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм | м | 40 | Ведомость объёмов работ | Прокладка трубопроводов к холодильной установке наружным диаметром: 160 мм 40 метров | (40 / 100)*100 | 1
Раздел 3. конденсатор | [8 empty] | Раздел 3. конденсатор
22 | 40 | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | м | 8 | Ведомость объёмов работ | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм 8 метров | (8 / 100)*100 | 1
23 | 42 | Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов высотой 1,5 м, диаметром: 1000 мм | шт | 1 | Ведомость объёмов работ | Установка вертикальной накопительной емкости из полипропилена 2 м3 Объём: 2 м3 Диаметр: 1300 мм Высота: 1500 мм Горловина: 600 мм |  | 1
Раздел 4. Наморозка, окраска и разметка ледового поля | [8 empty] | Раздел 4. Наморозка, окраска и разметка ледового поля
24 | 44 | Полив водой основания под полы промышленных цехов. Прим. Черновая заливка льда 20мм (Общ. толщ. льда 60мм) Толщина наморозки 5мм; Кол-во слоев 20мм/4мм=5 (5 слоев Черновая заливка льда 20мм Толщина наморозки 5мм; Кол-во слоев 20мм/4мм=5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) | м2 | 1375 | Ведомость объёмов работ | Черновая заливка льда 20мм (Общ. толщ. льда 60мм) Толщина наморозки 5мм; Кол-во слоев 20мм/4мм=5 | ((55*25) / 100)*100 | 1
25 | 45 | Полив водой основания под полы промышленных цехов. Прим. Черновая заливка льда 20мм // 2слоя ( 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | м2 | 1375 | Ведомость объёмов работ | Черновая заливка льда 20мм // 2слоя | ((55*25) / 100)*100 | 1
26 | 46 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0.347 | Ведомость объёмов работ | Устройство разметки ледового поля 347 метров | 347/1000 | 1
27 | 48 | Полив водой основания под полы промышленных цехов. Прим. (2 слоя Заливка льда ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | м2 | 1375 | Ведомость объёмов работ | Заливка льда 55*25 метров | ((55*25) / 100)*100 | 1
Раздел 5. Демонтаж , монтаж хоккейного борта весом 2900 кг. | [8 empty] | Раздел 5. Демонтаж , монтаж хоккейного борта весом 2900 кг.
Демонтаж | [9 empty] | Демонтаж
28 | 49 | Демонтаж стекол бортов (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | м2 | 220 | Ведомость объёмов работ | Демонтаж стекол бортов хокейной коробки 55*25 м | ((160+60) / 100)*100 | 1
29 | 50 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м применительно | м | 160 | Ведомость объёмов работ | Демонтаж бортов хокейной коробки 55*25 м | (160 / 100)*100 | 1
Монтаж | [9 empty] | Монтаж
30 | 51 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | шт | 82 | Ведомость объёмов работ | Установка опор бортов хокейной коробки 82 шт | (82 / 100)*100 | 1
31 | 52 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | шт | 80 | Ведомость объёмов работ | Установка бортов хокейной коробки 55*25 м | ((160/2) / 10)*10 | 1
32 | 53 | Облицовка металлических конструкций поликарбонатом с креплением через профили при ширине опоры несущей конструкции: свыше 60 мм ( МАТ=0 к расх.) | м2 | 220 | Ведомость объёмов работ | Монтаж стекол бортов хокейной коробки 55*25 м | ((160+60) / 100)*100 | 1