## Отчет
23 | 70 | 177 | 100% | 120 | 60 | 90
|  | 270 |  | 540 |  | 270
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: ИП Индивидуальный предприниматель Санников Максим Валерьевич ИНН 664701926137 |  |  |  | Заказчик: директор ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЫШЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА"
Саников М.В. |  |  |  | Мицура С.П.
"___"_____________ 2024 |  |  |  | "___"_____________ 2024
Ведомость объемов №778
Установка системы контроля и управления доступом в ГАПОУ СО "КАМЫШЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА" Установка системы контроля и управления доступом в ГАПОУ СО "КАМЫШЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА"
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
С использованием: |  | СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01 Индексы ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) в ценах 2024.2кв 66 Свердловская область Минстрой России ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01
№ пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. СКУД
1 | ГЭСНм 10-10-007-02 | Монтаж видеодомофона |  |  | 10 шт | 0.4
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.8
2 | ТЦ_101_77_9721058155_14.04.2024_01 | Комплект видеодомофона 4 двери. Панель видеодомофона CMD-VD79MK-Slim FullHD Панель вызывная 4 шт. |  |  | шт | 1
3 | 61.3.03.01-0001 | Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размеры 186х45х30 мм |  |  | шт | 4
4 | 01.7.04.10-0011 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ |  |  | компл | 4
5 | ГЭСНм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
6 | 20.4.04.03-0002 | Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 |  |  | шт | 1
7 | ГЭСНм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт | 1
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
8 | ТЦ_101_77_9721058155_14.04.2024_01 | Выключатель нагрузки ВН-32 6А |  |  | шт | 1
9 | ГЭСНм 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | шт | 1
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
10 | ТЦ_101_77_9721058155_14.04.2024_01 | «СКАТ-1200" СКАТ ИБП-12/5-2*7 |  |  | шт | 1
11 | ГЭСНм 08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | шт | 2
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 4
12 | ТЦ_101_77_9721058155_14.04.2024_01 | Аккумулятор 12В 7 А/ч |  |  | шт | 2
13 | ГЭСНм 10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  | шт | 1
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
14 | ТЦ_101_77_9721058155_04.04.2024_01 | Универсальный контроллер СКУД Sigur E500 с поддержкой управления до 4 точек доступа |  |  | шт | 1
15 | ГЭСНм 08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) |  |  | 100 шт | 0.04
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.08
16 | ТЦ_101_77_9721058155_14.04.2024_01 | Считыватель Matrix-II EH |  |  |  | 4
17 | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 0.15
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.3
18 | 20.2.05.04-0024 | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм |  |  | м | 15
19 | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0.15
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 0.3
20 | 21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 |  |  | 1000 м | 0.015
21 | ГЭСНм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 100 м | 1.2
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2.4
22 | 24.3.03.05-0033 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  | м | 120
23 | ГЭСНм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 4
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 8
24 | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м | 0.12
25 | 21.1.04.01-1022 | Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м | 0.19
26 | 21.1.05.01-0022 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х0,75-660 |  |  | 1000 м | 0.07
Раздел 2. Хозяйственные ворота
27 | ГЭСН 07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 100 шт | 0.01
27.1 | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.291
27.2 | 08.1.06.01-0083 | Столб металлический оцинкованный для ограждений, толщина стенки 2,0 мм, размеры 80х80 мм, высота 4000 мм |  |  | шт | 2
27.3 | 08.1.06.01-0003 | Ворота распашные двустворчатые из металлических решетчатых панелей с комплектующими, размеры 2000х4500 мм |  |  | компл | 1
28 | ГЭСН 27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  | 100 м | 0.05
29 | ГЭСНм 08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования |  |  | шкаф | 1
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
30 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | Блок управления DOORHAN SW-MINI |  |  | шт | 1
31 | ГЭСНм 11-05-001-02 | Механизм исполнительный, масса: до 50 кг |  |  | шт | 2
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 4
32 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | Привод для распашных ворот Swing-5000PRO |  |  | шт | 2
33 | ГЭСНм 08-02-369-01 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания |  |  | шт | 1
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
34 | 20.3.03.05-0017 | Светильник для наружного освещения типа с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 100 Вт |  |  | шт | 1
35 | ГЭСНм 10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели |  |  | шт | 1
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
36 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | Переключатель ключевой DOORHAN KEYSWITCH |  |  | шт | 1
Раздел 3. Турникет
37 | ГЭСНм 10-10-005-02 | Турникет роторный: полуростовой |  |  | шт | 1
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
38 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | Турникет АП Т9М1 IP (FlyA3EH) 0854-05 Автоматизированная проходная со встроенным контроллером Sigur E300 и двумя считывателями FlyA3EH. Без преграждающих штанг |  |  | шт | 1
39 | ГЭСН 10-01-029-01 | Установка приборов: фрамужных |  |  | 100 компл | 0.01
40 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | Преграждающие планки Штанги Антипаника (3 шт) |  |  | компл | 1
41 | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней |  |  | 100 м | 0.015
42 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | РД ОП-Р Ограждение для турникетов серии "Стандарт". Прямое ограждение. |  |  | шт | 1
Раздел 4. Арочный металлодетектор
43 | ГЭСНм 10-10-004-01 | Стационарные металлодетекторы арочного типа |  |  | шт | 1
43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2
44 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | SmartScan B6 Металлодетектор арочный стационарный с локализацией металлических объектов в пространстве арки по 6-ти горизонтальным уровням, 20 программ селективного детектирования для различных типов обнаруживаемых предметов, автоматическая самодиагностика и калибровка, ИК-счетчик количества проходов и счетчик количества тревог (опция). |  |  | шт | 1
Раздел 5. Пуско наладочные работы
45 | ГЭСНп 02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  | шт | 1
46 | ГЭСНп 02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1
47 | ТЦ_101_77_9721058155_12.05.2024_01 | Программное обеспечение СКД Sigur ПО "Школа" |  |  | шт | 1
Составил: ________________ / _______________________________________________
Проверил: ________________ / _______________________________________________