## Шаблон диаграммы Ганта
Приложение № 5 к проекту договора
|  |  |  | ГРАФИК | ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Для редактирования шаблона диаграммы Ганта создайте копию этой таблицы: Файл > Создать копию Создавайте диаграмму Ганта с помощью GanttPRO - онлайн системы для управления проектами любой сложности
Задача | Дата начала | Дата завершения | Статус
1. Подготовительные работы
1.1. Вынос проекта в натуру (координаты, линейные размеры с привязкой к существующим реперам, зданиям, сооружениям)
1.2. Устройство временного видеонаблюдения, установка баннера проекта
1.3. Временные сети и площадки для производства работ
2. Работы по вертикальной планировке, земельные работы.
2.1.Выемка под площадки, тротуары, фундаменты, фонтаны.
2.2. Траншеи под устройство сетей.
2.3. Устройство геопластических форм с учетом местного грунта (выемка).
3. Подготовка основания под фундаменты, тротуары, площадки
4. Фундаменты для установки МАФ
5. Покрытия и мощение
5.1. Устройство тротуаров и площадок с брусчатым покрытием
5.2. Устройство асфальтобетонных покрытий
5.3. Устройство площадок с мягким покрытием (галька, песок)
6. Устройство электрических сетей, слаботочных сетей (аудиосопровождение, видеонаблюдение)
6.1. Устройство трасс
6.2. Устройство закладных под установку опор электроосвещения
6.3. Установка опор освещения
6.4. Монтаж оборудования
7. МАФ
7.1. Изготовление МАФ индивидуального исполнения
7.2. Установка МАФ индивидуального исполнения и детского игрового оборудования
8. Устройство туалета модульного типа
8.1. Устройство основания
8.2. Изготовление туалетного модуля
8.3. Установка и подключение модуля к сетям
9. Павильон с навесом для коворкинга с амфитеатром
9.1. Устройство основания
9.2. Изготовление конструкций
9.3. Монтаж конструкции на площадке
9.4. Изготовление и установка светопрозрачных конструкций
9.5. Электроосвещение и электроснабжение павильона
9.6. Отделочные работы, оснащение павильона с навесом
10. Устройство газонов плоских, по геопластическим формам
11. Высадка деревьев, кустарников
12. Сдача приемка комплекса работ

## Исполнители и статусы
Ваш список исполнителей | Ваш список статусов