## Капитальный ремонт кровли (1) -
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Капитальный ремонт крыши здания учебного корпуса №1 по адресу ,Свердловская обл,Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода ул Советская.дом 96
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы л.3 | [5 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы л.3
1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 8.98 | ГЭСН46-04-008-04
2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(ендовы) | 100 м | 0.112 | ГЭСНр58-01-003-01
3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (разборка коньков) | 100 м2 | 0.132 | ГЭСНр58-01-001-02
4 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 шт | 0.01 | ГЭСНр58-01-002-02
5 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 8.98 | ГЭСНр58-01-001-01
6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (кобылки) | 100 м | 1.142 | ГЭСНр58-01-005-03
7 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (разборка нарожников) | 100 м2 | 0.0682 | ГЭСНр58-01-001-02
8 | Утепление покрытий: керамзитом (разборка шлака) | м3 | 92.4 | ГЭСН12-01-014-02
Раздел 2. Чердак л.4, л.10 | [5 empty] | Раздел 2. Чердак л.4, л.10
Замена утеплителя | [6 empty] | Замена утеплителя
9 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 7.24 | ГЭСН12-01-015-03
10 | Толь гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 796.4 | ФСБЦ-12.1.02.14-0001
11 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 7.24 | ГЭСН12-01-013-03
12 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-80, полужесткие, плотность 76-90 кг/м3 марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | м3 | 149.35 | ФСБЦ-12.2.05.05-0051
13 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (пародиффузионная пленка) | 100 м2 | 7.24 | ГЭСН12-01-015-03
14 | Мембрана полимерная усиленная с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном, ветро-влагозащитная, паропроницаемая, воздухонепроницаемая, класс водонепроницаемости W1, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 450 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 220/120 Н/50 мм, толщина 0,37 мм | м2 | 832.6 | ФСБЦ-12.1.02.11-0002
15 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | 100 м2 | 7.24 | ГЭСН26-01-048-04
16 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 150х150 мм | м2 | 760.2 | ФСБЦ-08.1.02.17-0086
Элементы чердака л.4 | [6 empty] | Элементы чердака л.4
17 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 | 0.006 | ГЭСН10-01-039-05
18 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 | ФСБЦ-08.1.02.06-0043
19 | Укладка ходовых досок | 100 м | 0.763 | ГЭСН10-01-023-01
20 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | 0.03 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077
21 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I | м3 | 0.05 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065
Окно во фронтоне л.10, | [6 empty] | Окно во фронтоне л.10,
22 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0.0081 | ГЭСН10-01-034-01
23 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 | м2 | 0.81 | ФСБЦ-11.3.02.02-0007
24 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 8 | ГЭСН20-02-002-01
25 | Решетка металлическая, размеры 200х200 мм | шт | 8 | ФСБЦ-19.2.03.09-0041
Раздел 3. Устройсво кровли л.9 | [5 empty] | Раздел 3. Устройсво кровли л.9
26 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | 100 м2 | 7.82 | ГЭСН12-01-033-02
27 | Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм | шт | 30 | ФСБЦ-08.1.02.07-0034
28 | Лист оцинкованный с ламинированной гомогенной мембраной, размеры 2000х1000х1,4 мм | кг | 28.6 | ФСБЦ-08.3.09.05-0001
29 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н75-750-0,9 | м2 | 899.3 | ФСБЦ-08.3.09.02-0012
30 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (планка коньковая) | 100 м2 | 0.386 | ГЭСН12-01-010-01
31 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (планка карнизная) | 100 м2 | 0.536 | ГЭСН12-01-010-01
32 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (планка торцевая) | 100 м2 | 0.062 | ГЭСН12-01-010-01
33 | Звено соединительное (цепь) | шт | 1 | ФСБЦ-08.1.02.20-0001
34 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ендовы) | 100 м2 | 0.372 | ГЭСН12-01-010-01
35 | Устройство колпаков над шахтами в два канала(ввод и вентгрибок) | шт | 10 | ГЭСН12-01-011-01 применительно
36 | Ввод диам.100 мм для пропуска труб | шт | 3 | ТЦ_19.1.01.00_66_5027189835_24.01.2025_01_2
37 | Вентгрибок для вентидяции чердака | шт | 7 | ТЦ_19.1.01.00_66_5027189835_24.01.2024_01_3
38 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 7.82 | ГЭСНр58-01-012-02
39 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I | м3 | 13.29 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069
40 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 | 7.82 | ГЭСН10-01-091-01
41 | Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C | кг | 89.93 | ФСБЦ-14.2.06.01-0001
42 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (контрообрешетка) | 100 м2 | 7.82 | ГЭСНр58-01-012-02
43 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I | м3 | 6.74 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069
44 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 | 7.82 | ГЭСН10-01-091-01
45 | Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C | кг | 89.93 | ФСБЦ-14.2.06.01-0001
46 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 7.82 | ГЭСН26-02-018-01
47 | Состав огнебиозащитный пропиточный из сухой смеси для древесины, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 600 г/м2, насыпная плотность в сухом состоянии 1800 кг/м3 (Комплексная огнезащита конструкций «ЩИТ-1») | кг | 225.216 | ФСБЦ-14.2.02.11-0002
48 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (пародиффузионная пленка) | 100 м2 | 8.2 | ГЭСН12-01-015-03
49 | Мембрана полимерная усиленная с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном, ветро-влагозащитная, паропроницаемая, воздухонепроницаемая, класс водонепроницаемости W1, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 450 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 220/120 Н/50 мм, толщина 0,37 мм | м2 | 902 | ФСБЦ-12.1.02.11-0002
50 | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный | 100 м | 1.93 | ГЭСН07-05-039-04
51 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм | м | 193 | ФСБЦ-01.7.07.14-0056
52 | Установка элементов каркаса: из брусьев (кобылка и черепной брусок) | м3 | 1.492 | ГЭСН10-01-010-01
53 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.18 | ГЭСНр58-01-005-01
54 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I | м3 | 0.18 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069
55 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0.6 | ГЭСН09-05-003-01
56 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 15 | ФСБЦ-01.7.15.03-0042
57 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 100 кг | 0.8436 | ГЭСНр54-01-011-01
58 | Скобы металлические | кг | 6.84 | ФСБЦ-01.7.15.10-0053
Раздел 4. Лестницы л.9 | [5 empty] | Раздел 4. Лестницы л.9
59 | Модульная лестница (кровельная часть длиной 1,8м) (фирма Borge) | шт | 5 | ТЦ_07.2.05.01_66_5027189835_24.01.2024_01_4
60 | Пожарная лестница П-1 (фирма Borge) | м | 2.6 | ТЦ_07.2.05.01_66_6673137578_24.01.2024_01_4
61 | Пожарная лестница с ограждением (фирма Borge) | м | 7.35 | ТЦ_07.2.05.01_66_6673137578_24.01.2024_01_5
62 | Крюк безопасности (фирма Borge) | шт | 10 | ТЦ_07.2.05.01_66_7801254176_24.01.2024_01_5
63 | Пепреходной мостик с креплениями длиной 3 м | шт | 16 | ТЦ_07.2.05.01_66_6673137578_24.01.2024_01_6
64 | Переходной мостик с креплениями длиной 1,5 м | шт | 2 | ТЦ_07.2.05.01_66_5027189835_24.01.2024_01_7
65 | Ступень перфорированная на универсальных кронштейнах | шт | 6 | ТЦ_07.2.05.01_66_7743214206_24.01.2024_01_8
66 | Облицовка софитами металлическими | 100 м2 | 0.411 | ГЭСН15-01-050-01
67 | Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 15,0 мм | м3 | 0.62513 | ФСБЦ-11.2.11.01-0033
68 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0.01233 | ФСБЦ-11.2.04.05-0001
69 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0005179 | ФСБЦ-14.5.05.01-0012
Раздел 5. Водосточная система л.9 | [5 empty] | Раздел 5. Водосточная система л.9
70 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 117.15 | ГЭСН12-01-035-03
71 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | шт | 117.15 | ФСБЦ-12.1.01.05-0067
72 | Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 66 | ФСБЦ-12.1.01.05-0026
73 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 1.37 | ГЭСН12-01-009-02
74 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 46 | ФСБЦ-12.1.01.05-0036
75 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм | шт | 3 | ФСБЦ-12.1.01.05-0043
76 | Соединитель желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 71 | ФСБЦ-12.1.01.04-0013
77 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм | шт | 340 | ФСБЦ-12.1.01.05-0014
78 | Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм | шт | 4 | ФСБЦ-12.1.01.05-0083
79 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 11 | ГЭСН12-01-035-02
80 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм | шт | 11 | ФСБЦ-12.1.01.05-0006
81 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 22 | ГЭСН12-01-035-01
82 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 22 | ФСБЦ-12.1.01.05-0048
Раздел 6. Узел А (мауэрлат) л.17-22 - 2 шт | [5 empty] | Раздел 6. Узел А (мауэрлат) л.17-22 - 2 шт
83 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами | 100 м | 0.1016 | ГЭСНр58-01-005-05
84 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа | кг | 0.008128 | ФСБЦ-01.2.03.03-0121
85 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I | м3 | 0.235 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065
86 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.623 | ГЭСНр58-01-005-01
87 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | 0.623 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077
88 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.184 | ГЭСНр58-01-005-01
89 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | 0.186 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077
90 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.03 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061
91 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (шпильки М 6*250,М 6*350) | 100 шт | 0.66 | ГЭСН09-05-003-01 применительно
92 | Шпильки | кг | 3.732 | ФСБЦ-01.7.15.12-0023
93 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М6 | кг | 0.26136 | ФСБЦ-01.7.15.11-0021
94 | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М6 | кг | 0.3432 | ФСБЦ-01.7.15.05-0021
95 | Скобы | 10 шт | 2.4 | ФСБЦ-01.7.15.10-0041
Установка и демотаж временных конструкций | [6 empty] | Установка и демотаж временных конструкций
96 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.25798 | ГЭСНр58-01-005-04
97 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0.144 | ФСБЦ-11.1.03.06-0073
98 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | шт | 8 | ГЭСНр58-01-005-07
99 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.462 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061
Раздел 7. Узел Б л.26 | [5 empty] | Раздел 7. Узел Б л.26
100 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов | 100 м2 | 0.08096 | ГЭСН10-01-021-01
101 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I | м3 | 0.188 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065
102 | Щиты настила, толщина 50 мм | м2 | 8.096 | ФСБЦ-11.2.13.06-0014
103 | Установка элементов каркаса: брусок для балки БД1 | м3 | 0.008 | ГЭСН10-01-010-01
104 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.1998 | ГЭСНр58-01-005-01
105 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I | м3 | 0.17 | ФСБЦ-11.1.03.06-0073
Раздел 8. Слуховое окно л.29 | [5 empty] | Раздел 8. Слуховое окно л.29
106 | Устройство слуховых окон | шт | 2 | ГЭСН10-01-003-01
107 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0.0162 | ГЭСН10-01-034-01
108 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 | м2 | 1.62 | ФСБЦ-11.3.02.02-0007
109 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 10 | ГЭСН20-02-002-01
110 | Решетка металлическая, размеры 200х200 мм | шт | 10 | ФСБЦ-19.2.03.09-0041
111 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 | 0.127 | ГЭСН12-01-007-09
112 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( перфорированный уголок и накладка) | 100 м2 | 0.01859 | ГЭСН12-01-010-01
113 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0.16 | ГЭСН09-05-003-01
114 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.8874 | ФСБЦ-01.7.15.03-0042
Раздел 9. Перемычки л.33 | [5 empty] | Раздел 9. Перемычки л.33
115 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 100 м | 0.0302 | ГЭСНр54-01-010-01
116 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт | 0.02 | ГЭСН46-03-009-06
117 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.0302 | ГЭСН46-03-015-01
118 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт | 0.02 | ГЭСН46-03-009-06
119 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0.06 | ГЭСН09-05-003-01
120 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.78 | ФСБЦ-01.7.15.03-0042
121 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | м реза | 3.6 | ГЭСН46-04-016-01
122 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.06016 | ГЭСНр53-01-024-01
123 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.062566 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001
124 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0241 | ГЭСН13-03-004-26
Раздел 10. Металлическая рама МР 1 л. 34 | [5 empty] | Раздел 10. Металлическая рама МР 1 л. 34
125 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 100 м | 0.05 | ГЭСНр54-01-010-01
126 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.0222 | ГЭСН46-03-015-01
127 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | м реза | 3.64 | ГЭСН46-04-016-01
128 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | т | 0.2278 | ГЭСН09-03-037-01
129 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.66 | ФСБЦ-01.7.15.07-0014
130 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.2278 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011
131 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0.06 | ГЭСН09-05-003-01
132 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.78 | ФСБЦ-01.7.15.03-0042
Раздел 11. Связь по стропилам л.39 | [5 empty] | Раздел 11. Связь по стропилам л.39
Связь по стропилам Сс 1 | [6 empty] | Связь по стропилам Сс 1
133 | Устройство: карнизов (ветровая доска из досок) | 100 м2 | 0.36 | ГЭСН10-01-008-05
134 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 1.8 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001
Связь по стропилам Св 1 | [6 empty] | Связь по стропилам Св 1
135 | Устройство: карнизов (ветровая доска из досок) | 100 м2 | 0.0424 | ГЭСН10-01-008-05
136 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.212 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001
Связь по стропилам Сн 1 | [6 empty] | Связь по стропилам Сн 1
137 | Устройство: карнизов (ветровая доска из досок) | 100 м2 | 0.0144 | ГЭСН10-01-008-05
138 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.072 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001
Деталь укрепления стропил накладками | [6 empty] | Деталь укрепления стропил накладками
139 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.1 | ГЭСНр58-01-005-01
140 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.11 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001
Раздел 12. Ограждения ОГ 1,ОГ 2,ОГ 3 л34,л.40 | [5 empty] | Раздел 12. Ограждения ОГ 1,ОГ 2,ОГ 3 л34,л.40
Ограждения ОГ 1 л.40 | [6 empty] | Ограждения ОГ 1 л.40
141 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.15 | ГЭСН12-01-012-01
142 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.84985 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011
143 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.2415 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001
144 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.4356 | ГЭСН13-03-004-26
Ограждения ОГ 2 л.34 | [6 empty] | Ограждения ОГ 2 л.34
145 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 0.1 | ГЭСН12-01-012-01
146 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.0723 | ФСБЦ-07.2.07.12-0011
147 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.021 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001
148 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0373 | ГЭСН13-03-004-26
Ограждения ОГ 3 | [6 empty] | Ограждения ОГ 3
149 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 0.095 | ГЭСН12-01-012-01
150 | Ограждение ОГ3 (фирма Borge) | м | 9.5 | ТЦ_07.2.07.12_66_6673137578_24.01.2025_01_9
Трубчатый снегозадержатель | [6 empty] | Трубчатый снегозадержатель
151 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 1.01 | ГЭСН12-01-032-02
152 | Трубчатый снегозадержатель | м | 101 | ТЦ_07.2.07.13_66_6673137578_23.01.2025_02_10
Раздел 13. Вывоз мусора | [5 empty] | Раздел 13. Вывоз мусора
153 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 125.9 | 49-1
154 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 125.9 | 02-15-1-01-0020
Заказчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Согласовано: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: ____________________________ В.П.Солнцева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Главный инженер ПТО ООО "Гамбид" Н.Н. Шлёмина Сертификат ВК-02749/22
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]