*Приложение №3 к документации аукциона в электронной форме*

**Техническое задание**

**на оказание услуг по расчёту пожарных рисков**

**Заказчик:** МАУ ДО «СШОР» Сургутского района

**Код ОКПД2:** 84.25.11.120

**Начальная (максимальная цена) договора:** 1 108 800,00 (Один миллион сто восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек)

 Цена Договора включает в себя стоимость всех материалов и все расходы,

связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке специалистов до места оказания услуг, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**Место оказания услуг:**

* ХМАО-Югра, Сургутский район, д.Лямина, ул.Северная,34 – 11 зданий
* ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт.Барсово, ул.Щемелева,13а – 1 здание
* ХМАО-Югра, Сургутский района, г.Лянтор, ул.Салавата Юлаева,2 – 1 здание

**Срок оказания услуг:** с момента подписания договора и по 15 августа 2025г.

**Цель оказания услуг:** проверка допустимости наличия указанных отступлений от действующих норм, в рамках существующего положения объёмно-планировочных, конструктивных решений, а также инженерных и противопожарных систем, определение вероятности возникновения пожара и степени его опасности для людей и имущества.

**Перечень оказываемых услуг:**

- Изучение существующей проектной документации и исходных данных, предоставленных Заказчиком.

- Обследование Объектов защиты.

- Определение условий выполнения требуемых нормативными документами значений пожарного риска.

- Проведение расчетов по оценке пожарного риска.

- Подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

- Разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объекты защиты будут соответствовать требованиям пожарной безопасности.

- Обоснование методики (методик) определения расчетных величин пожарного риска (вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей).

- Обоснование сценариев развития пожара в зданиях.

- Расчет распространения критериев опасных факторов пожара, в зависимости

от выбранного сценария развития пожара.

- Определение времени наступления критических значений опасных факторов

пожара в контрольных точках.

- Расчет необходимого времени эвакуации людей из зданий в случае пожара.

- Расчет фактического времени эвакуации людей из зданий в случае пожара.

- Расчет индивидуального и социального пожарного риска.

- Разработка и оформление расчетного обоснования, разработка графических схем деления путей эвакуации на участки.**Порядок оказания услуг:**

- Исполнитель оказывает услуги в соответствии методиками, утвержденными в установленном порядке для определения расчетных величин расчетного риска, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами в области пожарной безопасности с учетом специфики функционирования объектов.

**Результат оказанных услуг:** Оформление результатов должно быть выполнено в соответствии с действующими правовыми нормами и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

 Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются Исполнителем в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (отчёт) в соответствии с методикой утвержденной Приказом МЧС России № 382 от 06.08.2009 и направляются в адрес Заказчика на бумажном носителе (по 2 экземпляра на каждый объект) и электронном виде.

**Требования к Исполнителю:**

- Исполнитель, оказывающий услуги должен иметь аккредитацию в МЧС.

- Исполнитель заблаговременно согласовывает с Заказчиком персонал и автотранспорт, необходимый Исполнителю для исполнения обязательств по договору.

- Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг.

- Исполнитель должен предоставить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию сотрудников.