## Дефектная
Утверждаю:
Главный врач ГАУЗ РБ ДМС "Урал"
________________ А.Г. Зулькарнаева
"____" ________________ 2025г.
Ведомость объемов работ № 57 от 26.03.2025г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт входной группы здания ГАУЗ РБ ДМС "Урал" расположенного по адресу: РБ, г.Учалы, ул .Мира, д.9
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материала | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
Демонтажные работы
1 | Разборка покрытий кровель из профлиста | М2 | 37.4 | (3,3х8)+(2,2х5)
2 | Демонтаж металлконструкций покрытий | КГ | 310.961 | 143,3х2,17 | -
3 | Разборка поручней деревянных: прямой части | М | 42.46 |  | -
4 | Демонтаж металлконструкций ограждений: без поручней | М | 42.46 |  | -
5 | Демонтаж тамбура из заполнение оконных проемов отдельными элементами, переплеты одинарные: глухие, площадью проема до 5 м2 | М2 | 13.875 | ((0,69+1,57+0,69)х2,5)+((0,65+1,3+0,65)х2,5) | -
6 | Демонтаж наружной облицовки поверхности по готовому металлическому каркасу из металлсайдинга | М2 | 20.7 | (5,4х2,5)+(8х0,9) | -
7 | Демонтаж покрытий полов на цементном растворе из плиток: гранитных размером 400х400 мм (площадка крыльца) | М2 | 34.9875 | (6,18х7,25)-(2,55х3,85) | -
8 | Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток: гранитных (ступени + подступенки) | М2 | 15.5925 | (0,4+0,15)х3,85х6+(0,75х3,85) | -
9 | Разборка покрытий полов из керамогранитных плит | М2 | 87.035 | 16,9х5,15 | -
10 | Разборка облицовки стен крыльца из гранитных плит | М2 | 9.772 | (4,43х1,4)+(2,55х1,4) | -
11 | Разборка оснований цементно-бетонных толщиной 70мм отбойноым молотком | М3 | 9.6331 | (34,988+15,593+87,035)х0,07 | -
12 | Разработка грунта вручную глубиной 400мм, группа грунтов 2 | М3 | 7.2 | 4,5х4х0,4 | -
Монтажные работы
13 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | М3 | 7.2 | 4,5х4х0,4 |  | Бетон М-200. Арматура 12АIII - 360м (320кг) - 2 сетки
14 | Установка стальных конструкций (закладные), остающихся в теле бетона | КГ | 52.3712 | (0,4х0,4х2х157)+(2,4х0,888) |  | Листовая сталь Ст3сп 400х400х20 - 2шт, арматура 12АIII - 2,4м
15 | Бурение ям диаметром 400мм, глубиной до 3м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 1 яма | 3 |  |  | Получить разрешение на земляные работы
16 | Заполнение бетоном полых свай диаметром 400мм | М3 | 1.1304 | 3,14х0,2х0,2х3х3 |  | Бетон М-200. Арматура 12АIII - 36м (32кг)
17 | Установка стальных конструкций (закладные), остающихся в теле бетона | КГ | 78.5568 | (0,4х0,4х3х157)+(3,6х0,888) |  | Листовая сталь Ст3сп 400х400х20 - 3шт, арматура 12АIII - 3,6м
18 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | КГ | 769.1696 | (18,02х41,63)+(0,22х0,22х5х78,5) |  | Металлическая труба диаметром 219мм, толщина стенки 8мм. Длиной 2764мм - 2шт, длиной 4164мм - 3шт (длину определить по метсу). Листовая сталь 220х220х10 - 5шт
19 | Монтаж колонн из металлической трубы диаметром 219мм, высотой до 5м, массой до 1,0т | КГ | 769.17
20 | Электродуговая сварка при монтаже балок покрытия (каркаса козырька) | КГ | 192.8511 | 6,89х3х9,33 |  | Труба профильная стальная 80х80х4мм
21 | Изготовление решетчатых конструкций (фермы), сборка с помощью крана на автомобильном ходу | КГ | 1232.91 | (45,465х9,33)+(37,689х9,33)+(54х6,82)+(0,15х0,15х9х78,5) |  | Труба профильная стальная гнутая 80х80х4мм, длиной 15155мм - 3шт (R - 19,735мм). Труба профильная стальная 80х80х4мм, длиной 12563мм - 3шт. Труба профильная стальная 80х40х4мм - 54м (длину определить по месту). Листовая сталь 150х150х10 - 9шт
22 | Монтаж стропильных ферм на высоте до 25м пролетом до 24м массой до 3,0т | КГ | 1232.91
23 | Электродуговая сварка при монтаже прогонов для устройства каркаса навеса | КГ | 395.7616 | 6,89х16х3,59 |  | Труба профильная стальная 60х60х2мм
24 | Устройство металлического каркаса из профильной трубы под облицовку различными материалами стен (торец навеса) | М2 | 10.91 |  |  | Труба профильная стальная гнутая 40х20х1,5мм, длиной 15155мм - 1шт. Труба профильная стальная 40х20х1,5мм, длиной 12563мм - 1шт. Труба профильная стальная 40х20х1,5мм -длиной 18м. (Общий вес - 59,98кг)
25 | Огрунтовка металлических поверхностей козырька за один раз: ГФ-021 | М2 | 102.5331 | (2х3,14х0,11х29,076)+(0,08х4х157,824)+(0,06х4х110,24)+(0,04+0,02)х2х45,718
26 | Окраска металлических огрунтованных поверхномтей козырька: эмалью ПФ-115 | М2 | 102.53
27 | Монтаж кровельного покрытия навеса из монолитного поликарбоната толщиной 8мм | М2 | 106.795 | 15,5х6,89 |  | Стыковочный профиль НР-8 - 73мм, термошайба резиновая для поликарбоната - 110шт, саморез самосверлящий для поликарбоната 5,5х29мм - 110шт
28 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 60мм | М2 | 137.616 | 34,988+15,593+87,035 |  | Бетон М-200
29 | Огрунтовка бетонных поверхностей пола в один слой | М2 | 137.616
30 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: гранитных (ступени + подступенки + площадка) | М2 | 50.581 | 34,988+15,593 |  | Плитка 40х40см ранее демонтированная
31 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40см | М2 | 87.035 |  |  | Плитка керамогранитная 400х400х8мм, неполированная
32 | Устройство облицовки стен крыльца на цементном растворе из гранитных плит | М2 | 9.772 |  |  | Плитка 40х40см ранее демонтированная
33 | Штукатурка поверхностей торца крыльца цементно-известковым раствором по камню: простая стен | М2 | 8.652 | 6,18х1,4
34 | Окраска фасадов стен торца крыльца акриловыми составами: краскопультом | М2 | 8.652
35 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 55мм | 1 отв | 38
36 | Устройство ограждения крыльца высотой 1,2м | М | 52.86 |  |  | Профильная труба 40х40мм, толщина стенки 1,5мм - 52,3м (93,25кг), профильная труба 40х20мм, толщина стенки 1,5мм - 158,58м (208,06кг), профильная труба 20х20мм, толщина стенки 1мм - 528м (444,05кг)
37 | Огруновка металлических поверхностей козырька за один раз: грунтовкой ГФ-021 | М2 | 69.6376 | (0,04х4х52,3)+((0,04+0,02)х2х158,58)+(0,02х4х528)
38 | Окраска металлических огрунтованных поверхномтей козырька: эмалью ПФ-115 | М2 | 69.638
39 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлсайдингом без пароизоляционного слоя | М2 | 40.04 | (15,2х2,5)+(15,2х0,9)-(1,5х1,8х2)-(1,3х2,4х2) |  | Цвет определить с заказчиком
40 | Монтаж тамбура из заполнение оконных проемов отдельными элементами, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5м2 | 13.875 |  |  |  | Ранее демонтированные
Погрузка и вывоз мусора
41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. | Т | 21.1 |  | -
42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 15 по дорогам с усовершенствованным покрытием, на расстояние: до 7км I класс груза | Т | 21.1 |  | -
| Составил : | Ахмадеев Ф.М.