## Приложение №1
Приложение №1 к техническому заданию
Утверждаю:
Генеральный директор АО "РСК"
|  |  | _____________ | А.С. Мирный
Перечень объектов инвестиционных программ АО "РСК", реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию на 2025 год
п/п | Наименование мероприятия | Объём выполнения работ (км, шт) | Планируемая дата полного выполнения работ | Стоимость выполнения работ, без ндс, тыс.руб.
1 | Модернизация ПС Бродовская с заменой высоковольтных вводов на Т-1 и Т-2, МО г.Каменск-Уральский | 6 | сентябрь | 9568.6104
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7 ф. «Крылова» с заменой провода и опор, Серовский городской округ | 2,0 | сентябрь | 7670.7216
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3 (РЖД) ф. «13» с заменой провода, Серовский городской округ | 0,25 | июль | 1227.7089
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3 (РЖД) ф. «15» с заменой провода, Серовский городской округ | 0,3 | август | 1301.7179
5 | Реконструкция ТП-259 с заменой силового трансформатора, Свердловская область, Серовский городской округ | 1 | сентябрь | 1793.21
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-18 по ул.К.Маркса до оп у ж/д №6 по ул.Южная, литер 35А , с заменой провода., Свердловская область городской округ Краснотурьинск | 0.7 | июль | 3137.621
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от здания ТП-28 до оп. у ж/д №15 по ул.Тельмана до оп. у ж/д №13 по ул.Заречная, с заменой провода и опор, Свердловская область, городской округ Краснотурьинск | 0.64 | июль | 2628.2615
8 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. РП-1 от ТП-6010 до ТП-6014, Среднеуральский городской округ | 0.72 | сентябрь | 4569.8396
|  |  | ИТОГО: | 31897.6909
|  |  | НДС 20% | 6379.5382
|  |  | ИТОГО с НДС, тыс. руб.: | 38277.2291