## капремонт сети теплоснабжен
приложение №4
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО "Ямал-Энерго"
____________ / Козлов В.Г./
«____» _______________ 2025г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-01-02
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Толька, по ул. Ямальский тупик (от ТП4), протяженностью 363 м
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Толька, по ул. Ямальский тупик (от ТП4), протяженностью 363 м
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Кол. по факту | Разница | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Демонтажные работы | [7 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр53-01-001-01 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 | 3.8881 |  | 3.8881
2 | ГЭСН26-01-036-01 Демонтаж | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 3.8881 |  | 3.8881
3 | ГЭСНр53-01-001-04 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 100 м2 | 3.8881 |  | 3.8881
4 | ГЭСНр66-01-016-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 2.86 |  | 2.86
5 | ГЭСНр66-01-026-03 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2 |  | 2
6 | ГЭСНр66-01-026-01 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 6 |  | 6
7 | ГЭСН46-04-007-04 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0.0562 |  | 0.0562
8 | ГЭСН46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 0.0562 |  | 0.0562
9 | ГЭСНр53-01-001-01 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 | 0.21 |  | 0.21
10 | ГЭСНр53-01-001-06 | Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен | 100 м2 | 0.21 |  | 0.21
Мусор строительный | [8 empty] | Мусор строительный
11 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 20.5 |  | 20.5
12 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 20.5 |  | 20.5
Раздел 2. Прокладка трубопровода | [7 empty] | Раздел 2. Прокладка трубопровода
Земляные работы | [8 empty] | Земляные работы
13 | ГЭСН01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.252 |  | 0.252
14 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.076 |  | 0.076
15 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.076 |  | 0.076
16 | ГЭСН01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.252 |  | 0.252
17 | ГЭСН23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 4.2 |  | 4.2
17.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 46.2 |  | 46.2
Прокладка футляра | [8 empty] | Прокладка футляра
18 | ГЭСН22-01-015-19 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1000 мм | 100 м | 0.16 |  | 0.16
18.1 | ФСБЦ-23.5.01.08-0064 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм | м | 16.16 |  | 16.16
19 | ГЭСН22-05-003-03 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 0.16 |  | 0.16
20 | ГЭСН24-01-009-07 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0.23 |  | 0.23
21 | ГЭСН24-01-020-07 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0.04 |  | 0.04
21.1 | ФСБЦ-23.4.01.03-0101 | Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм | м | 286 |  | 286
22 | ФСБЦ-12.2.03.06-0001 | Пластина замковая из полиэтилена | шт | 40 |  | 40
22.1 | ФСБЦ-12.2.06.06-0008 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 219 мм | компл | 40 |  | 40
23 | ГЭСН24-01-043-07 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | 10 шт | 2.2 |  | 2.2
23.1 | ФСБЦ-23.8.02.02-0022 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 22 |  | 22
24 | ГЭСН24-01-032-05 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | компл | 2 |  | 2
24.1 | ФСБЦ-18.1.02.01-0015 | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |  | 2
25 | ГЭСН22-03-014-06 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 4 |  | 4
25.1 | ФСБЦ-23.8.03.11-0012 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 4 |  | 4
26 | ГЭСН24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм | шт | 6 |  | 6
26.1 | ФСБЦ-18.1.02.01-0023 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 |  | 6
27 | ГЭСН24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм | шт | 2 |  | 2
27.1 | ФСБЦ-18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 |  | 2
28 | ГЭСН22-06-001-06 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | км | 0.286 |  | 0.286
Раздел 3. Устройство тепловой камеры (2х2х1,5) | [7 empty] | Раздел 3. Устройство тепловой камеры (2х2х1,5)
29 | ГЭСН10-01-007-01 | Рубка стен: из брусьев толщиной 100 мм | 100 м2 | 0.12 |  | 0.12
29.1 | ФСБЦ-11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 1.224 |  | 1.224
30 | ГЭСН10-01-021-08 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с несущей подшивкой из досок | 100 м2 | 0.04 |  | 0.04
30.1 | ФСБЦ-11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0.1048 |  | 0.1048
30.2 | ФСБЦ-12.2.05.10-0037 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) | м3 | 0.4 |  | 0.4
31 | ГЭСН12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 | 0.04 |  | 0.04
31.1 | ФСБЦ-12.1.03.02-1044 | Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан, толщина металлической основы 0,5 мм, толщина полимерного покрытия от 40 до 50 мкм, плотность слоя цинка 180 г/м2 | м2 | 5.04 |  | 5.04
32 | ГЭСН09-05-001-01 | Облицовка стен | 100 м2 | 0.12 |  | 0.12
32.1 | ФСБЦ-08.1.02.23-0011 | Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм | м2 | 13.2 |  | 13.2
Составил: Начальник ЦТВС ___________________________ С.А. Хафизов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Начальник ПТО ____________________________ О.Н. Бережная
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]