## Календарный_план
		Приложение № 2 к договору № от

	Календарный план
	Выполнение ПИР по объекту: «АО «РСК». Выполнение ПИР «Реконструкция ПС 35/6кВ «Папанинская»»
№ этапа	Наименование работ и основные / этапы их выполнения	Срок выполнения		Примечание
		начало	окончание

1	Проведение обследования объекта. Проведение инженерных изысканий.	В течении 5 календарных дней с даты подписания договора	В течении 20 календарных дней с даты подписания договора
2	Представление отчетов по изысканиям. Разработка Проектной документации, включая разработку сметной документации.	В течении 10 календарных дней с даты подписания договора	В течении 30 календарных дней с даты подписания договора
3	Согласование Проектной документации. Техническое сопровождение прохождения экспертизы Проектной документации и экспертизы Достоверности сметной документации. Обеспечение получения положительного заключения экспертизы Проектной документации и экспертизы Достоверности сметной документации.	В течении 30 календарных дней с даты подписания договора	В течении 60 календарных дней с даты подписания договора
4	Разработка Рабочей документации. Согласование Рабочей документации.	В течении 60 календарных дней с даты подписания договора	В течении 75 календарных дней с даты подписания договора

	ЗАКАЗЧИК:			ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	АО «РСК»
	Генеральный директор			Директор
	__________________/А.С. Мирный/			__________________ / /

	мп			мп