## приложение 1
по поряд- ку | позиции по смете |  |  | Наименование работ |  |  |  | ед .изм | объем | Выполненно допроцентовать | всего: | остаток: | сделано за весь период | 2024-12-25 | 2025-02-12 | [9 empty] | Каркас Квартал |  | УГАИК-ПАСК |  | остаток | ФАКтически не сделано по подсчетам УГАИК на 20.04.2026 | ПАСК перебрал | не добрал | УГАИК |  | остаток | УГАИК
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
СМР
Раздел 1 секция Б
1 | 1 |  |  | Установка облицовочной плитки: керамогранит |  |  | 1131.76 | м2 | 325.21 | -195.79 | [14 empty] | 0 | #REF! | 521 | #REF! | 610.76 | 285.55 |  | 325.21 |  |  |  | -521 | #REF!
2 | 2 |  |  | Установка: ПП рассечки (П) | 0.25 | м | 777.19 | мп | 88.25 | -263.35 | [14 empty] | 270.4 | #REF! | 351.6 | #REF! | 155.19 | 66.94 |  | 88.25 |  |  |  | -622 | #REF!
3 | 3 |  |  | Установка: аквилоны (О) | 0.145 | м | 1046.04 | мп | 339.96 | -11.64 | [14 empty] | 270.4 | #REF! | 351.6 | #REF! | 424.04 | 84.08 |  | 339.96 |  |  |  | -622 | #REF!
4 | 4 |  |  | Установка: откосы (П) | 0.45 | м | 1046.04 | мп | 339.96 | -11.64 | [14 empty] | 270.4 | #REF! | 351.6 | #REF! | 424.04 | 84.08 |  | 339.96 |  |  |  | -622 | #REF!
5 | 5 |  |  | Иготовление изделий из металического листа |  |  | 816.6913 | М2 | 46.4187 | -547.5813 | [14 empty] | 109.51 | #REF! | 594 | #REF! | 113.1813 | 66.7626 |  | 46.4187 |  |  |  | -703.51 | #REF!
6 | 6 |  |  | Монтаж кранштейнов кондиционера |  |  | 49 | шт | 49 | 49 | [14 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 49 | 49 |  | 49 |  |  |  | 0 | #REF!
Раздел 2 секция В | [29 empty] | не сделано |  | не процент
1 | 1 | 144 | 144 | Установка кронштейнов |  |  | 1858.16 | м2 | 286.3 | [20 empty] | 1571.86 |  | 286.3 |  |  |  | 0 | #REF!
2 | 2 | 144 | 144 | Устройство утеплителя 100мм |  |  | 1453.16 | м2 | 286.3 | [20 empty] | 1166.86 |  | 286.3 |  |  |  | 0 | #REF!
3 | 3 | 144 | 144 | Устройство утеплителя 50мм |  |  | 1453.16 | м2 | 286.3 | [20 empty] | 1166.86 |  | 286.3 |  |  |  | 0 | #REF!
4 | 4 | 144 | 144 | Устройство подвесной системы |  |  | 1858.16 | м2 | 286.3 | [20 empty] | 1571.86 |  | 286.3 |  |  |  | 0 | #REF!
5 | 5 | 144 | 144 | Установка облицовочной плитки: керамогранит |  |  | 1858.16 | м2 | 286.3 | [20 empty] | 1571.86 |  | 286.3 |  |  |  | 0 | #REF!
6 | 6 | 144 | 144 | Установка: ПП рассечки (П) | 0.25 | м | 1055.23 | мп | 160.71 | [20 empty] | 894.52 |  | 160.71 |  |  |  | 0 | #REF!
7 | 7 | 144 | 144 | Установка: аквилоны (О) | 0.145 | м | 1465.6 | мп | 191.96 | [20 empty] | 1273.64 |  | 191.96 |  |  |  | 0 | #REF!
8 | 8 | 144 | 144 | Установка: откосы (П) | 0.45 | м | 1465.6 | мп | 191.96 | [20 empty] | 1273.64 |  | 191.96 |  |  |  | 0 | #REF!
9 | 9 |  |  | Иготовление изделий из металического листа |  |  | 1135.8395 | м2 | 154.3937 | [20 empty] | 981.4458 |  | 154.3937 |  |  |  | 0 | #REF!
10 | 10 |  |  | Монтаж кранштейнов кондиционера |  |  | 56 | шт | 21 | [20 empty] | 35 |  | 21 |  |  |  | 0 | #REF!
Раздел 3 секция Д | [29 empty] | не сделано | ПАСК перебрал | не добрал
1 | 1 | 144 | 144 | Установка кронштейнов |  |  | 1131.76 | м2 | 122.97 | 1131.76 | [19 empty] | 120.36 |  | 122.97 | 888.43 | #REF! | 243.33 | -888.43 | #REF!
2 | 2 | 144 | 144 | Устройство утеплителя 100мм |  |  | 870.82 | м2 | 60.78 | 870.82 | [19 empty] | 120.36 |  | 60.78 | 689.68 | #REF! | 181.14 | -689.68 | #REF!
3 | 3 | 144 | 144 | Устройство утеплителя 50мм |  |  | 870.82 | м2 | 60.78 | 870.82 | [19 empty] | 120.36 |  | 60.78 | 689.68 | #REF! | 181.14 | -689.68 | #REF!
4 | 4 | 144 | 144 | Устройство подвесной системы |  |  | 1131.76 | м2 | 122.97 | 1131.76 | [19 empty] | 120.36 |  | 122.97 | 888.43 | #REF! | 243.33 | -888.43 | #REF!
5 | 5 | 144 | 144 | Установка облицовочной плитки: керамогранит |  |  | 1131.76 | м2 | 100.65 | 1131.76 | [19 empty] | 142.68 |  | 100.65 | 888.43 | #REF! | 243.33 | -888.43 | #REF!
6 | 6 | 144 | 144 | Установка: ПП рассечки (П) | 0.25 | м | 777.19 | мп | 710.25 | 777.19 | [19 empty] | 66.94 |  | 710.25 | 0 | #REF! | 777.19 | 0 | #REF!
7 | 7 | 144 | 144 | Установка: аквилоны (О) | 0.145 | м | 1046.04 | мп | 961.96 | 1046.04 | [19 empty] | 84.08 |  | 961.96 | 0 | #REF! | 1046.04 | 0 | #REF!
8 | 8 | 144 | 144 | Установка: откосы (П) | 0.45 | м | 1046.04 | мп | 961.96 | 1046.04 | [19 empty] | 84.08 |  | 961.96 | 0 | #REF! | 1046.04 | 0 | #REF!
9 | 9 |  |  | Иготовление изделий из металического листа |  |  | 816.6913 | м2 | 749.9287 | 816.6913 | [19 empty] | 66.7626 |  | 749.9287 | 0 | #REF! | 816.6913 | 0 | #REF!
10 | 10 |  |  | Монтаж кранштейнов кондиционера |  |  | 49 | шт | 49 | 49 | [19 empty] | 0 |  | 49 | 0 | #REF! | 49 | 0 | #REF!
Раздел 4 секция А | [25 empty] | выполнил ООО БИС |  |  |  | не сделано |  | не процент
1 | 1 | 144 | 144 | Установка кронштейнов |  |  | 1535.52 | м2 | 49.95 | [16 empty] | 1334.568 |  |  |  | 151 |  | 49.95 |  |  |  | 0 | #REF!
2 | 2 | 144 | 144 | Устройство утеплителя 100мм |  |  | 1287 | м2 | 63.72 | [16 empty] | 1042.83 |  |  |  | 180.45 |  | 63.72 |  |  |  | 0 | #REF!
3 | 3 | 144 | 144 | Устройство утеплителя 50мм |  |  | 1287 | м2 | 63.72 | [16 empty] | 1042.83 |  |  |  | 180.45 |  | 63.72 |  |  |  | 0 | #REF!
4 | 4 | 144 | 144 | Устройство подвесной системы |  |  | 1535.52 | м2 | 63.72 | [16 empty] | 1158.467 |  |  |  | 313.33 |  | 63.72 |  |  |  | 0 | #REF!
5 | 5 | 144 | 144 | Установка облицовочной плитки: керамогранит |  |  | 1535.52 | м2 | 78.45 | [16 empty] | 1072.56 |  |  |  | 384.509 |  | 78.45 |  |  |  | 0 | #REF!
6 | 6 | 144 | 144 | Установка: ПП рассечки (П) | 0.25 | м | 821.11 | мп | 10.04 | [16 empty] | 601.2 |  |  |  | 209.87 |  | 10.04 |  |  |  | 0 | #REF!
7 | 7 | 144 | 144 | Установка: аквилоны (О) | 0.145 | м | 1099.56 | мп | 12.88 | [16 empty] | 959.74 |  |  |  | 126.94 |  | 12.88 |  |  |  | 0 | #REF!
8 | 8 | 144 | 144 | Установка: откосы (П) | 0.45 | м | 1099.56 | мп | 12.88 | [16 empty] | 693.24 |  |  |  | 393.44 |  | 12.88 |  |  |  | 0 | #REF!
9 | 9 |  |  | Иготовление изделий из металического листа |  |  | 859.5157 | м2 | 10.1736 | [16 empty] | 601.4203 |  |  |  | 247.9218 |  | 10.1736 |  |  |  | 0 | #REF!
Раздел 5 секция Е | [25 empty] | выполнил ООО БИС
4 | 4 | 144 | 144 | Устройство подвесной системы |  |  | 1546.41 | м2 | 31.64 | [16 empty] | 952.52 |  |  |  | 562.25 |  | 31.64 |  |  |  | 0 | #REF!
5 | 5 | 144 | 144 | Установка облицовочной плитки: керамогранит |  |  | 1546.41 | м2 | 56.84 | [16 empty] | 816.26 |  |  |  | 673.21 |  | 56.84 |  |  |  | 0 | #REF!
6 | 6 | 144 | 144 | Установка: ПП рассечки (П) | 0.25 | м | 777.19 | мп | 71.4 | [16 empty] | 546.21 |  |  |  | #REF! |  | 71.4 |  |  |  | 0 | #REF!
7 | 7 | 144 | 144 | Установка: аквилоны (О) | 0.145 | м | 1046.04 | мп | 98.98 | [16 empty] | 678.21 |  |  |  | #REF! |  | 98.98 |  |  |  | 0 | #REF!
8 | 8 | 144 | 144 | Установка: откосы (П) | 0.45 | м | 1046.04 | мп | 98.98 | [16 empty] | 419.79 |  |  |  | #REF! |  | 98.98 |  |  |  | 0 | #REF!
9 | 9 |  |  | Иготовление изделий из металического листа |  |  | 816.6913 | м2 | 76.7431 | [16 empty] | 423.7985 |  |  |  | #REF! |  | 76.7431 |  |  |  | 0 | #REF!
Раздел 5 СЕК Г
5 | 5 | 144 | 144 | Установка облицовочной плитки: керамогранит |  |  | 1679.66 | м2 | 20.43 | [16 empty] | 1510.2 |  |  |  | 20.43 | [5 empty] | 0 | #REF!
#REF!