## Освоение
Стоимость к сметам на модернизацию участков существующих тепловых сетей на территории г. Санкт-Петербурга
ООО "ИТЭ"
№ | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) в соответствии с утвержденной ИП | Вид объекта в соответствии с утвержденной ИП | Администртивный район Санкт-Петербурга | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия (год ввода в эксплуатацию) |  | Полная плановая стоимость (сметная стоимость), тыс.руб. без НДС. |  |  | Полная фактическая стоимость (сметная стоимость), тыс.руб. без НДС. | Превышение факта над планом
[6 empty] | ПЛАН (в соответствии с утвержденной ИП) | ФАКТ | ПЛАН (в соответствии с утвержденной ИП) | ФАКТ | Всего | в том числе:
[11 empty] | ПИР | СМР
[10 empty] | ПЛАН (в соответствии с утвержденной ИП) | ПЛАН (в соответствии с утвержденной ИП) | ПЛАН (в соответствии с утвержденной ИП)
2 | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной взамен угольной котельной инв. № 22 | 78:34:0010358:2042 | котельная | Кронштадтский | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д.15 | 2025 |  | 2027 |  | 53982.7949 | 3559.9677 | 50422.8272
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
1 | Санкт-Петербург, МО №7, наб. Макарова д. 8 (в/г № 19, № по г/п 2) (от котельной до адм. здания по адресу: наб. Макарова д.8) | нд | тепловая сеть | Василеостровский | Санкт-Петербург, МО №7, наб. Макарова д. 8 (в/г № 19, № по г/п 2) (от котельной до адм. здания по адресу: наб. Макарова д.8) | 2025 |  | 2025 |  | 1085.2085 | 64.2597 | 1020.9487 | 985.3916 | -99.8169
2 | Санкт-Петербург, Посадский МО, ул.Мира д.17 (от котельной до адм. здания по ул.Мира, д.20 ) | нд | тепловая сеть | Петроградский | Санкт-Петербург, Посадский МО, ул.Мира д.17 (от котельной до адм. здания по ул.Мира, д.20 ) | 2025 |  | 2025 |  | 2233.668 | 70.5453 | 2163.1227 | 2259.2463 | 25.5783
3 | Санкт-Петербург, Посадский МО, Пеньковая улица, дом 1, строение 3, в/г № 45 (от здания котельной до МКД по ул. Мичуринская, 1) | нд | тепловая сеть | Петроградский | Санкт-Петербург, Посадский МО, Пеньковая улица, дом 1, строение 3, в/г № 45 (от здания котельной до МКД по ул. Мичуринская, 1) | 2025 |  | 2025 |  | 4769.8734 | 149.9355 | 4619.9379 | 4756.9475 | -12.9259
4 | Санкт-Петербург, Финляндский МО, ул. Комсомола, дом 22, литера В, в/г 57 | нд | тепловая сеть | Калининский | Санкт-Петербург, Финляндский МО, ул. Комсомола, дом 22, литера В, в/г 57 | 2025 |  | 2025 |  | 1356.775 | 50.7353 | 1306.0396 | 1266.6581 | -90.1169
5 | Санкт-Петербург, МО Смольненское, ул. Захарьевская, д. 22, в/г 156 | нд | тепловая сеть | Центральный | Санкт-Петербург, МО Смольненское, ул. Захарьевская, д. 22, в/г 156 | 2025 |  | 2025 |  | 1730.3238 | 74.8863 | 1655.4375 | 1769.4049 | 39.0811
6 | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2б, в/г 51 | нд | тепловая сеть | Кронштадтский | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 2б, в/г 51 | 2025 |  | 2025 |  | 599.498 | 74.8863 | 524.6117 | 702.7867 | 103.2888
7 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера К, в/г 264 | нд | тепловая сеть | Пушкинский | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, дом 1, литера К, в/г 264 | 2025 |  | 2025 |  | 1387.415 | 57.8334 | 1329.5815 | 1448.2843 | 60.8694
8 | Санкт-Петербург, МО Аптекарский остров, ул. Чапаева, дом 30, литера Б, в/г № 75 | нд | тепловая сеть | Петроградский | Санкт-Петербург, МО Аптекарский остров, ул. Чапаева, дом 30, литера Б, в/г № 75 | 2025 |  | 2025 |  | 1366.9212 | 60.8815 | 1306.0396 | 1613.1396 | 246.2184
9 | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д.15, в/г 3 | нд | тепловая сеть | Кронштадтский | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д.15, в/г 3 | 2025 |  | 2025 |  | 374.7995 | 67.6464 | 307.1531 | 338.7001 | -36.0994
10 | Санкт-Петербург, МО Кронверкское, Александровский парк, д. 7, лит. Г, в/г 9 | нд | тепловая сеть | Петроградский | Санкт-Петербург, МО Кронверкское, Александровский парк, д. 7, лит. Г, в/г 9 | 2025 |  | 2025 |  | 1362.412 | 56.3724 | 1306.0396 | 1569.6171 | 207.2051
11 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 22, литера. Б, в/г2 | нд | тепловая сеть | Петродворцовый | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 22, литера. Б, в/г2 | 2025 |  | 2025 |  | 1668.5792 | 57.8334 | 1610.7458 | 1670.285 | 1.7058
12 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 26, литера А, в/г 7 | нд | сеть ГВС | Пушкинский | Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 26, литера А, в/г 7 | 2025 |  | 2025 |  | 5990.8479 | 145.9744 | 5844.8735 | 5479.3771 | -511.4708
13 | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 17, литера М, в/г 6 | нд | сеть ГВС | Пушкинский | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 17, литера М, в/г 6 | 2025 |  | 2025 |  | 853.8893 | 86.246 | 767.6432 | 644.6267 | -209.2626
14 | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Морская улица, д. 2, корпус 2, строение 6, в/г 75 | нд | тепловая сеть | Петродворцовый | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Морская улица, д. 2, корпус 2, строение 6, в/г 75 | 2025 |  | 2025 |  | 1393.8412 | 64.2597 | 1329.5815 | 1581.538 | 187.6968
15 | Санкт-Петербург, МО Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр., д. 63, литера В, в/г 55 | нд | тепловая сеть | Выборский | Санкт-Петербург, МО Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр., д. 63, литера В, в/г 55 | 2025 |  | 2025 |  | 1387.415 | 57.8334 | 1329.5815 | 1362.9491 | -24.4658
16 | Санкт-Петербург, МО Малая Охта, Малоохтинский проспект, д. 80/2, строение 11, в/г 37 | нд | тепловая сеть | Красногвардейский | Санкт-Петербург, МО Малая Охта, Малоохтинский проспект, д. 80/2, строение 11, в/г 37 | 2025 |  | 2025 |  | 1387.415 | 57.8334 | 1329.5815 | 1362.9491 | -24.4658
17 | Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовская улица, д. 1, литера АК | нд | тепловая сеть | Петродворцовый | Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовская улица, д. 1, литера АК | 2025 |  | 2025 |  | 1356.775 | 50.7353 | 1306.0396 | 1569.6171 | 212.8421
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2 | Модернизация котельной б/н по адпесу: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 8, в/г 19 | 78:06:0002002:13 | котельная | Василеостровский | Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 8 | 2026 |  | 2026 |  | 528.5957 | 170.0959 | 358.4998
3.2 | Модернизация котельной № 1 по адресу: Санкт-Петербург, пл. Дворцовая, д. 10, лит. А, в/г 39 | 78:31:0001096:1016 | котельная | Центральный | Санкт-Петербург, пл. Дворцовая, д. 10, лит. А | 2025 |  | 2025 |  | 3348.1156 | 350.9164 | 2997.1992
3.2 | Модернизация котельной № 2 по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейский проезд, д. 1, лит.А, в/г 24 | 78:32:0001011:1003 | котельная | Адмиралтейский | Санкт-Петербург, Адмиралтейский проезд, д. 1, лит.А | 2026 |  | 2026 |  | 529.2539 | 170.0959 | 359.158
3.2 | Модернизация котельной № 2 по адресу: Санкт-Петербург, ул.Звенигородская, д.5, лит. А, в/г 107 | 78:32:0001627:1210 | котельная | Адмиралтейский | Санкт-Петербург, ул.Звенигородская, д.5, лит. А | 2026 |  | 2026 |  | 687.8619 | 329.3621 | 358.4998
3.2 | Модернизация котельной № 3 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мира, д.17, в/г7 | 78:07:0003052:10 | котельная | Петроградский | Санкт-Петербург, ул. Мира, д.17 | 2026 |  | 2026 |  | 529.2539 | 170.0959 | 359.158
3.2 | Модернизация котельной № 4 по адресу: Санкт-Петербург, Муниципальный округ Посадский, ул. Пеньковая, д.1, стр.3, в/г 45 | 78:07:0003001:1322 | котельная | Петроградский | Санкт-Петербург, Муниципальный округ Посадский, ул. Пеньковая, д.1, стр.3 | 2026 |  | 2026 |  | 529.2539 | 170.0959 | 359.158
3.2 | Модернизация котельной № 7 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22, лит. В, в/г 57 | 78:10:0005101:1076 | котельная | Калининский | Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22, лит. В | 2026 |  | 2026 |  | 3697.787 | 367.192 | 3330.5949
3.2 | Модернизация котельной № 7 по адресу: Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д. 22, в/г 156 | 78:31:0001110:1008 | котельная | Центральный | Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д. 22 | 2026 |  | 2026 |  | 3491.5368 | 360.0767 | 3131.4601
3.2 | Модернизация котельной № 11 по адресу: Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул.Мануильского, д. 2Б, в/г 51 | 78:34:0010304:54 | котельная | Кронштадтский | Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул.Мануильского, д. 2Б | 2026 |  | 2026 |  | 528.5957 | 170.0959 | 358.4998
3.2 | Модернизация котельной № 11 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.1, лит. К, в/г 264 | 78:42:0018202:1 | котельная | Пушкинский | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.1, лит. К | 2025 |  | 2027 |  | 15738.3606 | 512.5777 | 15225.7828
3.2 | Модернизация котельной № 12 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 30, лит. Б, в/г 75 | 78:07:0003077:1190 | котельная | Петроградский | Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 30, лит. Б | 2026 |  | 2026 |  | 4136.9818 | 443.0881 | 3693.8936
3.2 | Модернизация котельной № 18 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 10, лит. Б, пом. 1-Н, в/г 47 | 78:31:0001264:1234 | котельная | Центральный | Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 10, лит. Б, пом. 1-Н | 2026 |  | 2026 |  | 528.5957 | 170.0959 | 358.4998
3.2 | Модернизация котельной № 24 по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 7, лит. Г, в/г 9 | 78:07:0003015:3092 | котельная | Петроградский | Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 7, лит. Г | 2027 |  | 2027 |  | 547.3101 | 176.8997 | 370.4104
3.2 | Модернизация котельной № 27 по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д.22, лит. Б, в/г «Ломоносов-2» | 78:40:2053003:1097 | котельная | Петродворцовый | Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д.22, лит. Б | 2026 |  | 2026 |  | 4550.6575 | 306.7117 | 4243.9457
3.2 | Модернизация котельной № 27 по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Саперная, д. 77, корп.3, лит. Р, в/г3 | 78:42:0018241:1075 | котельная | Пушкинский | Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Саперная, д. 77, корп.3, лит. Р | 2025 |  | 2025 |  | 6004.1385 | 485.2898 | 5518.8487
3.2 | Модернизация котельной № 52 по адресу: Санкт-Петербург, ул.Радищева, 26, лит. А, в/г7 | 78:42:1820706:1018 | котельная | Пушкинский | Санкт-Петербург, ул.Радищева, 26, лит. А | 2026 |  | 2026 |  | 2128.1944 | 312.6408 | 1815.5535
3.2 | Модернизация котельной № 61 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, 17, лит. М, в/г 6 | 78:42:0018206:1017 | котельная | Пушкинский | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, 17, лит. М | 2026 |  | 2026 |  | 528.5957 | 170.0959 | 358.4998
3.2 | Модернизация котельной № 61А по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, г. Ломоносов, ул. Морская, д. 2, корп. 2, стр. 6, в/г 75 | 78:40:2054002:3217 | котельная | Петродворцовый | Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, г. Ломоносов, ул. Морская, д. 2, корп. 2, стр. 6 | 2026 |  | 2026 |  | 2909.9727 | 469.1781 | 2440.7946
3.2 | Модернизация котельной № 75 по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 63, лит. В, в/г55 | 78:36:0005015:2191 | котельная | Выборгский | Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 63, лит. В | 2025 |  | 2025 |  | 5671.5703 | 350.9164 | 5320.6539
3.2 | Модернизация котельной № 80 по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 80/2, стр. 11, в/г 37 | 78:11:0006010:1635 | котельная | Красногвардейский | Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 80/2, стр. 11 | 2027 |  | 2027 |  | 550.424 | 176.8997 | 373.5243
3.2 | Модернизация котельной №1020020 по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7 | 78:40:0019312:1769 | котельная | Петродворцовый | Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК | 2025 |  | 2025 |  | 10246.2666 | 411.3843 | 9834.8823
| ИТОГО по программе на сети | [8 empty] | 30305.6568 | 1248.6981 | 29056.9587 | 30381.5183 | 75.8615
Note on B3: Для мероприятий, предусмотренных в Утвержденной ИП наименование мероприятий указывается в полном соответствии с утвержденной ИП.
Note on D3: Указывается принадлежность к элементам системы централизованного теплоснабжения ("тепловая сеть", "котельная", "центральный тепловой пункт" и т.д.). Для мероприятий, предусмотренных в утвержденной ИП указывается в полном соответствии с данными Утвержденной ИП
Note on F3: Указывается географическое нахождение объекта с привязкой к муниципальному образованию, для сетевых объектов дополнительно рекомендуется указывать однозначную идентификацию начала и окончания участка, подлежащего строительству реконструкции и (или) модернизации.
Note on G5: Указывается год начала реализации мероприятия, указанный в Утвержденной ИП. Для мероприятий, не предусмотренных в Утвержденной ИП, указывается "нд"
Note on I5: Указывается год окончания реализации мероприятия, указанный в Утвержденной ИП. Для мероприятий, не предусмотренных в Утвержденной ИП, указывается "нд"
Note on J5: Торбеев Д.А.: Указывается фактический год ввода объектов основных средств в эксплуатацию.
Note on K7: Сумма столбцов 15 и 16