## Форма ОЗП 2021-2022 (hidden)
План мероприятий по подготовке объектов ГУП РТ "УК ТЭК 4" к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов
№ | Вид ремонта (капитальный, текущий) | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Наименование материала (указать марку, параметры, характеристику, размеры, ГОСТ) | Место установки (назначение) материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость материала | Способ выполнения работ (подряд или хоз.способ) | Сумма затрат мероприятия | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21
Участок Ак-Довуракский
Основное оборудование
1 | КР | Котлоагрегат 7 | Замена задних экранных труб. Демонтаж и монтаж обмуровки правой боковой и полностью задней стены включая над проходом | Смета | [5 empty] | Подряд | 3758586 | деформация труб
|  |  | Замена запорной арматуры | Вентиля высокого давления 1С-7-1 или 1С-8-2 Ду80Ру10 МПа | Питательный трубопровод | шт | 1 | 84500 | 84500 | Хоз.способ | 208988
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1С-7-1 или 1С-8-2 Ду50Ру10МПа | Питательный трубопровод | шт | 1 | 52416 | 52416
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1С-11-3М Ду20 Ру10 МПа | Паропровод, дренажи котлов | шт | 6 | 8632 | 51792
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1с-11-3М Ду10 Ру10МПа | На приборы КИПиА | шт | 3 | 6760 | 20280
2 | ТР | Котлоагрегат 6 | Замена запорной арматуры и водоуказательных колонок | Указатель уровня жидкости Т-29бм, Ду=20, Ру=64 кгс/см2 | Барабан котла | шт | 2 | 59719 | 119438 | Хоз.способ | 428318 | ежегодно подвергаются восстановлению, на сегодняшний день не подлежат восстановлению, из-за износа ВУК и арматуры
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1С-7-1 или 1С-8-2 Ду80Ру10 МПа | Питательный трубопровод | шт | 2 | 84500 | 169000
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1С-7-1 или 1С-8-2 Ду50Ру10МПа | Питательный трубопровод | шт | 1 | 52416 | 52416
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1С-11-3М Ду20 Ру10 МПа | Паропровод, дренажи котлов | шт | 7 | 8632 | 60424
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1с-11-3М Ду10 Ру10МПа | На приборы КИПиА | шт | 4 | 6760 | 27040
|  |  | Преобретение материалов для ремонта обмуровки | Кирпич строительный огнеупорный марки ШБ-5 | обмуровка котла | шт | 750 | 63 | 47250 | Хоз.способ | 56150
|  |  |  | Жидкое стекло | обмуровка котла | л | 100 | 89 | 8900
3 | ТР | Котлоагрегат 8 | Замена запорной арматуры и водоуказательных колонок | Указатель уровня жидкости Т-29бм, Ду=20, Ру=64 кгс/см2 | Барабан котла | шт | 3 | 59719 | 179157 | Хоз.способ | 344361
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1С-7-1 или 1С-8-2 Ду80Ру10 МПа | Питательный трубопровод | шт | 1 | 84500 | 84500
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1С-11-3М Ду20 Ру10 МПа | Паропровод, дренажи котлов | шт | 7 | 8632 | 60424
|  |  |  | Вентиля высокого давления 1с-11-3М Ду10 Ру10МПа | На приборы КИПиА | шт | 3 | 6760 | 20280
|  |  | Преобретение материалов для ремонта обмуровки | Кирпич строительный огнеупорный марки ШБ-5 | обмуровка котла | шт | 750 | 63 | 47250 | Хоз.способ | 56150
|  |  |  | Жидкое стекло | обмуровка котла | л | 100 | 89 | 8900
Итого по разделу | [8 empty] | 1093967 |  | 4852553 |  | 3758586
Экспертиза промышленной безопасности
4 | ЭПБ | Котлоагрегат 6 (К-35-40) | ЭПБ | Смета | [5 empty] | Подрядная оганизация | 99262
5 | ЭПБ | Паропровод 309-п | ЭПБ | Смета | [5 empty] | Подрядная оганизация | 122388
6 | ЭПБ | Подогреватели сетевой воды 1, 2, 3 (ПСВ 90-7-15) | ЭПБ | Смета | [5 empty] | Подрядная оганизация | 341459
Итого по разделу | [10 empty] | 563109 |  | 563109
Вспомогательное оборудование
7 | КР | Котлоагрегат 7 | Ремонт газохода котла № 7 (от котла до дымососа) | Смета | [5 empty] | Подрядная организация | 1184972
8 | ТР | Котлоагрегат 6 | Частичный ремонт газохода (от короба циклона до дымососа) | Сталь листовая с размерами 1500*6000*4 мм, ГОСТ 14637 (4 листа - 30 м2) | Газоходы котла 6 | т | 1.2 | 62000 | 74400 | Хоз.способ | 152130
|  |  |  | Уголок 65*65 мм, ГОСТ 8509-72 (36 м) |  | т | 0.22 | 51000 | 11220
|  |  |  | Асбест |  | кг | 1200 | 45 | 54000
|  |  |  | Сетка рабица 50*50, рулон 1,5*10м |  | шт | 3 | 1170 | 3510
|  |  |  | Цемент 50 кг - 1мешок |  | шт | 20 | 450 | 9000
9 | ТР | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта вспомогательного оборудования цехов | Преобретение бил на мельницы | Било ЧК-233/5, материал марки 110Г13Л | Молотковые мельницы котлов | шт | 800 | 1885 | 1508000 | Хоз.способ | 1508000
|  |  | Преобретение брони в улитках мельничных ветиляторов ВВСМ-1У | Плитки броневые (броня) для вентилятра ВВСМ-1У (чертеж прилагается) | Мельничные вентиляторы котлов | шт | 64 | 5541 | 354624 | Хоз.способ | 354624 | 1 улитке МВ - 24 штуки брони
|  |  | Ремонт вспомогательных механизмов котлов | Уголок 50х50мм ГОСТ 8509-72 (60 м) | МВ, ДС, ММТ, ПСУ,ДВ | т | 0.25 | 51000 | 12750 | Хоз.способ | 105750
|  |  |  | Сталь листовая с размерами 1500*6000*5 мм, ГОСТ (2 листа) |  | т | 0.7 | 62000 | 43400
|  |  |  | Сталь листовая с размерами 1500*6000*4 мм, ГОСТ (2 листа ) |  | т | 0.6 | 62000 | 37200
|  |  |  | Сталь листовая с размерами 1500*6000*3 мм, ГОСТ (1 лист) |  | т | 0.2 | 62000 | 12400
|  |  | Приобретение соединительных муфт | Муфты упругие втулочно-пальцевые ГОСТ 21424-93 на вал СН (сетевого насоса) d= 90мм на эл. двиг. d= 55 мм | СЭН-7 | комплект (пара) | 1 | 31200 | 31200 | Хоз.способ | 56400
|  |  |  | Муфты упругие втулочно-пальцевые ГОСТ 21424-93 на вал Д-15,5 (дымосос) d= 90мм на эл. двиг. d= 100мм | ДС-8 | комплект (пара) | 1 | 25200 | 25200
|  |  | Преобретение электродов | Электроды ОК-46, д=4 мм | для сварочных работ | кг | 1200 | 306 | 367200 | Хоз.способ | 542300
|  |  |  | Электроды ОК -46, д=3 мм | для сварочных работ | кг | 200 | 248 | 49600
|  |  |  | Электроды наплавочные Т-590, д= 4 мм | для сварочных работ | кг | 250 | 502 | 125500
|  |  | Расточка валов | Прокат круглый ГОСТ 2590-88 D=120 мм из стали марки 45 (L= 6м) |  | т | 0.5 | 39000 | 19500 | Хоз.способ | 19500
|  |  | Преобретение запорной арматуры | Задвижка стальная 30с99(64)нж, Ду 200 Ру 25 | ПСВ | шт | 2 | 35381 | 70762 | Хоз.способ | 248250
|  |  |  | Задвижка стальная 30с99(64)нж, Ду 150 Ру 25 | ПСВ | шт | 4 | 23800 | 95200
|  |  |  | Задвижка стальная 30с99(64)нж, Ду 100 Ру 25 | ПСВ | шт | 4 | 11592 | 46368
|  |  |  | Задвижка стальная 30с41нж, Ду 80 Ру 16 | Фильтра водоподготовки (ФИПа) | шт | 4 | 8980 | 35920
|  |  | Ремонт пылепроводов | Отвод на 45 гр. d=273мм | Пылесистемы котлов | шт | 12 | 4400 | 52800 | Хоз.способ | 52800
|  |  | Ремонт трубопровода конденсата | Отвод на 90 гр. d=108 мм | Линия конденсата ПСВ | шт | 6 | 510 | 3060 | Хоз.способ | 3060
|  |  | Токарные работы | Круг чугунный D=350 мм, ГОСТ 1412-85 |  | т | 0.3 | 39000 | 11700 | Хоз.способ | 11700
|  |  | Замена скребкового полотна | Полотно скребковое КПС(2М)-500 (цепи для ПСУ - 2 комлекта по 10 м) | ПСУ | м | 20 | 16950 | 339000 | Хоз.способ | 339000
|  |  | Замена сальников | Сальниковая набивка асбестовая АПР-31 с диаметром 14 мм, сквозного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 | Насосные агрегаты и запорная арматура насосов | кг | 20 | 468 | 9360 | Хоз.способ | 165940
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АПР-31 с диаметром 16 мм, сквозного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 430 | 8600
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АПР-31 с диаметром 12 мм, сквозного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 345 | 6900
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АП-31 с диаметром 10 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 322 | 6440
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АП-31 с диаметром 12 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 322 | 6440
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АП-31 с диаметром 14 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 357 | 7140
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АП-31 с диаметром 6 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 374 | 7480
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АП-31 с диаметром 8 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 374 | 7480
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АГИ с диаметром 14 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АГИ с диаметром 16 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АГИ с диаметром 18 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АГИ с диаметром 20 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АГИ с диаметром 22 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АГИ с диаметром 24 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-83 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АС с диаметром 8 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 | Запорная и регулирующая арматура котлоагрегатов | кг | 20 | 472 | 9440
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АС с диаметром 10 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АС с диаметром 12 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  |  | Сальниковая набивка асбестовая АС с диаметром 14 мм, многослойного плетения, изготовленная по ГОСТ 5152-84 |  | кг | 20 | 537 | 10740
|  |  | Ремонт фланцевых соединений | Паронит общего назначения ПОН ГОСТ 481-80 толщ. 2-2,5 мм | Сосуды и арматура | кг | 27 | 145 | 3915 | Хоз.способ | 13665
|  |  |  | Болт М16х1,25х70/40 с неполной резьбой ГОСТ7798-70 |  | кг | 30 | 128 | 3840
|  |  |  | Болт М16х1,25х100/60 с неполной резьбой ГОСТ 7805 (7798)-70 |  | кг | 30 | 128 | 3840
|  |  |  | Гайка М16х1,25, ГОСТ 5915-70 |  | кг | 15 | 138 | 2070
|  |  | Ремонт системы аспирации | Труба вентиляционная гибкая шахтная 1В ТВГШС-0,21×10 - ГОСТ Р 54772-2011 | Топливоподача | м | 10 | 5583 | 55830 | Хоз.способ | 239060
|  |  |  | Труба вентиляционная гибкая шахтная 1В ТВГШС-0,3×10 - ГОСТ Р 54772-2011 |  | м | 10 | 12740 | 127400
|  |  |  | Труба вентиляционная гибкая шахтная 1В ТВГШС-0,4×10 - ГОСТ Р 54772-2011 |  | м | 10 | 5583 | 55830
|  |  | Ремонт дробильной установки | Закрепительные втулки для подшипников ГОСТ 24208-80 Н 2336 (В636) | Дробилка молотковая СМ-170Б | шт | 4 | 49257 | 197028 | Хоз.способ | 446628
|  |  |  | Решетки колосниковые на дробилку СМ-170Б |  | шт | 24 | 10400 | 249600
|  |  | Замена рабочего колеса и вала | Рабочее колесо левого вращения на Д-15,5 | ДС | шт | 2 | 165000 | 330000 | Хоз.способ | 368000 | ДС-8,6 - не балансируются
|  |  |  | Вал рабочего колеса Д -15,5 |  | шт | 1 | 38000 | 38000
10 |  |  | Токарный станок | Люнет на станок | Станок | шт | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Фрикционный вал IК62 | Станок | шт | 1 | 22000 | 22000 |  | 22000
11 |  |  | Съемник гидравлический | СГ-30 | съем подшипников двгателей и насосов | шт. | 1 | 24800 | 24800 |  | 24800
12 |  |  | Преобретение люков с крышкой | Люк с крышкой смотровой чугунный | на смотровые колодцы пожарных гидрантов | шт. | 5 | 1628 | 8140 | Хоз.способ | 8140
Итого по разделу | [8 empty] | 4681747 |  | 5866719 |  | 1184972
Тепловые сети
13 | КР | Трубопроводы по ул. Юбилейная | Замена трубопроводов тепловой сети 150 м в 2-трубном исполнении (Д= 273 мм) | Смета | от ТК-53 до ТК-56 |  |  |  |  | Подрядная организация | 2742063
14 | КР | Трубопроводы по ул. Центральная | Замена трубопроводов тепловой сети 100 м в 2-трубном исполнении (D=219 мм) | Труба стальная прямошовная Д=219*6 мм, ГОСТ10704-91 (200 м) | от ТК-9 до ТК-10 | т | 6.3 | 73600 | 463680 | Хоз. способ | 618430
|  |  |  | Кузбасс лак (80л) |  | л | 80 | 68 | 5440
|  |  |  | Минеральная вата толщиной 50мм (рулон 14м) |  | рул | 15 | 1950 | 29250
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200, ГОСТ 19170-2001 |  | м2 | 100 | 78 | 7800
|  |  |  | Плита перекрытия П13-11б 2990х1480х120 |  | шт | 10 | 11226 | 112260
15 | КР | Трубопроводы по ул. Маяковского | Замена трубопроводов тепловой сети 140 м в 2-трубном исполнении (D=89 мм) | Труба стальная прямошовная Д=89*4 мм, ГОСТ10704-91 | от ТК-58 до ТК-54 | т | 2.4 | 68000 | 163200 | Хоз. Способ | 406140
|  |  |  | Отвод стальной Д=80 мм, на 90 градусов ГОСТ 17375 – 2001 |  | шт | 2 | 250 | 500
|  |  |  | Отвод стальной Д=50 мм, на 90 градусов ГОСТ 17375 – 2001 |  | шт | 12 | 160 | 1920
|  |  |  | Вентиль Д=50мм ГОСТ 9086-74 |  | шт | 24 | 1313 | 31512
|  |  |  | Вентиль Д=20мм ГОСТ 9086-74 |  | шт | 12 | 360 | 4320
|  |  |  | Сгон Д=50мм ГОСТ8969-75 |  | шт | 24 | 95 | 2280
|  |  |  | Сгон Д=20мм ГОСТ8969-75 |  | шт | 12 | 24 | 288
|  |  |  | Кузбасс лак (50 л) |  | л | 50 | 68 | 3400
|  |  |  | Минеральная вата толщиной 50мм (рулон 14м) |  | рул | 10 | 1950 | 19500
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200, ГОСТ 19170-2001 |  | м2 | 140 | 78 | 10920
|  |  |  | Плита перекрытия П8-8 2990х1160х100 |  | шт | 20 | 8415 | 168300
16 | КР | Трубопроводы детского сада "Сказка" | Замена трубопроводов тепловой сети 20 м в 2-трубном исполнении (D=76 мм) | Труба стальная прямошовная Д=76*3,5 мм, ГОСТ10704-91 (40 м) | от ТК-47 до ввода в здание д/с | т | 0.3 | 68000 | 20400 | Хоз. Способ | 28426 | не нужны плиты перекрытия и лотки, так как имеются в наличии
|  |  |  | Отвод стальной Д=76 мм, на 90 градусов ГОСТ 17375 – 2001 |  | шт | 2 | 203 | 406
|  |  |  | Кран LD шаровый Ду80 КШ.Ц.Ф. Ру16 |  | шт | 2 | 2350 | 4700
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200, ГОСТ 19170-2001 |  | м2 | 20 | 78 | 1560
|  |  |  | Кузбасс лак |  | л | 20 | 68 | 1360 |  |  |  | не нужны плиты перекрытия, так как имеются в наличии
17 | КР | Трубопроводы детского сада "Светлячок" | Замена трубопроводов тепловой сети 80 м в 2-трубном исполнении (D=76 мм) | Труба стальная прямошовная Д=76*3,5 мм, ГОСТ10704-91 (160 м) | от ТК-10Б до ввода в здание д/с | т | 1 | 68000 | 68000 | Хоз. Способ | 80706 | не нужны плиты перекрытия и лотки, так как имеются в наличии
|  |  |  | Отвод стальной Д=76 мм, на 90 градусов ГОСТ 17375 – 2001 |  | шт | 2 | 203 | 406
|  |  |  | Кран LD шаровый Ду80 КШ.Ц.Ф. Ру16 |  | шт | 2 | 2350 | 4700
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200, ГОСТ 19170-2001 |  | м2 | 80 | 78 | 6240
|  |  |  | Кузбасс лак |  | л | 20 | 68 | 1360 |  |  |  | не нужны плиты перекрытия, так как имеются в наличии
18 | КР | Трубопроводы МКД ул. Центральная 13 | Замена трубопроводов тепловой сети 45 м в 2-трубном исполнении (D=76 мм) | Труба стальная прямошовная Д=76*3,5 мм, ГОСТ10704-91 (90м) | от ТК-33 до ввода в дом | т | 0.6 | 68000 | 40800 | Хоз. Способ | 50776 | не нужны плиты перекрытия и лотки, так как имеются в наличии
|  |  |  | Отвод стальной Д=76 мм, на 90 градусов ГОСТ 17375 – 2001 |  | шт | 2 | 203 | 406
|  |  |  | Кран LD шаровый Ду80 КШ.Ц.Ф. Ру16 |  | шт | 2 | 2350 | 4700
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200, ГОСТ 19170-2001 |  | м2 | 45 | 78 | 3510
|  |  |  | Кузбасс лак |  | л | 20 | 68 | 1360 |  |  |  | не нужны плиты перекрытия, так как имеются в наличии
19 | ТР | Трубопроводы по ул. Чкалова | Замена трубопроводов тепловой сети 25 м в 2-трубном исполнении (D=76 мм) | Труба стальная прямошовная Д=76*3,5 мм, ГОСТ10704-91 (50 м) | от ТК-17 Б до ТК-17 В | т | 0.3 | 68000 | 20400 | Хоз. Способ | 111400
|  |  |  | Отвод стальной Д=50 мм, на 90 градусов ГОСТ 17375 – 2001 |  | шт | 2 | 160 | 320
|  |  |  | Кузбасс лак (10 л) |  | л | 10 | 68 | 680
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200, ГОСТ 19170-2001 |  | м2 | 25 | 78 | 1950
|  |  |  | Минеральная вата толщиной 50мм (рулон 14м) |  | рул | 2 | 1950 | 3900
|  |  |  | Плита перекрытия П8-8 2990х1160х100 |  | шт | 10 | 8415 | 84150
20 | ТР | Трубопроводы школы №3 по ул. Центральная | Замена трубопроводов тепловой сети 67 м в 2-трубном исполнении (D=159 мм) | Труба стальная прямошовная Д=159*5 мм, ГОСТ10704-91 (135 м) | от ТК-12 до ввода в здание школы | т | 2.6 | 71500 | 185900 | Хоз. Способ | 380284
|  |  |  | Отвод стальной Д=159 мм, на 90 градусов ГОСТ 17375 – 2001 |  | шт | 6 | 2760 | 16560
|  |  |  | Кран LD шаровый Ду150 КШ.Ц.Ф. Ру16 |  | шт | 2 | 8252 | 16504
|  |  |  | Кран LD шаровый Ду32 КШ.Ц.Ф. Ру16 |  | шт | 2 | 553 | 1106
|  |  |  | Сгон стальной Д= 32 мм, ГОСТ8969-75 |  | шт | 2 | 48 | 96
|  |  |  | Кузбасс лак (10 л) |  | л | 10 | 68 | 680
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200, ГОСТ 19170-2001 |  | м2 | 67 | 78 | 5226
|  |  |  | Минеральная вата толщиной 50мм (рулон 14м) |  | рул | 10 | 1950 | 19500
|  |  |  | Плита перекрытия П13-11б 2990х1480х120 |  | шт | 12 | 11226 | 134712
21 | ТР | Магистральный трубопровод по ул. Юбилейная | Замена запорной арматуры в тепловой камере D=250мм | Задвижка стальная 30с99(64)нж, Ду 250 Ру 25 | ТК-50 | шт | 2 | 48827 | 97654 | Хоз. Способ | 98760
|  |  |  | Вентиль запорный муфтовый латунный Д=32мм, на давление 1,6 МПа, ГОСТ 9086-74 |  | шт | 2 | 553 | 1106
22 | ТР |  | Теплоизоляция участка тепловых сетей по ул. Данзырык К. От ТК-2 до ТК-7 L=120 м. | Скорлупа полная теплоизоляционная отвода с Д325, с защитной фольгированной оболочкой |  | шт | 8 | 1301 | 10408 | Хоз.способ | 10408
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная для трубопровода с Д325, с защитной фольгированной оболочкой |  | п.м. | 240 | 1383 | 331920 | Хоз.способ | 331920
|  |  |  | Лента стальная 0,5*20 |  | кг | 150 | 82 | 12300 | Хоз.способ | 12300
|  |  |  | Кузбасс Лак |  | л | 100 | 68 | 6800 | Хоз.способ | 6800
Итого по разделу | [8 empty] | 2136350 |  | 4878413 |  |  | 2742063
Электрооборудование
23 | ТР | РЗА | Реконструкция релейной защиты и автоматики | Смета | [5 empty] | Подрядная организация | 1200000
24 | ТР | ф.1-04 и ф.1-09 | Ремонт ВЛ 6 кВ | Смета | от КРУ-1/6 кВ до пс "Ак-Довурак-220 кВ" |  |  |  |  | Подрядная организация | 525547
25 | ТР | Электрооборудования цехов | Восстановительный ремонт электрооборудования цехов | Автоматический выключатель 25А АЕ1031 | Производственные цеха | шт | 20 | 600 | 12000 | Хоз. Способ | 126871
|  |  |  | Кабель АВВГ 3*2,5 |  | м | 300 | 18 | 5400
|  |  |  | Пускатель ПМЕ-211 40А |  | шт | 20 | 3941 | 78820
|  |  |  | Автоматический выключатель 50А АП50А |  | шт | 3 | 2057 | 6171
|  |  |  | Масло трансформаторное (Бочок 200 л) |  | шт | 1 | 16680 | 16680
|  |  |  | Литол, смазка литол-24 по ГОСТ 21150-87 |  | л | 40 | 195 | 7800
26 | ТР | Багерный насос | Замена электродвигателя | АИР 315 MS 132кВт 1000 об/мин | Соответствующее оборудованию | шт | 2 | 299047 | 598094 | Хоз. Способ | 3717276
|  | Подпиточный насос | Замена электродвигателя | 5АМ 225 М4 УЗ 55кВт 1500 об/м |  | шт | 1 | 113386 | 113386
|  | Кран балка | Замена электродвигателя на ход | АОЛ 22-4 0,4кВт 1400 об/мин |  | шт | 2 | 4853 | 9706
|  | Кран балка | Замена электродвигателя на майна-вира | КГ 2008-6 3 кВт 1500 об/мин 0,4 кВ |  | шт | 1 | 72790 | 72790
|  | ПЭН | Замена электродвигателя | Электродвигатель на ПЭН 4А3М315 6000 В 315 кВт 3000 об/мин с завода ЭЛСИБ |  | шт | 1 | 1557660 | 1557660
|  | Молотковая дробилка | Замена электродвигателя | Электродвигатель А4-400Х-8У3 6000 В 250 кВт 750 об/мин |  | шт | 1 | 1219660 | 1219660
|  | Тельфер | Замена электродвигателя | Электродвигатель КГ 2008-6 3 кВт 1000 об/мин |  | шт | 2 | 72990 | 145980
27 | ТР | Сетевой насос Д630-90 | Приобретение насоса Д630-90 с элетродвигателем | насос Д630-90 |  | шт | 1 | 767207 | 767207 | Хоз. Способ | 767207 | СН-7
|  |  |  | 4АМН315 250 кВт 1500 об/м |  | шт | 1
28 | ТР | на кабеля электрооборудований | Муфты концевые | 3ПСТ(б)-1-25/50(Б) |  | шт. | 2 | 1907 | 3814 | Хоз. Способ | 447371
|  |  | Муфты концевые | 3ПСТ(б)-1-70/120(Б) |  | шт. | 4 | 3009 | 12036 | Хоз. Способ
|  |  | Муфты соеденительные | 3СТп-1-25/50(Б) |  | шт. | 2 | 3828 | 7656 | Хоз. Способ
|  |  | Муфты соеденительные | 3СТп-1-70/120(Б) |  | шт. | 4 | 6432 | 25728 | Хоз. Способ
|  |  | Муфты концевые | 3ПКНТп-10-150/240 |  | шт. | 2 | 5813 | 11626 | Хоз. Способ
|  |  | Муфты концевые | 3КВТп-10-70/120(Б) нг-LS |  | шт. | 6 | 3750 | 22500 | Хоз. Способ
|  |  | Муфты концевые | 3КВТп-10-150/240(Б) нг-LS |  | шт. | 2 | 4631 | 9262 | Хоз. Способ
|  |  | Муфты соеденительные | 3ПСТ-10-150/240(Б) |  | шт. | 2 | 11521 | 23042 | Хоз. Способ
|  |  | Муфты соеденительные | 3ПСТ-10-70/120(Б) |  | шт. | 4 | 10620 | 42480 | Хоз. Способ
29 | ТР | на кабеля электрооборудований | Наконечники | ТА 35-10-8 |  | шт. | 12 | 17 | 204 | Хоз. Способ
|  |  |  | ТА 50-10-9 |  | шт. | 10 | 21 | 210 | Хоз. Способ
|  |  |  | ТА 70-10-12 |  | шт. | 8 | 27 | 216 | Хоз. Способ
|  |  |  | ТА 95-12-13 |  | шт. | 4 | 31 | 124 | Хоз. Способ
|  |  |  | ТА 120-12-14 |  | шт. | 4 | 41 | 164 | Хоз. Способ
30 | ТР | на электрооборудования | Автоматические выключатели | ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 |  | шт | 2 | 4525 | 9050 | Хоз. Способ
|  |  | Автоматические выключатели | ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 |  | шт | 1 | 4485 | 4485 | Хоз. Способ
|  |  | Автоматические выключатели | ВА57-35-340010-200А |  | шт | 2 | 4927 | 9854 | Хоз. Способ
|  |  | Автоматические выключатели | ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 |  | шт | 2 | 13455 | 26910 | Хоз. Способ
|  |  | Пускатели на эл.двиг. Конвееров 1 и 2, скажин НТВ (ЭЦВ) | ПМ 12-100240 |  | шт. | 1 | 13289 | 13289 | Хоз. Способ
|  |  | Пускатели на эл.двиг. БН, МВ, ЦН, ППН | ПМ 12-160260 |  | шт. | 3 | 20545 | 61635 | Хоз. Способ
|  |  | Контакторы на эл.двиг. ДС | КТ-6033С напряжение катушки 380В |  | шт. | 1 | 2738 | 2738 | Хоз. Способ
|  |  | Контакторы на эл.двиг. ДВ, ММТ | КТ-6023С напряжение катушки 380В |  | шт. | 1 | 1667 | 1667 | Хоз. Способ
|  |  | Контакторы на эл.двиг. БН-1;2 | КТ-6013С напряжение катушки 380В |  | шт. | 1 | 811 | 811 | Хоз. Способ
31 | ТР | на освещение кабинетов коридор | светильники | Светодиодный настенно-потолочный светильник REV SPO118 Line, 18W, 4000K |  | шт. | 20 | 244 | 4880 | Хоз. Способ
|  |  | прожектор | PSL 200 ватт |  | шт. | 10 | 12299 | 122990 | Хоз. Способ
32 |  | на нагрев бункера дробилки 2-й стадии, и на пульпопровод в случае замерзания | Нагревательные ленты | Лента ЭНГЛ-2М-0,13/220-5,2м |  | шт. | 20 | 1500 | 30000 | Хоз. Способ
Итого по разделу | [8 empty] | 5058725 |  | 6784272 |  | 1725547
Спецтехника
33 | КР | Экскаватор колесный | Приобретение | В связи с физическим износом | [5 empty] | Хоз. Способ | 0
34 | ТР | Приобретение запасных частей для спецтехники |  | Аккумулятор 6СТ-132 АПЗ (920 EN, 513*189*230) |  | шт | 5 | 9550 | 47750 | Хоз. Способ | 47750
|  |  |  | Вал кардан. Г-3307 в сборе Зав. № 3307-2200011 |  | шт | 1 | 17195 | 17195 | Хоз. Способ | 17195
|  |  |  | Генератор 2022. ЗИЛ-Бычок 2-х руч. 12v90А, Зав. № 2022.3771 |  | шт | 1 | 7204 | 7204 | Хоз. Способ | 7204
|  |  |  | Насос топл. Зил-бычок Д-245 "Motorpal"Зав. № РР4М10U1f-3486 |  | шт | 1 | 65400 | 65400 | Хоз. Способ | 65400
|  |  |  | Устройство зарядное "С7 BOSCH" 12v (14-230А), 24v (14-120А)автомат, Зав. № 0-189-999-070 |  | шт | 1 | 10070 | 10070 | Хоз. Способ | 10070
|  |  |  | Фильтр топл. МТЗ, Зав. № ФТО24-1117010 |  | шт | 2 | 690 | 1380 | Хоз. Способ | 1380
|  |  |  | Шина Г-53 8,25-20 (240-508)К-84(У-2) с камерой, без ободной ленты, Зав.№ У-2 |  | шт | 6 | 8460 | 50760 | Хоз. Способ | 50760
Итого по разделу | [8 empty] | 199759 |  | 199759 |  | 0
Прочие
35 | КР | Паропровод 309-п |  | Смета | [5 empty] | Подрядная организация | 1658306
36 | КР | Система отопления здания | Реконструкция системы отопления с парового на водяное | Смета | [5 empty] | Подрядная организация | 1423593
37 | ТР | Здания склада, мех цеха и деаэраторной | Ремонт кровли общей площадью 600 кв.м. | Линокром ТКП сланец серый (верхний слой) |  | рулон | 150 | 1340 | 201000 | Подрядная организация | 421545
|  |  |  | Рубероид (нижний слой) |  | рулон | 80 | 345 | 27600
|  |  |  | Сетка для стяжки кровли |  | шт. | 75 | 1170 | 87750
|  |  |  | Цемент портланд ПЦ 400Д200 (50 кг в 1 мешке) |  | шт | 100 | 450 | 45000
|  |  |  | Битум (бачок 200 л) |  | шт | 1 | 16680 | 16680
|  |  |  | Отводной желоб |  | шт | 90 | 393 | 35370
|  |  |  | Водоотводная труба |  | шт | 15 | 543 | 8145
|  |  |  | Подрядные работы | [6 empty] | 306623
38 | КР | Система освещения периметра | Реконструкция системы освещения периметра | Смета | [5 empty] | Подрядная организация | 1692905
39 | КР | Система освещения производственных помещений | Внедрение системы аварийного освещения | Светильник аварийный светодиодный IP65 TL-ЭКО-236 35s 35 Вт БАП | Производственные помещения | шт | 20 | 6000 | 120000 | Хоз. Способ | 125000
|  |  |  | Кабель АВВГ 2х1,5 однопроволочный |  | м | 100 | 40 | 4000
|  |  |  | Розетка для одной вилки |  | шт | 10 | 100 | 1000
40 | ТР | Глубинный насос | Приобретение насосов ЭЦВ | ЭЦВ -12-160-65 | Скважина | шт | 2 | 130481 | 260962 | Хоз. Способ | 260962
41 | ТР | На окна и проемы | Столярно-плотничные работы | Монолитный Поликарбонат 2,05*3,05 м толщиной 2 мм | производственные помещения | шт. | 4 | 5242 | 20968 | Хоз. Способ | 20968
|  |  |  | Пиломатериал необрезные 40 мм | Производственные помещения | м3 | 10 | 6500 | 65000 | Хоз. Способ | 65000
Итого по разделу | [8 empty] | 893475 |  | 5974902 |  | 5081427
Транспортные расходы по участку Ак-Довуракский | [10 empty] | 780000
Итого по участку Ак-Довуракский | [8 empty] | 14064023 |  | 29899727
Участок Шагонарский
Основное оборудование
1 | КР | Котлоагрегат № 4 | Замена экранных труб | Смета | [5 empty] | Подрядная организация | 3966944
2 | ТР | Котлоагрегат 2 | Замена импульсного вариатора | Вариатор импульсный Т67.33.000 АСБ | Фронтальная часть котла | шт | 4 | 26520 | 106080 | Хоз.способ | 277020 | на одном котле 2 вариатора. Остальное в резерв
|  |  | Замена забрасывателя ПМЗ | Забрасыватель ПМЗ-400 | Фронтальная часть котла | комплект | 1 | 170940 | 170940
3 | ТР | Котлоагрегат 3 | Замена импульсного вариатора | Вариатор импульсный Т67.33.000 АСБ | Фронтальная часть котла | шт | 2 | 26520 | 53040 | Хоз.способ | 272620
|  |  |  | Боковая щека (плита) топка ТЧЗМ 2,5*6,5 и ТЧЗМ-2,7*5,6 | Топка котла | шт | 4 | 7900 | 31600 |  |  | уточняется цена
|  |  | Замена забрасывателя ПМЗ | Забрасыватель ПМЗ-600 | Фронтальная часть котла | комплект | 1 | 187980 | 187980
4 | ТР | Котлоагрегат 4 | Замена импульсного вариатора | Вариатор импульсный Т67.33.000 АСБ | Фронтальная часть котла | шт | 2 | 26520 | 53040 | Хоз.способ | 1714998
|  |  |  | Боковая щека (плита) топка ТЧЗМ 2,5*6,5 и ТЧЗМ-2,7*5,6 | Топка котла | шт | 4 | 7900 | 31600 |  |  | уточняется цена
|  |  | Замена цепей | Комплект цепей 2,7*6,5, Т246.02.010 | Топка котла | комплект | 1 | 256880 | 256880
|  |  | Замена колосников | Колосники Т220.13.001 | Топка котла | шт | 2000 | 455 | 910000
|  |  | Замена пальцев держателя | Пальцы держателя 60.30.10 | Топка котла | шт | 500 | 224 | 112000
|  |  | Замена забрасывателя ПМЗ | Забрасыватель ПМЗ-600 | Фронтальная часть котла | комплект | 1 | 187980 | 187980
|  |  | Замена держателя среднего | Держатель средний | Топка котла | шт | 315 | 382 | 120330
|  |  | Замена держателя крайнего правого | Держатель крайний правый | Топка котла | шт | 38 | 568 | 21584
|  |  | Замена держателя крайнего левого | Держатель крайний левый | Топка котла | шт | 38 | 568 | 21584
5 | ТР | Котлоагрегат 5 | Замена импульсного вариатора | Вариатор импульсный Т67.33.000 АСБ | Фронтальная часть котла | шт | 2 | 26520 | 53040 | Хоз.способ | 1801598
|  |  |  | Боковая щека (плита) топка ТЧЗМ 2,5*6,5 | Топка котла | шт | 8 | 7900 | 63200 |  |  | уточняется цена
|  |  | Замена цепей | Комплект цепей 2,7*6,5, Т246.02.010 | Топка котла | комплект | 1 | 256880 | 256880
|  |  | Замена колосников | Колосники Т220.13.001 | Топка котла | шт | 2000 | 455 | 910000
|  |  | Замена пальцев держателя | Пальцы держателя 60.30.10 | Топка котла | шт | 500 | 224 | 112000
|  |  | Замена забрасывателя ПМЗ | Забрасыватель ПМЗ-600 | Фронтальная часть котла | комплект | 1 | 187980 | 187980
|  |  | Замена держателя среднего | Держатель средний | Топка котла | шт | 315 | 382 | 120330
|  |  | Замена держателя крайнего правого | Держатель крайний правый | Топка котла | шт | 38 | 568 | 21584
|  |  | Замена держателя крайнего левого | Держатель крайний левый | Топка котла | шт | 38 | 568 | 21584
6 | ТР | Котлоагрегаты 2,3,4,5 | Замена колосников шлакоснимателя котлов | Колосник Т 22.00.007А (чертеж прилагается) |  | шт | 50 | 1100 | 55000
Итого по разделу | [8 empty] | 4066236 |  | 8033180
Экспертиза промышленой безопасности
7 | В соответствии с графиком | Котлоагрегат №3 | Экспертиза промышленной безопасности | Смета | [5 empty] | Экспертная организация | 93058
|  | Котлоагрегат №4 | [8 empty] | 93058
|  | Котлоагрегат №5 | [8 empty] | 93058
|  | Трубопровод пара от котлов КЕ-25-14С до РОУ | [8 empty] | 122906
Итого по разделу | [8 empty] | 0 |  | 402080
Вспомогательное оборудование
8 | ТР | Система ШЗУ котлов 4 и 5 | Замена редуктора ШЗУ котлов 4 и 5 | Редуктор ШЗУ | систем золошлакоудаления | шт | 2 | 60000 | 120000 | Хоз.способ | 120000
9 |  |  | Полумуфты для редуктора ШЗУ | Полумуфта соединительная между редуктором и электродвигателем в ШЗУ, пара |  | шт | 4 | 21500 | 86000 | Хоз.способ | 86000
10 | ТР | Конвейер топливоподачи | Замена редуктора конвейерной ленты | Редуктор РМ-500 (конвейерной ленты топливоподачи) | резерв на конвейер топливоподачи | шт | 1 | 145000 | 145000 | Хоз.способ | 145000 | на 2 подъем (резерв)
11 | ТР |  | Полумуфты для редуктора РМ-500 | Полумуфты топливоподачи (1 пара - 2 шт; чертеж прилагается) |  | пара | 4 | 21700 | 86800 | Хоз.способ | 86800
12 | ТР | ДС-2 и ДС-4 | Замена соединительных муфт | Соединительня упругая втулочно-пальцевая муфта к дымососу ДН-17 (диаметры) | ДН -17 | шт | 4 | 45240 | 180960 | Хоз.способ | 180960
13 | ТР | Фильтры ХВО | Замена нижних распределительных устройств на сетевых фильтрах № | Нижнее распределительное устройство нержавеющие для фильтров |  | шт | 5 | 196000 | 980000 | Хоз.способ | 980000
|  |  |  | Колпачок дренажный на распределительное устройство фильтра из нержавеющего материала |  | шт | 240 | 560 | 134400 |  | 134400
14 | КР | Насос сырой воды | Полная замена насоса с электродвигателем | Насос сырой воды К160-30 с электродвигателем 30 кВт, 1450 об/мин | в котельной на отметке 0 м. возле ХВО | шт | 1 | 109662 | 109662 | Хоз. Способ | 109662
15 | КР | Глубинный насос скважины №2 | Замена ГН | Насос скважинный погружной ЭЦВ 10-160-100 | Скважина №2 | шт | 1 | 292219 | 292219 | Хоз. Способ | 292219
16 | КР | Дробильная установка | Замена дробильной установки | Щековая дробилка | дробильное помещение топливоподачи | шт | 1 |  |  |  | 0 | Уточняется маркировка и цена
17 | ТР | Барабаны конвейеров | Замена соединительных муфт на барабане конвейеров | Муфта соединительная барабана конвейера для топливоподачи | на конвейер топливоподачи | комплект | 2 | 27650 | 55300 | Хоз. Способ | 55300
18 | ТР | Сетевой электронасос | Замена соединительных муфт сетевого насоса | Муфта сетевого насоса СЭ-1250-70-11 в комплекте |  | пара | 1 | 98730 | 98730 | Хоз. Способ | 98730
19 | ТР | ПМЗ | Замена шкива | Шкив на ПМЗ-600 |  | шт | 10 | 3250 | 32500 | Хоз. Способ | 32500
20 | ТР | ПМЗ | Замена шкива | Шкив на электродвигателя ПМЗ-600 (чертеж прилагается) |  | шт | 8 | 3250 | 26000 | Хоз. Способ | 26000
21 | ТР | Циркуляционная линия | Установка фильтров | Фильтр самопромывной механической очистки ФСМОк 600-200-0,1, Ду=200 мм | Восточная сторона циркводовода | шт | 1 | 1322040 | 1322040 | Хоз. Способ | 1322040
22 | ТР | Циркуляционная линия | Установка фильтров | Фильтр самопромывной механической очистки ФСМОк 600-200-0,2, Ду = 150 мм | Западная сторона циркводовода | шт | 1 | 1308000 | 1308000 | Хоз. Способ | 1308000
23 | ТР |  | Направляющие апараты для дымососа и вентилятора | Напраляющие аппараты на дутьевой вентилятор (шибер) |  | шт | 4 | 42000 | 168000 | Хоз. Способ | 342000
|  |  |  | Напраляющие аппараты дымососа ДН-17, 1000 об/мин, левого вращения (шибер) |  | шт | 4 | 43500 | 174000
24 | ТР | ШЗУ | Замена затворов ШЗУ | Завтор для ШЗУ. Чертеж прилагается |  | шт | 2 | 58500 | 117000 | Хоз. Способ | 117000
Итого по разделу | [8 empty] | 5436611 |  | 5436611
Тепловые сети
25 | ТР | Трубопроводы дома по ул. Горная | Замена трубопроводов тепловой сети протяженностью 364 м. в 2-трубном исполнении | Смета | от ТКМ-3 до ТК-37 |  |  |  |  | Подрядная организация | 4002667
26 | ТР | Трубопроводы дома по ул. Дружбы 59а | Замена трубопроводов тепловой сети протяженностью 122 м. в 2-трубном исполнении | Трубы Д159*5,0 мм, ст.20, ГОСТ 10704-91 (244м) | от ТК-1 (ТКМ-6) до ТК-11 (ТКМ-6) | т | 4.7 | 71500 | 336050 | Хоз. Способ | 574314
|  |  |  | Отводы Д159*5 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 |  | шт | 8 | 2760 | 22080
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная Д159, с защитной фольгированной оболочкой |  | м | 244 | 886 | 216184
|  |  | Замена трубопроводов тепловой сети протяженностью 32 м. в 2-трубном исполнении | Трубы Д108*4,0 мм, ст.20, ГОСТ 10704-91 (64 м) | от ТК-11 (ТКМ-6) до ввода в дом | т | 0.7 | 68000 | 47600 | Хоз. Способ | 146760
|  |  |  | Отводы Д108*4,5 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 |  | шт | 16 | 510 | 8160
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная Д108, с защитной фольгированной оболочкой |  | м | 130 | 700 | 91000
27 | ТР | Трубопроводы сбербанка | Замена трубопроводов тепловой сети протяженностью 70 м. в 2-трубном исполнении | Трубы Д108*4,0 мм, ст.20, ГОСТ 10704-91 (140 м) | от ТК-1 (ТКМ 6) до ввода в здание банка | т | 1.5 | 68000 | 102000 | Хоз способ | 203060
|  |  |  | Отводы Д108*4,5 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 |  | шт | 6 | 510 | 3060
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная Д108, с защитной фольгированной оболочкой |  | м | 140 | 700 | 98000
28 | ТР | Трубопроводы от ТК-1 до ТК2 | Замена трубопроводов тепловой сети протяженностью 170 м. в 2-трубном исполнении | Трубы Д273*8 мм, ст. 20, ГОСТ 8732-78 (бесшовная 340 м) | от ТК-1 (ТКМ-6) до ТК-2 (ТКМ-6) | т | 17.8 | 89500 | 1593100 | Хоз способ | 2104780
|  |  |  | Отводы Д273*5,0 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 |  | шт | 18 | 4400 | 79200
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная Д273, с защитной фольгированной оболочкой |  | м | 340 | 1272 | 432480
29 | ТР | Трубопроводы дома по ул. Советская и Студенческая | Замена трубопроводов тепловой сети от от ТК-6 до ТК-7 и ввод в дома | Трубы Д57*3,5 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 (230 м) | от ТК-6 до ТК-7 (ТКМ-11) и ввод в 6 домов | т | 1.1 | 62000 | 68200 | Хоз способ | 596460
|  |  |  | Трубы Д76*3,5 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 (70 м) |  | т | 0.5 | 68000 | 34000
|  |  |  | Трубы Д89*4 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 (190 м) |  | т | 1.6 | 68000 | 108800 | Хоз способ
|  |  |  | Трубы Д38*3 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 (264 м) |  | т | 0.7 | 55000 | 38500
|  |  |  | Отводы Д38*3 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-91 |  | шт | 50 | 160 | 8000
|  |  |  | Отводы Д89*4 мм, ст. 20, ГОСТ 10704-92 |  | шт | 12 | 250 | 3000
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная Д57, с защитной фольгированной оболочкой |  | м | 230 | 465 | 106950
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная Д76, с защитной фольгированной оболочкой |  | м | 70 | 564 | 39480
|  |  |  | Скорлупа полная теплоизоляционная Д89, с защитной фольгированной оболочкой |  | м | 190 | 635 | 120650
|  |  |  | Лента стальная 0,5*20 мм, ГОСт 3560-73 |  | кг | 840 | 82 | 68880
30 | ТР |  | Замена поврежденных лотков и плит перекрытия при ремонте тепловой сети | Плиты перекрытия лотков железобетонные, размерами 1500*3000*100 мм | При вскрытии плит с частичной заменной | шт | 60 | 11226 | 673560 | Хоз способ | 971880
|  |  |  | Лотки железобетонные, размерами 1500*3000*780 мм | При вскрытии лотков с частичной заменной | шт | 20 | 14916 | 298320
31 | ТР |  | Приобретение материалов для замены арматуры в элеваторных узлах мкд и в тепловых камерах | Задвижки стальные фланцевые Д=80 мм, Ру= 16 кгс/см2 | На элеваторные узлы Саяно-Шушенская, д.8 и д.6 | шт | 8 | 8980 | 71840 | Хоз способ | 948142
|  |  |  | Кран шаровый Д100 | Элеваторные узлы Дружба 57 | шт | 10 | 3438 | 34380
|  |  |  | Кран шаровый внутр резьб.соед.Д20 | Для воздушников котла № 3,4,5. | шт | 60 | 1420 | 85200
|  |  |  | Кран шаровый внутр резьб.соед.Д15 | Для спусников в ввода дома ул. Горная | шт | 12 | 1070 | 12840
|  |  |  | Кран шаровый внутр резьб.соед.Д15 | Для ревизии элеваторных узлов и грязевиков | шт | 80 | 1070 | 85600
|  |  |  | Кран шаровый фланцевый Д100 | ТК-1, Элеватор узлы Саяно-Шушенская 8,6, 59Б,1,3. | шт | 40 | 3438 | 137520
|  |  |  | Кран шаровый фланцевый Д150 | ТК-1, Тепловые сети | шт | 10 | 8252 | 82520
|  |  |  | Кран шаровый фланцевый Д50 | Тепловые сети | шт | 42 | 2042 | 85764
|  |  |  | Кран шаровый фланцевый Д40 | Тепловые сети | шт | 40 | 1753 | 70120
|  |  |  | Кран шаровый фланцевый Д80 | Тепловые сети | шт | 20 | 2922 | 58440
|  |  |  | Кран шаровый фланцевый Д32 | Тепловые сети | шт | 42 | 553 | 23226
|  |  |  | Фланец приварной плоский Д100 | Тепловые сети | шт | 80 | 819 | 65520
|  |  |  | Фланец приварной плоский Д80 | Тепловые сети | шт | 40 | 838 | 33520
|  |  |  | Фланец приварной плоский Д50 | Тепловые сети | шт | 84 | 447 | 37548
|  |  |  | Фланец приварной плоский Д40 | Тепловые сети | шт | 80 | 417 | 33360
|  |  |  | Фланец приварной плоский Д32 | Тепловые сети | шт | 84 | 366 | 30744
Итого по разделу | [8 empty] | 5545396 |  | 9548063
Электрооборудование
32 | ТР | Трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ | Замена автоматических выключателей на стороне 0,4 кВ | Выключатель автоматический ВА-45 2000/1600 3P 50кА стационарный EKF PROxima | РУСН-10/0,4 кВ | шт | 2 | 185442 | 370884 | Хоз. Способ | 370884
33 |  | Дымососы | Приобретение электродвигателей | Электродвигатель 160 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | Резерв | шт | 2 | 451743 | 903486 | Хоз. Способ | 903486
34 |  | Дутьевой вентилятор | Приобретение электродвигателей | Электродвигатель 40 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | Резерв | шт | 1 | 205725 | 205725 | Хоз. Способ | 205725
35 |  | Насос сырой воды | Приобретение электродвигателей | Электродвигатель 30 кВт, 1500 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | Резерв | шт | 1 | 56810 | 56810 | Хоз. Способ | 56810 | уточняется цена
36 |  | ШЗУ | Приобретение электродвигателей | Электродвигатель 11 кВт, 750 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | Резерв | шт | 1 | 230776 | 230776 | Хоз. Способ | 230776
37 |  | Решетка | Приобретение электродвигателей | Электродвигатель 5,5 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | Резерв | шт | 1 | 50700 | 50700 | Хоз. Способ | 50700
38 |  | Конденсатный насос | Приобретение электродвигателей | Электродвигатель 11 кВт, 1500 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | Резерв | шт | 1 | 23153 | 23153 | Хоз. Способ | 23153
39 |  | ПМЗ | Приобретение электродвигателей | Электродвигатель 3 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | Резерв | шт | 2 | 13500 | 27000 | Хоз. Способ | 27000
40 |  | Кабельные линии котлового электрооборудования | Замена кабельных линий | Кабель АВВГ 3х3 мм2 | Котельная | м | 650 | 30 | 19500 | Хоз. Способ | 19500 | уточняется цена
41 |  | Автоматический выключатель | Приобретение автоматического выключателя | Выключатель автоматический А37 96 КУ8 0,4 кВ 630 А | резерв | шт | 1 | 37537 | 37537 | Хоз. Способ | 37537 | уточняется цена
Итого по разделу | [8 empty] | 1925571 |  | 1925571
Спецтехника
42 | ТР | ЗИЛ-130 (6 цилиндровый) |  | генератор |  |  | 1
|  |  |  | поршневая группа в сборе |  |  | 1
|  |  |  | бензонасос |  |  | 1
|  |  |  | трамблер |  |  | 1
|  |  |  | шины |  |  | 2
43 | ТР | ПАЗ-32053 |  | колодки передние |  | шт | 4
|  |  |  | устройство откр-закр дверей |  |  | 1
|  |  |  | щиток приборов |  |  | 1
|  |  |  | энергоаккумулятор |  |  | 2
|  |  |  | компрессор |  |  | 1
|  |  |  | фильтр осушителя воздуха |  |  | 1
|  |  |  | втулки шкварней |  |  | 4
|  |  |  | шкворня | на переднюю балку |  | 2
|  |  |  | рулевые наконечники |  |  | 2
|  |  |  | рулевые наконечники продольные и поперечные тяги |  |  | 4
44 | ТР | ГАЗ-3110 1997 г. |  | рычаги верхние и нижние |  |  | 4
|  |  |  | амортизаторы передние и задние |  |  | 4
|  |  |  | шаровые верхние и нижние |  |  | 4
|  |  |  | шины летние R15 |  |  | 4
| ТР | ГАЗ-31105 2004 г. |  | задний мост в сборе
трапеция рулевая в сборе
|  |  |  | рычаги верхние и нижние |  |  | 4
|  |  |  | амортизаторы передние и задние |  |  | 4
|  |  |  | шины летние R15 |  |  | 4
45 | ТР | автокран КС-3562Б |  | шины размер 20 маз |  |  | 2
|  |  |  | распределитель рабочих операций в комплекте |  |  | 1
46 | ТР | экскаватор китайский liuGong модель CLG777A |  | блок цилиндров |  |  | 1
|  |  |  | комплект прокладок на двигатель |  |  | 1
|  |  |  | фильтра в комплекте |  |  | 1
|  |  |  | шланги 24,27 длина 1 м |  |  | 4
|  |  |  | турбина |  |  | 1
47 | Тр | экскаватор ТАГИЛ |  | шины R5TBn21 |  |  | 2
|  |  |  | шланги 24,27,50 |  |  | 6
|  |  |  | фильтра в комплекте |  |  | 1
|  |  |  | замок зажигания (камаз) |  |  | 1
|  |  |  | НШ 32,100 |  |  | 2
48 | ТР | бульдозер Т-170 |  | поршневая группа в сборе |  |  | 1
|  |  |  | комплект прокладок на двигатель |  |  | 1
|  |  |  | магнето |  |  | 1
|  |  |  | подшипники натяжителя |  |  | 1
|  |  |  | ремни в комплекте |  |  | 3
49 | ТР | бульдозер ДТ-75 |  | поршневая группа в сборе |  |  | 1
|  |  |  | комплект прокладок на двигатель |  |  | 1
|  |  |  | редуктор пускача |  |  | 1
|  |  |  | траки |  |  | 30
|  |  |  | пальцы |  |  | 30
50 | ТР | газель |  | стартер |  |  | 1
|  |  |  | карбюратор |  |  | 1
|  |  |  | проводка в сборе УМЗ-402 |  |  | 1
|  |  |  | колодки в сборе |  |  | 1
|  |  |  | трос ручного тормоза |  |  | 1
|  |  |  | задние тормозные цилиндры |  |  | 2
|  |  |  | коробка 5 ступка |  |  | 1
51 | ТР | камаз |  | шины |  |  | 2
|  |  |  | компрессор |  |  | 1
|  |  |  | механизм переключения делителя |  |  | 1
|  |  |  | рем комплект энергоаккумулятора |  |  | 4
|  |  |  | колодки комплект |  |  | 1
52 | ТР | для транспортного цеха |  | набор ключей мегаместер |  |  | 2
|  |  |  | домкрат 10 т |  |  | 1
|  |  |  | домкрат 20-30т |  |  | 1
|  |  |  | набор головок |  | компл | 2
|  |  |  | аккумуляторы 90А |  |  | 3
Итого по разделу | [8 empty] | 0 |  | 0
Прочие
53 | ТР |  | Замена коллекторов | Труба стальная бесшовная с Д=508 мм толщиной 10 мм (50 м) |  | т | 6.1 | 146000 | 890600 | Хоз.спсоб | 890600
|  |  |  | Заглушки сферические для трубопроводов диаметром 500 мм |  | шт | 4 |  |  |  | 0
54 | ТР | Здание котельной | Ремонт кровли здания согласно предписанию (1200 м2) | Линокром ТПП серый сланец (верхний слой) |  | шт | 300 | 1915 | 574500 | Подрядная организация | 1029260
|  |  |  | Линокром ТКП (нижний слой) |  | шт | 160 | 1340 | 214400
|  |  |  | Сетка для стяжки кровли (укладосчная) 100*100 мм |  | шт | 100 | 1170 | 117000
|  |  |  | Цемент |  | шт | 200 | 450 | 90000
|  |  |  | Битум, 200 л - 1 бочок |  | шт | 2 | 16680 | 33360
|  |  |  | Подрядные работы | [6 empty] | 591752
|  |  | Ремонт стен здания котельной | Сэндвич-панели ПИР 200-1000 ОЦ 0,5/0,5, размеры 1000*12000*100 |  | м2 | 300 | 3200 | 960000 | Подрядная организация | 1019200
|  |  |  | Крепежные саморезы для сэндвич панелей |  | шт | 350 | 112 | 39200
|  |  |  | Эмаль белая |  | л | 100 | 200 | 20000
|  |  |  | Подрядная работа | [6 empty] | 677942
|  |  | Ремонт помещений котельной | цемент портланд, мешок 50 кг |  | шт | 60 | 450 | 27000 | Хоз способ | 81400
|  |  |  | Известь (побелка помещений котлов) |  | кг | 200 | 72 | 14400
|  |  |  | эмаль половая коричневая |  | л | 100 | 200 | 20000
|  |  |  | эмаль белая |  | л | 100 | 200 | 20000
55 | ТР | Теплосеть | Приобртение балансировочного клапана | Балансировочный клапан для тепловой сети Danfoss MSV-F2, ручной фланцевый, Ду=250мм |  | шт | 2 | 517558 | 1035116 | Хоз.способ | 1035116
56 | ТР | Дымовая труба | Ремонт освещения и лестницы | Смета | [5 empty] | Подряд
57 | ТР | Периметр котельной | Проведение работ по освещению периметра котельной (предписание) | Смета | [5 empty] | Подряд | 2141784
58 | ТР | Оборудование топливоподача | Приобретение материалов для отделения топливоподачи | Конвейерная лента для топливоподачи, 2М650-5ТК-200-5*2, 650 мм,10 мм |  | м | 250 | 2120 | 530000 | Хоз.способ | 1211120 | на 1 подъем (3 года назад ремонтировали 2 подъем)
|  |  |  | Болт Ø 10 СТ20пс, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 20 | 128 | 2560 | Хоз.способ
|  |  |  | Болт Ø 12 СТ20пс, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 15 | 140 | 2100 | Хоз.способ
|  |  |  | Болт Ø 16 СТ20пс, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 200 | 128 | 25600 | Хоз.способ
|  |  |  | Болт Ø 18 СТ20пс, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 80 | 128 | 10240 | Хоз.способ
|  |  |  | Болт Ø 20 СТ20пс, ГОСТ 7798-70 |  | кг | 80 | 126 | 10080 | Хоз.способ
|  |  |  | Гайка шестигранная марки М10х2 из стали Ст.20кп, изготовленная по ГОСТ 5927-70 |  | кг | 10 | 105 | 1050 | Хоз.способ
|  |  |  | Гайка шестигранная марки М12*2 из стали Ст.20кп, изготовленная по ГОСТ 5927-70 |  | кг | 10 | 105 | 1050 | Хоз.способ
|  |  |  | Гайка шестигранная марки М16х2 из стали Ст.20кп, изготовленная по ГОСТ 5927-70 |  | кг | 70 | 105 | 7350 | Хоз.способ
|  |  |  | Гайка шестигранная марки М18*2 из стали Ст.20кп, изготовленная по ГОСТ 5927-70 |  | кг | 40 | 115 | 4600 | Хоз.способ
|  |  |  | Гайка шестигранная марки М20*2 из стали Ст.20кп, изготовленная по ГОСТ 5927-70 |  | кг | 40 | 102 | 4080 | Хоз.способ
|  |  |  | Подшипники двухрядные шариковые № 1607 |  | шт | 50 | 800 | 40000 | Хоз.способ
|  |  |  | Подшипники одорядные шариковые № 309 |  | шт | 20 | 450 | 9000 | Хоз.способ
|  |  |  | Резина техническая ТМКЩ 4 мм, ГОСТ 7338-90 |  | кг | 150 | 255 | 38250 | Хоз.способ
|  |  |  | Резина техническая ТМКЩ 5 мм, ГОСТ 7338-90 |  | кг | 150 | 255 | 38250 | Хоз.способ
|  |  |  | Паронит 0,5; 2; 4; 5 мм |  |  |  |  | 0 | Хоз.способ |  | уточняется
|  |  |  | Ремень клиновый 1550 А(А) ПМЗ, профиль А, гост 1284, размеры 1550*13*8 |  | шт | 150 | 220 | 33000 | Хоз.способ
|  |  |  | Ремень клиновый 1600 А(А) ПМЗ, профиль А, гост 1284, размеры 1600*13*8 |  | шт | 150 | 220 | 33000 | Хоз.способ
|  |  |  | Трос стальной д=12 мм, Гост 2688-80 |  | м | 60 | 108 | 6480 | Хоз.способ
|  |  |  | Трос стальной с графитовой смазкой нити, диамтером Д=18 мм, ГОСТ 2688-80 |  | м | 1000 | 300 | 300000 | Хоз.способ
|  |  |  | Вязальная проволока д=2 мм |  | бухта | 1 | 3630 | 3630 | Хоз.способ
|  |  |  | Электроды ОК-46, Ø3;4 мм |  | кг | 200 | 248 | 49600 | Хоз.способ
|  |  |  | Электроды ОК-46, Ø3;4 мм |  | кг | 200 | 306 | 61200 | Хоз.способ
59 | ТР | Все котельные установки | Приобретение материалов для ремонта вспомогательного оборудования (Дополнение) | Сталь листовая горячекатаная с размерами 1200×6000×20 мм, из стали марки Ст3пс, изготовленная по ГОСТ 14637-89 (2 листа) | держатель для фронтального коллектора котлов | т | 2.3 | 67500 | 155250 | Хоз.способ | 1875048
|  |  |  | Сталь листовая горячекатаная с размерами 1500×6000×4 мм, из стали марки Ст3пс, изготовленная по ГОСТ 14637-89 (28 листов) | для газоходов котла 2,3,4,5 от котлов до БЦУ, частично наружная часть газохода котла № 2 | т | 7.85 | 62000 | 486700 | Хоз.способ
|  |  |  | Предохранительные клапана Ø20;50;100 мм | [5 empty] | Хоз.способ |  | уточняется
|  |  |  | Шестигранник 14 Ст.35, ГОСТ2879 |  | т | 0.5 | 32400 | 16200 | Хоз.способ
|  |  |  | Шестигранник 17 Ст.35, ГОСТ2879 |  | т | 0.5 | 32400 | 16200 | Хоз.способ
|  |  |  | Шестигранник 19 Ст.35, ГОСТ2879 |  | т | 0.5 | 32400 | 16200 | Хоз.способ
|  |  |  | Шестигранник 22 Ст.35, ГОСТ2879 |  | т | 0.5 | 32400 | 16200 | Хоз.способ
|  |  |  | Шестигранник 24, Ст.35, ГОСТ2879 |  | т | 0.5 | 32400 | 16200 | Хоз.способ
|  |  |  | Шестигранник 27, Ст.35, ГОСТ2879 |  | т | 0.5 | 41758 | 20879 | Хоз.способ
|  |  |  | Круг стальной Д40 Ст.3, ГОСТ 2590-88 |  | т | 0.25 | 39000 | 9750 | Хоз.способ
|  |  |  | Круг стальной Д50, Ст.3, ГОСТ 2590-89 |  | т | 0.25 | 39000 | 9750 | Хоз.способ
|  |  |  | Круг стальной Д70 Ст.3, ГОСТ 2590-88 |  | т | 0.5 | 39500 | 19750 | Хоз.способ
|  |  |  | Уголок разнополочный 50*75 мм |  | т | 0.3 | 65500 | 19650 | Хоз.способ
|  |  |  | Уголок равнополочный 50*50 мм |  | т | 0.25 | 51000 | 12750 | Хоз.способ
|  |  |  | Уголок равнополочный 70*70 мм |  | т | 0.3 | 65500 | 19650 | Хоз.способ
|  |  |  | Уголок равнополочный 100*100 мм |  | т | 0.5 | 67000 | 33500 | Хоз.способ
|  |  |  | Клапан предохранительный марки 17ч18бр фланцевый, с Д=50 мм, Ру=16 кгс/см2 |  | шт | 10 | 17524 | 175240 | Хоз.способ
|  |  |  | Задвижка клиновая чугунная фланцевая с Д200, на условное давление 1,6 Мпа |  | шт | 12 | 35381 | 424572 | Хоз.способ
|  |  |  | Задвижка клиновая чугунная фланцевая с Д250, на условное давление 2,5 Мпа |  | шт | 1 | 48827 | 48827 | Хоз.способ
|  |  |  | Задвижка клиновая чугунная фланцевая с Д159, на условное давление 1,6 Мпа |  | шт | 10 | 23800 | 238000 | Хоз.способ
|  |  |  | Кран шаровый Д100 |  | шт | 10 | 3438 | 34380 | Хоз.способ
|  |  |  | Кран шаровый внутр резьб.соед.Д20 |  | шт | 30 | 1420 | 42600 | Хоз.способ
|  |  |  | Кран шаровый внутр резьб.соед.Д15 |  | шт | 40 | 1070 | 42800 | Хоз.способ
Итого по разделу | [8 empty] | 7141744 |  | 10553222
Транспортные расходы по участку Шагонарский | [10 empty] | 1290000
Итого по участку Шагонарский | [8 empty] | 24115558 |  | 37188727
Участок Чаа-Хольский
Вспомогательное оборудование
1 | ТР | ДС-3 | Замена дымососа | Центробежный дымосос ДН -12,5 *1000 об/мин, в сборе с улиткой, рабочим колесом, вал и соединительная упругая втулочно-пальцевая муфта), сварная рама. Направление вращение - левое |  | шт. | 1 | 310380 | 310380 | Хоз. Способ | 310380
2 | ТР | ДВ-3 | Замена вентилятора | Вентилятор ВДН 9 х 1000, в сборе рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, направляющий аппарат, постамент. Направление вращения левое |  | шт. | 1 | 137410 | 137410 | Хоз. Способ | 137410
3 | ТР | СЭН-3 | Электродвигатель для сетевого насоса № 3 | Электродвигателем АИР250S4, 1500 об/мин, 75 кВт |  | шт. | 1 | 231769 | 231769 | Хоз. Способ | 231769
Итого по разделу | [8 empty] | 679559 |  | 679559
Тепловые сети
4 | КР | Трубопроводы по ул. Сундуй Андрея | Замена трубопроводов тепловой сети протяженностью 350 м. в 2х трубном исполнении | Смета | от ТК-3 до ТК-7 |  |  |  |  | Подряд | 4153462
5 | КР | Трубопроводы по ул. Ленина | Замена трубопроводов тепловой сети протяженностью 150 м. в 2х трубном исполнении | Смета | от ТК-22 до ТК-24 |  |  |  |  | Подряд | 1943577
Итого по разделу | [10 empty] | 6097039
Электрооборудование
6 | ТР |  | Приобретение электродвигателей | Двигатель Асинхронный тип АИР 30 кВт 975 об/мин | Резерв | шт | 1 | 66443 | 66443 | Хоз.способ | 171652
|  |  |  | Двигатель Асинхронный тип АИР 15 кВт 965 об/мин | Резерв | шт | 1 | 35640 | 35640
|  |  |  | Двигатель Асинхронный тип АИР 11 кВт 965 об/мин | Резерв | шт | 1 | 31369 | 31369
|  |  |  | Двигатель Асинхронный тип АИР 7,5 кВт 1450 об/мин | Резерв | шт | 1 | 18200 | 18200
|  |  |  | Двигатель Асинхронный тип АИР 2,2 кВт 935 об/мин | Резерв | шт | 2 | 10000 | 20000
7 | ТР |  | Приобретение автоматических выключателей, контакторов | Автоматический выключатель ВА 99/250 А, IEK | Резерв | шт | 5 | 5000 | 25000 | Хоз. Способ | 75774
|  |  |  | Автоматический выключатель ВА 125 А, IEK | Резерв | шт | 5 | 2250 | 11250
|  |  |  | Автоматический выключатель ВА47-100 А, IEK | Резерв | шт | 5 | 2000 | 10000
|  |  |  | Автоматический выключатель ВА 63А, IEK | Резерв | шт | 5 | 1600 | 8000
|  |  |  | Контактор малогабаритный 95А | Резерв | шт | 1 | 3900 | 3900
|  |  |  | Контактор малогабаритный 80А | Резерв | шт | 1 | 2800 | 2800
|  |  |  | Контактор малогабаритный 50А | Резерв | шт | 1 | 2550 | 2550
|  |  |  | Магнитный пускатель 250А | Резерв | шт | 1 | 12274 | 12274
Итого по разделу | [8 empty] | 247426 |  | 247426
Спецтехника
Итого по разделу | [8 empty] | 0 |  | 0
Прочие
8 | ТР | Скважина |  | Глубинный насос ЭЦВ 5-6,5-120 (6,5 м3/4,380В) | Резерв | шт | 1 | 43320 | 43320 | Хоз. Способ | 43320
9 | ТР | Периметр котельной | Проведение работ по освещению периметра котельной | Смета | [6 empty] | 579606 | уточняется
10 | ТР | Ремонт бункера ШЗУ котлоагрегата № 2, 3 | Крышки люка бункера (затвор ШЗУ) |  |  | шт | 2 | 58500 | 117000 | Хоз. Способ | 117000
|  |  | Арматура д=20 мм |  |  | т | 0.6 | 60000 | 36000 | Хоз. Способ | 36000
|  |  | Цемент |  |  | шт | 60 | 450 | 27000 | Хоз. Способ | 27000
|  |  | Жидкое стекло |  |  | л | 40 | 89 | 3560 | Хоз. Способ | 3560
|  |  | Металлический лист стальной толщиной 4 мм, с размерами 1250-2500 мм |  |  | т | 2.4 | 62000 | 148800 | Хоз. Способ | 148800
|  |  | Уголок стальной 100*100*8 (216 м) |  |  | т | 2.7 | 67000 | 180900 | Хоз. Способ | 180900
|  |  | Сетка рабица (1,5*15 м -1 рулон) |  |  | рулон | 4 | 1170 | 4680 | Хоз. Способ | 4680
Итого по разделу | [8 empty] | 561260 |  | 1140866
Транспортные расходы по учатку Чаа-Холь | [10 empty] | 265000
Итого по участку Чаа-Холь | [8 empty] | 1488245 |  | 8429890
Участок Хову-Аксынский
Основное оборудование
1 | КР |  | Проведение работ по капитальному ремонту котлоагрегата № 1 | Капитальный ремонт конвективной части котлоагрегата № 1 | Смета |  |  |  |  | Подрядная организация | 2976769 |  | экономайзера (свищ)
1 | ТР | Котлоагрегат 1 | Замена элементов котла указанных в материалах | Колосник ведомый Т24.06.001 | Решетка | шт | 80 | 312 | 24960 | Хоз. Способ | 769250
|  |  |  | Колосник ведущий правый Т.24.06.004 | Решетка | шт | 80 | 598 | 47840
|  |  |  | Колосник ведущий левый Т.24.06.003 | Решетка | шт | 50 | 598 | 29900
|  |  |  | Колосник крайний левый Т328.01.03.00-001 | Решетка | шт | 35 | 538 | 18830
|  |  |  | Колосник крайний правый Т328.01.03.00-002 | Решетка | шт | 35 | 538 | 18830
|  |  |  | Штырь Т68.03.001 (2 метровый) | Решетка | шт | 150 | 1411 | 211650
|  |  |  | Колосник ведомый широкий Т24.06.001-01 | Решетка | шт | 10 | 312 | 3120
|  |  |  | Уплотнение Т24.01.121 | Решетка | шт | 20 | 1716 | 34320
|  |  |  | Уплотнение среднее Т24.01.125 | Решетка | шт | 30 | 1716 | 51480
|  |  |  | Уплотнение переднее левое Т24.01.129 | Решетка | шт | 40 | 1716 | 68640
|  |  |  | Уплотнение переднее правое Т24.01.205 | Решетка | шт | 80 | 1716 | 137280
|  |  |  | Плитки для забрасывателя чугун 1,2х1,2 м толщ=30 мм | ПМЗ | шт | 6 | 20400 | 122400
|  |  | Ремонт обмуровки | Асбест | Обмуровка котла | кг | 1500 | 45 | 67500 | Хоз. Способ | 329404
|  |  |  | Цемент порланд, 1 мешок 50 кг |  | шт | 20 | 450 | 9000
|  |  |  | Огнеупорный кирпич |  | поддон | 3 | 20218 | 60654
|  |  |  | Жидкое стекло |  | л | 50 | 89 | 4450
|  |  |  | Арматура, д= 8 мм |  | т | 0.5 | 57000 | 28500
|  |  |  | Лист металический 4 мм, ст3ПС5, размеры 1500*6000*4, ГОСТ 14637 |  | т | 1.5 | 62000 | 93000
|  |  |  | Уголок стальной равнополочный 5, размеры 50*50*5, ГОСТ 8509-93 |  | т | 0.1 | 51000 | 5100
|  |  |  | Асбестовый лист, толщиной 4 мм, размерами 100*100 |  | м2 | 90 | 680 | 61200
Итого по разделу | [8 empty] | 1098654 |  | 4075423
Вспомогательное оборудование
2 | ТР | Дробилка | Замена винтов | Винты ВДП-15 1Д.00.02.000 | дробилка | шт | 1 | 41340 | 41340 | Хоз. Способ | 41340
3 | ТР | Дробилка | Замена винтов | Винты ВДП-15 1Д.00.02.000-01 | дробилка | шт | 1 | 41340 | 41340 | Хоз. Способ | 41340
| ТР |  |  | Эжектирующий насос ЛМ-50-10/16 (подача-10м3/ч, напор-16 м., 3000 об/мин) с электродвигателем 1,5 кВт, 3000 об/мин, 380 В |  | шт | 2 | 28513 | 57026 | Хоз. Способ | 57026
4 | ТР | Котельная | Замена запорной арматуры | Задвижка стальная клиновая 30с99нж с условным диаметром 150 мм, на условное давление 2,5 МПа, с фланцевым исполнением ГОСТ 9698-86 | котлы по сетевой воде | шт | 6 | 23800 | 142800 | Хоз. Способ | 557120
|  |  |  | Дисковый затвор с условным диаметров 300 мм, на условное давление 2,5 Мпа, с фланщевым исполнением (с редуктором) | подача, обратка и тепловые камеры | шт | 10 | 12780 | 127800
|  |  |  | Дисковый затвор с условным диаметров 200 мм, на условное давление 2,5 Мпа, с фланщевым исполнением (с редуктором) | сэн нагнетание | шт | 10 | 3990 | 39900
|  |  |  | Дисковый затвор с условным диаметров 150 мм, на условное давление 2,5 Мпа, с фланщевым исполнением (с редуктором) | сэн всас | шт | 10 | 1993 | 19930
|  |  |  | Обратный клапан Ду= 50 мм резьб соед 16кгс/см2 | подпитка | шт | 10 | 2587 | 25870
|  |  |  | Обратный клапан Ду= 40 мм резьб соед 16кгс/см3 | эжектир. | шт | 10 | 2587 | 25870
|  |  |  | Обратный клапан Ду= 32 мм резьб соед 16кгс/см4 | подп. хвс | шт | 10 | 2587 | 25870
|  |  |  | Сгон стальной с диаметром 40 мм ГОСТ 8969-75 | дренажи и возд | шт | 20 | 72 | 1440
|  |  |  | Сгон стальной с диаметром 50 мм ГОСТ 8969-76 |  | шт | 20 | 98 | 1960
|  |  |  | Сгон стальной с диаметром 32 мм ГОСТ 8969-77 |  | шт | 30 | 48 | 1440
|  |  |  | Сгон стальной с диаметром 20 мм ГОСТ 8969-78 |  | шт | 100 | 24 | 2400
|  |  |  | Сгон стальной с диаметром 15 мм ГОСТ 8969-79 |  | шт | 250 | 24 | 6000
|  |  |  | Сетка для фильтра (из нержавейки) Д= 150 мм | хвс в сторону котельной в тк за материалами | шт | 10 | 8000 | 80000
|  |  |  | Фланец стальной с Д=25 мм | дренажи | шт | 40 | 165 | 6600
|  |  |  | Фланец стальной с Д=20 мм | отопление | шт | 30 | 108 | 3240
|  |  |  | Кран стальной шаровый с условным диаметром 25 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением, | дренажи | шт | 10 | 1570 | 15700
|  |  |  | Кран стальной шаровый с условным диаметром 20 мм, на условное давление 1,6 МПа, с фланцевым исполнением, | дренажи | шт | 10 | 1270 | 12700
|  |  |  | Кран 3-х ходовый киповский Д= 15 мм | манометр | шт | 50 | 192 | 9600
|  |  |  | Сетка фильтра сетчатого грубой очистки Д=300 мм | обратка | шт | 1 | 8000 | 8000
5 | ТР | Насосы и электродвигатели | Замена подшипников | Однорядный шариковый подшипник 308 | сэн | шт | 30 | 575 | 17250 | Хоз. Способ | 289550
|  |  |  | Двухрядный роликовый подшипник 22316 | дс | шт | 12 | 5450 | 65400
|  |  |  | Двухрядный шариковый подшипник 607 | забрасыватель | шт | 40 | 1235 | 49400
|  |  |  | Однорядный шариковый закрытый подшипник 308 | сэн | шт | 30 | 420 | 12600
|  |  |  | Двухрядный роликовый подшипник 3613 | дробилка | шт | 20 | 1333 | 26660
|  |  |  | Однорядный роликовый подшипник 315 | дробилка | шт | 10 | 720 | 7200
|  |  |  | Подшипники 314 роликовый однорядный, ГОСТ 8328-75 | дробилка | шт | 16 | 2079 | 33264
|  |  |  | Подшипники 313 шариковый однорядный, ГОСТ 8328-75 | дробилка | шт | 16 | 966 | 15456
|  |  |  | Подшипники 313 роликовый однорядный, ГОСТ 8328-75 | дробилка | шт | 12 | 1521 | 18252
|  |  |  | Подшипники 312 шариковый однорядный, ГОСТ 8328-75 | ЭД | шт | 4 | 830 | 3320
|  |  |  | Подшипники 313 шариковый закрытый, ГОСТ 8328-75 |  | шт | 4 | 956 | 3824
|  |  |  | Подшипники 312 шариковый закрытый, ГОСТ 8328-75 |  | шт | 4 | 872 | 3488
|  |  |  | Подшипники 311 шариковый закрытый, ГОСТ 8328-75 |  | шт | 8 | 872 | 6976
|  |  |  | Подшипники 316 роликовый однорядный, ГОСТ 8328-75 |  | шт | 12 | 2205 | 26460
6 | КР | Дробильная установка | Замена дробильной установки | Дробилка ВДП-15 с электродвигателем | Дробильное помещение | шт | 1 | 463632 | 463632 | Хоз. Способ | 463632
7 | ТР | Антинакипной электрохимический аппарт | Замена пластин | Графитовые пластины нержавеющие аноды АЭ-А-350, размер 1100х125х50, ГОСТ 11256-73 | Внутри антинакипного аппарата | шт | 10 | 15600 | 156000 | Хоз. Способ | 592800
|  |  |  | Графитовые пластины нержавеющие аноды АЭ-А-350, размер 1100х250х50, ГОСТ 11256-73 |  | шт | 10 | 26000 | 260000
|  |  |  | Каркас графитовых пластин АЭА 350 |  | шт | 1 | 176800 | 176800
8 | ТР | СЭН-1 | Замена насоса № 1 | Насос д315-110 | СЭН-1 | шт | 1 | 301109 | 301109 | Хоз. Способ | 301109
9 | ТР | ДС-1 | Замена дымососа | Дымосос ДН-12,5 правогого вращения |  | шт | 1 | 468000 | 468000 | Хоз. Способ | 468000
|  |  | Приобретение элементов ДС | Рабочее колесо с валом (дымососа 12,5) правогого вращения | Резерв | шт | 1 | 325000 | 325000 | Хоз. Способ | 325000
10 | ТР | ДВ-1 | Полная замена | Дутьевой вентилятор АИР 20М6У2 22кВт 1000об/мин ДН-8 (исполнение 1) | На отметке 0 м. | шт | 1 | 123500 | 123500 | Хоз. Способ | 123500
11 | ТР | ВОД-1 | Полная замена | Вентилятор острого дутья 19ЦС-63 с электродвигателем АИР 5АИ132М2 3000 об 1,1 квт | За котлов | шт | 1 | 57000 | 57000 | Хоз. Способ | 57000
12 | ТР | Улитки тяго-дутьевых механизмов | Устранение неплотностей | Асбестовый шнур с диаметром 5 мм, изготовленный по ГОСТ 1779-83 |  | кг | 100 | 327 | 32700 | Хоз. Способ | 32700
Итого по разделу | [8 empty] | 3350117 |  | 3350117
Тепловые сети
12 | ТР | ЦТП-3 | Ремонт ограждения (забора) | пиломатериал необрезной 25мм | Ограждение ЦТП-3 | куб | 5 | 6500 | 32500 | Хоз.способ | 70400
|  |  |  | гвозди 100 мм |  | кг | 50 | 128 | 6400
|  |  |  | пиломатериал обрезной д=40 |  | куб | 3 | 10500 | 31500
13 | ТР | ТК-1 (ЦТП-3) | Ремонт ТК-1 | арматура д=8 | ТК-1 на территории ЦТП-3 | т | 0.4 | 57000 | 22800 | Хоз.способ | 197200
|  |  |  | арматура д=10 |  | т | 0.4 | 57000 | 22800
|  |  |  | арматура д=12 |  | т | 0.5 | 58000 | 29000
|  |  |  | арматура д=14 |  | т | 0.5 | 58000 | 29000
|  |  |  | цемент |  | шт | 20 | 450 | 9000
|  |  |  | песок |  | т | 20 | 1400 | 28000
|  |  |  | шебень |  | т | 20 | 2830 | 56600
14 | ТР | Трубопровод ул. Мира 32А | Ремонт трубопроводо тепловой сети протяженностью 100п.м. в 2х трубном исполнении | ппу труба д=89 | От ТК-65 до ввода в дом ул. Мира 32А | метр | 200 | 1331 | 266200 | Хоз.способ | 430870
|  |  |  | отвод д=89 |  | шт | 10 | 1450 | 14500
|  |  |  | шаровый кран с флянцами д=80 |  | шт | 10 | 2922 | 29220
|  |  |  | сгон д=80 |  | шт | 16 | 138 | 2208
|  |  |  | труба д=57 |  | т | 0.1 | 62000 | 6200
|  |  |  | шаровый кран д=50 |  | шт | 8 | 1298 | 10384
|  |  |  | сгон д=50 |  | шт | 16 | 98 | 1568
|  |  |  | флянцы д=80 |  | шт | 20 | 838 | 16760
|  |  |  | изовер |  | рулон | 13 | 1950 | 25350
|  |  |  | стеклоткань |  | м2 | 200 | 78 | 15600
|  |  |  | отвод д=20 |  | шт | 10 | 70 | 700
|  |  |  | скорлупа д=80 |  | м | 60 | 635 | 38100
|  |  |  | сгон д=20 |  | шт | 20 | 24 | 480
|  |  |  | шаровый кран д=20 |  | шт | 10 | 360 | 3600
15 | ТР | Трубопровод Интернациональная | Дополнительно к имеющимся трубопроводам протяженностью 50 п.м. в 2х трубном исполнении | ппу труба д=76 | От тк-66 до конца ул. Интернациональная | метр | 100 | 1417 | 141700 | Хоз.способ | 349128
|  |  |  | шаровый кран с флянцами д=70 |  | шт | 6 | 2875 | 17250
|  |  |  | флянцы д=70 |  | шт | 12 | 634 | 7608
|  |  |  | шаровый кран д=50 |  | шт | 15 | 1298 | 19470
|  |  |  | сгон д=50 |  | шт | 80 | 98 | 7840
|  |  |  | отвод д=50 |  | шт | 56 | 160 | 8960
|  |  |  | изовер |  | рулон | 10 | 1950 | 19500
|  |  |  | стеклоткань |  | м2 | 100 | 78 | 7800
|  |  |  | труба д=50 |  | т | 0.1 | 62000 | 6200
|  |  |  | сколупа д=70 |  | м | 200 | 564 | 112800
16 | ТР | Замена запорной по тепловой сети | Замена запорной арматуры на теплотрасе по ул.Первомайской, Гагарина, Мира, | сгон д=50 | Теплотрасса по Гагарине, Первомайской и Мира | шт | 100 | 98 | 9800 | Хоз.способ | 85260
|  |  |  | шаровый кран д=50 |  | шт | 20 | 1298 | 25960
|  |  |  | отвод д=50 |  | шт | 22 | 160 | 3520
|  |  |  | шаровый кран с флянцами д=80 |  | шт | 10 | 2922 | 29220
|  |  |  | флянцы д=80 |  | шт | 20 | 838 | 16760
17 | ТР | Трубопровод по ул. Гагарина и Спортивная | Ремонт трубопроводов тепловой сети протяженностью 150 п.м. в 2х трубном исполнении | труба д=159 | по ул. Гагарина и От ТК-110 до ТК-112 | т | 6 | 71500 | 429000 | Хоз.способ | 591846
|  |  |  | изовер |  | рулон | 25 | 1950 | 48750
|  |  |  | стеклоткань |  | м2 | 300 | 78 | 23400
|  |  |  | отвод д=57 |  | шт | 6 | 160 | 960
|  |  |  | шаровый кран Д=50 |  | шт | 6 | 1298 | 7788
|  |  |  | сгон д=50 |  | шт | 12 | 98 | 1176
|  |  |  | задвижка клиновая д=150 |  | шт | 2 | 23800 | 47600
|  |  |  | отвод д=159 |  | шт | 4 | 2760 | 11040
|  |  |  | шаровый кран д=20 |  | шт | 20 | 360 | 7200
|  |  |  | сгон д=20 |  | шт | 40 | 24 | 960
|  |  |  | отвод д=20 |  | шт | 40 | 70 | 2800
|  |  |  | шаровый кран с флянцами Д=100 |  | шт | 2 | 3438 | 6876
|  |  |  | флянцы д=100 |  | шт | 4 | 819 | 3276
|  |  |  | отвод д=108 |  | шт | 2 | 510 | 1020
18 | ТР | Трубы котельной и ЦТП-1,2,3 | Восстановление тепловой изоляции | асбест | Тепловая изоляция трубопроводов в помещении | кг | 8000 | 45 | 360000 | Хоз.способ | 463500
|  |  |  | цемент |  | шт | 100 | 450 | 45000
|  |  |  | Сетка рабица, 50*50, 1,8 мм, рулон 1,5*10 м |  | шт | 50 | 1170 | 58500
19 | ТР | Поврежденные ТК | Ремонт ТК | люк тяжелый |  | шт | 10 | 11750 | 117500 | Хоз.способ | 396000
|  |  |  | пиломатериал необрезной |  | куб | 7 | 6500 | 45500
|  |  |  | арматура д=10 |  | т | 0.5 | 57000 | 28500
|  |  |  | арматура д=14 |  | т | 0.5 | 58000 | 29000
|  |  |  | арматура д=8 |  | т | 0.5 | 57000 | 28500
|  |  |  | арматура д=12 |  | т | 0.5 | 58000 | 29000
|  |  |  | цемент портла 1 мешок 50 кг |  | шт | 50 | 450 | 22500
|  |  |  | пиломатериал необрезной д=25 |  | куб | 5 | 6500 | 32500
|  |  |  | пиломатериал обрезной д=40 |  | куб | 6 | 10500 | 63000
20 | ТР | ТК в котельной | Ремонт тепловой камеры № 1 | Цемент 1 мешок 50 кг, всего 3 т |  | шт | 60 | 450 | 27000 | Хоз.способ | 549600
|  |  |  | Арматура стальная д=8 |  | т | 2 | 57000 | 114000
|  |  |  | Шебень |  | т | 20 | 2830 | 56600
|  |  |  | Песок |  | т | 60 | 1400 | 84000
|  |  |  | Пиломатериал толшиной 40 мм |  | куб | 5 | 10500 | 52500
|  |  |  | Лист металический 8 мм, ст3ПС5, размеры 1500*6000*4, ГОСТ 14636 |  | т | 0.5 | 65000 | 32500
|  |  |  | Лист металический 4 мм, ст3ПС5, размеры 1500*6000*4, ГОСТ 14637 |  | т | 1 | 62000 | 62000
|  |  |  | Арматура стальная д=12 |  | т | 1 | 58000 | 58000
|  |  |  | Швеллер 24 У |  | т | 1 | 63000 | 63000
|  |  |  | Скорлупа фольгированная полная теплоизоляционная для труб с наружным диаметром 159 мм, толщина скорлупы 50 мм |  | п.м | 700 | 886 | 620200 | Хоз.способ | 1977360
|  |  |  | Скорлупа фольгированная полная теплоизоляционная для труб с наружным диаметром 219 мм, толщина скорлупы 50 мм |  | п.м | 780 | 1086 | 847080
|  |  |  | Скорлупа фольгированная полная теплоизоляционная для труб с наружным диаметром 108 мм, толщина скорлупы 50 мм |  | п.м | 560 | 700 | 392000
|  |  |  | Лента стальная упаковочная 0,5*20 мм ГОСТ-3560-73 |  | кг | 1440 | 82 | 118080
|  | Запорная арматура ЦТП-1,2,3 | Ревизия и замена запорной арматуры | Обратный клапан Д=50 | В ЦТП-1,2,3 | шт | 10 | 2587 | 25870 | Хоз.способ | 2380585
|  |  |  | Обратный клапан Д=70 |  | шт | 10 | 3204 | 32040
|  |  |  | Обратный клапан Д=100 |  | шт | 10 | 5247 | 52470
|  |  |  | Обратный клапан Д=150 |  | шт | 10 | 8044 | 80440
|  |  |  | Обратный клапан Д=200 |  | шт | 10 | 11727 | 117270
|  |  |  | Дисковой затвор Д=50 |  | шт | 30 | 3390 | 101700
|  |  |  | Дисковой затвор Д=70 |  | шт | 20 | 3792 | 75840
|  |  |  | Дисковой затвор Д=80 |  | шт | 20 | 4360 | 87200
|  |  |  | Дисковой затвор Д=100 |  | шт | 10 | 5540 | 55400
|  |  |  | Дисковой затвор Д=150 |  | шт | 10 | 6884 | 68840
|  |  |  | Дисковой затвор с редуктором д=150 |  | шт | 20 | 1993 | 39860
|  |  |  | Дисковой затвор с редуктором д=200 |  | шт | 20 | 3990 | 79800
|  |  |  | Дисковой затвор с редуктором д=300 |  | шт | 10 | 12780 | 127800
|  |  |  | Компенсатор резиненый межфлянцевый д=80 |  | шт | 20 | 7226 | 144520
|  |  |  | Компенсатор резиненый межфлянцевый д=120 |  | шт | 10 | 10873 | 108730
|  |  |  | Компенсатор резиненый межфлянцевый д=300 |  | шт | 2 | 42039 | 84078
|  |  |  | Шаровый кран флянцевый д=50 |  | шт | 20 | 2042 | 40840
|  |  |  | Шаровый кран флянцевый д=70 |  | шт | 20 | 2875 | 57500
|  |  |  | Шаровый кран флянцевый д=80 |  | шт | 30 | 2922 | 87660
|  |  |  | Шаровый кран флянцевый д=100 |  | шт | 10 | 3438 | 34380
|  |  |  | Шаровый кран флянцевый д=150 |  | шт | 10 | 8252 | 82520
|  |  |  | Шаровый кран флянцевый д=200 |  | шт | 10 | 15343 | 153430
|  |  |  | Задвижки клиновые д=100 |  | шт | 10 | 11592 | 115920
|  |  |  | Задвижки клиновые д=200 |  | шт | 6 | 35381 | 212286
|  |  |  | Флянцы д=25 |  | шт | 10 | 165 | 1650
|  |  |  | Флянцы д=50 |  | шт | 40 | 447 | 17880
|  |  |  | Флянцы д=80 |  | шт | 30 | 838 | 25140
|  |  |  | Флянцы д=120 |  | шт | 20 | 1567 | 31340
|  |  |  | Флянцы д=200 |  | шт | 20 | 2724 | 54480
|  |  |  | Флянцы д=300 |  | шт | 8 | 4762 | 38096
|  |  |  | Шаровый кран трехходовый д=15 |  | шт | 30 | 192 | 5760
|  |  |  | Сгон д=15 |  | шт | 80 | 24 | 1920
|  |  |  | Кран шаровый муфта д=15 |  | шт | 30 | 330 | 9900
|  |  |  | Отвод д=50 |  | шт | 40 | 160 | 6400
|  |  |  | отвод д=76 |  | шт | 40 | 203 | 8120
|  |  |  | отвод д=80 |  | шт | 40 | 250 | 10000
|  |  |  | отвод д=100 |  | шт | 40 | 510 | 20400
|  |  |  | Сгон д=15 |  | шт | 50 | 24 | 1200
|  |  |  | сгон д=20 |  | шт | 50 | 24 | 1200
|  |  |  | шаровый кран д=20 муфтовый |  | шт | 25 | 360 | 9000
|  |  |  | шаровый кран д=50 муфтовый |  | шт | 20 | 1298 | 25960
|  |  |  | шаровый кран д=32 муфтовый |  | шт | 25 | 553 | 13825
|  |  |  | шаровый кран д=40 муфтовый |  | шт | 25 | 928 | 23200
|  |  |  | сгон д=50 |  | шт | 40 | 98 | 3920
|  |  |  | сгон д=40 |  | шт | 40 | 72 | 2880
|  |  |  | сгон д=32 |  | шт | 40 | 48 | 1920
Итого по разделу | [8 empty] | 7491749 |  | 7491749
Электрооборудование
| ТР | СЭН-2 | Установка щита | щит управление сетевым насосом |  | шт | 1 | 10780 | 10780 | Хоз.способ | 118610
| ТР | эжектирующий насос | Замена эжектирующего насоса | эжектирующий насос Q2E FC90L2C-40H |  | шт | 2 | 28513 | 57026
| ТР | Трансформаторы | БМС резина для ремонта тр-ров | Бензо-Маслостойкая резина 1000-1000-5 мм |  | м | 2 | 3235 | 6470
|  | Коммутационное электрооборудование | Замена контакторов | КМИ-48012 400В 25А |  | шт | 3 | 4125 | 12375
|  |  |  | КМИ-35012 400В 25А |  | шт | 3 | 2837 | 8511
|  |  |  | КМИ-11210 400В 25А |  | шт | 3 | 2576 | 7728
|  |  |  | КМИ-22510 400В 32А |  | шт | 3 | 1145 | 3435
|  |  |  | КМИ-23210 400В 25А |  | шт | 3 | 1341 | 4023
|  |  |  | КМИ-46512 230В 40А |  | шт | 3 | 2754 | 8262
|  | Бухгалтерия и ЦТП | Бензогенераторы | 8 кВт |  | шт | 1 | 103998 | 103998 | Хоз.способ | 492796
|  |  |  | 10 кВт |  | шт | 1 | 188498 | 188498
|  | Котельная | Приобретение электродвигателей | АИР 130 10 кВт, 980 об/мин | Резерв | шт | 1 | 25350 | 25350
|  |  |  | АИР 130 10 кВт, 980 об/мин |  | шт | 1 | 25350 | 25350
|  |  |  | АИР 5А200М4ПУЗ 37кВт, 1500 об/мин |  | шт | 2 | 74800 | 149600
| ТР | ДС-1 | Ревизия подшипников | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316 |  | 155564
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ДВ-1 |  | подшипники 313 шариковый закрытый |  | шт | 4 | 1521 | 6084
|  |  |  | подшипники 312 шариковый закрытый |  | шт | 4 | 830 | 3320
|  | СЭН-1 |  | подшипники 316 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 316 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | СЭН-2 |  | подшипники 316 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 316 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | СЭН-3 |  | подшипники 316 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 316 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
| ТР | ЦТП-1 СЭН-1 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ЦТП-1 СЭН-2 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ЦТП-2 СЭН-1 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ЦТП-2 СЭН-2 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ЦТП-3 СЭН-1 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ЦТП-3 СЭН-2 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ЦТП-3 СЭН-3 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
|  | ЦТП-3 СЭН-4 |  | подшипники 314 роликовый однорядный |  | шт | 4 | 2079 | 8316
|  |  |  | подшипники 313 шариковый однорядный |  | шт | 4 | 966 | 3864
Итого по разделу | [8 empty] | 766970 |  | 766970
Спецтехника
| ТР | Бульдозер Т-130 | Замена турбины | турбина для бульдозера т-130 |  | шт | 2 | 22700 | 45400 | Хоз.способ | 106758
|  |  |  | головка бульдозера |  | шт | 2 |  | 0
|  |  |  | ремонтный комплект прокладок головки бульдозера |  | комп. | 4 | 4451 | 17804
| ТР | Газель |  | диск для газеля |  | шт | 2 | 2340 | 4680 | Хоз.способ
|  |  |  | покрышки с камерой для газелья |  | шт | 7 | 3100 | 21700
| ТР | Газ-53 |  | генератор для Газ-53 |  | шт | 1 | 5244 | 5244 | Хоз.способ
|  |  |  | набор патрубки для Газ-53 |  | шт | 1 | 345 | 345
|  |  |  | стартер для Газ-53 |  | шт | 1 | 11585 | 11585
| ТР | камаз |  | диск для КАМАЗа |  | шт | 4 |  | 0 | Хоз.способ
|  |  |  | покрышки (камера и флипер)для КАМАЗа |  | шт | 6 |  | 0
|  |  |  | ремонтный комплект прокладок крышки головки для камаза |  | шт | 16 |  | 0
|  |  |  | ремонтный комплект прокладок головки для камаза |  | шт | 2 |  | 0
Итого по разделу | [8 empty] | 106758 |  | 106758
Прочие
| ТР | Насосы и запорная арматура | Замена сальников и прокладок | Сальниковая набивка д=8 мм |  | кг | 100 | 374 | 37400 | Хоз.способ | 237308
|  |  |  | Сальниковая набивка д=10 мм |  | кг | 100 | 322 | 32200
|  |  |  | Сальниковая набивка д=12 мм |  | кг | 100 | 322 | 32200
|  |  |  | Сальниковая набивка д=14 мм |  | кг | 100 | 357 | 35700
|  |  |  | Сальниковая набивка д=16 мм |  | кг | 100 | 430 | 43000
|  |  |  | Паронит 1 мм ПМБ |  | кг | 20 | 131 | 2620
|  |  |  | Паронит 2 мм ПМБ |  | кг | 35 | 175 | 6125
|  |  |  | Паронит 4 мм ПМБ |  | кг | 106 | 193 | 20458
|  |  |  | Паронит 1 мм ПОН |  | кг | 20 | 170 | 3400
|  |  |  | Паронит 2 мм ПОН |  | кг | 35 | 141 | 4935
|  |  |  | Паронит 4 мм ПОН |  | кг | 106 | 20 | 2120
|  |  |  | Паронит 5 мм ПОН |  | кг | 98 | 175 | 17150
| ТР | ЦТП-3 | Установка душевой | нихром д=3 мм |  | кг | 10 | 2412 | 24120 | Хоз.способ | 24120
| ТР | Гараж | Замена ворот | Угольник 50*50*5 |  | т | 0.8 | 51000 | 40800 | Хоз.способ | 320960
|  |  |  | Швеллер 24У |  | т | 1.7 | 63000 | 107100
|  |  |  | Отрезной круг |  | шт | 100 | 92 | 9200
|  |  |  | Электрод д=4 ОК |  | кг | 30 | 206 | 6180
|  |  |  | Электрод д=3 ОК |  | кг | 20 | 248 | 4960
|  |  |  | Изовер плиты размерами 600*1000*50 мм, в 1 упаковке - 6 шт |  | упаковок | 24 | 680 | 16320
|  |  |  | Лист металический д=2 |  | т | 2.2 | 62000 | 136400
|  |  | Ремонт отмостки | Цемент порланд, 1 мешок 50 кг |  | шт | 50 | 450 | 22500 | Хоз.способ | 328300
|  |  |  | Щебень |  | т | 20 | 2830 | 56600
|  |  |  | Песок |  | т | 20 | 1400 | 28000
|  |  |  | Пиломатериал обрезной 40мм |  | куб | 2 | 10500 | 21000
|  |  |  | Арматура Д-8 мм, ГОСТ 5781-82 |  | т | 0.5 | 57000 | 28500
|  |  |  | Арматура д=10 мм, ГОСТ 5781-82 |  | т | 0.5 | 57000 | 28500
|  |  |  | Арматура д=12 мм, ГОСТ 5781-82 |  | т | 0.5 | 58000 | 29000
|  |  |  | Вязальная проволока |  | кг | 200 | 502 | 100400
|  |  |  | Проволока д=6 мм |  | кг | 100 | 138 | 13800
| ТР | Расходные материалы | Приобретение расходных материалов | Электрод д=3 ОК |  | кг | 300 | 206 | 61800 | Хоз.способ | 342452
|  |  |  | Электрод д=4 ОК |  | кг | 500 | 248 | 124000
|  |  |  | Отрезной круг |  | шт | 1200 | 92 | 110400
|  |  |  | Шестиграник д=14 |  | т | 0.1 | 33500 | 3350
|  |  |  | Шестиграник д=17 |  | т | 0.1 | 37500 | 3750
|  |  |  | Шестиграник д=19 |  | т | 0.1 | 47840 | 4784
|  |  |  | Шестиграник д=22 |  | т | 0.1 | 37500 | 3750
|  |  |  | Шестиграник д=24 |  | т | 0.1 | 37500 | 3750
|  |  |  | Шестиграник д=27 |  | т | 0.1 | 41760 | 4176
|  |  |  | Шестиграник д=32 |  | т | 0.1 | 38000 | 3800
|  |  |  | Шестиграник д=36 |  | т | 0.2 | 39190 | 7838
|  |  |  | Шестиграник д=41 |  | т | 0.2 | 55270 | 11054
| ТР | Периметр котельной | Установка освещения периметра | Смета | [5 empty] | Подряд | 249545
| ТР | Котлы, главная магистраль и трубопроводы в сторону потребителей в ЦТП | Установка расходомеров | Смета | [5 empty] | Подряд
| КР | Пожарная сигнализация | Замена пожарной сигнализации | Смета | Котельная |  |  |  |  | Подряд
| КР | Топливоподача | Установка дополнительной конвейерной линии | Смета | [5 empty] | Подряд
| ТР | Пожарный гидрант | Замена пожарного гидранта | Пожарный гидрант | ПГ возле гаража | шт | 1 | 9000 | 9000 | Хоз.способ | 9000
Итого по разделу | [8 empty] | 1262140 |  | 1511685
Транспортные расходы по участку Хову-Аксынский | [10 empty] | 910000
Итого по участку Хову-Аксынский | [8 empty] | 14076388 |  | 18212702
ИТОГО ПО 4 УЧАСТКАМ | [8 empty] | 53744214 |  | 93731046

## Лоты (hidden)
Лоты по выполнению подрядных работ и поставке материалов, оборудования при подготовке к ОЗП 2021-2022 гг.
№ | Наименование лота | Участок | Стоимость с НДС, руб. |  | Распределение затрат на выполнение подрядных работ |  |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Примечание
[5 empty] | Стоимость матриалов, руб. | Стоимость работ, руб | Иные расходы (НДС, непредвид. затраты), руб.
Подрядные работы
1 | Проведение работ по капитальному ремонту основного оборудования котельных, магистральных тепловых сетей, газоходов котлоагрегата, участка паропровода | Ак-Довуракский (4 наименования работ) | 9343927 |  | 2997960 | 3644432 | 2701535 | 26387346 | Капитальный ремонт КА № 7, замена газоходов КА № 6 от КА до дымососа, замена паропровода 309-п, замена магистральных тепловых сетей по ул. Юбилейная (от ТК № 53 до ТК № 56, наружный диаметр 273 мм, протяженность в однотрубном исчислении 300 м)
|  | Шагонарский (2 наименования работ) | 7969611 |  | 2770421 | 3054659 | 2144531 |  | Капитальный ремонт КА № 4, замена квартальных тепловых сетей по ул. Горная (от ТКМ № 3 до ТК № 37, наружные диаметры 108 мм, 89 мм, 76 мм, 45 мм, общая протяженность в однотрубном исчислении 1110 м)
|  | Чаа-Хольский (2 наименования работ) | 6097039 |  | 2890226 | 1575956 | 1630857 |  | Замена магистральных тепловых сетей по ул. Сундуй Андрея (от ТК № 3 до ТК № 7, наружный диаметр 219 мм, протяженность в однотрубном исчислении 700 м), по ул. Ленина (от ТК № 22 до ТК № 24, наружный диаметр 219 мм, протяженность в однотрубном исчислении 300 м)
|  | Хову-Аксынский (1 наименование работы) | 2976769 |  | 709139 | 1481863 | 785767 |  | Капитальный ремонт КА № 1
2 | Проведение работ по повышению надежности релейной защиты котельной | Ак-Довуракский | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 | Объем финанасирования на уровне 2020 г.
3 | Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств ОПО | Ак-Довуракский (5 наименований техническтх устройств) | 563109 |  |  |  |  | 965189 | Котлоагрегат № 6, паропровод 309-п, ПСВ № 1, № 2, № 3
|  | Шагонарский (4 наименования технических устройств) | 402080 | [5 empty] | Котлоагрегат № 3, № 4, № 5, паропровод от котлоагрегата № 2 до РОУ
4 | Проведение капитального ремонта кровли здания котельной, сооружений | Ак-Довуракский | 306623 |  | 0 | 222190 | 84433 | 898375 | Кровля части здания котельной, мехцех, склад с общей площадью 600 м2
|  | Шагонарский | 591752 |  | 0 | 428806 | 162946 |  | Кровля части здания котельной площадью 1200 м2
5 | Проведение капитального ремонта по утеплению наружной части стен здания котельной | Шагонарский | 677942 |  | 0 | 491263 | 186679 | 677942 | Установка сэндвич-панелей с общей площадью 300 м2
6 | Проведение ремонта ВЛ 6 кВ ф. 1-04 и ф. 1-09 | Ак-Довуракский | 525547 |  | 201541 | 177784 | 146222 | 525547 | В том числе установка 11 железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками
7 | Проведение работ по реконструкции системы отопления помещений в котельной | Ак-Довуракский | 1423593 |  | 0 | 1031525 | 395068 | 1423593
8 | Проведение работ по освещению периметра котельной | Ак-Довуракский | 1692905 |  | 499522 | 727221 | 466162 | 4663840 | Установка 25 опор освещения со светильниками
|  | Шагонарский | 2141784 |  | 695435 | 856582 | 589767 |  | Установка 30 опор освещения со светильниками
|  | Чаа-Хольский | 579606 |  | 400389 | 68548 | 110669 |  | Установка 30 опор освещения со светильниками
|  | Хову-Аксынский | 249545 |  | 173018 | 28879 | 47648 |  | Установка 7 опор освещения со светильниками
Итого по подрядным работам | [7 empty] | 36741832
№ | Наименование лота | Участок | Стоимость с НДС, руб. | Транспортные расходы, руб. |  |  |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Примечание
|  |  |  | Количесвто рейсов | Условный маршрут | Грузопод. ТС, тн | Затраты на поставку, руб.
Закупка материалов
9 | Поставка запорной арматуры, материалов для ремонта вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей | Ак-Довуракский | 1097624 | 1 | Абакан-Абаза-Ак-Довурак | 25 | 55000 | 7289778
|  | Шагонарский | 2989677 | 1 | Абакан-Кызыл-Шагонар | 25 | 60000
|  | Хову-Аксынский | 3027477 | 1 | Абакан- Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 60000
10 | Поставка стальных труб, отовдов и металлических изделий для ремонта тепловых сетей, вспомогательного оборудования котельных | Ак-Довуракский | 1615956 | 1 | Абакан-Абаза-Ак-Довурак | 25 | 55000 | 12213491
|  | Шагонарский | 5384603 | 4 | Абакан-Кызыл-Шагонар | 25 | 240000
|  |  |  | 1 | Красноярск-Абакан-Кызыл-Шагонар | 25 | 90000
|  | Хову-Аксынский | 4157232 | 2 | Красноярск-Абакан-Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 180000
|  |  |  | 1 | Абакан-Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 60000
|  | Чаа-Хольский | 365700 | 1 | Абакан-Кызыл-Чаа-Холь | 25 | 65000
11 | Поставка электротехнических материалов, оборудования и контрольно-измерительных приборов для ремонта вспомогательного оборудования котельных | Ак-Довуракский | 644762 | 1 | Красноярск - Кызыл-Ак-Довурак | 25 | 110000 | 1355041
|  | Шагонарский | 427921 | 1 | Кызыл-Шагонар | 25 | 10000
|  | Хову-Аксынский | 61584 | 1 | Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 10000
|  | Чаа-Хольский | 75774 | 1 | Кызыл-Чаа-Холь | 25 | 15000
12 | Поставка оборудования, материалов для ремонта и замены вспомогательного оборудования котельных | Ак-Довуракский | 8163492 | 2 | Барнаул-Кемерово-Абакан-Абаза-Ак-довурак | 25 | 330000 | 25150339
|  | Шагонарский | 11000497 | 2 | Барнаул-Кемерово-Абакан-Кызыл-Шагонар | 25 | 340000
|  | Чаа-Хольский | 1011531 | 1 | Барнаул-Кемерово-Абакан-Кызыл- Чаа-Холь | 25 | 175000
|  | Хову-Аксынский | 3789819 | 2 | Барнаул-Кемерово-Абакан-Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 340000
13 | Постака расходных и прочих материалов для ремонта вспомогательного оборудования котельных, тепловых сетей | Ак-Довуракский | 1843008 | 1 | Абакан-Абаза-Ак-Довурак | 25 | 55000 | 8527746
|  | Шагонарский | 3340980 | 3 | Абакан-Кызыл-Шагонар | 25 | 60000
|  | Хову-Аксынский | 2933518 | 3 | Абакан-Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 180000
|  |  |  | 7 | Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 70000
|  | Чаа-Хольский | 35240 | 1 | Кызыл-Чаа-Холь | 25 | 10000
14 | Поставка железобетонных изделий (плиты перекрытия лотков и лотки) | Ак-Довуракский | 499422 | 3 | Абакан-Абаза-Ак-Довурак | 25 | 165000 | 2116302
|  | Шагонарский | 971880 | 8 | Абакан-Кызыл-Шагонар | 25 | 480000
15 | Поставка запасных частей для ремонта спецтехники | Ак-Довуракский | 199759 |  | Кызыл-Ак-Довурак | 25 | 10000 | 336517
|  | Шагонарский | 0 |  | Кызыл-Шагонар | 25 | 10000 |  | В стадии разработки
|  | Хову-Аксынский | 106758 |  | Кызыл-Хову-Аксы | 25 | 10000
Итого по закупке материалов | [7 empty] | 56989214
Итого общая сумма | [7 empty] | 93731046
Принятые затраты по транспортировке:
Для маршрутов до Чаа-Холя, Шагонара, Хову-Аксы:
Новосибирск-Абакан-Кызыл 1298 км |  |  | 135000 | руб. | Участок | Подрядные работы | Материалы | Трансп. расходы | Всего
Красноярск-Абакан-Кызыл 799 км |  |  | 80000 | руб. | Ак-Довуракский | 15055704 | 14064023 | 780000 | 29899727
Барнаул-Кемерово-Абакан-Кызыл 1452 км |  |  | 145000 | руб. | Шагонарский | 11783169 | 24115558 | 1290000 | 37188727
Абакан-Кызыл 390 км |  |  | 50000 | руб. | Хову-Аксынский | 3226314 | 14076388 | 910000 | 18212702
Кызыл-Шагонар 113 км |  |  | 10000 | руб. | Чаа-Хольский | 6676645 | 1488245 | 265000 | 8429890
Кызыл-Хову-Аксы 112 км |  |  | 10000 | руб. |  | 36741832 | 53744214 | 3245000 | 93731046
Кызыл-Чаа-Холь 184 км |  |  | 15000 | руб.
Для маршрутов до Ак-Довурака:
Новосибирск-Абакан 909 км |  |  | 95000 | руб.
Красноярск-Абакан 410 км |  |  | 55000 | руб.
Барнаул-Кемерово-Абакан 1063 км |  |  | 110000 | руб.
Абакан-Абаза-Ак-Довурак 421 км |  |  | 55000 | руб.

## План ОЗП 2023-2024
Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка): для определения НМЦ закупки применялся метод сопоставимых рыночных цен. Коммерческие предложении запрашивались по запросу у предпрятий занимающихся поставкой и изготовлением котельного оборудования
№ | Наименование материала, оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. |  |  | Средняя цена за ед. с НДС, руб | Стоимость материала, руб.
|  |  |  | КП-1 | КП-2 | КП-3
Ак-Довуракский участок
1 | ЖБИ Плита перекрытия П9-15 2970х1160х120, ГОСТ 13015-2012 | шт | 27 | 16792 | 16129.62 | 23009.091 | 18643.5703 | 503376.399
2 | ЖБИ Плита перекрытия П5-8 2970х780х70, ГОСТ 13015-2012 | шт | 20 | 10577 | 12498.9 | 17009.091 | 13361.6637 | 267233.2733
3 | ЖБИ лотки марки Л 7-8/2, 2970х1160*680, ГОСТ 13015-2012 | шт | 20 | 27601 | 20475.26 | 26409.091 | 24828.4503 | 496569.0067
4 | ЖБИ кольца КС 15-9 диаметром 1,5 м высота 0.9м | шт | 5 | 16591 | 12999.1 | 17909.091 | 15833.0637 | 79165.3183
5 | Плита перекрытия ПП 15-2 наружный диаметр плиты 1600 мм ГОСТ 8020-90 | шт | 5 | 16805 | 11438.72 | 19749.091 | 15997.6037 | 79988.0183
Всего по Ак-Довуракскому участку | [7 empty] | 1426332.0157
Шагонарский участок
1 | Лотки ЖБИ марки Л 5-8-30-80 2970х780х530, вес 900 кг, серия Б3.006.1-1.03 | шт | 29 | 12244 | 19723.74 | 25946.154 | 19304.6313 | 559834.3087
2 | Плита перекрытия для канала П5-8 2990х780х70 Серия 3.006.1-2.87, масса - 0.41 тн | шт | 29 | 8819 | 12498.9 | 15946.154 | 12421.3513 | 360219.1887
3 | Бетонное кольцо колодезное КС 20-9 диаметр 2200 мм, высота 890 мм серия 3.900.1-14, масса - 1.48 тн | шт | 5 | 21220 | 19994.58 | 20346.154 | 20520.2447 | 102601.2233
4 | ЖБИ Крышка с диаметром: 2200 мм, с толщиной 160 мм | шт | 2 | 17954 | 18586.7 | 20346.154 | 18962.2847 | 37924.5693
Итого по Шагонарскому участку | [7 empty] | 1060579.29
Хову-Аксынский участок
3 | ЖБИ кольца КС 20-9 диамтером 2200 мм высотой 890 мм | шт | 20 | 21255 | 19994.58 | 18068.493 | 19772.691 | 395453.82
4 | Плита перекрытия ПП 15-2 наружный диаметр плиты 1720 мм ГОСТ 8020-90 | шт | 12 | 16535 | 11438.72 | 16408.493 | 14794.071 | 177528.852
Итого по Хову-Аксынскому участку | [7 empty] | 572982.672
Всего по 3 участкам | [7 empty] | 3059893.9777
НМЦД - 3059893.98 руб. (три миллиона пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 98 копеек, включая НДС (22%) в сумме 551784.16 руб. (пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 16 копеек

## Подряд (hidden)
Проект лотов по выполнению подрядных работ при подготовке к ОЗП 2023-2024 гг.
№ | Наименование лота | Участок | Стоимость с НДС, руб. |  | Распределение затрат на выполнение подрядных работ |  |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Примечание
[5 empty] | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, руб | Иные расходы (НДС, непредвид. затраты, др.), руб.
1 | Проведение работ по капитальному ремонту основного и вспомогательного оборудования котельных | Ак-Довуракский | 20879385 | 8742961 | 2629047 | 4808108 | 1305806 | 39952022 | 1. Капитальный ремонт поверхностей нагрева правого бокового экрана, фронтового экрана от верхнего до нижнего коллекторов котлоагрегата К-35-40 № 8
|  |  |  | 3939125 | 1896536 | 1434186 | 608403 |  | 2. Капитальный ремонт пароперегревателя (две ступени, пароохладитель) котлоагрегата К-35-40 № 6
|  |  |  | 2847362 | 529700 | 1944151 | 373511 |  | 3. Капитальный ремонт экономайзера (две ступени) котлоагрегата К-35-40 № 6
|  |  |  | 5349937 | 1706818 | 3002173 | 640946 |  | 4. Капитальный ремонт газохода котлоагрегата К-35-40 № 6 (участки от котлоагрегата до батарейного циклона, от батарейного циклона до дымососа)
|  | Шагонарский | 12345319 | 7198943 | 3274115 | 2412449 | 1512379 |  | 5. Капитальный ремонт поверхностей нагрева боковых экранов, заднего экрана от верхнего до нижнего коллекторов котлоагрегата КВ-ТС-20-150П № 5
|  |  |  | 2573188 | 1297347 | 898343 | 377498 |  | 6. Капитальный ремонт газохода котлоагрегата КВ-ТС-20-150П № 4 (участок от батарейного циклона до дымососа). Финансирование за счет собственные средства
|  |  |  | 2573188 | 1297347 | 898343 | 377498 |  | 7. Капитальный ремонт газохода котлоагрегата КВ-ТС-20-150П № 3 (участок от батарейного циклона до дымососа)
|  | Хову-Аксынский | 6727318 | [5 empty] | 8. Капитальный ремонт поверхностей нагрева боковых экранов котлоагрегата КВ-ТС-6,5-115 № 1
2 | Ремонт кровли КРУ-2 и Турбинного цеха в г. Ак-Довураке | Ак-Довуракский | 1557773 |  | 445421 | 963069 | 149283 | 1557773 | 9. Капитальный ремонт кровли КРУ-2 и турбинного цеха котельной
3 | Ремонт Фидера 1-09 и 1-04 | Ак-Довуракский | 1964161 |  | 854757 | 547768 | 561636 | 1964161 | 10. Капитальный ремонт фидеров 1-04 и 1-09. Финансирование за счет собственный средств
4 | Проведение работ капитальному ремонту наружных стен здания котельной с повышением тепловой защиты | Шагонарский | 3341209 |  | 749277 | 2190172 | 401760 | 3341209 | 11. Стеновое ограждение с южной стороны котельной, площадь 720 м2
5 | Замена сильфонных компенсаторов на участках магистральных тепловых сетях на П-образные компенсаторы в с. Хову-Аксы | Хову-Аксынский | 1061175 |  |  |  |  | 1061175 | 12. Замена сильфонных компенсаторов на участках магистральных тепловых сетях на П-образные компенсаторы в с. Хову-Аксы
Итого по подрядным работам | [7 empty] | 47876340
86488704.454

## Поставка (hidden)
Лоты по поставке материалов, оборудования при подготовке к ОЗП 2023-2024 гг.
№ | Наименование лота | Участок | Стоимость с НДС, руб. | Транспорт | Общая сумма, руб | Итого, руб
6 | Поставка запорной арматуры, материалов для ремонта вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей | Ак-Довуракский | 2712295.852 | 100000 | 2812295.852 | 9079845.954 | 1340000
|  | Шагонарский | 2716176.784 | 20000 | 2736176.784 |  | 1235000
|  | Хову-Аксынский | 3371373.318 | 160000 | 3531373.318 |  | 735000
7 | Поставка стальных труб, отводов и металлических изделий для ремонта тепловых сетей, вспомогательного оборудования котельных | Ак-Довуракский | 1476975 | 200000 | 1676975 | 7861355.5
|  | Шагонарский | 4288288.5 | 450000 | 4738288.5
|  | Хову-Аксынский | 592992 | 60000 | 652992
|  | Чаа-Хольский | 728100 | 65000 | 793100 |  | 200000
10 | Поставка электротехнических материалов, оборудования и контрольно-измерительных приборов для ремонта вспомогательного оборудования котельных | Ак-Довуракский | 620161.2 | 110000 | 730161.2 | 1427873.2
|  | Шагонарский | 315840 | 15000 | 330840
|  | Хову-Аксынский | 351872 | 15000 | 366872
11 | Поставка оборудования, материалов для ремонта и замены вспомогательного оборудования котельных | Ак-Довуракский | 4949908 | 480000 | 5429908 | 9586568
|  | Шагонарский | 1627160 | 290000 | 1917160
|  | Чаа-Хольский | 495000 | 120000 | 615000
|  | Хову-Аксынский | 1234500 | 390000 | 1624500
12 | Постака расходных и прочих материалов для ремонта вспомогательного оборудования котельных, тепловых сетей | Ак-Довуракский | 2459432 | 450000 | 2909432 | 9546721.8
|  | Шагонарский | 3254545 | 460000 | 3714545
|  | Хову-Аксынский | 2315064.8 | 380000 | 2695064.8
|  | Чаа-Хольский | 212680 | 15000 | 227680
Итого по закупке материалов |  |  | 33722364.454 | 3780000 | 37502364.454 | 37502364.454
Принятые затраты по транспортировке:
Для маршрутов до Чаа-Холя, Шагонара, Хову-Аксы:
Новосибирск-Абакан-Кызыл 1298 км |  |  | 135000
Красноярск-Абакан-Кызыл 799 км |  |  | 80000
Барнаул-Кемерово-Абакан-Кызыл 1452 км |  |  | 145000
Абакан-Кызыл 390 км |  |  | 50000
Кызыл-Шагонар 113 км |  |  | 10000
Кызыл-Хову-Аксы 112 км |  |  | 10000
Кызыл-Чаа-Холь 184 км |  |  | 15000
Для маршрутов до Ак-Довурака:
Новосибирск-Абакан 909 км |  |  | 95000
Красноярск-Абакан 410 км |  |  | 55000
Барнаул-Кемерово-Абакан 1063 км |  |  | 110000
Абакан-Абаза-Ак-Довурак 421 км |  |  | 55000

## Лист1 (hidden)
| ТР | Помещение для командировочных | Ремонт помещения 2 этаж | кафель (плитка для пола) |  | м2 | 52 | 448 | 23296 | Хоз.способ | 112846
|  |  |  | раскладушки |  | шт | 3 | 2300 | 6900
|  |  |  | клей для кафеля (клей для плитки напольный) |  | кг | 1550 | 45 | 69750
|  |  |  | подушка |  | шт | 3 | 500 | 1500
|  |  |  | одеяло |  | шт | 3 | 500 | 1500
|  |  |  | матрас |  | шт | 3 | 1400 | 4200
|  |  |  | постельное белье |  | шт | 6 | 950 | 5700
|  | Забор по периметру шлакоотвалу |  | Смета
10 |  | Тельфер сетевых насосов | Приобретение тельфера с электродвигателем |  | Резерв | шт | 2 |  | 0 | Хоз. Способ | 0 | уточняется маркировка и цена

## Лист2 (hidden)
Наименование материала или оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. с НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб.
Шагонарский участок
(г. Шагонар, ул. Энергетиков, стр. 9)
Колосники Т220.13.001 | шт | 4000 | 437 | 1 748 000 | 1748000
Вариатор импульсный Т67.33.000 АСБ | шт | 20 | 26520 | 530400 | 530400
Комплект цепей 2,7*6,5 Т246.02.010 | комплект | 2 | 256880 | 513760 | 513760
Пальцы 60.30.10 | шт | 1000 | 224 | 224000 | 224000
Держатель средний Т 220.13.004 | шт | 630 | 382 | 240660 | 240660
Держатель крайний правый Т220.13.003 | шт | 76 | 568 | 43168 | 43168
Держатель крайний левый Т220.13.002 | шт | 76 | 568 | 43168 | 43168
Забрасыватель ПМЗ-600, комплект | комплект | 4 | 187980 | 751920 | 751920
Редуктор РМ-500 транспортерной ленты топливоподачи | шт | 1 | 145000 | 145000 | 145000
Насос сырой воды К160-30 с электродвигателем 30 кВт, 1450 об/мин | шт | 1 | 109662 | 109662 | 109662
Насос скважинный погружной ЭЦВ 10-160-100 | шт. | 1 | 292219 | 292219 | 292219
Шкив на электродвигателя ПМЗ-600 | шт | 4 | 3250 | 13000 | 13000
Шкиф на ПМЗ-600 | шт | 10 | 3250 | 32500 | 32500
Фильтр самопромывной механической очистки ФСМОк 600-200-0,1, Ду=200 мм | шт | 1 | 1322040 | 1 322 040 | 1322040
Фильтр самопромывной механической очистки ФСМОк 600-200-0,2, Ду = 150 мм | шт | 1 | 1308000 | 1 308 000 | 1308000
Соединительная муфта сетевого насоса СЭ-1250-70-11 в комплекте | пара | 1 | 98730 | 98730 | 98730
Соединительная упругая втулочно-пальцевая муфта к центробежному дымососу ДН-17-1000 одностороннего всасывания | шт. | 4 | 45240 | 180960 | 180960
Полумуфты топливоподачи (1 пара- 2шт) (чертеж прилагается) | пара | 4 | 3000 | 12000 | 12000
Муфта соединительная барабана конвейера для топливоподачи (чертеж прилагается) | комплект | 2 | 3000 | 6000 | 6000
Полумуфта соединительная между редуктором и электродвигателем в ШЗУ, пара (чертеж прилагается) | пара | 4 | 3000 | 12000 | 12000
Электродвигатель 160 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | шт | 2 | 451743 | 903486 | 903486
Электродвигатель 40 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | шт | 1 | 205725 | 205725 | 205725
Электродвигатель 30 кВт, 1500 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | шт | 1 | 56810 | 56810 | 56810
Электродвигатель 11 кВт, 750 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | шт | 1 | 230776 | 230776 | 230776
Электродвигатель 5,5 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | шт | 1 | 50700 | 50700 | 50700
Электродвигатель 11 кВт, 1500 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | шт | 1 | 23153 | 23153 | 23153
Электродвигатель 3 кВт, 1000 об/мин, 0,4 кВ, на лапах, с вентиляторным охлаждением, типа АИР | шт | 2 | 13500 | 27000 | 27000
Сетевой насос СЭ-1250-70-11 | шт | 1 | 1533740 | 1533740 | 1533740
Направляющий аппарат дымососа ДН-17, на 1000 об/мин, левого вращения (шибер) | шт | 4 | 43500 | 174000 | 174000
Нижнее распределительное устройство для фильтров типа ФИПа I-2,0-0,6 из нержавеющей стали на 120 колпачков | шт | 5 | 15000 | 75000 | 75000
Боковая щека (плита) топка ТЧЗМ 2,8*5,6 | комплект (16 шт) | 16 | 10400 | 166400 | 166400
Редуктор ШЗУ РМ-500 | шт | 2 | 60000 | 120000 | 120000
Затвор для ШЗУ (чертеж прилагается) | шт | 2 | 58500 | 117000 | 117000
Транспортные расходы с НДС, руб.
Всего по Шагонарскому участку |  |  |  | 10 628 577 | 11310977
Ак-Довуракский участок
(г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1)
Закрепительные втулки для подшипников ГОСТ 24208-80 Н 2336 (В636) | шт | 4 | 49257 | 197028 | 197028
Било ЧК-233/5, материал марки 110Г13Л | шт | 800 | 1885 | 1 508 000 | 1508000
Плитки броневые (броня) для мельничного вентилятора ВВСМ-1У | шт | 64 | 5541 | 354624 | 354624
Колосниковые решетки на дробилку типа СМ170Б | шт | 24 | 10400 | 249600 | 249600
Муфты упругие втулочно-пальцевые ГОСТ 21424-93 на вал Д-15,5 (дымосос) d= 90мм на эл. двиг. d= 100мм, комплект | пара | 1 | 25200 | 25200 | 25200
Полотно скребковое КПС(2М)-500 (цепи для ПСУ) | комплект | 2 | 16950 | 33900 | 33900
Муфты упругие втулочно-пальцевые ГОСТ | пара | 1 | 31200 | 31200 | 31200
21424-93 на вал СН (сетевой насос) d= 90мм на эл. двиг. d= 55 мм |  |  |  |  | 0
Указатель уровня жидкости Т-29бм, Ду=20, Ру=64 кгс/см2 | шт | 5 | 59719 | 298595 | 298595
Рабочее колесо левого вращения на Д-15,5 | шт | 2 | 165000 | 330000 | 330000
Вал рабочего колеса Д-15,5 | шт | 1 | 38000 | 45000 | 38000
Насос скважинный погружной ЭЦВ -12-160-65 | шт | 2 | 130481 | 260952 | 260962
Насос Д630-90, с электродвигателем 4АМН 315, 250 кВт, 1500 об/мин | шт | 1 | 767207 | 767207 | 767207
Электродвигатель АИР 315 MS 132кВт 1000 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 2 | 299047 | 598094 | 598094
Электродвигатель 5АМ 225 М4 УЗ 55кВт 1500 об/м, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 1 | 113386 | 113386 | 113386
Электродвигатель на ход кран-балки АОЛ 22-4 0,4кВт 1400 об/мин | шт | 2 | 4853 | 9706 | 9706
Электродвигатель на майна-вира кран-балки КГ 2008-6, 3 кВт 1500 об/мин 0,4 кВ | шт | 1 | 72790 | 72790 | 72790
Электродвигатель на ПЭН 4А3М315 6000 В 315 кВт 3000 об/мин, на лапах | шт | 1 | 1557660 | 1 557 660 | 1557660
Электродвигатель А4-400Х-8У3 6000 В 250 кВт 750 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 1 | 1219660 | 1 219 660 | 1219660
Электродвигатель тельфера КГ 2008-6 3 кВт 1000 об/мин | шт | 2 | 72990 | 145980 | 145980
Фрикционный вал 1К62 | шт | 1 | 22000 | 22000 | 22000
Гидравлический съемник СГ-30 | шт | 1 | 24800 | 24800 | 24800
Транспортные расходы с НДС, руб.
Всего по Ак-Довуракскому участку (без транспортных) |  |  |  | 7 818 592 | 7858392
Хову-Аксынский участок
(в 850 м западнее от с. Хову-Аксы)
Колосник ведомый Т24.06.001 | шт. | 80 | 312 | 24960 | 24960
Колосник ведущий правый Т.24.06.004 | шт. | 80 | 598 | 47840 | 47840
Колосник ведущий левый Т.24.06.003 | шт. | 50 | 598 | 29900 | 29900
Колосник крайний левый Т328.01.03.00-001 | шт. | 35 | 538 | 18830 | 18830
Колосник крайний правый Т328.01.03.00-002 | шт. | 35 | 538 | 18830 | 18830
Колосник ведомый широкий Т24.06.001-01 | шт. | 10 | 312 | 3120 | 3120
Уплотнение Т24.01.121 | шт. | 20 | 1716 | 34320 | 34320
Уплотнение среднее Т24.01.125 | шт. | 30 | 1716 | 51480 | 51480
Уплотнение переднее левое Т24.01.129 | шт. | 40 | 1716 | 68640 | 68640
Уплотнение переднее правое Т24.01.205 | шт. | 80 | 1716 | 137280 | 137280
Штырь Т68.03.001 | шт. | 150 | 1411 | 211650 | 211650
Винт ВДП-15 1Д.00.02.000 | шт. | 1 | 41340 | 41340 | 41340
Винт ВДП-15 1Д.00.02.000-01 | шт. | 1 | 41340 | 41340 | 41340
Дробильная установка ВДП-15 с электродвигателем | шт | 1 | 463632 | 463632 | 463632
Насос д315-110 | шт | 1 | 301109 | 301109 | 301109
Дымосос ДН-12,5 правогого вращения | шт | 1 | 468000 | 468000 | 468000
Рабочее колесо с валом (дымососа 12,5) правогого вращения | шт | 1 | 325000 | 325000 | 325000
Дутьевой вентилятор ДН-8 с электродвигателем АИР 20М6У2 22кВт 1000об/мин (исполнение 1) | шт | 1 | 123500 | 123500 | 123500
Вентилятор острого дутья 19ЦС-63 с электродвигателем АИР 5АИ132М2 3000 об 1,1 квт, | шт | 1 | 57000 | 57000 | 57000
Эжектирующий насос ЛМ-50-10/16 (подача-10м3/ч, напор-16 м., 3000 об/мин) с электродвигателем 1,5 кВт, 3000 об/мин, 380 В | шт | 2 | 28513 | 57026 | 57026
Плиты для забрасывателя (ПМЗ) чугунные, с размерами 1,2*1,2 м, толщиной 3 мм | шт | 6 | 20400 | 124400 | 122400
Электродвигатель АИР 130 10 кВт, 980 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт. | 2 | 25350 | 50700 | 50700
Электродвигатель АИР 5А200М4ПУЗ 37кВт, 1500 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 2 | 74800 | 149600 | 149600
Бензиновый генератор переменного тока 8 кВт, 220 В | шт | 1 | 103998 | 103998 | 103998
Бензиновый генератор переменного тока 10 кВт, 220 В | шт | 1 | 188498 | 188498 | 188498
Транспортные расходы с НДС, руб. Хову-Аксы и Чаа-Холь
Всего по Хову-Аксынскому участку |  |  |  | 3 017 593 | 3139993
Чаа-Хольский участок
(с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 28)
Центробежный дымосос ДН -12,5 *1000 об/мин, в сборе с улиткой, рабочим колесом, вал и соединительная упругая втулочно-пальцевая муфта, сварная рама. Направление вращение – левое | шт | 1 | 310380 | 310380 | 310380
Чертеж прилагается
Насос Д 320-50, с электродвигателем АИР250S4, 1500 об/мин, 45 кВт. | шт | 1 | 325793 | 325793 | 325793
Вентилятор ВДН 9 х 1000, в сборе рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, направляющий аппарат, постамент. Направление вращения левое. | шт | 1 | 137410 | 137410 | 137410
Чертеж прилагается |  |  |  |  | 0
Крышкка бункера ШЗУ котла марки КЕ-10-14С | шт | 2 | 58500 | 117000 | 117000
Электродвигатель асинхронный тип АИР 30 кВт 975 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 1 | 66443 | 66443 | 66443
Электродвигатель асинхронный тип АИР 15 кВт 965 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 1 | 35640 | 35640 | 35640
Электродвигатель асинхронный тип АИР 11 кВт 965 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 1 | 31369 | 31369 | 31369
Электродвигатель асинхронный тип АИР 7,5 кВт 1450 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 1 | 18200 | 18200 | 18200
Электродвигатель асинхронный тип АИР 2,2 кВт 935 об/мин, на лапах с вентиляторным охлаждением | шт | 2 | 10000 | 20000 | 20000
Транспортные расходы с НДС, руб.
Всего по Чаа-Хольскому участку |  |  |  | 945235 | 1062235
ИТОГО |  |  |  | 22 409 997 | 23371597