## 2. Котельная Комсомола
Приложение 9 к ТЗ от
Ведомость объёмов работ
Модернизация котельной № 7, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22, лит. В, в/г 57
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Замена котла (демонтаж котла, монтаж котла) | [8 empty] | Раздел 1. Замена котла
1 | 1 | Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Демонтаж труб водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | т | 0.1 |  |  |  | 1
3 | 3 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 3 |  |  |  | 1
4 | 4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 10 |  |  |  | 1
5 | 5 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | шт | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | Котёл КВа - 0,93 |  | 1 |  |  |  | 1
7 | 7 | Горелка газомазутная, масса: 1,77 т | т | 1.5 |  |  |  | 1
8 | 8 | Горелка ГМГ-4 |  | 1 |  |  |  | 1
9 | 9 | Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа | компл | 1 |  |  |  | 1
10 | 10 | Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: 400х300 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
12 | 12 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 4 |  |  |  | 1
13 | 13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | м2 | 14 |  |  |  | 1
14 | 14 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм | м | 10.9 |  |  |  | 1
15 | 15 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |  |  |  | 1
16 | 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.4 |  |  |  | 1
17 | 17 | комплект ПИР (ПСД) на замену котлов Универсал-6 на современный котел аналогичной мощности включая рабочубю документацию | комплект | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]