## Sheet1
2026 АО "Якутская птицефабрика"
Здание цеха №16
Ведомость объёмов работ
Локальная смета №2
Устранения дефектов
№ в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Основания
Фундаментная балка
1 | Восстановление бетонной поверхности стен | 10 м2 | 2.3 | По заключению ООО Экспертная организация "Промбез" от 26.03.2026 | 1.5*12+5
| Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 56.051 |  | (2.3)*24.37
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.621 |  | (2.3)*0.27
| Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.621 |  | (0.621)*1
| Вода | м3 | 0.0506 |  | (2.3)*0.022
| Электроэнергия | кВт-ч | 26.703 |  | (2.3)*11.61
2 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры стен | 10 м2 | 2.3 |  | 23
| Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11.109 |  | (2.3)*4.83
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.069 |  | (2.3)*0.03
| Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.069 |  | (0.069)*1
| Вода | м3 | 0.0184 |  | (2.3)*0.008
Сваи
3 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами | т | 0.195 | По заключению ООО Экспертная организация "Промбез" от 26.03.2026 | 0.195
| Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 8.3538 |  | (0.195)*42.84
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.6162 |  | (0.195)*3.16
| Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.6162 |  | (0.6162)*1
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05265 |  | (0.195)*0.27
| Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.05265 |  | (0.05265)*1
| Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.7413 |  | (0.195)*8.93
4 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидропломбы, площадь сечения до 10 см2 | 100 м | 0.06 |  | 3*2
| Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 1.6158 |  | (0.06)*26.93
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.009 |  | (0.06)*0.15
| Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.009 |  | (0.009)*1
| Вода | м3 | 0.001524 |  | (0.06)*0.0254
| Электроэнергия | кВт-ч | 0.3095 |  | (0.06)*5.1584
| Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент A) и полимеров в водной дисперсии (компонент B) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа | кг | 7.8886 |  | (0.06)*131.477
| Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 0.13906 |  | (0.06)*2.3177
5 | Восстановление бетонной поверхности стен | 10 м2 | 0.024 |  | 0.4*0.4*1.5
| Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 0.58488 |  | (0.024)*24.37
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00648 |  | (0.024)*0.27
| Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.00648 |  | (0.00648)*1
| Вода | м3 | 0.000528 |  | (0.024)*0.022
| Электроэнергия | кВт-ч | 0.27864 |  | (0.024)*11.61