Приложение № 4

к Договору №

от "    "          2026  г.

План-график выполнения работ

г. Кумертау                                                                                                      "    "              2026 г.

| N п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/ окончания работ (календарных дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Согласование, получение разрешения на проведение земляных работ | 1 условная единица |  |
| 2. | ## Разработка грунта для укладки трубопровода | 2 750 м3 |  |
| 3. | ## Сварка и укладка трубопровода | 1140 м |  |
| 4. | Устройство водопроводных железобетонных колодцев | Д 1000 мм, ж/б –1 колодец; Д-1500мм ж/б -3 колодца. |  |
| 5. | Наружная гидроизоляция водопроводных колодцев | 4 шт. |  |
| 6. | Установка запорной арматуры в смонтированные колодцы | 3 шт. |  |
| 7. | Установка пожарных гидрантов в смонтированных колодцах и их проверка на водоотдачу | 3 шт. |  |
| 8. | Подключение смонтированного уличного водопровода к центральной сети водоснабжения | 2 подключения |  |
| 9. | Промывка с дезинфекцией трубопровода | 1140 м |  |
| 10. | Установка в колодцах абонентов седловидных ответвлений и кранов | 75 шт. |  |
| 11. | Подключение абонентов к сети водоснабжения после капитального ремонта (только подключенных к сети водоснабжения на момент проведения работ | 75 шт. |  |
| 12. | Восстановление нарушенного благоустройства | уборка мусора-1 у.е. уплотнение -1300 м3 отсыпка ПГС-228 м3 планировка – 2800 м2 |  |
| 13. | Подготовка исполнительной схемы прокладки водопровода, с привязками к зданиям и деталировкой водопроводных колодцев; Формирование исполнительной документации с предоставление актов скрытых работ и сертификатов на применяемые материалы | 1 у.е. |  |

Возможно выполнение работ отдельными участками.

Предусмотрено параллельное выполнение работ при технической возможности.

Подписи сторон:

Подрядчик - __________________________________

М.П.

Заказчик - ____________________________________       И.А.Тюрюшов

М.П.