## график выполнения
Сводная ведомость объемов и стоимости работ
на выполнение всего комплекса работ по ремонту автомобильных дорог в Идринско-Краснотуранском и Курагинском муниципальных округах Красноярского края
Ремонт автомобильной дороги Саянск - Тубинск - граница Курагинского района на участке км 17+000 - км 25+000
N п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество | Объем и стоимость работ на весь период выполнения работ, в том числе: | [11 empty] | Обязательства Подрядчика, предусмотренные Контрактом и связанные с реализацией данного проекта (с указанием обязательств по годам)
|  |  |  | 2026 год |  | 2027 год
|  |  |  | с даты заключения Контракта по 05.10.2026 г. |  | с 01.02.2027г. по 15.10.2027 г.
|  |  |  | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 18
| ГЛАВА 3. ОБУСТРОЙСТВО | [18 empty] | 0 |  | 0
22 | Восстановление присыпных берм | м3 | 286.9 | 38.4 | 0 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 3602.6 | 1033585.94 | #REF!
23 | Восстановление дорожных знаков | шт | 98 | 13 | 0 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 10970.89 | 1075147.22 | #REF!
24 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 24000 | 4500 | 114525 | 19500 | 496275 | [12 empty] | 25.45 | 610800 | 0
25 | Нанесение фигурной разметки | м2 | 19.96 |  | 0 | 19.96 | 6213.95 | [12 empty] | 311.32 | 6213.95 | 0
| Итого по главе 3: | руб. |  |  | 114525 |  | 502488.95 | [12 empty] | 0 | 3901810.95 | 3284797
| Всего | руб. |  |  | 114525 |  | 502488.95 | [13 empty] | 162668526 | 162051512.05
| в том числе НДС | руб. |  |  | 20652.05 |  | 90612.77 | [13 empty] | 29333668.62 | 29222403.8
| Итого с учетом понижающего коэффициента 0,975 | руб. |  |  | 111661.87 |  | 489926.73
| в том числе НДС | руб. |  |  | 20135.75 |  | 88347.44
Ремонт автомобильной дороги Саяны на участке км 144+525 - км 152+750
N п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество | Объем и стоимость работ на весь период выполнения работ, в том числе: | [14 empty] | Обязательства Подрядчика, предусмотренные Контрактом и связанные с реализацией данного проекта (с указанием обязательств по годам)
|  |  |  | 2026 год |  | 2027 год
|  |  |  | с даты заключения Контракта по 13.10.2026 г. |  | с 01.02.2027г. по 22.10.2027 г.
|  |  |  | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14
| ГЛАВА 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ | [5 empty] | 0
58 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 852 | 459 | 24005.7 | 393 | 20553.9
58 | Нанесение разметки | м2 | 116.17 | 70.38 | 38167.78 | 45.79 | 24832.37
| Итого по главе 4: | руб. |  |  | 62173.48 |  | 45386.27
ГЛАВА 5. ОБУСТРОЙСТВО
64 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 26282 | 7297 | 348723.63 | 18985 | 907293.15
65 | Нанесение фигурной разметки | м2 | 3 |  |  | 3 | 1419.99
| Итого по главе 5: | руб. |  |  | 348723.63 |  | 908713.14
| Всего | руб. |  |  | 410897.11 |  | 954099.41
| в том числе НДС | руб. |  |  | 74096.2 |  | 172050.71
| Итого с учетом понижающего коэффициента 0,975 | руб. |  |  | 400624.68 |  | 930246.93
| в том числе НДС | руб. |  |  | 72243.79 |  | 167749.45
Ремонт автомобильной дороги Саяны на участке км 152+750 - км 160+410
N п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество | Объем и стоимость работ на весь период выполнения работ, в том числе: | [9 empty] | Обязательства Подрядчика, предусмотренные Контрактом и связанные с реализацией данного проекта (с указанием обязательств по годам)
|  |  |  | 2026 год |  |  |  | 14 этап Срок выполнения работ: |  | 15 этап Срок выполнения работ: |  | 16 этап Срок выполнения работ: |  | Мощность км/пог.м, тип покрытия
|  |  |  | с даты заключения Контракта по 23.10.2026 г. |  |  |  | с даты заключения Контракта по 21.10.2026 г. |  | с даты заключения Контракта по 22.10.2026 г. |  | с даты заключения Контракта по 23.10.2026 г.
|  |  |  | Объем | Стоимость, руб. |  |  | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ГЛАВА 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
96 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 466 | 466 | 22955.16 | [14 empty] | 49.26 | 22955.16 | 0
97 | Нанесение разметки | м2 | 7.27 | 7.27 | 3519.99 | [14 empty] | 484.18 | 3519.99 | 0
| Итого по главе 4: | руб. |  |  | 26475.15 | [15 empty] | 4374640.33 | 4348165.18
| ГЛАВА 5. ОБУСТРОЙСТВО |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
103 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 23182 | 23182 | 1082367.58 | [14 empty] | 46.69 | 1082367.58 | 0
104 | Нанесение фигурной разметки | м2 | 55.86 | 55.86 | 27299.9 | [14 empty] | 488.72 | 27299.9 | 0
105 | Устройство шумовых полос | м2 | 14 | 14 | 398874.56 | [14 empty] | 28491.04 | 398874.56 | 0
| Итого по главе 5: | руб. |  |  | 1508542.04 | [15 empty] | 11058508.22 | 9549966.18
| Всего | руб. |  |  | 1535017.19 | [15 empty] | 205968190 | 204433172.81
| в том числе НДС | руб. |  |  | 276806.38 | [15 empty] | 37141804.75 | 36864998.37
| Итого с учетом понижающего коэффициента 0,975 | руб. |  |  | 1496641.76
| в том числе НДС | руб. |  |  | 269886.22
Ремонт автомобильной дороги Минусинск – Новоселово – Идринское на участке км 11+850 – км 19+750
N п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество | Объем и стоимость работ на весь период выполнения работ, в том числе: | [13 empty] | Обязательства Подрядчика, предусмотренные Контрактом и связанные с реализацией данного проекта (с указанием обязательств по годам)
|  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 21 этап Срок выполнения работ: |  | 32 этап Срок выполнения работ: |  | 33 этап Срок выполнения работ: |  | 34 этап Срок выполнения работ: |  | 35 этап Срок выполнения работ: |  | Мощность км/пог.м, тип покрытия
|  |  |  | с даты заключения Контракта по 29.10.2026 г. |  | с 01.02.2027г. по 27.10.2027 г. |  | с даты заключения Контракта по 30.10.2026 г. |  | с 01.02.2027г. по 26.10.2027 г. |  | с 01.02.2027г. по 27.10.2027 г. |  | с 01.02.2027г. по 28.10.2027 г. |  | с 01.02.2027г. по 29.10.2027 г.
|  |  |  | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ГЛАВА 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ | [20 empty] | 0
146 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 333 | 74 | 1320.16 | 259 | 4620.56 | [12 empty] | 17.84 | 5940.72 | 0
147 | Нанесение разметки | м2 | 16.72 |  |  | 16.72 | 63402.74 | [12 empty] | 3792.03 | 63402.74 | 0
| Итого по главе 4: | руб. |  |  | 1320.16 |  | 68023.3 | [13 empty] | 1403387.64 | 1334044.18
| ГЛАВА 5. ОБУСТРОЙСТВО | [20 empty] | 0
152 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 22974 | 20874 | 417897.48 | 2100 | 42042 | [12 empty] | 20.02 | 459939.48 | #REF!
153 | Нанесение фигурной разметки | м2 | 9.6 |  |  | 9.6 | 36403.39 | [12 empty] | 3792.02 | 36403.39 | #REF!
154 | Восстановление искусственных сооружений ПК 6+72,12 | усл.ед. | 1 | [16 empty] | 1282160.74 | 1282160.74 | 1282160.74
155 | Восстановление искусственных сооружений ПК 18+89,55 | усл.ед. | 1 | [16 empty] | 485327.46 | 485327.46 | 485327.46
156 | Восстановление искусственных сооружений ПК 25+71,69 | усл.ед. | 1 | [16 empty] | 1281915.42 | 1281915.42 | 1281915.42
157 | Восстановление искусственных сооружений ПК 46+29,89 | усл.ед. | 1 | [16 empty] | 890016.16 | 890016.16 | 890016.16
158 | Восстановление искусственных сооружений ПК 73+58,85 | усл.ед. | 1 | [16 empty] | 984147.22 | 984147.22 | 984147.22
159 | Информационные щиты после ремонта | шт | 2 | [16 empty] | 67433.89 | 134867.78 | 134867.78
160 | Восстановление искусственного освещения | усл.ед. | 3 | [16 empty] | 126205.47 | 378616.41 | 378616.41
| Автобусная остановка | [20 empty] | 0
163 | Нанесение горизонтальной разметки | пог.м | 92 |  |  | 92 | 2949.52 | [12 empty] | 32.06 | 2949.52 | #REF!
164 | Нанесение фигурной разметки | м2 | 5.12 |  |  | 5.12 | 19415.14 | [12 empty] | 3792.02 | 19415.14 | #REF!
165 | Нанесение вертикальной разметки | м2 | 27.6 |  |  | 27.6 | 23483.18 | [12 empty] | 850.84 | 23483.18 | #REF!
| Итого по главе 5: | руб. |  |  | 417897.48 |  | 124293.23 | [13 empty] | 13111831.08 | 12569640.37
| Всего | руб. |  |  | 419217.64 |  | 192316.53 | [13 empty] | 221760709 | 221149174.83
| в том числе НДС | руб. |  |  | 75596.62 |  | 34680.03 | [13 empty] | 39989636.05 | 39879359.4
| Итого с учетом понижающего коэффициента 0,975 | руб. |  |  | 408737.2 |  | 187508.62
| в том числе НДС | руб. |  |  | 73706.71 |  | 33813.03
ИТОГО по сводной ведомости объемов и стоимости работ
| Всего |  |  |  | 2306003.64 |  | 1607682.28
| в том числе НДС |  |  |  | 415836.72 |  | 289909.92