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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 
выполнение полного комплекса работ по строительству площадки
	1
	Начальная (максимальная) цена договора
	3 804 768,26 (Три миллиона восемьсот четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 26 копеек, в т.ч. НДС 22% в размере 686 105,75 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч сто пять) рублей 75 копеек.

	2
	Предмет закупки
	  Выполнение полного комплекса работ по строительству площадки

	3
	Адрес места выполнения работ
	Российская Федерация, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Азьмушкинское сельское поселение. 

Кадастровый номер 16:39:000000:6632

	4
	Срок выполнения работ
	В течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня подписания договора

	5
	Требования качеству и техническим характеристикам
	Работы должны быть выполнены в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и иными градостроительными нормами действующего законодательства РФ.

	6
	Необходимые виды работ 
	Работы выполняются согласно сметным документациям (Приложение к договору) и в соответствии с требованиями заказчика.
1. Бетонирование площадки 835 кв.м на участке обезвреживания полигона ТКО (Приложение 2 к договору):

- размеры общей площадки S0 37.5 м Х 40 м. Снимается плодородный слой до суглинка.  

-  размер бетонной площадки S1 28.5 м Х 29 м, S1= 835 м2.

- под бетонную площадку подготавливается песчаная подушка толщиной 100 мм для бетонирования.

- площадь S2=677 м2 заливается толщиной 150 мм с армированием сеткой 2 м х 3 м (ячейка 200 Х 200 мм.)

- площадь под оборудование 20 м х 6 м   S3= 120 м2 заливается толщиной 250 мм с армированием   в 2 слоя. Ячейка армирования 200 х 200 мм, арматура d=12 мм. Марка бетона М250

 - площадь ванны 5.8 м х 4.8 м, S4=28 м2, с толщиной бетона 200 мм, с армированием в 1 слой. Ячейка армирования 200 х 200 мм, арматура d=12 мм. (См. схему)

- по периметру площадки ванны, и площадки под навесом устанавливается бетонный отбойник высотой стены 1500 мм и шириной 300 мм, общая длина отбойника 39 м с двойным армированием, арматура d=12 мм.  

- место заезда, напротив въездных ворот, площадки автотранспортом 2 м х 5 м заливается бетоном толщиной 200 мм.

- по периметру бетонной площадки устанавливается бетонная обваловки высотой 100 мм и шириной 350 мм, с армированием сеткой.

- в сторону септиков угол наклона бетонной площадки в 1 градус.

Септики:

- в углах бетонной площадки устанавливаются 2 септика согласно схеме. На каждый септик: 2 кольца диаметр Д= 2 м, Днище 1 шт. крышка 1   шт., добор высотой 0,6 м с ливневой крышкой, Скрепление частей септика бетоном или ЦПС.

2. Строительство металлического навеса S=127 кв. м., высотой 2,5 м  на площадке обезвреживания полигона ТКО (Приложение 3 к договору):

 - навес размером 24 м х 5 м, внутренняя высота 4 м,

- навес устанавливается после заливки бетонной площадки, ванны, и отбойных стен.

- навес изготавливается из квадратных и прямоугольных труб различного диаметра общий вес металла примерно 1.6 тонн.

- стены площадью 2.5 м х 34 м S5 = 85 м2 обшиваются профлистом С 09. 

- крыша площадью 24 м х 5,3 м S5 = 127 м2 обшиваются кровельным профлистом С 21, крепиться саморезами.

- металлоконструкция должна быть покрашена в зеленый цвет.
3. Строительство металлического забора из профлиста 3 м *152 м с воротами 5 м шириной на площадке обезвреживания полигона ТКО (Приложение 4 к договору):

- забор предназначен для обнесения площадки 37.5 м Х 40 м. Длина забора 155 м, высота забора 2,5 м, расстояние между столбами 3 м. Ворота шириной 5 м. калитка шириной 1 м.

- материал столбов труба водогазопроводная d = 67 мм х 3.5 мм., отверстия под столбы бурятся ямобуром и заливается бетоном, основание столба выполняется с поперечной опорой.

- лаги материал прямоугольная труба 50 мм х 30 мм х мм 3 в 3 ряда.

- материал забора профлист оцинкованный высотой 2,5 м, крепиться саморезами по металлу 5.5 мм х 19 мм.

- материал столбов ворот и калитки квадратные 100 мм х 100 мм х 4 мм, лаги 40 мм х 40 мм х 3 мм.

- металлоконструкция должна быть покрашена в зеленый цвет.


	7
	Условия выполнения работ
	Все виды работ будут производиться на действующем предприятии. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению всех работ строительными материалами.

	8
	Требования к Подрядчику
	Для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить за свой счет необходимое количество специалистов, спецтехники, хозяйственного инвентаря для оказания услуги. Обеспечить своевременное обслуживание, ремонт и замену своего оборудования для проведения работ за свой счет. Проводить для своих сотрудников инструктаж по ТБ и ППБ, ОТ, ППБ и ЭБ.

При исполнении договора Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ. Подрядчик контролирует и несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им третьих лиц требований охраны труда и правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил электробезопасности и правил технической эксплуатации, правил промышленной безопасности, санитарных норм и правил

	9
	Гарантийные обязательство
	Не менее 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2/КС-3

	10
	Требование к благоустройству территории
	После завершения выполнения работ бетонированная площадка и прилегающая территория, должна быть очищена от мусора

	11
	Особые условия
	Подрядчик несет ответственность за нарушение Правил пропускного и внутри объектового режима на объектах Заказчика. За каждый случай нарушения правил пропускного и внутриобъектового режимов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в соответствии с Регламентом о соблюдении внутреннего режима на объектах ООО «ПЭК».

	12
	Условия оплаты
	Оплата за работы производится Заказчиком в полном объеме после завершения всех этапов строительства, подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2/КС-3, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование работ по договору не предусмотрено.


Главный механик                              ________________________                    Ф.М. Арсланов

