## Ремонт вивария СББЖ Алгай_с инд
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
Ведомость объёмов работ
Текущий ремонт вивария ОГУ «Александрово-Гаяская райСББЖ»
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Двери | [8 empty] | Раздел 1. Двери
1 | 1 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 5.7 |  |  | 2,5+3,2 | 1
2 | 2 | Закладывание проема кирпичем, толщ.стены=380 мм | м3 | 0.2394 |  |  | ((0,3*2,1*0,38) / 100)*100 | 1
3 | 3 |  | шт | 95.76 |  | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 125 |  | 1
4 | 4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 4.8 |  |  | (4,8 / 100)*100 | 1
5 | 5 |  | м2 | 4.8 |  | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2 |  | 1
6 | 6 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1.8 |  |  |  | 1
7 | 7 |  | м2 | 1.8 |  | Дверной блок стальной наружный размером 2100х900 мм |  | 1
8 | 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 3.2 |  |  | (3,2 / 100)*100 | 1
9 | 9 |  | т | 0.7232 |  | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  | 1
10 | 10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2.88 |  |  | ((24*0,12) / 100)*100 | 1
11 | 11 | Окраска дверных откосов | м2 | 2.88 |  |  | ((24*0,12) / 100)*100 | 1
12 | 12 |  | т | 0.52906 |  | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  | 1
Раздел 2. Окна | [8 empty] | Раздел 2. Окна
13 | 13 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 7.4 |  |  | (7,4 / 100)*100 | 1
14 | 14 | Закладывание оконных проемов кирпичем, толщ.стены=510 мм | м3 | 1.938 |  |  | (((2,4+1,4)*0,51) / 100)*100 | 1
15 | 15 |  | шт | 759.696 |  | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 125 |  | 1
16 | 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 2.3 |  |  | (2,3 / 100)*100 | 1
17 | 17 |  | м2 | 2.3 |  | Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый глухой с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, одна стврка с форточкой |  | 1
18 | 18 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 2.5 |  |  | (2,5 / 100)*100 | 1
19 | 19 |  | шт | 1 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | (1 / 10)*10 | 1
20 | 20 |  | м | 2.5 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм |  | 1
21 | 21 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 2.4 |  |  | (2,4 / 100)*100 | 1
22 | 22 |  | м | 2.4 |  | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм |  | 1
23 | 23 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 1.975 |  |  | ((7,9*0,25) / 100)*100 | 1
24 | 24 | Окраска внутренних оконных откосов | м2 | 1.975 |  |  | ((7,9*0,25) / 100)*100 | 1
25 | 25 |  | т | 0.36281 |  | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  | 1
26 | 26 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 1.58 |  |  | ((7,9*0,2) / 100)*100 | 1
27 | 27 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности | м2 | 0.15294 |  |  | ((0,152944) / 100)*100 | 1
28 | 28 |  | кг | 0.0214 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | (0,0000214)*1000 | 1
29 | 29 |  | кг | 0.0704 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | (0,0000704)*1000 | 1
Раздел 3. Полы | [8 empty] | Раздел 3. Полы
30 | 30 | Устройство наливных полов толщ.10 мм: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | м2 | 41.07 |  |  | (41,07 / 100)*100 | 1
31 | 32 |  | т | 0.69819 |  | Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм | 17*41,07/1000 | 1
32 | 33 |  | кг | 8.214 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 0,2*41,07 | 1
33 | 34 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 41.07 |  |  | (41,07 / 100)*100 | 1
34 | 35 |  | м2 | 41.8914 |  | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм |  | 1
35 | 36 |  | т | 0.49284 |  | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 1
36 | 37 |  | кг | 8.214 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 0,2*41,07 | 1
37 | 38 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 49 |  |  | (49 / 100)*100 | 1
38 | 39 |  | т | 0.0049 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 1
39 | 40 |  | м2 | 4.998 |  | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм |  | 1
40 | 41 |  | т | 0.0196 |  | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 19,6/1000 | 1
Раздел 4. Стены и перегородки | [8 empty] | Раздел 4. Стены и перегородки
41 | 42 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | м2 | 168.75 |  |  | (168,75 / 100)*100 | 1
42 | 43 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м | м2 | 14.22 |  |  | (14,22 / 100)*100 | 1
43 | 44 |  | т | 0.058299 |  | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики и блоков из ячеистого бетона, класс C0T, В1, F100, расход 1,25-1,35 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | (58,299156)*0,001 | 1
44 | 45 |  | м3 | 2.8724 |  | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, бетон В2,5 |  | 1
45 | 46 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: стен | м2 | 225.63 |  |  | ((168,75+28,44*2) / 100)*100 | 1
46 | 48 |  | кг | 45.126 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 0,2*225,63 | 1
47 | 49 |  | кг | 3858.273 |  | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | 8,55*2*225,63 | 1
48 | 50 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 225.63 |  |  | ((168,75+28,44*2) / 100)*100 | 1
49 | 51 |  | т | 0.067689 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 1
50 | 52 |  | кг | 45.126 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 0,2*225,63 | 1
Раздел 5. Потолки | [8 empty] | Раздел 5. Потолки
51 | 53 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 41.07 |  |  | (41,07 / 100)*100 | 1
52 | 54 |  | м2 | 42.3021 |  | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |  | 1
Раздел 6. Погрузка и вывоз строительного мусоры | [8 empty] | Раздел 6. Погрузка и вывоз строительного мусоры
53 | 55 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 7.7625 |  |  |  | 1
54 | 56 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 8.314 |  |  |  | 1
55 | 57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | 1т груза | 8.314 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]