Техническое задание
на выполнение аварийно-восстановительных работ в связи с выходом из строя трубопровода тепловой сети длинной 150 м на объекте в Мурманской области, создавшим угрозу прекращения теплоснабжения и в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: Котельная № 148, в/г 18, по адресу: Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск.

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

	№ п/п
	Условия
	Выполнение работ

	1.1.
	Наименование организации-заказчика.
	Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Инновационная
теплоэнергетика»)

	1.2.
	Местонахождение организации-заказчика.
	454091 г. Челябинск,
ул. Красная, д.4, оф.523

	1.3.
	Наименование, местонахождение и характеристика объекта.
	Котельная № 148, в/г 1, по адресу: 
Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск, в/г 18

	1.4.
	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров.
	Выполнение аварийно-восстановительных работ в связи с выходом из строя трубопровода тепловой сети длинной 150 м на объекте в Мурманской области, создавшим угрозу прекращения теплоснабжения и в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: Котельная № 148, в/г 18, по адресу: Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск.

	1.5.
	Цель выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
	Выполнение аварийно-восстановительных работ в связи с выходом из строя трубопровода тепловой сети длинной 150 м на объекте в Мурманской области, создавшим угрозу прекращения теплоснабжения и в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: Котельная № 148, в/г 18, по адресу: Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск.

	1.6.
	Критерий достижения цели (конечный результат).
	Подписание сторонами: 
- Акт о приемке выполненных работ.

	1.7.
	Обоснование необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
	В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- СНиП II-35-76 «Котельные установки» (СП 89.13330.2016);
- РД-10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики»

	2.1. 
	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования.
	1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СниП 31-06-2009»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СниП 3.03.01-87»;
- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СниП 2.03.11-85»;
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СниП 3.04.01-87»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. 
2. Поставка и разгрузка комплектующих и оборудования для восстановительных работ Котельная № 148, в/г 18, по адресу: Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск.
3. Поставщик гарантирует, что:
- комплектующие и оборудование не является бывшим в употреблении.
- качество комплектующих и оборудования в соответствии с ГОСТом, СНиП и НТД.
Поставка комплектующих и оборудования осуществляется транспортом и силами подрядчика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. 
Упаковка комплектующих и оборудования, и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключать его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 
Подрядчик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки комплектующих и оборудования телефонограммой.

	2.2. 
	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров: начало, окончание.
	Начало работ: не позднее 3 рабочих дней с момента получения авансового платежа.
Окончание работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала работ.
Работы осуществляется в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

	2.3.
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ.
	Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

	2.4.
	Выполнение изыскательских работ.
	Не требуется

	2.5.
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций.
	Не требуется

	2.7. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии.
	При необходимости, подрядчик обязан предоставить заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию заказчика. Заказчик проводит допуск подрядчика
 на территорию заказчика в соответствие с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме.

	2.8.
	Выполнение авторского надзора.
	Не требуется

	2.11.
	Технический контроль выполнения работ, оказания услуг, контроль поставки товаров 
	
Заказчик осуществляет контроль выполнения работ. В случае необходимости заказчик имеет право привлекать экспертную организацию. 
 

	2.12.
	Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты 
	На все используемые элементы оборудования, на которые распространяются требования ТР ТС №032/2013, должна быть представлена техническая (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, копии обоснований безопасности, чертежи, схемы, расчеты на прочность) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия ТР ТС №032/2013, сертификаты соответствия ГОСТ Р.) документация на русском языке. 
На прочее оборудование и материалы должны быть представлены копии ТУ, сертификаты качества, соответствия ГОСТ Р, паспорта, сертификаты, декларации ТР ТС (при необходимости их предоставления в соответствии с действующим законодательством).
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без восстановления потребительских свойств, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, серийным. 

	2.13
	Приемка выполненных работ:
	2.13.1 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
2.13.2 Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика должны:
· осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;
· проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД;
· ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика;
· проверять соблюдение технологической дисциплины (качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);
· обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;
· определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ;
· согласовывать выполненные строительно-монтажные работы с представителями Заказчика.
2.13.4 Подрядчик производит сдачу-приемку работ путем предъявления выполненных работ представителям Заказчика и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.13.5 Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.

	3. 
	Требования по объёму гарантий качества работ
	3.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
3.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
3.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.
3.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
3.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
3.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
3.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
[bookmark: _GoBack]3.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№
	Наименование работ
	Сроки работ, календарных день

	1
	Поставка материалов и оборудования на объект, подготовительные работы
	5

	2
	Демонтаж трубопроводов
	5

	3
	Монтаж лотков и опор трубопроводов
	5

	4
	Гидравлические испытания трубопроводов
	5

	5
	Изоляция трубопроводов
	5

	6
	Восстановление благоустройства, сдача работ
	5




