Приложение № 1
к документации и извещению о проведении
открытого запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение капитального ремонта котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (СО Бийского котельного завода  год выпуска 2003 г. Заводской номер №  9701   Производительность: 3,9 Гкал/ч. Замена  экранных, конвективного пучка труб и опускные/перепускные трубы котла.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по проектируемому объекту

	1
	Вид работ
	Капитальный ремонт котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (1 шт.)

	2
	Наименование и местонахождение объекта
	Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Молодежная 1/8, котельная ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ

	3
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 


	4
	Наименование организации, выполняющей работы
	Определяется по итогам аукциона в электронной форме (электронный аукцион).

	5
	Срок выполнения работ
	в течении 45 календарных дней, со дня, следующего за датой заключения Договора.

	6
	Локальная смета
	[bookmark: _GoBack]Локальная смета №1 Капитальный ремонт котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (1 шт.) в котельной ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ.

	7
	Требования к выполнению работ
	Работы выполняются в соответствии с Локальной сметой № 1.  Капитальный ремонт котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (1 шт.) в котельной ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, и действующими СНиП, ТУ, ГОСТ, иными стандартами и обязательными требованиями, предусмотренным действующим законодательством РФ.

	8
	Состав и краткая характеристика
	1.	Разборка тяжелой обмуровки из кирпича, арок, тумб,  из огнеупорного кирпича в топке.
2.	Демонтаж экранных и конвективного пучка труб.
3.        Демонтаж опускные/перепускные труб.
4.	Подготовка очек барабанов под сварку.
5.	Монтаж экранных и конвективного пучка монтаж опускные/перепускные труб.труб,  (сварочные работы).
6.	Гидравлические испытания котла.
7.	Монтаж кирпичной обмуровки, арок, тумб, задней стенки из огнеупорного кирпича в топке. Футеровочные работы.
8. График выполнения работ.


	9
	Особые условия
	1.Работы на объектах выполняются силами Подрядчика из материалов и комплектующих Заказчика. 
2.Заказчик своими силами и за свой счет обязуется поставить все материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. 


	10
	Гарантийный срок 
	Гарантия качества распространяется на все работы, выполняемые подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня их приемки.

	11
	Техническая документация для передачи заказчику:
	1. Акты освидетельствования скрытых работ.
2. Акты проведения испытаний гидравлическим методом.
3. Акт о приемке выполненных работ.






Начальник котельной ______________________ Цыбыков С.В. 





