Техническое задание
на выполнение работ по демонтажу старого и монтажа нового котла с автоматической мазутной горелкой для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г.

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	43.22.12.110
	Работы по демонтажу и монтажу
	-
	-
	-



1. Перечень видов и объемов работ (услуг):
на установку и ввод в эксплуатацию водогрейного котла с автоматической мазутной горелкой по адресу: Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Корабельная 1, в/г № 18, котельная № 148
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Демонтаж горелочного устройства котла КВр-1,5
	усл. ед.
	1

	2
	Демонтаж котла КВр-1,5
	усл. ед.
	1

	3
	Монтаж водогрейного котла КВр-1,6М (оборудование Заказчика)
	усл. ед.
	1

	4
	Монтаж мазутной горелки IL-7S2 (оборудование Заказчика)
	усл. ед.
	1

	5
	Проведение гидравлических испытаний водогрейного котла КВр-1,6М
	усл.ед.
	1

	6
	Проведение ПНР котла с выдачей отчета и составлением режимной карты
	компл
	1


1.1. Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг) Технические требования к работам
1.1.1. Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и документацией. 
1.1.2. Выполнить работы демонтажу/монтажу и вводу в эксплуатацию водогрейного котла с автоматической мазутной горелкой с ВНС (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи) и подключение его к действующим инженерным сетям. 
1.1.3. Работы выполняются этапами:
1 этап - демонтаж изношенного оборудования
2 этап - строительные, монтажные, пусконаладочные и иные работы связанные с объектом работы в соответствии с нормативной документацией, документацией на устанавливаемое оборудование (водогрейный котел КВа-1,6М с автоматической мазутной горелкой IL-7S2/D с ВНС).
1.1.4. Все материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по демонтажу, монтажу, подключению к действующим сетям, пуско-наладочным работам и испытаниям поставляются исполнителем и выполняются собственными средствами и за счет исполнителя за исключением комплекта водогрейного котла КВа-1,6М с автоматической мазутной горелкой IL-7S2/D с ВНС (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи).
1.1.5. При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля, гидравлические испытания в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 25.03.14г. №116 (далее – ФНП) и РД 153-34.1-003-2001 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). 
1.1.6. При производстве работ исполнитель обязан соблюдать требования нормативных документов.
После завершения работ демонтированное оборудование подлежат возврату заказчику на его склад по адресу Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Корабельная 1, в/г № 18. 
- металлолом, иные годные отходы, полученные при демонтаже и/или разборке Объекта;  
1.1.7. Исполнитель должен предоставить расчет стоимости строительно-монтажных/проектных работ с обоснованием каждой статьи.
2.  Место демонтажа, монтажа: Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Корабельная 1, в/г № 18
[bookmark: _Hlk234327335]3. Срок демонтажа, монтажа: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения допуска поставщика на территорию ЗАТО (Срок оформления допуска на объекты ЗАТО составляет от 30 до 60 календарных дней). 
[bookmark: _GoBack]3.1. Поставка необходимых инструментов, механизмов, расходных материалов и оборудования необходимых для демонтажа и монтажа оборудования осуществляется транспортом и силами подрядчика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ.
[bookmark: _Hlk199492794][bookmark: _Hlk219709078]4. Порядок выполнения монтажных работ.
4.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
4.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
5. Требования к выполнению работы:
5.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
5.2. Исполнитель обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
5.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
5.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
6. Требования к безопасности выполняемых работ:
6.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
6.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
6.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
7.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок и гарантирует сохранение эксплуатационных свойств котла в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации/условий эксплуатации котла. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ.
7.2. Исполнитель обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

