Приложение № 1 к договору №______
от «___» ____________ 202____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Пермский край, Нытвенский МО, рп. Уральский, ул. Лесная, д. 20
	1 
	Общие данные
	Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ капитальному ремонту фасада многоквартирного  дома по адресу: Пермский край, Нытвенский МО, рп. Уральский, ул. Лесная, д. 20
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору), проектной документацией шифр 14-2023 (размещается отдельным файлом),  локальным сметным расчетом (размещается отдельным файлом), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих отраслевых и государственных стандартов и других нормативных документов.

	2 
	Наименование выполняемых работ:
	Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Пермский край, Нытвенский МО, рп. Уральский, ул. Лесная, д. 20


	3 
	Количество и перечень выполняемых работ:
	В соответствии с локальным сметным расчетом (размещается отдельным файлом).


	4 
	Место выполнения работ:
	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Уральский

	5 
	Сроки (периоды) выполнения работ:
	[bookmark: _GoBack]С 25.08.2026 по 26.10.2026 г.г. 


	6 
	Цели использования результатов работ 
	Проведение ремонтных работ для приведения многоквартирного  дома по адресу: Пермский край, Нытвенский МО, рп. Уральский, ул. Лесная, д. 20 в нормативное состояние.

	7 
	Виды выполняемых работ :
	1. Отмостка. 
1.1. Демонтировать участки разрушенной отмостки между подъездами 1 и 2, 5 и 6 и в месте выпуска канализации.. 1.2. Выполнить отсыпку из песчано-гравийной смеси толщиной 150 мм.., отсыпку из ПГС утрамбовать.
1.3. Устроить новую отмостку из бетона кл. В15 с армированием сеткой 4Вр1 100х100, толщиной 100 мм. и шириной 1000 мм. При устройстве отмостки оставить штрабы у газовых труб и электрокабелей. 
2. Цоколь: 
2.1. Цоколь здания и стены входов в подвал обшить листами крашеного металлического профиля С10-1000-0.7 по каркасу из металлического профиля ПП 60х27. Верхнюю часть закрыть металлическим отливом из крашеной стали d = 0,7 мм. Цвет профнастила и отливов по выбору заказчика. 
2.2. Перед облицовкой выполнить ремонт штукатурки цоколя в объеме 3 м2. 
2.3. В местах расположения в цоколе здания вент. отверстий вырезать отверстия в листах облицовки и установить вент.решетки 200х200 мм. 
2.4. В местах прохождения по фасаду существующего газопровода и ввода электрокабелей в здание оставить разрывы в облицовке цоколя 100-150мм. от оси трубы (кабеля). 
3. Фасад: 
3.1. Выполнить ремонтно-восстановительную герметизацию стыков панелей, с применением уплотняющих прокладок ПРП и герметизирующей мастики "Сазиласт" или эквивалент. 
3.2. Выполнить окраску стеновых панелей и оштукатуренной кирпичной кладки 1-го этажа фасадной акриловой краской, предварительно шпатлевать и огрунтовать акриловым грунтом под покраску. Цветовые решения по выбору заказчика. 
4. Входные группы: 
4.1. Оштукатурить торцы козырьков подъездов (кроме подъезда 4) ц.п. раствором марки М200 и побелить известью снизу и с торцов. Перед побелкой очистить поверхности от пыли и старой краски. 
4.2. Установить водосточные желоба на козырьках всех подъездов. 
4.3. Заменить металлический дверной блок входа в подъезд 5 правого открывания на левого открывания. Перед заменой демонтировать доводчик и домофон, после - монтировать обратно. 
5. Входы в подвал: 
5.1. Заменить деревянный входной блок на металлический на входе в подвал №1. 
5.2. Демонтировать монолитную бетонную лестницу на входе в подвал №2 и устроить новую из бетона кл. В15. 
5.3. Заменить наплавляемую кровлю на крышах входов в подвал на наплавляемую кровлю из 2 слоев "Унифлекс" или эквивалент. На входе в подвал №2 предварительно выполнить разуклонку ц.п. раствором марки М200 
Перечень и объемы работ отражены в проекте и в локально-сметных расчетах. 

	8 
	Условия выполнения работ:
	Работы должны выполняться в рабочие дни с 8-00 до 20-00 часов. Мусор затаривается в мешки и вывозится по окончанию выполнения работ.

	9 
	Требования по выполнению сопутствующих работ:
	Доставка материалов, оборудования, инструментов, механизмов и т.д.  производится Подрядчиком.
Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.

	10 
	Требования к подрядчику
	В соответствии с ч.7 ст.166 Жилищного кодекса РФ, работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме выполняются на основании договора строительного подряда, заключенного с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

	11 
	Общие требования к выполнению работ:
	11.1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических
документов;
11.2. Работы производятся только в отведённой зоне работ, огражденной силами и материалами Подрядчика.
11.3. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
11.4. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка помещений.
11.5. До начала работ Подрядчик приказом назначает ответственного исполнителя (руководителя) работ на Объекте ответственного за организацию, выполнение и все действия исполнителей на объекте, сдачу-приемку работ, соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, санитарной и противопожарной безопасности при производстве работ, в том числе оформление наряд-допусков на опасные виды работ, руководство этими работами.  Ответственный исполнитель (руководитель) работ ведет учет рабочей силы на объекте, осуществляет подписание исполнительной документации и другие функции. Приказ о назначении ответственного исполнителя (руководителя) работ от Подрядчика на Объекте передается Заказчику в течение 2-х рабочих дней, с даты подписания Договора.
11.6. Подрядчик осуществляет надзор над производством строительно-монтажных и ремонтных работ. Своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования выполненные скрытые работы на соответствие их качества и объёмов настоящему техническому заданию для последующей промежуточной и окончательной  приемки.
Надлежащее качество работ Подрядчик обеспечивает путем производственного контроля на всех стадиях производства работ, включая входной контроль качества поступающих материалов, изделий, соблюдения технологической последовательности и полноты состава технологических операций в соответствии со строительными нормами, достоверного оформления результатов работ в исполнительной документации.
 
10.7. Подрядчик обязан соблюдать требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе, не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
10.8. Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, прошедшими специальное обучение, имеющими соответствующий разряд. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие – подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.
10.9. По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы.
10.10. Материалы, используемые при производстве работ, должны быть сертифицированы.
Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 

	12 
	Требования к безопасности выполнения работ  и безопасности
результатов работ:
	Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.

	13 
	Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:
	1. Сдача и приемка результатов выполненных работ  осуществляется по окончании работ и оформляется путем выставления документа о приемке в виде Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС №3).
2. Обязательными к предъявлению исполнительной документации являются: акты скрытых работ; сертификаты (качества, соответствия, гигиенические и др.) на применяемые материалы.


	14 
	Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости):
	Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам здания Заказчика.


	15 
	Требования по объему гарантий качества работ:
	Подрядчик обязан безвозмездно в течение 30 дней, с даты получения уведомления (претензии) Заказчика, устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

	16 
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
	Гарантийный срок на ремонт должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениям Правительства Российской Федерации и быть не менее 5 лет со дня подписания Акта сдачи и приемки выполненных работ.(ПП РФ №1066 от 29.07.2023 г.)

	17 
	Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком услуг, установленным настоящим Техническим заданием
	Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.


	18 
	Требования к используемым материалам.
	Используемые в работе материалы, должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и обладать сертификатами соответствия, пожарными сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, техническими паспортами завода-изготовителя на оборудование и изделия.




Составил:  гл. инженер _ Паркачёв К.А.
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