(ПРОЕКТ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации на геологическое изучение недр (ГИН),
 по разработке и согласованию проектной документации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, включая получение экспертного заключения о соответствии проекта ЗСО санитарным правилам, 
по разработке и согласованию программы производственного контроля качества воды, включая получение экспертного заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, 
по оценке (переоценке) запасов подземных вод на участке недр, 
по разработке и согласованию технического проекта водозабора  
Муниципального унитарного предприятия «Струнинский водоканал», 
расположенного в г. Струнино Александровского муниципального округа 
Владимирской области.

ОКПД2- 71.12.19.100
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2027г.
Место оказания услуг: г. Струнино Александровского муниципального округа 
Владимирской области

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Наименование  работ
	Муниципальное унитарное предприятие «Струнинский водоканал» Александровского муниципального округа Владимирской области является владельцем лицензии на пользование недрами ВЛМ 00541 ВЭ с целью разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения (срок действия до 01.02.2028). В соответствии с указанной лицензией Участок недр расположен г. Струнино, Александровский муниципальный округ,  Владимирская область. 
На участке недр расположен групповой водозабор на ул. Зеленая д.1, состоящий из 7 скважин: №№14505, 14547, 15874, 14529, 14505-р (законсервирована), М-17-90, М-17-91, а также 3 одиночные скважины: №№1831 на ул. Мичурина, №27904 (законсервирована) на ул. Суворова д.5, №б/н (законсервирована) на ул. Суворова д.5. Водозабор действующий. Все скважины оборудованы на эксплуатацию гжельско-ассельского водоносного горизонта, Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 160-170 м. Горизонт защищен от поверхностного загрязнения юрскими и меловыми глинами вскрытой мощностью 32,5-158 м. Водоносный горизонт – напорный. Глубины скважин 230-250 м. Статический уровень отмечен на глубине 53-91 м. Дебит скважин составляет 12-70 м3/час. Потребность в воде составляет 4255,0 м3/сут. 
Дополнительно, предприятию МУП СВК передана в хозяйственное ведение новая резервная артезианская скважина с КН 33:01:001620:475 глубиной 210 м с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд.
В связи с запескованием скважин №27904 (законсервирована) на ул. Суворова д.5, №б/н (законсервирована) на ул. Суворова д.5, на территории ВЗУ ул. Суворова д.5 с целью дальнейшей передачи в хозяйственное ведение для осуществления хозяйственно-питьевых нужд г. Струнино планируется новая скважина глубиной 250 м. В настоящий момент идет этап проектирования. Место бурения определено – территория ВЗУ на ул. Суворова д.5. Ориентировочный срок окончания работ - декабрь 2026 г.
На предприятии Заказчика, вследствие переоформления лицензии от предыдущего недропользователя (предприятия банкрота), имеются санитарно-эпидемиологические заключения от 05.02.2010 года №33.ВЛ.09.000.Т.000007.02.10,  от 29.01.2010 года №33.ВЛ.09.000.Т.000015.01.10 о соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Проект ЗСО и заключение о соответствии водного объекта санитарным требованиям в связи с добавлением двух новых скважин требуют обновления и согласования. На проект ЗСО необходимо получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Вода, подаваемая потребителям, проходит лабораторный контроль. Средний показатель общей жесткости в питьевой воде централизованного водоснабжения в г. Струнино составляет 7,2 ⁰Ж при гигиеническом нормативе не более 7,0 ⁰Ж. Эпизодически выявляется превышение содержания железа общего – 0,37-0,5 мг/дм3 при нормативе 0,3 мг/дм3. Необходимо получение заключения о соответствии водного объекта санитарным требованиям с формулировкой о соответствии. 
Протоколом ГКЗ СССР от 23.02.1990г. №10797 по Александровскому месторождению, участок г. Струнино учтены запасы по категории «А+В» в количестве 15,0 тыс. м3/сут: категория А – 4,4 тыс. м3/сут, категория В – 10,6 тыс. м3/сут. Переоценка запасов подземных вод не проводилась. Запасы у недропользователя оценены на срок 25 лет.
Необходимо выполнить переоценку запасов на данном месторождении.

	2
	Заказчик (Компания)
	Муниципальное унитарное предприятие «Струнинский водоканал» Александровского муниципального округа Владимирской области (МУП СВК) 
Фактический адрес: 601670, Владимирская область, Александровский муниципальный округ, г.Струнино, ул.Островского, д. 2а, помещение 2
Юридический адрес: 601670, Владимирская область, Александровский муниципальный округ, г.Струнино, ул.Островского, д. 2а, помещение 2
 Тел./факс 8 (49244) 42981; e-mail: voda.strunino@mail.ru
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	Нормативные документы для выполнения работ
	 - Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
- приказ Минприроды России от 14.06.2016 г. № 352 «Об утверждении Правил подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых»;
- приказ Минприроды России от 30.07.2007 г. № 195 «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод»;
- приказ Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569 «Об утверждении Требований к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных 
подземных вод»;
- приказ Минприроды России от 06.09.2012 г. № 265 «Об утверждении Порядка постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списания с государственного баланса»;
- приказ Минприроды России от 27.10.2010 г. № 463 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод»;
- приказ Минприроды России от 29.10.2020 г. № 865 «Об утверждении Порядка государственного учета и ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование участками недр»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.4. 1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы»;
- другие нормативно-правовые акты, действующие на период действия договора.
В случае вступления в силу изменений или отмены вышеуказанных нормативных документов, а так принятие новых нормативно-правовых актов в период действия договора, Исполнитель обязан руководствоваться положениями вновь принятых и действующих нормативных документов.
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	Состав и содержание работ
























































	4.1. ЭТАП 1. Разработка проектной документации на геологическое изучение недр (далее – проект ГИН), включающего поиски и оценку месторождения подземных вод на участке недр г. Струнино, Александровский муниципальный округ, Владимирская область, получение по ней положительное заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
В объем работ по данному этапу в обязательном порядке входит:

4.1.1 Предпроектный сбор, обработка и анализ исходных данных, включая: 
- фондовую и опубликованную геолого-гидрогеологическую и другую информацию, материалы изысканий прошлых лет, ретроспективную информацию по геологическому строению и гидрогеологическим условиям области формирования по региону работ; по качеству подземных вод, истории эксплуатации водозабора;
- уточнение конструкции и определение технического состояния водозаборных скважин; уточнение геолого-литологического разреза по скважинам, необходимость бурения дополнительных скважин, данные Заказчика и другое.

4.1.2 Разработка проекта(ов) зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 
Сопровождение проекта(ов) ЗСО при проведении санитарноэпидемиологической экспертизы проектной документации и получение экспертного заключения; 
Получение в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Владимирской области) либо его территориальном отделе санитарно-эпидемиологического заключения(ий) о соответствии проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Утверждение (установление) ЗСО с проведением геодезической сьемки границ первого пояса зон санитарной охраны, кадастровые работы с составлением перечня координат характерных точек границ зон второго и третьего поясов в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости и подготовку заявочных материалов в соответствии с действующим законодательством.

4.1.3 Разработка программы производственного контроля качества воды в соответствии с Постановлением Правительства №10 от 06.01.2015 г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», а также СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
Согласование программы производственного контроля качества воды с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области либо его территориальным отделом;
Подготовка пакета документов для получения санитарноэпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта (п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека».
Получение Экспертного заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам;
Получение в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области либо его территориальном отделе санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;

4.1.4 Составление проектной документации на геологическое изучение недр, содержащей все необходимые разделы и сведения в соответствии с «Правилами подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых (утв. Приказом Минприроды России № 352 от 14.06.2016 г.)»
Проект ГИН может включать в себя дополнительные разделы проекта и иные документы, материалы и сведения, включая графические приложения, помимо обязательных, необходимые для обоснования предлагаемых проектных решений.

4.1.5 Ознакомление Заказчика с составленной проектной документацией на геологическое изучение недр, составление Исполнителем заявки на проведение экспертизы проектной документации, ее подписание у Заказчика, оплату государственной пошлины на проведение государственной экспертизы.

4.1.6 Направление заявки с документацией на экспертизу проектной документации на геологическое изучение недр в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориальное отделение, ее сопровождение с получением положительного экспертного заключения, подписанного всеми членами экспертной группы.

4.1.7 В случае получения от ФГКУ «Росгеолэкспертиза» или его территориального отделения уведомлений о возврате проектной документации, о несоответствии, допущенных технических ошибках или отрицательного экспертного заключения, проектная документация подлежит внесению исправлений и дополнений в соответствии с требованиями нормативной документации, после чего требуется повторение прохождения мероприятий до момента получения Исполнителем положительного экспертного заключения не позднее 3 месяца с момента заключения договора на оказание услуг по разработке проектной документации на геологическое изучение недр, включающего поиски и оценку запасов месторождения подземных вод. 

4.2 ЭТАП 2. Выполнение работ по оценке запасов подземных вод с составлением отчета по подсчету запасов подземных вод на участке недр г. Струнино Александровского муниципального округа Владимирской области и направлением материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом РФ «О недрах»

4.2.1 Полевые и лабораторные работы, включающие:
- сбор, обработку, анализ и обобщение материалов о гидрогеологических условиях района и эксплуатации водозабора подземных вод;
- сбор, дешифрирование аэро- и космоматериалов (при необходимости в соответствии с проектом ГИН);
- рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории водозабора, эксплуатационных скважин водозабора (включая выборочные экспресс-опробования скважин);
- геофизические исследования на площадках и в скважинах;
- при необходимости бурение дополнительных скважин – работы будут оплачиваться по дополнительному соглашению, заключенному по результатам геологического изучения;
- опытно-фильтрационные работы в скважинах (одиночные и кустовые откачки из скважин);
- лабораторные исследования состава и санитарного состояния подземных вод, а также состава водовмещающих пород;
- стационарные (режимные) наблюдения за уровенным, гидрохимическим, бактериологическим, газовым и температурным режимом подземных вод, а также возможными изменениями гидрогеологических параметров;
- приобретение и установка на скважины оборудования измерений уровней для оценки фоновых режимов и режимных наблюдений.

4.2.2 Камеральная обработка данных (выполняется в процессе и по результатам всех видов работ) и подсчет запасов подземных вод, включающие:
- подготовку, составление и наполнение всех необходимых фактических и картографических материалов и баз данных;
- обоснование исходных данных для оценки запасов в пределах горного отвода действующего водозабора, 
- разработку и создание численных моделей участков водозабора, подсчет запасов с применением метода численного моделирования.

4.2.3 Составление Отчета по подсчету запасов в виде текста, текстовых, табличных и графических приложений.

4.2.4 Текстовая и графическая части отчета должны содержать все необходимые разделы и сведения в соответствии с «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод» (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 569)

4.2.5 Предоставление Исполнителем Отчета по подсчету запасов на утверждение Заказчику, подготовка Исполнителем заявления и документов для сдачи на государственную экспертизу запасов в Роснедра или его территориальный орган. Представление материалов по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренную статьей 29 Закона РФ «О недрах»: 

4.2.6 Сопровождение документов в Роснедра или его территориальном органе до получения протокола об утверждении заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, подписанное руководителем Роснедр (территориальным органом Роснедр) или иным уполномоченным должностным лицом Роснедр (территориального органа Роснедр).

4.2.7 Составление паспорта месторождения, сдача геологической информации о недрах в ФГБУ «Росгеолфонд» и ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу».

Срок исполнения данного этапа не позднее 11 месяцев с момента получения Исполнителем положительного экспертного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертиза» на проектную документацию на геологическое изучение недр ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
 
4.3. ЭТАП 3. Разработка технического проекта разработки месторождения подземных вод (Проект водозабора), представление его на комиссию, получение протокола комиссии КСТП Центрнедра.

Срок исполнения данного этапа не позднее 4 месяца.


	5
	Результат работ и требования к предоставлению готовой документации
	При оказании услуг предусматривается отчётность в соответствии с Календарным планом выполнения работ, соответствующего перечисленным инструкциям и требованиям Заказчика.
5.1 Отчётность ЭТАП 1 (Составление проектной документации на геологическое изучение недр, государственная экспертиза проектной документации на геологическое изучение недр, оформление и передача итоговой документации)
Заказчику направляется ПД со всеми необходимыми графическими и табличными приложениями в электронном виде для внутреннего согласования, принятие работ по этапу регулируется Протоколом ГТС.
Принятие работ происходит после получения положительного экспертного заключения и после направления итоговой ПД Заказчику в бумажном и электронном виде. В электронном виде на CD/DVD диске в 1 экз. предоставляется материалы в соответствии с таблицей:
	№ п/п
	Отчётные материалы
	Формат предоставления
	Примечание

	1
	ПД. Книги
	.pdf и .docx
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру

	2
	Графические приложения
	.pdf и формат графического редактора, в котором строились графические приложения
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру (при наличии)

	3
	Рисунки в тексте
	.pdf формат графического редактора, в котором строились рисунки
	В отдельном каталоге

	4
	Программа ПКК
	.pdf и .docx
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру

	5
	Положительные ЭЗ
	.pdf, .sig
	

	6
	Уведомления и письма
	.pdf
	


5.2 Отчётность ЭТАП 2 (Составление отчёта по геологическому изучению недр, государственная экспертиза запасов, оформление и передача Заказчику и в фонды геологической информации итоговой документации, получение извещений о принятии на хранение Отчётов) 
Заказчику направляется Отчёт со всеми необходимыми графическими и табличными приложениями в электронном виде для внутреннего согласования, принятие работ по этапу регулируется Протоколом ГТС.
Принятие работ происходит после утверждения в установленном порядке положительного экспертного заключения.
В фонды геологической информации (ФГБУ «Росгеолфонд» и Владимирский филиал ТФГИ) направляются материалы в соответствии с «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод» и ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». Заказчику направляются копии накладных (либо аналогичных документов), подтверждающих отправку в фонды геологической информации.
Заказчику направляется Отчёт вместе с графическими приложениями с оригинальными подписями и оттисками печатей на бумажном носителе в 1 экз., соответствующий «Требованиям к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод».
Рисунки в текстовой части отчёта и проекта должны быть напечатаны с использованием цветных струйных принтеров и плоттеров или лазерных принтеров на высококачественной бумаге. Графические и табличные приложения должны быть подписаны должностными лицами исполнителя, ответственными за составление и оформление соответствующих приложений.
Также в электронном виде на CD/DVD в 1 экз. предоставляется материалы в соответствии с таблицей:
	№ п/п
	Отчётные материалы
	Формат предоставления
	Примечание

	1
	Отчёт. Книги
	.pdf и .docx
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру

	2
	Графические приложения
	.pdf и формат графического редактора, в котором строились графические приложения
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру

	3
	Рисунки в тексте
	.pdf формат графического редактора, в котором строились рисунки
	В отдельном каталоге

	4
	Протокол об утверждении положительного экспертного заключения
	.pdf
	

	5
	Полевые материалы
	.pdf
	В случае наличия в отдельном каталоге

	6
	Уведомления и письма
	.pdf
	


Заказчику предоставляются копии документов, подтверждающих направление материалов в фонды, выявленные замечания и предпринятые действия по устранению замечаний. Принятие работ происходит после получения извещений о принятии на хранение и направлению Заказчику извещений.
5.3 Отчётность ЭТАП 3 (Составление проекта на разработку месторождения подземных вод с целью хозяйственно питьевых и производственных нужд, согласование проекта, оформление и передача итоговой документации
Заказчику направляется проект со всеми необходимыми графическими и табличными приложениями в электронном виде для внутреннего согласования, принятие работ.
Принятие работ происходит после получения протокола заседания КСТП Центрнедра и после направления проекта Заказчику в бумажном и электронном виде. В электронном виде на CD/DVD диске в 1 экз. предоставляется материалы в соответствии с таблицей:
	№ п/п
	Отчётные материалы
	Формат предоставления
	Примечание

	1
	Проект
	.pdf и .docx
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру

	2
	Графические приложения
	.pdf и формат графического редактора, в котором строились графические приложения
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру (при наличии)

	3
	Протокол
	.pdf и .docx
	Должны содержать сканы всех необходимых подписей и соответствовать бумажному экземпляру 




	6
	 Исходные данные представляемые Заказчиком Исполнителю
	6.1 Заказчик представляет Исполнителю исходные данные по письменному запросу;
 
6.2 Заказчик обеспечивает допуск работников Исполнителя и командированного им персонала на территорию соответствующих  объектов Общества для работ, не требующих вмешательства в работу технологического оборудования (сбор информации для проектирования, инженерной обработки информации, контрольных измерений и т.п.) и предоставляет Исполнителю достоверную информацию и документацию, необходимую для исполнения обязательств (копию лицензии на право пользования недрами, действующие проекты ЗСО, проект водозабора, имеющиеся протоколы лабораторных испытаний, технологические паспорта на объекты и т.д.); 

	7
	Дополнительные условия выполнения работ
	7.1 Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 
7.2 Все дополнительные затраты на выполнение работ включены в стоимость Договора, включая (при необходимости) обследование объектов, выполнение геодезических и гидрологических работ, получение необходимых дополнительных сведений, плата за проведение государственной экспертизы и иное.
 
7.3 Для выполнения работ Исполнитель может привлекать сторонних юридических и физических лиц по согласованию с Заказчиком.
 
7.4 Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком или согласующим (уполномоченным) органом, в результате выполнения работ, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
 
7.5 Исполнитель обязуется выполнять все требования законодательства (и изменения к нему), действующие в период выполнения работ по теме технического задания.
 
7.6 Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением своих обязательств и не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию: не разглашать, не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищенных законом, а также сведений, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна.
7.7 Вся разработанная и согласованная в процессе выполнения работ Исполнителем документация является собственностью Заказчика.
 

	8
	Требования к участникам закупки
	Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:
8.1 Наличие квалифицированного персонала:
8.2 Наличие у Исполнителя специалистов по гидрогеологии, геофизике, геологии (не менее 1-го специалиста по каждому направлению).
8.3	Наличие программного обеспечения:
Наличие у исполнителя лицензионных программных продуктов, позволяющих выполнить данный вид работ: CorelDraw, AutoCAD либо аналоги.
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1     (ПРОЕКТ)   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   на оказание услуг по разработке  и согласованию  проектной документации на геоло- гическое изучение недр   (ГИН) ,     по разработке   и согласованию проектной документации  зон санитарной охраны  (ЗСО) источников водоснабжения , включая получение экспертного заключения  о со- ответствии проекта  ЗСО санитарным правилам,     по разработке и согласованию  программы производственного контроля качества  воды , включая  получение экспертного заключения о соответствии   водного объекта  санитарным правилам,    по  оценк е   (переоценк е )  запасов  подземных вод на участке недр ,    по разработке и согласованию технического проекта водозабора      Муниципального унитарного предприятия «Струнинский водоканал»,    расположенного в г. Струнино Александровского муниципального округа    Владимирской области .     ОКПД2 -   71.12.19.100   Услуги по инженерно - техническому проектированию прочих объектов, кроме объек- тов культурного наследия     Сроки оказания услуг:  с даты подписания договора по 31.12.2027г.   Место оказания услуг:  г. Струнино Александровского муниципального округа    Владимирской области    

№  п/п  Перечень основных  требований  Содержание основных данных и требований  

1  Наименование  работ  М униципальное унитарное предприятие   «Струнинский  водоканал»   Александровского муниципального округа  Владимирской области  является владельцем лицензии на  пользование недрами ВЛМ 00541 ВЭ с целью разведки и  добычи подземных вод, используемых для целей питье- вого и хозяйственно - бытового водоснабжения или техни- ческого водоснабжения   (срок действия до  01.0 2 .202 8 ). В  соответствии с указанной лицензией Участок недр распо- ложен  г. Струнино, Александровский  муниципальный  округ,    Владимирск ая   област ь .    На участке недр расположен   групповой водозабор   на ул.  Зеленая д.1 , состоящий из 7 скважин: №№14505, 14547,  15874, 14529, 14505 - р   (законсервирована) , М - 17 - 90, М - 17 - 91, а также 3 одиночные скважины: №№1831   на ул.  Мичурина ,  № 27904   (законсервирована) на ул. Суворова  д.5 ,  № б/н   (законсервирована) на ул. Суворова д.5 . Водо- забор действующий . Все скважины оборудованы на экс- плуатацию гжельско - ассельского водоносного горизонта,  Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 160 - 170 м. Горизонт защищен от поверхностн ого загрязнения  юрскими и меловыми глинами вскрытой мощностью 

