ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

Выполнение работ по изготовлению и монтажу локальной вытяжной системы вентиляции воздуха в помещении для ремонта контейнеров аккумуляторных батарей


г. Елизово	    «    » _________ 2026 г.

Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Черных Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «КАП», по итогам ________________________________ на право заключения договора подряда (Итоговый протокол от «____» _________ 2026 г. № ______________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.Определения и понятия

В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1.	Здание авиационно-технической базы и места стоянки самолетов, расположенное по адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.
1.2.	Подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее строительно-монтажные работы, за счет денежных средств Заказчика, собственными силами и (или) привлеченными им третьими лицами.
1.3.	Цена Договора – цена, определенная по результатам проведенной конкурентной процедуры.
1.4.	Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков подрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении подрядчиком недостатков или их устранении за его счет.
1.5.	Срок выполнения работ по Договору – срок, исчисляемый в календарных днях со дня подписания Сторонами Договора до даты подписания Сторонами итогового акта приемки выполненных работ.
1.6.	Акт о приемке выполненных работ и (или) Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – документы, оформленные Подрядчиком, проверенные и подписанные Заказчиком, подтверждающие выполнение работ, отдельных ее видов (этапов) по Договору Подрядчиком за отчетный период. Формы КС-2, КС-3, составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом и (или) техническим заданием и (или) спецификацией и (или) сметной документацией и (или) технической документацией, разработанной Подрядчиком, и графиком производства работ фактических объемов работ за отчетный период по каждым отдельным видам (этапам) работ.
1.7.	Гарантийный срок - срок с даты подписания Акта приемки выполненных работ, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и/или применением некачественных материалов, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
1.8.	Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые Договором и государственными стандартами, сводами правил, техническими регламентами, нормами и правилами действующих в Российской Федерации, проектом.
1.9.	Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, конструкции и изделия, предназначенные для выполнения работ в соответствии с техническим заданием и (или) проектно-сметной документацией.
1.10.	Недостатки - допущенные нарушения, отступления от требований, предусмотренных проектом и Договором, строительными нормами и правилами.
1.11.	Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, объем, качество и точность выполнения которых невозможно определить после выполнения последующих работ, монтажа конструкций и оборудования.
1.12.	Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работ.
1.13.	Работы - объем работ, соответствующий условиям Договора и приложениям к нему, в т.ч. техническому заданию и (или) проектной-сметной документации и (или) сметной документации, и подлежащий выполнению Подрядчиком. 
1.14.	Дни - календарные дни, если иное не предусмотрено текстом Договора.

2. Предмет Договора

2.1.	Предметом настоящего Договора является выполнение работ по изготовлению и монтажу локальной вытяжной системы вентиляции воздуха в помещении для ремонта контейнеров аккумуляторных батарей (далее – Работы), расположенное в пристройке к зданию авиационно-технической базы и места стоянки самолетов по адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3 (далее – Объект).
2.2.	Работы выполняются в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) (Приложение № 1).
2.3.	Место выполнения работ: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1.	Цена Договора составляет – __________________________________________ (__________________________________) руб., в т.ч. НДС ___ % (или НДС не облагается).  Цена Договора является твердой и изменению не подлежит.
3.2.	В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.
[bookmark: _Ref361834675][bookmark: _Ref361858588]3.3.	Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
3.3.1.	Расчет (окончательный расчет) за выполненные Работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления даты счета, универсального передаточного документа (акта), выставленных на основании надлежаще оформленного Акта о приемке выполненных работ.
3.5.	Расчет (окончательный расчет) за выполненные по Договору Работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

4. Срок действия Договора

4.1.	Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 октября 2026 года, а в части гарантийных обязательств — до истечения срока их действия.

5. Сроки выполнения работ и порядок их приема-передачи

5.1.	Подрядчик выполняет работы в следующие сроки по видам работ:
 – выполнение работ по изготовлению и монтажу локальной вытяжной системы вентиляции воздуха в помещении для ремонта контейнеров аккумуляторных батарей – не позднее 31 октября 2026 года, с правом досрочного выполнения договорных обязательств.
5.2.	В случае внесения Заказчиком изменений в разработанную Подрядчиком техническую документацию (не связанных с устранением недостатков) и (или) сметную документацию, срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон, а стоимость работ должна быть пересмотрена с учетом изменения объёмов работ.
5.3.	После окончания работ Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ. Одновременно с уведомлением Заказчику предоставляются акты о приемке выполненных работ.
5.4.	Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов о приемке выполненных работ, осуществляет проверку фактически выполненных работ, рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ от приёмки.

6. Права и обязанности Сторон

6.1.	Подрядчик вправе:
6.1.1.	Требовать от Заказчика оплаты в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
6.1.2.	Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему Работ и численность необходимого для этого персонала.
6.1.3.	Обращаться к Заказчику за указаниями и разъяснениями по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по Договору.
6.2.	Подрядчик обязан:
6.2.1.	Соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим Работы, являющиеся предметом настоящего Договора.
6.2.2.	Назначить приказом своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – представитель Подрядчика). Любые указания и (или) решения, принятые представителем Подрядчика, считаются действительными от имени Подрядчика.
6.2.3.	Направить Заказчику не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора перечень лиц и техники, которая будет задействована при производстве Работ на объекте.
6.2.4.	Оформить через оператора аэродрома гражданской авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово) АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора пропуска на работников (лиц) и транспортные средства, привлекаемых к Работам, в зону транспортной безопасности АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Формы (бланки) заявлений, писем, указаны на сайте: https://pkc.aero/partners/about/info.
6.2.5.	Не позднее 2-х дней после обнаружения, уведомлять Заказчика о возникших дефектах и недостатках, а также сообщать об обстоятельствах, существенно влияющие на ход Работ и возможное удорожание их стоимости. 
6.2.6.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-	необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению Работ;
-	иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.2.7.	Вести журнал производства работ (при необходимости), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
6.2.8.	Обеспечивает Заказчику и (или) представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества Работ, выполняемых Подрядчиком.
6.2.9.	Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме-передаче выполненных Работ.
6.2.10.	Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой.
6.2.11.	Извещать надлежащим образом Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 
6.2.12.	Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
6.2.13.	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, требованиями нормативных документов и утвержденными техническими условиями.
6.2.14.	Обеспечить соблюдение требований по производственной, экологической и пожарной безопасности, энергосбережению, в т.ч.:
 Соблюдать трудовое и экологическое законодательство, требования пожарной безопасности.
 Обеспечивать безопасность при производстве Работ персонала Подрядчика, Заказчика и третьих лиц.
 Иметь разрешения, лицензии, допуски и (или) иные разрешительные документы, необходимые для производства Работ, являющихся предметом настоящего Договора.
 Обеспечивать выполнение Работ, обусловленных настоящим Договором, квалифицированными работниками. Ответственность за квалификацию работников по настоящему Договору возлагается на Подрядчика.
 Предоставить Заказчику списки работников производящих работы, с обязательным указанием должности (профессии), групп по электробезопасности (для работников, допущенных к обслуживанию электротехнического оборудования).
 Обеспечить перед началом Работ явку работников для прохождения вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, согласно предоставленного Заказчику списка.
 Назначить ответственных за производство работ (бригадира, производителя работ) с предоставление оформленного надлежащим образом подтверждающего документа Заказчику.
 Обеспечивать порядок на выделенной зоне производства работ, уборку мусора, складирование материалов и груза, а так же нести ответственность за бытовые помещения, предоставленные Заказчиком.
 Выполнение огневых работ производить строго по согласованию с Заказчиком.
 Извещать Заказчика о произошедших случаях травматизма работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц, произошедших в выделенной зоне по вине Подрядчика.
 Нести ответственность за расследование и учет несчастных случаев произошедших с их работниками на территории Заказчика.
 Обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, защитными касками, и другими средствами индивидуальными и коллективными средствами защиты, а также электроинструментами и т.д.
 При ведении монтажа своевременно выставлять ограждения опасных зон, монтажных горизонтов, лестничных маршей, защитных козырьков, ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мости. Устанавливать их в соответствии с проектом производства работ и "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
 Не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним.
 По окончании работ убирать рабочие места, места прохода и строительные площадки в местах производства работ от строительного мусора и отходов, образовавшихся по вине Подрядчика. Способы удаления мусора с этажей согласовать с Заказчиком.
 Согласовывать графики производства совмещенных работ между организациями при выполнении совмещенных работ.
 Выполнять предписания должностных лиц Заказчика, представителей ведомственного надзора, инспекторов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля.
 Обеспечить запрет курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах.
 Обеспечить запрет распития спиртных напитков, нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6.2.15.	Вывезти в течение трех календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. Передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку и (или) Объект или иные имущество, принятое Подрядчиком от Заказчика перед началом Работ.
6.2.16.	Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, причиненный имуществу Заказчика, а также третьих лиц.
6.3.	Заказчик вправе:
6.3.1. Осуществлять контроль по ходу выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
6.4.	Заказчик обязан:
6.4.1.	Назначить ответственное лицо осуществляющее надзор за выполнением работ на Объекте, которое уполномочено производить контроль, проверку и приемку работ, включая освидетельствование скрытых работ, и в течение трех дней с момента подписания Договора предоставить заверенную копию приказа Подрядчику.
6.4.2.	Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
6.4.3. 	В течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку и (или) Объект, проектно-сметную документацию и (или) сметный расчет или иные документы и имущество, необходимые для выполнения Работ по Договору, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения Работ по Договору.
6.4.4.	Оказать содействие в получении персоналом Подрядчика необходимых пропусков и допусков на территорию Объекта и территорию, на которой расположен Объект, для производства работ до их начала, а также организовать обучение персонала Подрядчика правилам, положениями и иными нормативными документами о соблюдении режима территории, на которой расположен Объект.
6.4.5.	Передать Объект для выполнения работ: указать места складирования строительных и демонтированных материалов, а также имущества Подрядчика.
6.4.6.	Обеспечить проверку выполненных работ в натуре, своевременно подписывать акты приемки выполненных работ.
6.4.7.	Производить оплату в сроки и на условиях, установленных Договором.
6.4.8.	В случае обнаружения недостатков в процессе строительства и (или) выполнения Работ и последующей эксплуатации Объекта в течение 3-х (трех) дней со дня обнаружения заявить об этом Подрядчику.

7. Скрытые работы

7.1.	Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения.
7.2.	Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
7.3.	Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки.
7.4.	Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
7.5.	В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
7.6.	В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
7.7.	Приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией оформляется соответствующим актом.
[bookmark: _GoBack]7.8.	Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах.

8. Гарантии качества работ

8.1.	Гарантийный срок на выполненные работы Подрядчиком составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
8.2.	Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют требованиям качества, Заказчик совместно с Подрядчиком составляют рекламационный акт, где, кроме прочего, определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее десяти дней со дня обнаружения недостатков. 
8.3.	Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение двух дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах и недостатках направить своего уполномоченного представителя. 
8.4.	При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.
8.5.	Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, Заказчиком или ненадлежащей эксплуатацией и/или содержанием, уходом.

9. Порядок приемки-передачи Объекта 

9.1.	Передача Объекта после завершения строительно-монтажных работ осуществляется путем составления и подписания Акта.
9.2.	Заказчик вправе отказаться от приемки, в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
9.3.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов и недостатков по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Затраты по экспертизе несет инициатор ее проведения, с последующим возмещением за счёт лица, ответственного за допущенные дефекты и недостатки.
9.5.	Мотивированным отказом от подписания актов со стороны Заказчика будет считаться отказ в случае:
-	несоответствия работ (этапа работ) технической документации, расчете стоимости работ, 
-	несоответствия работ (этапа работ) действующим нормативным документам, установленным требованиям СП, ГОСТ, СНиП, санитарных норм и т.д.;
-	наличие дефектов.

10. Ответственность Сторон

10.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
10.2.	Ответственность Заказчика:
10.2.1.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
10.2.2.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 0,01 % от не оплаченной в срок суммы.
10.3.	Ответственность Подрядчика:
10.3.1.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
10.3.2.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 0,01% от суммы невыполненных работ. 
10.4.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.5.	Для определения мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Подрядчика с учётом предмета настоящего Договора и с целью сохранения гарантии качества результата работ стороны пришли к соглашению считать обстоятельствами непреодолимой силы также неблагоприятные погодные условия, в период действия которых исполнение обязательств Подрядчика может привести к снижению качественных характеристик выполняемых работ. О действии таких обстоятельств, их характере и продолжительности Подрядчик делает отметки в журнале производства работ и извещает о них представителя Заказчика.
10.6.	Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Порядок расторжения Договора

11.1.	Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае однократного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, а также нарушения Подрядчиком сроков, утвержденных в «Графике производства работ».
11.2.	Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора. 
11.3. В случае расторжения Договора в связи с нарушением п.11.1. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть Заказчику аванс. За исключением суммы оплаты работ, принятых Заказчиком в установленном порядке и подтвержденных подписанными Заказчиком актами (акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ). 

12. Разрешение споров

12.1.	Все споры и разногласия сторон, возникающие при заключении, исполнении настоящего Договора или в связи с ним будут решаться путем переговоров между сторонами.
12.2.	В случае не достижения согласия путем переговоров, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.
12.3.	До предъявления иска обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Получившая претензию сторона обязана в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии ответить другой стороне о полном или частичном удовлетворении либо отклонении полученной претензии.

13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
13.2.	Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десять) дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
13.3.	Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.
13.4.	Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Заключительные положения

14.1.	Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 10 календарных дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении с момента наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.
14.2.	Настоящий Договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
14.3.	По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4.	Список приложений Договора:
14.4.1	Приложение №1 – Описание объекта закупки (техническое задание).

15. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

	Заказчик:
АО «КАП»
	Подрядчик:


	
Юридический и почтовый адреса:
684005, Камчатский край,
 Елизовский район, 
г. Елизово, аэропорт.

ИНН: 4105044355
КПП 410101001
ОГРН: 1144177032372
 
тел./факс: + 7 (41531) 99-931, 99-561
e-mail: reception@aokap.ru
	

	Банковские реквизиты:
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), 
г. Благовещенск
р/с: 40702 810 3 0156 0000807
к/с: 30101 810 3 0000 0000765
БИК: 041012765
	

	
Генеральный директор
	

	

Д.С. Черных 
	

	м.п.
	м.п.
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