
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство навесного вентилируемого фасада цокольной части объекта капитального строительства:
«Фильмохранилище №10», расположенный по адресу: 142050, Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, территория Госфильмофонда, стр. 13

	№
п.п.
	Наименование условий
	Содержание условий

	1.
	Ключевые требования

	1.1
	Цели работы
	Устройство навесного вентилируемого фасада на цокольной части здания

	2.
	Общие данные

	2.1
	Наименование объекта капитального строительства
	«Фильмохранилище №10», расположенный по адресу: 142050, Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, территория Госфильмофонда, стр. 13

Периметр здания: 213 метров погонных
Кол-во этажей: 1 этаж
Максимальная отметка цокольной части: +0,67 м
Средняя высота цоколя: 0,56 м
Площадь цоколя: 119,3 м2


	2.2
	Вид строительства
	Текущий ремонт. Строительно-монтажные работы.

	2.4
	Место расположения объекта, область, район, населенный пункт.
	Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, территория Госфильмофонда, стр. 13

	2.5
	Заказчик/ Технический заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации».

	2.6
	Подрядчик на СМР НВФ
	Определяется по результатам проведения конкурса.

	2.7
	Основание для производства работ (комплект документации, предоставляемый Заказчиком)
	- Настоящее техническое задание; 
- Документация (в объеме достаточном для выполнения работ).
Примечание: все технические параметры и прочие характеристики, не учтенные настоящим техническим заданием, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

	2.8
	Сроки выполнения работ
	Начало работ: не позднее семи календарных дней с момента подписания договора
[bookmark: _GoBack]Завершение работ – не позднее 45 календарных дней с момента подписания договора
Общий срок производства Работ, в том числе этапов Работ, в соответствии с Графиком производства Работ 
Подрядчик участвует в сдаче приемки выполненных работ в целях своевременного устранения недостатков

	2.9
	Основные технико-экономические показатели здания
	Площадь облицовки навесного вентилируемого фасада цоколя составляет – 119,3 м2.
Площади ориентировочные и уточняются в ходе предварительного осмотра объекта, при этом стоимость разработки материалов изменению не подлежит.

	2.10
	Номинируемые материалы
	1. Навесная фасадная система.
2. Керамогранит.


	3.
	Состав выполняемых работ

	3.1
	Задача претендента в рамках подготовки предложения.
	1. Сформировать коммерческое предложение на монтаж навесного вентилируемого фасада в соответствии с данным Техническим заданием, предоставленным Заказчиком и типовыми решениями производителей НВФ, учитывая необходимость сохранения существующего утепления цоколя (допускается замена существующего утеплителя в объеме 10%). 
2. В коммерческом предложении в явном виде выделить стоимость необходимых материалов.
3. В случае, если в состав работ, обозначенный в Техническом задании, не включены какие-либо виды работ, необходимые для выполнения предмета конкурса, претендент обязан указать данные работы отдельно и определить их стоимость. Согласование дополнительных работ и материалов, необходимых для выполнения комплекса работ согласно предмету настоящего Конкурса, после заключения Договора не допускается.
4. Предоставить детализированный график выполнения работ с разбивкой на этапы:
4.1. Подготовительный этап (закупка и доставка материалов для выполнения работ; согласование списков сотрудников Подрядчика для допуска на объект).
4.2. Демонтажные работы (демонтаж керамической плитки с цокольной части здания с дальнейшей утилизацией).
4.3. Этап выполнения монтажных работ. 
4.3.1. Нанесение разметки на существующий утеплитель для выреза отверстия под монтаж кронштейна (допускается замена существующего утеплителя в объеме 10%).
4.3.2. Монтаж подсистемы вентилируемого фасада.
4.3.3. Заделка отверстий под монтаж кронштейнов пеной.
4.3.4. Монтаж отлива в верхней части вентилируемого фасада с герметизацией стыка стена/отлив.
4.3.5. Монтаж керамогранита (толщина керамогранита не менее 8мм).
4.4. Уборка зоны выполнения работ.
4.5. Утилизация строительных отходов.
4.6. Сдача выполненных работ Заказчику.

	3.2
	Объемы работ, возлагаемые на Подрядчика.
	         Состав и объемы работ определяются настоящим Техническим заданием, но не ограничиваясь:
В части устройства навесного вентилируемого фасада:
1. Подрядчик обеспечивает весь необходимой объем инструмента и материалов, включая разработку всей необходимой проектно-технической документации и получение согласований (при необходимости) и учитывает в своих расценках. 
2. Все основные, вспомогательные, сопутствующие и прочие материалы (не упомянутые в явном виде в Техническом задании) включая затраты на подтверждение качества выполненных работ.
3. Сохранность и ответственность за конструкции несет подрядчик по монтажу ВФ, с момента подписания договора. 
4. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы с учетом всех необходимых затрат для качественного выполнения СМР, стоимость которых определяются на этапе тендера.
5. Выполнить комплекс работ по устройству конструкций (стен) навесного вентилируемого фасада из керамогранитных плит по утеплителю цоколя, предварительно выполнив демонтаж существующей плитки.
6. Существующее утепление плитами цоколя здания, закрепленными посредством тарельчатых дюбелей, сохраняется (допускается замена существующего утеплителя в объеме 10%).
7. Выполнить монтаж вентилируемого фасада с креплением в соответствии с ГОСТ Р 58154-2018 «Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем».
8. Выполнить монтаж отливов, включая угловые элементы. Отливы должны быть выполнены без устройства стыка в видимой зоне дверных проемов.
9. Выполнить устройство облицовки на НВФ.
10. Выполнить устройство декоративных ламелей.
11. Все примыкания (в том числе к окнам, дверям, вент. решеткам) – зона ответственности подрядчика по фасаду.
12. В местах установки инженерного оборудования выполнить отверстия/закладные для установки данного оборудования. 
13. Выполнить устройство и отделку ниш для поливочных кранов и ниши патрубков для подключения пожарных машин при необходимости.
14. После завершения работ по устройству фасада Подрядчик обязан выполнить финальную очистку поверхностей фасадов, в т. ч. включая дверные полотна.
15. Крепление к фасаду выполнить на держатели и зажимы для фасада.

	4.
	Требования к выполняемым работам

	4.1
	Разработка организационно-технологической документации
	Технические решения, оформление документации:
· В рамках тендера Подрядчик разрабатывает организационно-технологическую концепцию производства работ, в составе которой определяет последовательность демонтажа/монтажа конструкций.
Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) на фасад на основании переданных исходных данных. 

	4.2
	Требования к выполнению работ
	Работы вести в соответствии с действующими нормативными документами.
1. В части разработки деталировочной документации:
1.1. Провести натурные обмеры и испытания несущих и ограждающих конструкций в объеме, необходимом для производства работ.
1.2. Выполнить разработку деталировочной документации (при необходимости), согласовать с Заказчиком.

2. В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ:
2.1. Подрядчик своими силами и за свой счёт разрабатывает проект производства работ (далее по тексту ─ ППР) и согласовывает его с Заказчиком. Организацию ведения работ осуществлять строго в соответствии с утвержденным ППР.
2.2. Самостоятельно устраняет замечания Заказчика, в случае выявления нарушений при производстве работ.
2.3. При необходимости предъявляет выполняемые работы представителям и заинтересованным инстанциям со стороны Заказчика.
2.4. Подрядчик своими силами и за свой счёт выполняет все необходимые работы до и во время выполнения всего комплекса работ, в т. ч. исполнительные съёмки, фотофиксации и прочее, а также оформляет исполнительную документацию в полном объёме согласно действующих норм.

3.  В части выполнения работ:
3.1. Обеспечение выполняемого объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями.
3.2. Объем работ включает весь комплекс мероприятий по изготовлению, поставке, установке, регулировке, герметизации примыканий заполнения проемов к строительным конструкциям в соответствии с ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 59599-2021 и др..
3.3. Перед приёмкой стройплощадки фронта работ Подрядчик должен проверить возможность выполнения СМР. О выявлении невозможности выполнять СМР заблаговременно сообщать Заказчику в письменном виде, чтобы исключить любые задержки сроков. С началом работ Подрядчик берет на себя полную ответственность за выполняемые им работы и сроки их выполнения.
3.4. До начала работ Подрядчик обязан самостоятельно произвести все необходимые обмеры и ознакомиться с условиями стройплощадки.
3.5. Обеспечение освещения зоны производства работ, установка всех необходимых стендов и щитов для обозначения зоны производства работ.
3.6. Обеспечение правильности уровней, размеров и соосностей. В случае допущения ошибок подрядчик исправляет ошибки за свой счет.
3.7. В процессе производства работ Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан выполнить все мероприятия, связанные с проведением в объёме требований действующих норм всех технологически необходимых контрольных испытаний материалов и возводимых конструкций с привлечением собственной, либо сторонней лицензированной лаборатории.
3.8. Подрядчик должен предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечивать бесперебойное выполнение работ.
3.9. Подрядчик организовывает хранение и разгрузку материала, в т.ч. номинированного. Затраты на хранение Заказчик не компенсирует.

4. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды:
4.1. Обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды на объекте.
4.2. Обеспечение установки всех требуемых ограждений для безопасности сотрудников и транспорта на период строительства.
4.3. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать меры по охране окружающей среды, не допускать разлива ГСМ.
4.4. Обеспечение вывоза мусора и отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ, с утилизацией.
4.5. Обеспечение содержания в чистоте рабочих мест, бытовых зданий и помещений, мест складирования материала.

5. В части мероприятий по мобилизации подрядчик своими силами и за свой счёт выполняет все мероприятия по мобилизации, как, например:
5.1. Подготовку мест стоянки строительной техники, складирования материалов организует Подрядчик.
5.2. Точку подключения электричества предоставляет Заказчик. 
5.3. Организация энергоснабжения и освещения непосредственно рабочих мест от точек подключения.
5.4. Перебазирование на стройплощадку и эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов, сварочного, а также иного оборудования, оснащения и инструмента, необходимого для проведения работ.
5.5. Подрядчик принимает на себя обязательства в части обеспечения выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ.
5.6. Организация (соответственно по окончании работ – разборка и вывоз) крытых площадок (участков) для хранения материалов, для производства всех необходимых видов работ, оснащение их всем необходимым.
5.7. Расходы на эксплуатацию вышеперечисленного оборудования, техники, оснащения.
5.8. Проживание на территории стройплощадки не предусмотрено.
5.9. Подрядчик обеспечивает все мероприятия связанные с соблюдением технологии производства работ в зимний период без дополнительного удорожания (в т. ч., но не ограничиваясь, устройство и обслуживание тепляков, теплых зон для подготовки и подогрева материалов и смесей, очистка от наледи и снега).
5.10. Подрядчик организует устройство и обслуживание туалетов для своих сотрудников.

	5.
	Особые условия по выполнению работ:

	5.1
	По проведению работ 
	1. В части производства, поставки и сохранности материалов:
1.1. Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами. 
1.2. Изделия должны обеспечивать все нормативные требования Проектной документации по звукоизоляции.
1.3. Подрядчик принимает на себя обязательства в части обеспечения выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ.
1.4. Обеспечение входного контроля качества материалов и конструкций, применяемых в строительно-монтажных работах, в т. ч. поставляемых по прямому договору с Заказчиком.
1.5. Обеспечить сохранность материалов и оборудования на строительной площадке.
На все применяемые при производстве работ материалы Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты и паспорта с каждой поставки в комплекте с исполнительной документацией.

	6.
	Дополнительные требования

	6.1
	Требования к стоимости и объемам коммерческого предложения
	1. Претенденту необходимо ознакомиться с предоставленной Заказчиком Документацией на выполнение работ. На ее основании подготовить конкурсное предложение на выполнение строительно-монтажных работ. При определении Цены Работ претендент самостоятельно определяет объемы всех строительно-монтажных работ и несет полную ответственность за возможное несоответствие объемов работ в предоставленной Документации и конкурсном предложении. Претендент не имеет права менять форму и структуру предложенных заказчиком форм приложений, на основании которых должно быть подготовлено конкурсное предложение.
Все перерасходы по материалам, свыше заложенных в Технической документации, включаются в расценку СМР.

	6.2
	Требования к оформлению документов и сдачи работ, пересчету номинируемых материалов
	1. Всю документацию по объекту вести в соответствии с действующими нормативными документами.
2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций, график движения рабочей силы и техники.
3. При необходимости Подрядчик оформляет и закрывает разрешения на перемещение отходов строительства, согласно технологическому регламенту обращения с отходами и передает Заказчику.
4. До начала работ Подрядчик самостоятельно предоставляет Заказчику Приказы на ответственных представителей по охране труда, пожарной безопасности, за производство работ.
5. Подрядчик обеспечивает подготовку, согласование и сдачу исполнительной документации Заказчику. Полный комплект исполнительной документации передается в двух экземплярах в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
6. Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику.
7. Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта оборудования, технические отчеты и иною документацию по требованию Заказчика.
8. Все строительные материалы, изделия, оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта, соответствовать всем санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям проекта.
9. Все работы выполняются в соответствии с СП, СНиП, ГОСТ, ТУ, РДС, Пособиями к СНиП, Рекомендациями, РД, СанПиН, ВСН, НБП, ТСН, Инструкциями, а также ППР, Технологическими картами и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими требования к качеству строительства, действующими на территории Москвы и Российской Федерации.
10. Подрядчик должен соблюдать требования к технике безопасности при производстве работ, а также требования к культуре производства работ. На объекте должен быть организован входной контроль ввозимых материалов, изделий и оборудования, с ведением журнала входного контроля.
11. Выполнение работ в зимний период, при отрицательных температурах и в летний период, при температуре выше +25°С, должны вестись в соответствии с ППР на каждый вышеуказанный период.
Пересмотр единичных расценок на выполнение работ не производится.

	7.
	Гарантийные обязательства

	7.1
	Гарантийные качества работ
	Гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалов, Оборудования, Конструкций и Изделий составляет 36 месяцев.
Гарантийный срок начинается с момента подписания Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока.
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