ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство навесного вентилируемого фасада цокольной части объекта капитального строительства:

«Фильмохранилище №10», расположенный по адресу: 142050, Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, территория Госфильмофонда, стр. 13

| № п.п. | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ключевые требования |  |
| 1.1 | Цели работы | Устройство навесного вентилируемого фасада на цокольной части здания |
| 2. | Общие данные |  |
| 2.1 | Наименование объекта капитального строительства | «Фильмохранилище №10», расположенный по адресу: 142050, Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, территория Госфильмофонда, стр. 13 Периметр здания: 213 метров погонных Кол-во этажей: 1 этаж Максимальная отметка цокольной части: +0,67 м Средняя высота цоколя: 0,56 м Площадь цоколя: 119,3 м2 |
| 2.2 | Вид строительства | Текущий ремонт. Строительно-монтажные работы. |
| 2.4 | Место расположения объекта, область, район, населенный пункт. | Московская обл. г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы, территория Госфильмофонда, стр. 13 |
| 2.5 | Заказчик/ Технический заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации». |
| 2.6 | Подрядчик на СМР НВФ | Определяется по результатам проведения конкурса. |
| 2.7 | Основание для производства работ (комплект документации, предоставляемый Заказчиком) | - Настоящее техническое задание; - Документация (в объеме достаточном для выполнения работ). Примечание: все технические параметры и прочие характеристики, не учтенные настоящим техническим заданием, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. |
| 2.8 | Сроки выполнения работ | Начало работ: не позднее семи календарных дней с момента подписания договора Завершение работ – не позднее 45 календарных дней с момента подписания договора Общий срок производства Работ, в том числе этапов Работ, в соответствии с Графиком производства Работ Подрядчик участвует в сдаче приемки выполненных работ в целях своевременного устранения недостатков |
| 2.9 | Основные технико-экономические показатели здания | Площадь облицовки навесного вентилируемого фасада цоколя составляет – 119,3 м2. Площади ориентировочные и уточняются в ходе предварительного осмотра объекта, при этом стоимость разработки материалов изменению не подлежит. |
| 2.10 | Номинируемые материалы | - Навесная фасадная система. - Керамогранит. |
| 3. | Состав выполняемых работ |  |
| 3.1 | Задача претендента в рамках подготовки предложения. | - Сформировать коммерческое предложение на монтаж навесного вентилируемого фасада в соответствии с данным Техническим заданием, предоставленным Заказчиком и типовыми решениями производителей НВФ, учитывая необходимость сохранения существующего утепления цоколя (допускается замена существующего утеплителя в объеме 10%). - В коммерческом предложении в явном виде выделить стоимость необходимых материалов. - В случае, если в состав работ, обозначенный в Техническом задании, не включены какие-либо виды работ, необходимые для выполнения предмета конкурса, претендент обязан указать данные работы отдельно и определить их стоимость. Согласование дополнительных работ и материалов, необходимых для выполнения комплекса работ согласно предмету настоящего Конкурса, после заключения Договора не допускается. - Предоставить детализированный график выполнения работ с разбивкой на этапы: - Подготовительный этап (закупка и доставка материалов для выполнения работ; согласование списков сотрудников Подрядчика для допуска на объект). - Демонтажные работы (демонтаж керамической плитки с цокольной части здания с дальнейшей утилизацией). - Этап выполнения монтажных работ. - Нанесение разметки на существующий утеплитель для выреза отверстия под монтаж кронштейна (допускается замена существующего утеплителя в объеме 10%). - Монтаж подсистемы вентилируемого фасада. - Заделка отверстий под монтаж кронштейнов пеной. - Монтаж отлива в верхней части вентилируемого фасада с герметизацией стыка стена/отлив. - Монтаж керамогранита (толщина керамогранита не менее 8мм). - Уборка зоны выполнения работ. - Утилизация строительных отходов. - Сдача выполненных работ Заказчику. |
| 3.2 | Объемы работ, возлагаемые на Подрядчика. | Состав и объемы работ определяются настоящим Техническим заданием, но не ограничиваясь: В части устройства навесного вентилируемого фасада: - Подрядчик обеспечивает весь необходимой объем инструмента и материалов, включая разработку всей необходимой проектно-технической документации и получение согласований (при необходимости) и учитывает в своих расценках. - Все основные, вспомогательные, сопутствующие и прочие материалы (не упомянутые в явном виде в Техническом задании) включая затраты на подтверждение качества выполненных работ. - Сохранность и ответственность за конструкции несет подрядчик по монтажу ВФ, с момента подписания договора. - Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы с учетом всех необходимых затрат для качественного выполнения СМР, стоимость которых определяются на этапе тендера. - Выполнить комплекс работ по устройству конструкций (стен) навесного вентилируемого фасада из керамогранитных плит по утеплителю цоколя, предварительно выполнив демонтаж существующей плитки. - Существующее утепление плитами цоколя здания, закрепленными посредством тарельчатых дюбелей, сохраняется (допускается замена существующего утеплителя в объеме 10%). - Выполнить монтаж вентилируемого фасада с креплением в соответствии с ГОСТ Р 58154-2018 «Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем». - Выполнить монтаж отливов, включая угловые элементы. Отливы должны быть выполнены без устройства стыка в видимой зоне дверных проемов. - Выполнить устройство облицовки на НВФ. - Выполнить устройство декоративных ламелей. - Все примыкания (в том числе к окнам, дверям, вент. решеткам) – зона ответственности подрядчика по фасаду. - В местах установки инженерного оборудования выполнить отверстия/закладные для установки данного оборудования. - Выполнить устройство и отделку ниш для поливочных кранов и ниши патрубков для подключения пожарных машин при необходимости. - После завершения работ по устройству фасада Подрядчик обязан выполнить финальную очистку поверхностей фасадов, в т. ч. включая дверные полотна. - Крепление к фасаду выполнить на держатели и зажимы для фасада. |
| 4. | Требования к выполняемым работам |  |
| 4.1 | Разработка организационно-технологической документации | Технические решения, оформление документации: - В рамках тендера Подрядчик разрабатывает организационно-технологическую концепцию производства работ, в составе которой определяет последовательность демонтажа/монтажа конструкций. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) на фасад на основании переданных исходных данных. |
| 4.2 | Требования к выполнению работ | Работы вести в соответствии с действующими нормативными документами. - В части разработки деталировочной документации: - Провести натурные обмеры и испытания несущих и ограждающих конструкций в объеме, необходимом для производства работ. - Выполнить разработку деталировочной документации (при необходимости), согласовать с Заказчиком. - В части подготовки документации, получения разрешений и согласований на производство работ: - Подрядчик своими силами и за свой счёт разрабатывает проект производства работ (далее по тексту ─ ППР) и согласовывает его с Заказчиком. Организацию ведения работ осуществлять строго в соответствии с утвержденным ППР. - Самостоятельно устраняет замечания Заказчика, в случае выявления нарушений при производстве работ. - При необходимости предъявляет выполняемые работы представителям и заинтересованным инстанциям со стороны Заказчика. - Подрядчик своими силами и за свой счёт выполняет все необходимые работы до и во время выполнения всего комплекса работ, в т. ч. исполнительные съёмки, фотофиксации и прочее, а также оформляет исполнительную документацию в полном объёме согласно действующих норм. - В части выполнения работ: - Обеспечение выполняемого объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями. - Объем работ включает весь комплекс мероприятий по изготовлению, поставке, установке, регулировке, герметизации примыканий заполнения проемов к строительным конструкциям в соответствии с ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 59599-2021 и др.. - Перед приёмкой стройплощадки фронта работ Подрядчик должен проверить возможность выполнения СМР. О выявлении невозможности выполнять СМР заблаговременно сообщать Заказчику в письменном виде, чтобы исключить любые задержки сроков. С началом работ Подрядчик берет на себя полную ответственность за выполняемые им работы и сроки их выполнения. - До начала работ Подрядчик обязан самостоятельно произвести все необходимые обмеры и ознакомиться с условиями стройплощадки. - Обеспечение освещения зоны производства работ, установка всех необходимых стендов и щитов для обозначения зоны производства работ. - Обеспечение правильности уровней, размеров и соосностей. В случае допущения ошибок подрядчик исправляет ошибки за свой счет. - В процессе производства работ Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан выполнить все мероприятия, связанные с проведением в объёме требований действующих норм всех технологически необходимых контрольных испытаний материалов и возводимых конструкций с привлечением собственной, либо сторонней лицензированной лаборатории. - Подрядчик должен предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечивать бесперебойное выполнение работ. - Подрядчик организовывает хранение и разгрузку материала, в т.ч. номинированного. Затраты на хранение Заказчик не компенсирует. - В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды: - Обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды на объекте. - Обеспечение установки всех требуемых ограждений для безопасности сотрудников и транспорта на период строительства. - При производстве строительно-монтажных работ соблюдать меры по охране окружающей среды, не допускать разлива ГСМ. - Обеспечение вывоза мусора и отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ, с утилизацией. - Обеспечение содержания в чистоте рабочих мест, бытовых зданий и помещений, мест складирования материала. - В части мероприятий по мобилизации подрядчик своими силами и за свой счёт выполняет все мероприятия по мобилизации, как, например: - Подготовку мест стоянки строительной техники, складирования материалов организует Подрядчик. - Точку подключения электричества предоставляет Заказчик. - Организация энергоснабжения и освещения непосредственно рабочих мест от точек подключения. - Перебазирование на стройплощадку и эксплуатация грузоподъёмных машин и механизмов, сварочного, а также иного оборудования, оснащения и инструмента, необходимого для проведения работ. - Подрядчик принимает на себя обязательства в части обеспечения выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ. - Организация (соответственно по окончании работ – разборка и вывоз) крытых площадок (участков) для хранения материалов, для производства всех необходимых видов работ, оснащение их всем необходимым. - Расходы на эксплуатацию вышеперечисленного оборудования, техники, оснащения. - Проживание на территории стройплощадки не предусмотрено. - Подрядчик обеспечивает все мероприятия связанные с соблюдением технологии производства работ в зимний период без дополнительного удорожания (в т. ч., но не ограничиваясь, устройство и обслуживание тепляков, теплых зон для подготовки и подогрева материалов и смесей, очистка от наледи и снега). - Подрядчик организует устройство и обслуживание туалетов для своих сотрудников. |
| 5. | Особые условия по выполнению работ: |  |
| 5.1 | По проведению работ | - В части производства, поставки и сохранности материалов: - Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами. - Изделия должны обеспечивать все нормативные требования Проектной документации по звукоизоляции. - Подрядчик принимает на себя обязательства в части обеспечения выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ. - Обеспечение входного контроля качества материалов и конструкций, применяемых в строительно-монтажных работах, в т. ч. поставляемых по прямому договору с Заказчиком. - Обеспечить сохранность материалов и оборудования на строительной площадке. На все применяемые при производстве работ материалы Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты и паспорта с каждой поставки в комплекте с исполнительной документацией. |
| 6. | Дополнительные требования |  |
| 6.1 | Требования к стоимости и объемам коммерческого предложения | - Претенденту необходимо ознакомиться с предоставленной Заказчиком Документацией на выполнение работ. На ее основании подготовить конкурсное предложение на выполнение строительно-монтажных работ. При определении Цены Работ претендент самостоятельно определяет объемы всех строительно-монтажных работ и несет полную ответственность за возможное несоответствие объемов работ в предоставленной Документации и конкурсном предложении. Претендент не имеет права менять форму и структуру предложенных заказчиком форм приложений, на основании которых должно быть подготовлено конкурсное предложение. Все перерасходы по материалам, свыше заложенных в Технической документации, включаются в расценку СМР. |
| 6.2 | Требования к оформлению документов и сдачи работ, пересчету номинируемых материалов | - Всю документацию по объекту вести в соответствии с действующими нормативными документами. - Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций, график движения рабочей силы и техники. - При необходимости Подрядчик оформляет и закрывает разрешения на перемещение отходов строительства, согласно технологическому регламенту обращения с отходами и передает Заказчику. - До начала работ Подрядчик самостоятельно предоставляет Заказчику Приказы на ответственных представителей по охране труда, пожарной безопасности, за производство работ. - Подрядчик обеспечивает подготовку, согласование и сдачу исполнительной документации Заказчику. Полный комплект исполнительной документации передается в двух экземплярах в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - Подрядчик обеспечивает сдачу всего комплекса выполненных работ Заказчику. - Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта оборудования, технические отчеты и иною документацию по требованию Заказчика. - Все строительные материалы, изделия, оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта, соответствовать всем санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям проекта. - Все работы выполняются в соответствии с СП, СНиП, ГОСТ, ТУ, РДС, Пособиями к СНиП, Рекомендациями, РД, СанПиН, ВСН, НБП, ТСН, Инструкциями, а также ППР, Технологическими картами и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими требования к качеству строительства, действующими на территории Москвы и Российской Федерации. - Подрядчик должен соблюдать требования к технике безопасности при производстве работ, а также требования к культуре производства работ. На объекте должен быть организован входной контроль ввозимых материалов, изделий и оборудования, с ведением журнала входного контроля. - Выполнение работ в зимний период, при отрицательных температурах и в летний период, при температуре выше +25°С, должны вестись в соответствии с ППР на каждый вышеуказанный период. Пересмотр единичных расценок на выполнение работ не производится. |
| 7. | Гарантийные обязательства |  |
| 7.1 | Гарантийные качества работ | Гарантийный срок на результат выполненных Работ, Материалов, Оборудования, Конструкций и Изделий составляет 36 месяцев. Гарантийный срок начинается с момента подписания Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока. |