## 1 этап Внеплощадочные сети водо
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГУП "ОКВК" РБ
А.В. Захаров
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Внеплощадочные сети (1 этап)
"Внеплощадочные сети водоснабжения микрорайона Южный городского округа город Октябрьский Республика Башкортостан"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Земляные работы | [5 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1/снятие гумусного слоя | 1000 м3 | 0,48 480 / 1000 | ГЭСН01-01-030-01
2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1/восстановление гумусного слоя | 1000 м3 | 0,48 480 / 1000 | ГЭСН01-01-030-01
3 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1,7024 1702,4 / 1000 | ГЭСН01-01-009-14
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0695 69,5 / 1000 | ГЭСН01-01-022-14
5 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0,0695 69,5 / 1000 | ГЭСН01-01-016-02
6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 125,1 69,5*1,8 | 02-15-1-01-0015
7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка | 100 м3 | 0,582 58,2 / 100 | ГЭСН01-02-057-02
8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/рытье приямков | 100 м3 | 0,354 35,4 / 100 | ГЭСН01-02-057-02
9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/уширение и углубление | 100 м3 | 1,07 107 / 100 | ГЭСН01-02-057-02
10 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,085 108,5 / 100 | ГЭСН01-02-056-08
11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2,0691 2069,1 / 1000 | ГЭСН01-01-033-02
12 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-02 | 1000 м3 | 2,0691 2069,1 / 1000 | ГЭСН01-01-033-08
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 20,691 2069,1 / 100 | ГЭСН01-02-005-01
14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,05 5 / 100 | ГЭСН01-02-061-01
15 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 5,5 5*1,1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104
16 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 4,85 (5*970) / 1000 | ГЭСН01-01-036-02
Раздел 2. Монтажные работы | [5 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм | км | 0,009 9/1000 | ГЭСН22-01-021-02
18 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм | м | 9.063 | ФСБЦ-24.3.03.14-0001
23 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 16 | ФСБЦ-24.3.05.07-0603
24 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0,97 970/1000 | ГЭСН22-01-021-05
25 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 977.76 | ФСБЦ-24.3.03.14-0006
30 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм | шт | 13 | ФСБЦ-24.3.05.07-0609
31 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | шт | 4 | ГЭСН22-03-007-01
32 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4 | ФСБЦ-18.1.02.01-0081
33 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | шт | 3 | ГЭСН22-03-007-03
34 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 3 | ФСБЦ-18.1.02.01-0084
35 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1,8 (8+6+1+1+1+1) / 10 | ГЭСН22-03-002-01
36 | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм | шт | 1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0216
37 | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм/прим. 30° | шт | 1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0216
38 | Седловой отвод эл/св ПЭ100 SDR11 400х160 | шт | 1 | ТЦ_24.3.05.08_50_5024118699_25.06.2026_02_3.1
39 | Седелка электросварная с фрезой 160х63 ПЭ100 SDR 11 | шт | 1 | ТЦ_24.3.05.08_50_5024118699_25.06.2026_02_4.3
40 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм/SDR11 | шт | 8 | ФСБЦ-24.3.05.01-0041
42 | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм | шт | 8 | ФСБЦ-24.3.05.19-0503
43 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм/SDR11 | шт | 6 | ФСБЦ-24.3.05.01-0043
45 | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм | шт | 6 | ФСБЦ-24.3.05.19-0530
46 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 шт | 0,5 (2+2+1) / 10 | ГЭСН22-03-002-02
47 | Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160х63х160 мм | шт | 2 | ФСБЦ-24.3.05.15-0212
48 | Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 160 мм | шт | 1 | ФСБЦ-24.3.05.15-0223
49 | Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2 | ФСБЦ-24.3.05.15-0221
50 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | км | 0,009 9/1000 | ГЭСН22-06-001-01
51 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | км | 0,97 970/1000 | ГЭСН22-06-001-05
52 | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2 | м | 14 | ГЭСН22-06-011-04
Гильзы | [6 empty] | Гильзы
54 | Изготовление стальных гильз диаметром: 150 мм | 100 шт | 0,06 6 / 100 | ГЭСН16-02-012-07
55 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,2 6*0,2 | ФСБЦ-23.5.02.02-0072
56 | Изготовление стальных гильз диаметром: 200 мм | 100 шт | 0,03 3 / 100 | ГЭСН16-02-012-08
57 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,6 0,2*3 | ФСБЦ-23.5.02.02-0091
Раздел 3. Водопроводные колодцы | [5 empty] | Раздел 3. Водопроводные колодцы
диаметр 1000мм | [6 empty] | диаметр 1000мм
58 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,188 (0,18*2+0,16*2+0,24*4+0,1*2+0,02*2) / 10 | ГЭСН22-04-001-01
59 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,009024 0,2256*0,04 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001
60 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 0.25004 | ФСБЦ-04.1.02.05-0134
61 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0472 23,6*2/1000 | ФСБЦ-07.5.01.02-0041
62 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011
63 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 | м | 3,6 0,9*4 | ФСБЦ-05.1.01.09-0015
64 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3 | м | 1,2 0,6*2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0014
65 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,36 0,18*2 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044
66 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,2 0,1*2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0117
67 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 0,04 0,02*2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041
68 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,17 0,09+0,08 | ГЭСН08-02-001-01
69 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0.0646 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035
70 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0.0408 | ФСБЦ-04.3.01.12-0004
Диаметр 1500мм | [6 empty] | Диаметр 1500мм
71 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,519 (0,38*3+0,26*3+0,4*2*3+0,27*3+0,02*3) / 10 | ГЭСН22-04-001-01
72 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,024912 0,6228*0,04 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001
73 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 0.69027 | ФСБЦ-04.1.02.05-0134
74 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0708 23,6*3/1000 | ФСБЦ-07.5.01.02-0041
75 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 3 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011
76 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 | м | 1,8 0,6*3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0017
77 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,449 м3 | м | 5,4 0,9*2*3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0018
78 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 1,14 0,38*3 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044
79 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 0,81 0,27*3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119
80 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 0,06 0,02*3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041
81 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,32 0,12+0,11+0,09 | ГЭСН08-02-001-01
82 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0.1216 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035
83 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0.0768 | ФСБЦ-04.3.01.12-0004
Диаметр 2000мм | [6 empty] | Диаметр 2000мм
84 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,273 (0,59+0,39+0,59*2+0,55+0,02) / 10 | ГЭСН22-04-001-01
85 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,013104 0,3276*0,04 | ФСБЦ-11.1.03.06-0001
86 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 0.36309 | ФСБЦ-04.1.02.05-0134
87 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6/упоры | м3 | 0.11 | ФСБЦ-04.1.02.05-0134
88 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0236 23,6/1000 | ФСБЦ-07.5.01.02-0041
89 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011
90 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,661 м3 | м | 0.6 | ФСБЦ-05.1.01.09-0020
91 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,663 м3 | м | 1,8 0,9*2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0021
92 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 0.59 | ФСБЦ-05.1.01.11-0046
93 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 | м3 | 0.55 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119
94 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 0.02 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041
95 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 0.2 | ГЭСН08-02-001-01
96 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0.076 | ФСБЦ-06.1.01.05-0035
97 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0.048 | ФСБЦ-04.3.01.12-0004
Раздел 4. Отмостка | [5 empty] | Раздел 4. Отмостка
98 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,01128 (11,28*0,1) / 100 | ГЭСН27-04-001-04
99 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1,37616 11,28*0,1*1,22 | ФСБЦ-02.2.05.04-2088
100 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/прим. | 100 м2 | 0,1128 11,28 / 100 | ГЭСН27-07-001-01
101 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 0.80539 | ФСБЦ-04.2.01.01-0049
Раздел 5. ГНБ | [5 empty] | Раздел 5. ГНБ
102 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 1 | ГЭСН04-01-079-02
103 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | шт | 1 | ГЭСН04-01-080-02
104 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м | м | 113 | ГЭСН04-01-082-03
105 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 | т | 0.678 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011
106 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 13,8538 13853,8/1000 | ФСБЦ-01.4.03.01-0009
107 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм/прим. сталь 17Г1СУ с внутренним антикороззийным покрытием | м | 113 | ФСБЦ-23.5.01.08-0018
108 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1,13 113 / 100 | ГЭСН22-05-005-02
109 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | футляр | 1 | ГЭСН22-05-004-01
110 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0855 85,5/1000 | ФСБЦ-08.1.02.11-0001
Раздел 6. Изоляция футляра "усиленная" | [5 empty] | Раздел 6. Изоляция футляра "усиленная"
111 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | км | 0,113 113/1000 | ГЭСН22-02-009-10
112 | Грунтовка битумно-полимерная антикоррозионная для защиты стальных трубопроводов под изоляционные ленты с подклеивающим слоем на основе каучуков, расход 0,12 л/м2 | т | 0,021348 0,12*177,9/1000 | ФСБЦ-01.2.03.02-0011
113 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе | м2 | 193.23 | ФСБЦ-01.7.07.12-0001
Составил: ____________________________ Карманова Е.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]