## лист 1
Приложение № 3 к описанию объекта закупки к контракту №_________ от «___»______2026 года
Утверждаю:
Директор МБУ "Благоустройство"
_____________________Д.В. Федоров
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Выполнение работ по ремонту кровли административного здания по адресу: город Обнинск, ул. Лесная 15а, строение1Б, пристройка к строению 1.
№ п/п | Вид работ | Продолжительность, дней | рабочие дни
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Демонтажные работы | 7
2 | Заделка швов в плитах перекрытия | 4
3 | Устройство пароизоляционного слоя, теплоизоляционного слоя | 4
4 | Устройство разуклонки кровл | 3
5 | Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора с армированием сварной сеткой | 3
6 | Монтаж отливов из оцинкованной стали,Устройство галтелей | 4
7 | Огрунтовка оснований кровли и парапетов битумным праймером | 4
8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 8
9 | Устройство парапетных фартуков из оцинкованной стали | 3
Выполнил: Инженер ПТО ____________________Боровиков Ю.А.
Проверил: Начальник ПТО __________________ Вдовина Е.В.