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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk105078177][bookmark: _Hlk208481268]на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию водогрейных котлов типа КВр (3 шт.) для нужд ООО «ИТЭ» 








г. Челябинск
2026 г.

	№ п/п
	Условия
	Содержание

	1. 
	Общие сведения

	1.1.
	Наименование Покупателя
	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО "ИТЭ")

	1.2.
	Местонахождение Покупателя
	454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, оф.523

	1.3
	ОКПД 2
	43.22.12.110 Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов)

	1.4.
	Наименование закупки
	1. Демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,25 в котельной № 2 (99), расположенной по адресу: Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, в/г 14 для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г.
2. [bookmark: _Hlk235707970]Демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 129, расположенной по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Североморск городской округ (н.п. Щукозеро), в/г 10 для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г.
3. Демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 127, расположенной по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, в/г 20 для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 г.

	1.5.
	Обоснование необходимости 
	Обеспечение успешного прохождения отопительного периода 2026-2027 гг. в котельных №№ 2 (99), 129, 661 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл.

	2.
	Требования к закупке

	2.1. 
	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг) Технические требования к работам 
	1. Выполнение работ в соответствии с Перечень видов и объемов работ (Приложение №№ 1, 2, 3 к настоящему Техническому заданию). 
2. Место проведения работ по адресам: в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл.
Выполнить работы демонтажу/монтажу и вводу в эксплуатацию водогрейных котлов в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл. (котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи) и подключение их к действующим инженерным сетям. 
Работы выполняются этапами:
1 этап - демонтаж изношенного оборудования
2 этап - строительные, монтажные, пусконаладочные и иные работы связанные с объектом работы в соответствии с нормативной документацией, документацией на устанавливаемое оборудование (водогрейные котлы в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл., котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи).
Все материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по демонтажу, монтажу, подключению к действующим сетям, пуско-наладочным работам и испытаниям поставляются исполнителем и выполняются собственными средствами и за счет исполнителя за исключением комплекта водогрейных котлов в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл. (водогрейные котлы в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл., котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи).
При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля, гидравлические испытания в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 25.03.14г. №116 (далее – ФНП) и РД 153-34.1-003-2001 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). 
При производстве работ исполнитель обязан соблюдать требования нормативных документов.
После завершения работ демонтированное оборудование подлежат возврату заказчику на его склад по адресу: Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, ул. Корабельная 1, в/г № 18 
- металлолом, иные годные отходы, полученные при демонтаже и/или разборке Объекта;  
Исполнитель должен предоставить расчет стоимости строительно-монтажных/проектных работ с обоснованием каждой статьи.

	2.2. 
	Срок работ
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения допуска Исполнителя на территорию ЗАТО (Срок оформления допуска на объекты ЗАТО составляет от 30 до 60 календарных дней) и с графиком поставки товара, согласованным с Исполнителем.
Водогрейные котлы в котельных №№ 2 (99), 129, 127 ООО «ИТЭ» в Мурманская обл., котлы передаются комплектом в монтаж по акту приема-передачи.
[bookmark: _GoBack]Поставка необходимых инструментов, механизмов, расходных материалов и оборудования необходимых для демонтажа и монтажа оборудования осуществляется транспортом и силами подрядчика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. 

	2.3. 
	Документация
	-Паспорта, сертификаты соответствия требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ, инструкции по эксплуатации и хранению и др. техническая документация на оборудование, инструменты, механизмы, расходные материалы необходимые для демонтажа и монтажа котла, программа пуско-наладочных работ, исполнительная документация, отчет о пусконаладочных работах, режимная карта котла.

	2.4.
	Условия окончания поставки комплектующих и оборудования
	-

	2.5.
	Входной контроль поставки комплектующих и оборудования
	-

	3.
	Требования к Поставщику

	3.1. 
	Требования к Поставщику
	1. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные меры, предусмотренные подпунктом а) пунктом 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. 
2. Участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
3. Опыт выполнения аналогичных работ, наличие сертификатов, свидетельств, прочее.

	3.2.
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).
	Используемые инструменты, механизмы и оборудование должны быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования). Замена котла, пуско-наладочные работы, составление режимной карты должны производится в соответствии с требованиями и рекомендациями Завода-изготовителя котла, в соответствии с инструкциями по ремонту и программой пуско-наладочных работ. 

	3.3. 
	Требования к Поставщику: опыт выполнения ремонтов и пуско-наладки аналогичных котлов, наличие сертификатов, свидетельств, прочее
	Требуется

	4.
	Гарантийные обязательства

	4.1. 
	Гарантийный срок, условия действия гарантии, ответственность, порядок предоставления претензий 
	Поставщик устанавливает гарантийный срок и гарантирует сохранение эксплуатационных свойств котлов в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации/условий эксплуатации котла. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания итогового акта выполненных работ. 

	5. Критерии отбора и оценки заявок участников закупочной процедуры

	5.1.
	Отборочные и оценочные критерии
	Не предусмотрены



Приложение № 1:
Перечень видов и объемов работ на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,25 в котельной № 2 (99), расположенной по адресу: Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, в/г 14.
Перечень видов и объемов работ на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 129, расположенной по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Североморск городской округ (н.п. Щукозеро), в/г 10.
Перечень видов и объемов работ на демонтаж неисправного водогрейного котла КВр, установка и ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВр-1,0 в котельной № 127, расположенной по адресу: Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск, в/г 20азработал инженер ПТО ООО «ИТЭ» ___________________________ С

       Исполнитель:    _____________________/_________________/

                                                     «___»_______________20___г.


	Согласование (бухгалтерия): _________________________/_____________________/                

                                                            «___»____________________20___г.
