## .
Ведомость объёмов работ
Выполнение строительно-монтажных работы по замене участков паропровода от котельной № 10 по адресу: Мурманская обл., Городской округ, ЗАТО город Заозерск, Заозерск, гб Б. Лопатина, в/г 3
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтаж
1 | 1 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм | км | 0.19322
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.1
3 | 3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м | 0.2892
4 | 4 | Горизонтальное перемещение на расстояние до 300 м | 10 т | 1.1925
5 | 5 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 2
6 | 6 | Демонтаж опор при глубине заделки: до 0,7 м, масса до 1 т | 100 шт | 0.12
Раздел 2. Монтажные работы
7 | 7 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 14.4
8 | 8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0.22
9 | 9 | Блоки бетонные ФБС 9-4-6 с закладной деталью | шт | 22
10 | 10 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.48
11 | 11 | Изготовление опорных конструкций | т | 2.533
12 | 12 | Труба профильная 140*140*5,0 ст3 | тн | 2.25
13 | 13 | Лист г/к 6,0 1,5*6,0 ст3 | тн | 0.283
14 | 14 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 300 мм | км | 0.19322
15 | 15 | отвод 273*6 | шт | 44
16 | 16 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.02892
17 | 17 | отвод 159*6 | шт | 4
18 | 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (труб и опор) | 100 м2 | 2.52
19 | 19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ-412 за 2 раза | 100 м2 | 2.52
20 | 20 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 9.6
21 | 21 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 2.281 | 1
22 | 22 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт | 0.14 | 1
23 | 23 | Плиты перекрытия 2000*1000*100 | шт | 14 | 1
24 | 24 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 150 мм | стык | 2 | 1
25 | 25 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 300 мм | стык | 6 | 1
26 | 26 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 150 мм | стык | 2 | 1
27 | 27 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 300 мм | стык | 6 | 1
28 | 28 | Обратная засыпка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1 | 1
29 | 29 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 110 км | 1 т груза | 23.2 | 1
30 | 30 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 110 км | 1 т груза | 31.5 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]