Техническое задание 
[bookmark: OLE_LINK1]на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: 
г. Саратов, ул. Московская, д.7 

1. Общие требования к выполнению работ:
ОКПД2: 43.99.90.210 Работы по ремонту и реставрации оконных и дверных приборов на объектах культурного наследия
1.1. Место оказания услуг: 410002, г. Саратов, улица Московская, дом 7.
1.2. Сроки оказания услуг: 
· Начало оказания услуг: с момента подписания Договора.
· Окончание оказания услуг: не позднее 30 ноября 2026 года.
1.2.1. Этапы выполнения работ:
· Этап 1 (Подготовительный): Получение Подрядчиком разрешения на производство работ в Комитете культурного наследия Саратовской области на основании ранее разработанной проектной документации, - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.
· Этап 2 (Производственный): Демонтаж существующих утративших эксплуатационные характеристики окон из ПВХ, отливов, монтаж новых оконных заполнений в строгом соответствии с разработанными чертежами, с сохранением расположения и габаритов световых проемов, материала, расстекловки и цветового решения, монтаж ранее демонтированных отливов, отделка откосов - до 25 ноября 2026 года.
· Этап 3 (Приемка работ): сдача работ и подписание итогового Акта -                                до 30 ноября 2026 года.
2. Цели и объект выполнения работ:
2.1. Цель работ: замена, утративших эксплуатационные характеристики, окон                           из ПВХ с сохранением расположения и габаритов световых проемов, материала, расстекловки и цветового решения в соответствии с разработанной проектной документацией:
2.2. Объект выполнения работ:
Всего к замене планируется 12 (Двенадцать) оконных заполнений, расположенных на следующих фасадах основного здания:
· Фасад основного здания, выходящий на ул. Московскую: 10 (Десять) оконных заполнений на уровне 2-го этажа.
· Северо-западный фасад основного здания: 1 (одно) оконное заполнение на уровне 2-го этажа.
· Северо-западный фасад основного здания: 1 (одно) оконное заполнение на уровне 3-го этажа.
2.3.  Работы по замене оконных заполнений должны быть осуществлены в строгом соответствии с проектной документацией, включая рабочие чертежи, и сметную документацию, ведомости объемов работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания. 
2.4. Требования к объему и составу работ:
· Оформление, подача пакета документов и получение разрешения на производство работ по сохранению ОКН в Комитете культурного наследия Саратовской области возлагается в полном объеме на Подрядчика. Подрядчик не имеет права приступать к фактическому производству демонтажных и монтажных работ на объекте до момента получения указанного разрешения.
· Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
· Объем работ определен в сметной документации в соответствии                                             с Приложением №2 к настоящему Техническому заданию.
· Точные размеры оконных блоков устанавливаются Подрядчиком путем проведения контрольных натурных обмеров на объекте и фиксируются в Акте проведения обмера, согласованном с Заказчиком и лицом, осуществляющим авторский надзор.
· Все оконные изделия должны поставляться в полной заводской готовности и быть укомплектованы необходимыми аксессуарами и фурнитурой (декоративными накладками, петлями, врезными ручками, завертками и т.д.) в соответствии с согласованными рабочими чертежами (Приложение № 1). Изделия должны соответствовать цветовому решению и рисунку расстекловки.
Состав работ:
· подготовка и направление пакета документов в Комитет культурного наследия Саратовской области для оформления разрешения на производство работ на основании разработанной проектной документации (Приложение №1, Приложение №2).
· выезд профильных специалистов на объект для проведения контрольных обмеров и фиксации габаритов проемов.
· изготовление оконных блоков в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием и Рабочими чертежами;
· доставка оконных блоков до места установки;
· демонтаж ранее установленных и пришедших в негодность окон из ПВХ (без повреждения смежной кладки стен).
· демонтаж существующих оконных отливов; 
· удаление остатков старой монтажной пены, герметиков и строительного мусора под отливами и в оконных проемах;
· установка новых оконных блоков;
· заполнение пустоты под отливом монтажной пеной;
· установка ранее демонтированных отливов;
· выполнение комплекса штукатурных, шпаклевочных и покрасочных работ по внутренним и наружным откосам для восстановления их целостности; 
· сбор, складирование и упаковка строительного мусора в мешки;
· [bookmark: Требования_к_качеству,_техническим_харак]вывоз строительного мусора, включая демонтированные конструкции из ПВХ, силами Подрядчика.

2.5. Требования к качеству, техническим характеристикам и материалам, которые используется Исполнителем: 
2.5.1. Общие требования к материалам.
· перечень и характеристики материалов, используемых при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, определен в документации (Приложения №№1, 2 к настоящему Техническому заданию).  
· При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, соответствующие требованиям проекта. 
2.5.2. Документация и сертификация: 
· все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.
· копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть, предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования
2.5.3.  Нормативно-техническая база (Стандарты):
· Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и изделий действующим государственным стандартам, техническим условиям и сводам правил:
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»; 
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия";
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия";
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 30777-2023 "Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия";
· Свод правил СП 50.13330.2024 "Тепловая защита зданий";
· Свод правил СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". 
· Образующиеся в процессе демонтажа и отделки строительные отходы и мусор (включая демонтированные ПВХ-конструкции) упаковываются Подрядчиком в мешки, складируются в специально отведенных Заказчиком местах и подлежат обязательному вывозу силами Подрядчика в установленном законодательством РФ порядке. 
2.6. [bookmark: Требования_к_безопасности_выполняемых_ра]Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:
· Исполнитель несет полную юридическую и финансовую ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии на объекте;
· Все работники Подрядчика, направляемые на объект, должны пройти вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности с регистрацией в журнале установленной формы. Работники Подрядчика должны быть в полном объеме обеспечены сертифицированной спецодеждой и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
· При выполнении работ Подрядчик обязан в полном объеме соблюдать требования законодательства РФ о пожарной безопасности, а также соблюдать требования контрольно-пропускного режима, установленные на объекте Заказчика;
· Ввиду проведения работ на ОКН регионального значения, Подрядчик обязан обеспечить максимальную сохранность смежных исторических конструкций, элементов декора, интерьеров и инженерных коммуникаций, не подлежащих замене;
· Производство работ должно осуществляться с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Подрядчик обязан строго соблюдать требования экологического законодательства РФ.
2.7. [bookmark: Требование_к_изделию:]Требование к изделию:
Заполнение оконных проемов фасада в осях 1-3 (10 шт.): Окно ПВХ  двухстворчатое с фрамугой, с размерами: общая высота – 2200 мм, ширина – 1270 мм, высота арочной фрамуги – 760 мм, 2-х камерный стеклопакет, цвет внешний/внутренний – белый/белый, заполнение 4-14-4-14-4, скрытый дренаж, подставочный профиль, ручка оконная белая, цвет декоративных накладок – белый, поворотно-откидная правая створка, монтажная глубина профиля – 70 мм; с москитной сеткой (МС), тип МС – оконная, с металлическими креплениями, толщина армирования 1,5 мм, с транспортировочными ручками, цвет МС – белый.
Заполнение оконных проемов фасада в осях А-Б  (1 шт.): окно ПВХ с размерами: высота – 2090 мм, ширина – 880 мм,  2-х камерный стеклопакет, цвет внешний/внутренний – белый/белый, заполнение 4-10-4-10-4, цвет декоративных накладок – белый, поворотно-откидная правая створка-дверь, открывающаяся внутрь помещения, со шпросами (декоративными планками внутри стеклопакета) шириной в 26 мм: в горизонтали – на расстоянии 450 мм от верха окна, в вертикали по центру окна на расстоянии 427 мм, монтажная глубина профиля – 70 мм, оконная ручка; с москитной дверью (МД), открывающейся наружу, транспортировочный профиль 30 мм, цвет МД – белый, 2 петли, ручка – защелка, 2 магнитных держателя. 
Заполнение оконных проемов в осях А-Б (1 шт.): окно ПВХ с размерами: общая высота – 510 мм, ширина – 1000 мм, стекло 4 мм, цвет внешний/внутренний – белый/белый, цвет декоративных накладок – белый, 2 поворотно-откидные створки (левая, правая), 2 ручки оконных. 
Все оконные изделия должны поставляться в полной заводской готовности и быть укомплектованы необходимыми аксессуарами и фурнитурой (декоративными накладками, петлями, врезными ручками, завертками и т.д.) в соответствии с разработанными рабочими чертежами (Приложение № 1). Изделия должны соответствовать цветовому решению и рисунку расстекловки.
Оконные блоки должны соответствовать требованиям:
· ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия".
· ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура)».
2.8. Условия оплаты стоимости услуг:
2.8.1. Авансирование (Предоплата): Заказчик производит предоплату в размере 30% (Тридцать процентов) от общей стоимости услуг (работ) по настоящему Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора обеими Сторонами на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.8.2. Окончательный расчет: Окончательный расчет в размере 70% (Семьдесят процентов) от стоимости услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после полного и надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств.
2.8.3. Условия подписания итоговых документов: основанием для окончательного расчета является подписание Сторонами двустороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). Указанный Акт подписывается Заказчиком только после выполнения Подрядчиком следующих обязательств:
· Фактического завершения всех монтажных, отделочных и уборочных работ на Объекте в соответствии с Приложениями № 1, 2.
· Предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации, включая паспорта качества и сертификаты на установленные оконные блоки.
2.8.4. Форма расчетов: оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.9. Условия оказания услуг:
2.9.1. Режим и график проведения работ:
· Подрядчик вправе самостоятельно определять ежедневный график производства работ, включая возможность выполнения работ в рабочие, выходные и праздничные дни, а также в вечернее время, по предварительному уведомлению Заказчика.
· Доступ персонала Исполнителя на Объект для проведения работ осуществляется на основании предоставленных списков в режиме 24/7 (круглосуточно) или по графику, согласованному с начальником отдела по общим вопроса Заказчика.
2.9.2. Соблюдение региональных нормативных требований:
· При планировании и выполнении работ Подрядчик обязан самостоятельно и в полном объеме соблюдать требования Закона Саратовской области от 2 декабря 2020       № 148-ЗСО "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Саратовской области"
· Подрядчиком несет единоличную административную и финансовую ответственность в случае нарушения региональных норм по уровню шума в запрещенные законом часы. Шумные строительные работы (демонтаж, сверление, штробление) должны выполняться Подрядчиком строго в периоды, разрешенные действующим законодательством Саратовской области для данного типа объектов.
2.10. Требования по объему гарантий качества на результаты оказываемых услуг: 
· Гарантия качества распространяется на весь объем результатов оказанных услуг (выполненных работ), включая прочность, геометрическую стабильность и целостность профилей из поливинилхлорида (ПВХ), а также прочность их сварных соединений, сохранение первоначального цвета, отсутствие пожелтения, растрескивания или расслоения ПВХ-профилей, полную работоспособность, плавность хода и надежность регулировки оконной фурнитуры и запирающих механизмов, герметичность монтажных швов (обеспечение отсутствия продуваний, промерзаний, образования конденсата внутри шва и протечек в местах примыкания рамы к проему), качество и долговечность восстановленных штукатурных, шпаклевочных и покрасочных слоев внутренних и наружных откосов;
· Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, дефекты или скрытые пороки изделий и материалов (при условии надлежащей эксплуатации объекта Заказчиком), Исполнитель обязан устранить их в полном объеме за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, но не превышающие 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента уведомления Исполнителя (если иной срок не обусловлен технологией);
· Исполнитель освобождается от устранения недостатков только в случае, если докажет, что они возникли вследствие умышленных действий Заказчика или третьих лиц. При обнаружении дефектов гарантийный срок продлевается на период с момента направления Подрядчику официального уведомления до момента полного завершения работ по устранению данных недостатков.

2.10. Требования по сроку гарантий качества на результаты оказываемых услуг: гарантийный срок на выполненные работы, в том числе на герметичность монтажного шва: отсутствие продуваний, промерзаний, протечек в местах примыкания рамы к проему - 5 лет с момента принятия Заказчиком результатов оказываемых услуг. 
2.11. Порядок сдачи и приемки результатов оказываемых услуг: 
2.11.1. Итоговая приемка и подписание Акта:
· Приемка результатов оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется после полного завершения всех этапов, предусмотренных настоящим Техническим заданием, и оформления Подрядчиком полного пакета отчетной документации;
· По факту завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для рассмотрения и подписания двусторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Подрядчика.
2.11.2. Обязательные условия для подписания Акта:
Заказчик рассматривает и подписывает Акт сдачи-приемки в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня его предоставления Подрядчиком только при условии выполнения следующих требований:
· Качество выполненных демонтажных, монтажных и отделочных (штукатурных, малярных) работ на объекте полностью соответствует сметной документации, рабочим чертежам и спецификациям (Приложения № 1, № 2 к ТЗ), а у Заказчика отсутствуют претензии по качеству изделий и монтажа.
· Подрядчик предоставил Заказчику в полном объеме комплект исполнительной документации, оформленный в установленном порядке, в состав которого в обязательном порядке входят:
· Общий журнал работ (с фиксацией всех этапов демонтажа, подготовки проемов и монтажа);
· Журнал авторского надзора (в случае его ведения Подрядчиком);
· Оригиналы или заверенные копии паспортов качества и сертификатов соответствия на установленные оконные блоки из ПВХ, стеклопакеты, оконную фурнитуру, отливы, а также на все примененные отделочные и строительные материалы (монтажную пену, герметики, штукатурные и окрасочные составы).
2.11.3. Порядок устранения замечаний:
· В случае обнаружения Заказчиком несоответствий проекту или дефектов в выполненных работах (изделиях), Акт сдачи-приемки Заказчиком не подписывается;
· Сторонами составляется мотивированный отказ от приемки и двусторонний Акт о выявленных недостатках с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить все выявленные замечания за свой счет в установленный срок, после чего процедура приемки повторяется;
· Подрядчик предоставил полный комплект исполнительной документации, оформленный в установленном порядке, включая: общий журнал работ, журнал авторского надзора (в случае его ведения Подрядчиком), акты освидетельствования скрытых работ (на демонтаж, антисептирование проемов и устройство монтажных швов), а также паспорта и сертификаты качества на установленные оконные блоки и примененные материалы.


Приложение №1
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Приложение №2 
Сметная документация

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № ЛСР 02-01-01
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7, являющимся объектом культурного наследия регионального значения
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел  1. Замена оконных проемов на фасад е здания объекта культурного наследия регионального  значения «Дом жилой » кон. XIX в. расположенного по адресу :  Саратовс кая обл., г. Са ратов, ул. Московская, д  7

	ОК-1 -10  шт

	1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	10
	
	

	2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	27 , 94
	
	

	3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	27 , 94
	
	

	4
	
	м2
	27,94
	Блок оконный из ПВХпрофиля двустворчатый с фрамугой, с поворотнооткидной створкой, двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4. Размеры: 2200х1270 мм - 10 шт, арочная фрамуга 760 мм
	

	5
	Установка противомоскитных сеток
	шт
	10
	
	

	6
	
	компл
	10
	Крепления москитной сетки, металл.
	

	7
	
	м2
	9
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	

	8
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: оконных и дверных откосов плоских
	м2
	40 , 1
	
	

	9
	
	кг
	8,02
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	

	10
	
	кг
	986,46
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	

	11
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	40 , 1
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	
	т
	0,01203
	Краска водно-
дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-104
	

	13
	
	кг
	8,02
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	

	14
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью
	м2
	8
	
	

	15
	
	кг
	43,2
	Смеси сухие штукатурноклеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 
1 ,5 мм
	

	16
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	м2
	8
	
	

	17
	
	кг
	1,12
	Грунтовка акриловая ВД-АК02
	

	18
	
	кг
	3,68
	Краска водно-
дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-149
	

	19
	Демонтаж отлива и установка ранее демонтируемого
	м
	13 , 7
	
	

	20
	Ремонт и восстановление герметизации стыков  монтажной пеной
	м
	13 , 7
	
	

	21
	
	шт
	2
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	

	ОК-2 -1  шт

	22
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1
	
	

	23
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	1,8392
	
	

	24
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	м2
	0,4536
	
	

	25
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	м2
	1,8392
	
	

	26
	
	м2
	1,8392
	Блок оконный из ПВХпрофилей, двухкамерным стеклопакетом  4-10-4-10-4 , с поворотно-откидной створкой. Размер: 2090х880 
мм
	

	27
	Установка противомоскитных сеток
	шт
	1
	
	

	28
	
	компл
	1
	Крепления москитной сетки, металл.
	

	29
	
	м2
	0,62
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	

	30
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм: оконных и дверных откосов плоских
	м2
	2
	
	

	31
	
	кг
	0,4
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	32
	
	кг
	73,8
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	

	33
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	2
	
	

	34
	
	т
	0,0006
	Краска водно-
дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-104
	

	35
	
	кг
	0,4
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	

	36
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	м2
	0,4536
	
	

	37
	
	м3
	0,0185068
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	

	38
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью
	м2
	0 , 8
	
	

	39
	
	кг
	4,32
	Смеси сухие штукатурноклеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 
1 ,5 мм
	

	40
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	м2
	0 , 8
	
	

	41
	
	кг
	0,112
	Грунтовка акриловая ВД-АК02
	

	42
	
	кг
	0,368
	Краска водно-
дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-149
	

	ОК-3 -1  шт

	43
	Демонтаж оконной решетки
	т
	0,0275
	
	

	44
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1
	
	

	45
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	0 , 51
	
	

	46
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	м2
	0,504
	
	

	47
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	м2
	0 , 51
	
	

	48
	
	м2
	0,51
	Окно ПВХ, стекло 4 мм
	

	49
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм: оконных и дверных откосов плоских
	м2
	1,104
	
	

	50
	
	кг
	0,2208
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	

	51
	
	кг
	40,7376
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	

	52
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	1,104
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	53
	
	т
	0,0003312
	Краска водно-
дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-104
	

	54
	
	кг
	0,2208
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	

	55
	Установка противомоскитных сеток
	шт
	1
	
	

	56
	
	компл
	1
	Крепления москитной сетки, металл.
	

	57
	
	м2
	0,2
	Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2
	

	58
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью
	м2
	0 , 8
	
	

	59
	
	кг
	4,32
	Смеси сухие штукатурноклеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 
1 ,5 мм
	

	60
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	м2
	0 , 8
	
	

	61
	
	кг
	0,112
	Грунтовка акриловая ВД-АК02
	

	62
	
	кг
	0,368
	Краска водно-
дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-149
	

	Раздел  2. Прочие работы
	

	63
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	35
	
	

	64
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,349
	
	

	65
	Перевозка грузов I класса автомобилямисамосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км
	1т груза
	2,349
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OO1mIe yKa3aHHs.
1) Pabowe epTeI 10 PeMOTY OKOH Ha dacaze 3xamms OKH permonatsHoro suavess « oM Kulofi» MocTpofixi xor. XIX . 110 axpecy:
CaparoBcxas 06macTs, I. Capatos, y1. Mockobexas, 7

- 3azasie Ha IpoBexeHHe PAGOT 10 COXPAHEHHIO 0OBEKTA Ky IBTYPHOTO HACTEMIS 0T 18.07.2022 Ne03-10/63-1cx, BHAAHHOR
VnpasnenneM 10 oxpae 05BeKTOB KYIBTYpHOTo Hacexs IlpaBHTesCTsa CapaToBCKofi 06MACTH

- Torosop Ne5168926015 oT 07.09.2026 Mesxay saxasauxom TAY «CapaTosckmii PIT3C» 1 MII Moctosanos JLE.

2) Paboune YepTey PaspaboOTAHBI B COOTBETCTBHN ¢ TPeOOBAHMAMI JefiCTYIOIUX TEXHIMECKHX PEITAMEHTOB, 3aKOHOJATe THEIX 1
"HOPMATHBHO IIPABOBEIX AKTOB POCCHICKO} DeIepaIIH. CTARIAPTOB. CBOOB TIPABII H APYTHX HOPMATHEHBIX OKYMEHTOB, COZePKAIIIX
YCTAHOBIIEHHbIE TPEGOBANILA, A HMEHHO:

- DexepasHBi 3aK0H 0T 21 Aexabps 1994 T. Ne 69-®3 «O MOKAPHOH Ge30MACKOCTIY (¢ H3MEHEHIAMI I JOTOTHEHIAMH);

- Tloctamopnerne HpasnTensersa PO ot 16 centaops 2020 1. Ne 1479 «O6 yrBepsenm [pasii IpOTHEONOAAPHOTO PEANMA B
Pocemiickoli deAepamiD (C H3MEHEHIAMH H JOTOTHEHHANM);

- TIpuxas MYC Pocerm oT 19 Mapra 2020 1. Ne 194 «O6 yTBepikermmx csoza mpasimt CII 113130 «CHCTeMS! IPOTHEOTIOA 2PHOI JAIIHTE
DBAKYIHOHHBE TyTH 1 BBIXOTED (¢ H3MEHSHHAMS H ZIOTOMHEHHAMH);

- Crox mpain CII 131.13330.2025 "CHAII 23-01-99* CTpoHTeNsHaS KIMMATONOTHA" (YTB. TpHKa3sos MEHHCTepCTBA CTPOHTETBCTEA i
KHITHITHO-KOMMYHATBHOTO X03sicTBa Poccuiickoli detepartm oT § asrycra 2025 . N 470/1p);

- PezepamsHELt 3aKoH O 30 ZekaGps 2009 1. N 384-®3 "TeXHITeCKIi PETTAMEHT 0 Ge30MACHOCTH 31AHILH 1 COOPYKeHH]
(C M3MeHEHMAMM ¥ TOTOTHHMAMH);

- PezepamsHEL 3aK0 of 25 Mo 2002 T. N 73-®3 "0 065eKTaX KyI5TyPHOTO HACTeams (IAMATHAKAX HCTOPHI i KYIBTYPE) HAPOZOB
Poccuitexoii degepami’” (¢ M3MeHEHHSMH M JOTOTHEHMAMI);

- Harmmosasmsssrit crantapt PO TOCT P 55528-2013 "CocTas i CoTep/KaNHe HaY9HO-TPOSKTHO TOKYMEHTAIINH O COXPAREHHIO
0GBEKTOB KyIBTypHOTO Hacexns. [IaMATHIKI HCTOPHI i KyTBTYpSL. OGImite TpeGoBaIs" (YTB. MpHKa3oM deXepaTsHOro ATeHTCTBA

110 TEXHUTECKOMY PeIy/POBAHILO i MeTPOOTHI 0T 28 asrycta 2013 1. N 593-c1);

- Crox mpasin CII 118.13330.2022 "CHAII 31-06-2009 OBIIecTBeHNEIe 3AHIS 1 COOPYKeHms" (YTB. IpKasos MHHHCTepCTEa
CTDOHTEITsCTBA I ATUHITHO-KOMMYHATHOTO X03sficTsa P 0T 19 Mast 2022 7. N 389/1p) (¢ M3MEHEHISMI I ZOTOTHEHISME);

- Croz mpasn CII 70.13330.2012 "HecyImie i OrpaIaiomie KOHCTPYKIMI". AKTyaTi3HpOBAHHas peaxums CHAII 3.03.01-87 (yr.
IIpHKa3oM PeIePATHHOrO ATEHTCTBA IO CTPOHTENECTEY  AITHITHO-KOMMYHATHHOMY X03CTBY 0T 25 ZeKabps 2012 1. N 109TC)

(c MMerHeRIANT 1 ZoMOHeRIT);

- Cuo mpaswn CII 50.13330.2024 "Teriosas 3amiTa 31auit" (YTs. IPHKasoM MIEHACTEPCTBa CTPOHTeT5CTSA 1
JKITHITHO-KOMMYHATBHOTO X03siicTBa Pocemickofi dexepartm oT 15 Mas 2024 1. N 327/mp);

- MesrocyaapeTBensLi crarnzapt TOCT 23166-2024 "BII0KH OKOHHbIe 1 Ga1KomHNEIe. OGLINE TeXHIMIeCKHe yenoBHs" (BBeleH B
ReficTBHe NpHKA30M DelepaTSHOTO AreHTCTEA 110 TEXHIMECKOMY PEryIHPOBAHIIO 1 METponorms: or 27 MapTa 2024 1. N 361-cr)

3) TIpOSKTOM PEMOHT STaka Ha (acae A IPEAYCMOTPEHO:

- 3aMena 12 OKOH: Ha 2-M 3Take — 11 OKOH, Ha MAHCAPIHOM STake - 1 0KkHO

VKa3aHIA 10 IPOM3EOACTEY PaBoT I TeXHITeCKHe PEIICHIS [0 3aMeHe OKOH Ha ($acale AAHIA, CMOTPETh B PAGOTILX TepTe&aX JAHHOrO
KOMIeKTa

4) PaGoTHl 10 PeMOHTY OKOH Ka acaTe BECTH YIACTKAMI, ¢ LeMbio 0BeCIeTeHIT Ge30IACHOCTH IPH HAXOA I [PAAJAH B 3IAHNH B
paGotee BeMst H COXPAHHOCTH HX IMYIIECTEA.

5) TIPOH3BOACTEO PAGOT CIEAYET OCYIIECTBIATS B CTPOTOM COOTBRTCTEHI CO CIIeAYIOMIMI JOKYMEHTAMI.

-Ceoa npasmit CTI 71.13330 2017 «VI30IsIHOHHEIE H OTAEIOUHbIE IOKPEITH)

- CHII 12-04-2002 "Be30macHOCTS TPYAa B CTponTemseTse. UacTs 2. CTpOHTeNsHOE IPOUSEOACTEO";

6) Jlns obecrieweris KasecTsa paGoT, IPUMEHSEMBIe CTPONTEBHEE MATEpHATS! 1 ML XOIKHB! COOTBETCTROBATS TpeGoBanmay [OCTon
1 TEXHHYECKHX YCTOBHI TI0 HX HITOTOBICHHIO

7) B cootsercremi ¢ CII 48.13330.2019 «OpraHH3aIss CTPONTEbCTEA) D3y TBTATE IPHEMKH PAGOT, CKPHIBACMBIX IOCTR AYIOITHMI
PAGOTAM, TIOMIERAT OGS3ATETBHOMY 0(GOPMIIRHIIO AKTOB OCBHITEbCTEOBAHI CKPHITEIX PAGOT

TIpoeKT paspaGoTAH AIK NPOM3BOACTEA PAGOT B TETHIX YCOBHSX, TIPH NPOH3BOACTEE PAGOT B SHMHII TePHOX PYKOBOACTBOBATECS
TpeGosarma B Crox mpasm CII 70.13330.2012 "HecyIme i OTPAKIAIOMINE KOHCTPYKINHA". AKTyATH3HpOBaHHAz pexaxums CHull
3.03.01-87 (yTB. npiKason PeIEPATEHOTO ATEHICTEA M0 CTPOHTETBCTBY H AMHIIHO-KOMMYHATSHOMY XOIHCTBY OT 25 Zekadps 2012 .

N 109/TC) (¢ H3MEHEHILIMH H JOTOMHEHIMA)

V. Ne oyl Hoamnck u gata [Bsam. nus. N
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IosicHATeIbHAN 3aHCKA

OOBEeKT KyJIbTYPHOT'O HACJIeNs PeTHOHATBPHOTO 3HaUeHHS «JloM kmioii» koH. XIX B.
pacmoioxeH 1o aapecy: CapaToBckas o0, I. Caparos, yi1. MockoBcKas, 1 7.

B HacTosmui MOMEHT 00BEKT IpeICTaBIIseT OG0 IPAMOYTOIbHYO GopMy B IITaHe,
JIBYX3TaXKHOe 3[aHHe ¢ MaHcaproif. HapyxHble CTEHBI - TNIHHSHBIH KHPIHY, THIICOBAs
ITyKaTypKa.

«Jlom xmI0i» KoH. XIX B. - 00BEKT KyIbTyPHOIO HAcJIe/IHsI PETHOHAIFHOTO 3HAUEHILT

COITAaCHO MpHKAasy YOpaBlIeHHs IO OXpaHe OOBEKTOB KyIbTYyPHOTO  HaCIeIus
IIpaBuTenscTBa

CapaToBckoii o6macTn «O BKIIOUEHHH BEIABICHHOI0 00HeKTa KyIbTyPHOTO HaCIeIHs

mo ampecy: CaparoBckas o6macte, T. CapatoB, yiI. MockoBcKas, 7, B eIHHBIH
TOCYNapCTBEHHEI peecTp 00BEKTOB KyJIbTYPHOTO HACHesd (HaMATHHKOB HCTOPHH I
KyJIbTypsI) Haponos Poccniickoit Mefepanun B KaTeTopun 00beKTa KyIbTypPHOTO HACTIENIT
PETHOHANBHOTO 3HAYEHI, YTBEPIKICHHH TPAHHII TEPPHTOPHH H IpeaMeTa OXpaHeD N
01-04/17 ot 06.06.2019 1.

IIpumeHeHNe B OTAeIKe MaTePHABI JOJDKHEI COOTBETCTBOBATh TPEOOBAHIAM
TocynapcTBeHHBIX — CcTaHZapToB  Poccmiickoif ~@emepanmuu, HMeTh TIHTHEHHYECKHE
CepTH(IKATH! I JJOKYMEHTHI, yI0CTOBEPSIONINEe KadeCTBO I 6€30IIaCHOCTh MaTepHAaloB It
TIOTpeOuTeIs, B TOM HICIIe H 0 M0XKapo6e30macHOCTH.

IIpenmonaraeMble K BBIIOJHEHHIO YyKasaHHbIE BHIBI He OKAa3bIBAOT BIHSHHE Ha
KOHCTPYKTHBHBIE H IPYTHe XapaKTepUCTHKH HaJIe)KHOCTH 1 O€30I1aCHOCTH JaHHOTO 00BbeKTa
KyIbTypHOro Haclequs (IaMATHHKAa HCTOPHH M KyIbTypsl) HaponoB Poccuiickoit
Dezrepanun.

fo}

V. Ne oyl Hoamnck 1 fata [Bsam. Hus.
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AKT

TeXHHIeCKOI'o COCTOSIHHSI 00beKTa KyIbTYPHOT0 HacIensl (31aHHs,
CTPOeHHSI, COOPYKEHHST)

1. CapaToB ot "10" ceHTI6ps 20262.

MB51, HIDKeTIo T caBIIecs,

npesicTaBuTeN IIpOeKTHOIT opraHm3anum

HII ITocToBanos JImutpuii EBrenseBud, II1aBHbIi HHKeHep Benoycos Muxana AnekceeBHd

fo}

V. Ne oyl Hoamnck 1 fata [Bsam. Hus.

(I0JDXKHOCTB, HaMeHoBaHHe oprarmsammi, @.I11.0.)

COCTABHJIM HACTOSIIMH AKT II0 HMTOraM IIPOBEIEHHS MEpONPHSATHS II0 KOHTPOIIO 32
COCTOSHHeM O00BeKTa KyJIbTYDHOIO HACHeIMS . OObeKm KVIbMYPHOZO — HACAEOUAR
pe2uoHanvHozo sHavernus «Jom xcunoi», Hay. XX e, coenacno [lpuxasy ynpaenenus no
oxpare obvexmoe KymvmypHozo Hacnedus Ilpasumenscmea Capamoeckoii obaacmu «O
GKTIOYEHUI  GbIAGNIEHHO20 06beKma_ KylbmypHo2o Hacnedus no adpecy: Capamoeckas
obracmy, 2. Capamos, yn. Mockoeckas, 7, ¢ edunviii 20cyoapcmeenHviii peecmp 06bekmoe
KyTbmypHo20  Hacneous  (namamHukoe ucmopuu  u_ Kymsmypusl) Hapooog Poccuiickoil
Dedepayuu ¢ Kamezopuu  06beKma  KyIbmypHO2O HACIeOUs. PEUOHATLHOZO 3HAYEHUS,
ymeepacoenuu spanuy meppumopuu u npedmema oxparvi» Ne 01-04/17 om 06.06.2019 2.

B pesynbTaTe BU3yaTbHOIO OCMOTpa 00beKTa Ky/IbTypPHOTO HaCIe/IIs yCTaHOBIEHO:

1. TexHHYecKoe COCTOSIHHE 00BbeKTa

1.1. O6mee cocrosinne O0beKTAa.

31aHHe mocTpoeHo B KoH. XIX B. (peamonoxurensHo B 1880-1890-e rIr.) Kak
JIOXOJHBIH oM. SIBISIOCH YacThiO ycaneOHOro KoMILIeKca. BiaaebaMi 1BOPOBOTo MecTa
B pasHoe BpeMs Obum Eropos HL.A., Jletepep K.K. n Jlo6anosa. IIpencraBiser coGoit
JBYXST@XHOE C MaHCapAOH KHPIOHYHOE CTPOeHHe IpSMOYrolbHOH (OpMBI B IDIaHe C
BHE3/THOI apKoif Bo BHYTPEHHHIT JBOP CO CTOPOHBI yiI. MOCKOBCKOIf, BEIMOTHEHHOE B CTHIIE
KJIACCHITN3MA O 00pa3IioBOMY IPOeKTy. ABTOp HpoekTa Hem3BecTeH. Co CTOPOHE! BOpa K
3JaHHIO NPHMBIKAIOT BETXHE OJHO- M JBYX3TaKHBIe NPHCTPOHKH. 31aHHe HMeeT IIOIHOe
HHXeHepHOe obecledeHue.
TexHHYeCKOe COCTOSHHe ITaMITHHKA B LIeJI0M He BIIOJIHE YIOBJIETBOPHTeIbHOe. [Ipn
BH3YaIBHOM O0CMOTpe (acajioB 3aHHs HaOIIOIAIOTCS TPEIIHHEI, JIOKAIBHO — IIeTyIIeHHe

OKpPacOYHOI'0 CIIOA.

1.2 CocTosiHHe BHeIIHAX aPXHTeKTYPHO-KOHCTPYKTHBHBIX 371eMeHToB O0beKTa:

a) obImee: ydoaremeopumensroe

6) GyHIAMEHTBI: @yHoarenmo! IeHMOYHbIE, GLINOIHEHb! U3 KEPAMUYECKOSO KUpnuda Ha
useecmrogom pacmeope. Cocmoarue GyHOamMeHma yooenemeopumensHoe.

B) HOKOJIH H OTMOCTKH: fOKO/Ib U3 KEPAMUYECKO2O KUPNUYA HA UZGECIKOEO-NECTAHOM
pacmeope. Ilo deoposomy gacady, yoxors, kax maxosoi, omcymemeyem. COCIMOAHUE YOKOIA

yooenemeopumensHoe.

@opmar A4
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Ommocmxa esinoanena us acgarsmobemorna. Cocmosniue yOoeI1emeopumensHoe.

T) CTEHBI: C/MEHbI GOINOTHEHbI U3 KEPAMUHECKO2O KUPNUYA HA UIEECIKOGO-NECHAHOM
pacmeope, nokpuimul_euncoeoti wmykamypkoti. Tonwuna cmen 340-700 mm. Cocmosnue
yOoenemeopumensHoe, HabwOAemesl, ympama OxPacoYHO20 ClIOA.

1) KPBIIA: Kpblita 30anUL OGYXCKAMHAA.

€) TIIaBBl, ATPBL, UX KOHCTPYKIUS U IOKPBITHE 0mCymcmeyront

K) BHEIIIHee JIeKOPATHBHOE YOPAHCTBO: 27a6Hbill Pacad oumyKamypen u OKpaten.

Ilepesuiti smadic pycmosan. Tanymovie MextcOyIMadxicHvlil U 6eH4a0UUll KAPHUSLI UMEIOM

cnoxcHvie npoduau. Habnodaemes yemxuii pumm Ty4KO8bIX OKOH, DA3OUMbIX HA YPOGHE

GMOPO20 HMANHCA HA 2PYNNbI GUCAHUMU PUTEHIAMBIMU TONAMKAMU C HE6OTLUIUMU

bapenveamu ¢ sepxieil Hacmu 6 GUOE HCEHCKUX 2010GOK. OKOHHbIE NPOeMbl YKPAUIEHb

2UNcogLIM 0bpamaeHueM, Had OKHAMU NEPBO20 IMANHCA GLINONHEHb! 3AMKOBbIe KAMHU, HAO

okHamu mopo2o — candpuxu. Canopuxiu YeHmpanbHbLIX OKOH YKPAULeHbl OeKOPAMUGHBIM

3aMKOGbIM KaAMHeM 8 eude ceucaroweti aunuu. Benuarowuii kaprus packpenosan.

Baeepuiaem xomnozuyuio acada evimanymeiii pueyproiii ammux. Ilpu yempoticmee

MAHCAPOHO20 IMANCA AMMUK GKIIOUEH € COCMAG HECYUX KOHCMPYKYULL MAHCapObl.

Cocmositue dexopa 2nagno2o gacada e yenom yoosnemeopumenstoe. Ilveemes mecmamu

ocbinauie okpacounozo cnos. Jleopoesuiii pacad ourmyxamypeH u okpaiiiet, 0exop

omcymemeyem

1.3. CocTosiHHe BHYTPeHHHX aPXHTEKTYPHbIX, KOHCTPYKTHBHBIX H JeKOPATHBHBIX
3j1eMeHToB O0beKTa:

a) o0I1ee COCTOSHIE: Y00e1emeopumeisnoe

6) TIepeKPHITUS: nepexpsimusn HAO NOJEANOM GbINOIHEHO U3 KUPHUYHBIY CE0006 10
memannudeckum barxar. Cocmosnue pabomocnocobuoe. MexcoysmagxcHoe nepexpwimiia
OepessanHoe 10 OgpecaHHbIM bankam, NOMONKU OUIMYKAMYPEHDI 110 OPaHil, 8 HEeKOmopulx
NOMEU|EHUAX NOMOIKU NOOGECHbIE MUNd

«Apmemponey. Yepoaunoe nepexpwimite dgpesantoe 1o depecaHHvIM barKam.

B) CTCHBL Cmensl U3 QMUHAHOLO OOONCHCCHHOO KUPNUYA HA USGECHIKOBOM PACMEOpe. U
OUIMYKAMYPEHbI U36ECIMKOGbIM pacmeopor. TexHuveckoe cocmoanite yooanemeopumensroe.

T) CTONOBI, KOJOHHBL: 0mcymemeyom

1) Oxwna. uz IIBX npoguns ¢ deyxxameprsimi crmexionaxemantt,

Ha MaHcapOHoM 3masice — ¢ mom yucine 6 mancaponvix okon « BEJJFOKC» (Oepegsinnvie).
CocmosHue oxon yooenemeopumenstoe. dacmo oxon mpebyrom 3ameHsl.

[eepu cospemenrsie memaniuiecxue ¢ gpamyoil u 0OPaMiIeHIUEM ¢ 3aMKOCIM KAMHEM,
cocmosHue osepell yOosIemeopuUmenIsHoe.

V. Ne oyl Hoamnck 1 fata [Bsam. Hus.
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V. Ne oyl Hoamnck 1 fata [Bsam. Hus.

€) JIeTHsle, CKy/IBITyPHEIE I IPOUIe JeKOPATHBHEIE YKPAIICHUS. & XYOII€ HA G1OPOM IMAHCE
npucymcemaeyrom nomoao4Hbvie KapHu3vl ¢ 02Hm1myﬂa,wu U 1enHoll NOMmoaA0YHbILL aBK'Op no yanam
xomHamoul. Tax sce YyeHmpanibHbvie Vlﬂ(ld)OHbl.

K) JIECTHUIBL: #pUCYIMCINGYION ¢ MEMANTULECKUM OSPANCOCHUEM, COCTNOAHUE
yoognemeopumensHoe

11.4. JKupomuch (MOHYMEHTalbHas U CTAHKOBAs), NPeIMeThbl PHKJIAIHOI0 HCKYCCTBA:
OMmCymemeyen

1.5. Capn, napk, ABop, BOPOTa H 0rpaja, HaAMHCH: J8opOcas meppUmopIs HESHAYUMETbHAA 110
naowadu. Teppumopus gopmupyemes camus 30anuem u e2o npucmpouxorl.

Teppumopus zaacgaremuposana, 03e1eHEHUE OMCYMCmeyen.

BbIBoaBI:

Obuyee mexHuveckoe cocmonnie 30aniia 8 YeaoM yOO&IemeopUmeIbHoe, mpebyemesn 3amend
OKOHHBIX 1pOENoes Ha gacadax ¢ koa-ce 12 wuim, Ha 2-w smaxce - 11 oKOH, Ha MAHCAPOHOM 3MAaAHCe -
1 oxno.

TIpescTaBUTENH IPOSKTHOH OpraHH3aINH:
HUII IToctoBanos JI.E. TToctoBanoB Jimutpuii EBreHpeBHY
(ITormice) (®©.11.0. moIHOCTHIO)
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BELJOMOCTH PAEOYYX YEPTEXXEN OCHOBHOIO KOMIT/TEKTA

JIner HAMMEHOBARNE
1 Obmue TaHHBIE
2 Be0MOCTb CCHLTOYHEIX MaTepHATOB
3 OGmuit BT (hacaioB B 0CSX TPeOYIOIIIX 3aMeHb OKOHHBIX IIPOEMOB
4 OObMepHEIT yepTex dacama B ocax 1-3 M 1.150
5 OO6MepHEIT uepTex dacasa B ocsax A-B M 1.100
6 TIpoekTHOe TpejUToxerne pacaga B ocax 1-3 M 1.150
7 TIpoexTHOe TpejUTokeHHe hacaa B ocax A-B M 1.100

CormmacoBano

ol

Meporpusimus pazpabomariHbie & OaHHOM Pa3oere EbIIONIHEHb! Ha OCHOBAHUL BU3YaTIbHO20 OCMOMpa U
MUCbMa 3aKa34uKa 0 HeEOBXOOUMOCITIU 3aMeHb! OKOHHBIX MPOEMOE Ha ghacade 30aHUs 0OBeKMa Ky /IbmypHoSo
Hacnedusi peauoHasIbHo20 3Ha4eHus LJom xwiol', Had. XX 6., pacriofloxeHHozo 110 adpecy.

Capamosckasi 0671, e.Capamos, ys1. Mockosckas 0.7

3aka3unk ['AY "Caparosckmiit PIITOC"

PaG0uHe YePTERI 110 PEMOHTY OKOH Ha pacaze 3xamis OKH perHOHATBHOTO HaveHms
"Jlom mI0f", Haw. XX B." PACHONOKeHHOT0 110 axpecy: CapaToBcKas o6, T. Caparos,

WiuB. Ne nod Iogmick u gara |Bsam. 1us.

Bane] KonyaTrcd| Vo o JTozmics/Jata yi-Moaxonarazd
T [Hocrosanos E| Crams Jlucr | Jlncro
THIT |senoycosMA
| Paspaboran| MysepEA 11 /
Obuwyue oannvie Il Ilocrosanos HE

Qopmar A4





image12.jpg
1) Paoune seprenss mo pesionty oxon Ha gacae yaasmux OKH persomarssoro suases «Jon aiof, moctpoisar xom XIX 5.
o azpecy: Caparoscxa oGaacm, . Caparos, ya. Mocxoscxas, 7

Hamverosasme Tpmuewamne

3azasie Ha ApoBeAeHHe PASOT N COXPARERID OFHKTA KYTSTYPHOTO Hacaeaus oF 18.07.2022 Ne03-10/63-tucx, Bsizanmoe
‘Y mpasaeHex N0 oxpase 0BheKTOR KYTBTYPHOFD Hacaexua IlpasiTeTcsa CapaToRcKof oBIACTH

ApXHTEXTyPHO-CIPOHTETHEIE PelIeHHS

Torosop Ne5168926015 or 07.09.2026 secay saxasmmxen TAY «Caparoscxas PIICy I Mocroatos JTE
2) PaGoune uepTesAa: paspaGOTAS B COOTTCTBII € TpeGOB IR ASHCTEY LK TeXHHECKIY PEIANERTOS,

SAKOHOTATETSHAK H HOPMATHERO HpasoBELX axToB PoccuiicRof BeAepaHE, CTANTAPIOB. CEONOB TIDABILT H APYTH
"HOPMATHBHAX ZOKYMEHTOB, COEp AR YCTAHOBTeHHH S TpeGOBANILE, 3 ID{eHHO

- @eaepamsniii saxon o 21 2exabps 1994 1. Ne 69-33 O nokapHOR Ge3OMACHOCTID) (¢ HIMHEHIMH H AOTOTHEHHAE),

- Hocranon aesme Ilpanirenscraa P or 16 centabps 2020 1. Ne 1479 (06 yraepazernt [[pasiil HpOTHBONOARPHOr0 peAIna
5 PoccricRoft exepatiny (¢ MIMEHRRHAN 1 ZOMOTHEHHAY):

1 Obume aanme Tipmvestasme

Tipimkas MUC Poceint or 19 aapra 2020 7. Ne 194 «06 yraepisxemm caosa npasuz CII 113130
(CHCTE s TpOTH OTOAApHO SAMHTSL IBAKYALHORNALS TYTH K BEXOTB) (€ HSMeHEFHAH H ZONOTHeHR).

‘BeOMOCTS CCHUIOTHEIN MITeDHATOR,

~Cooz mpasix CII 131.13330.2025 " CHuT1 23-01-99* Crponensas xmirozorna” (ye. mprkasos: Mummmcrepersa
CTpOITeSCTBA M AUTHIIHO KOy EATHHOTO XosaiicTsa Poccuficnof Beaepanm or § asryera 2025 r. N 470/mp);

‘OGmHi B hacanoB B OCKX TpeGyROMIIE 3aMeRE

- ®egepansmsi saxor ot 30 2exabpx 2009 1. N 384-B3 "Texamrueckut per-aaent o SesomackoeTs saamdi & coopyxerm”
(¢ mememumar i zomaaermBM),

~eepamsmsi saxor o7 25 momx 2002 1. N 7393 "0 05meKTax KYTSTYpHOTO HACTe A (TAMATHIKK HCTODHA H KYTSTYPS)

rapoos Poccuiickof deaepatian’ (¢ HIMeHSRIDIE 1 AOTOTHERDM);

-Hammonamsmsi cramaapr P& TOCT P 55528-2013 " CocTas i cotepaame Hay<o-Ipoex THof ZOKyMHTaII 10

coxpaesio oGBexros KymTypHoro saceze. TlarTioms HeTopws 1 Ky TTypst. Obmme TpeGosarms’ (yT. mpHKason
eZepATLHOTO ATSHTCTSA TIO TeXHITIECKOMY PETYHpOBaIO I MeTposorim o 28 asryera 2013 r. N 593-cx);

CortacoBaHo

3 OKoEHEIX mpoeNos
4 OGeprsii Teprex dacaza s ocx 13 M 1150
5 OGMeprstit TepTex hacama B ocxx A-5 M 1100
[3 TIpoexTeoe npexoesme hacana 8 ocax 1-3 M 1150
7 TipoexTroe npemto&ere pacana s ocax A-5 M 1.100
OGosmaserme Hamverosanme Tipmvesasme
” CrlenHbHKAIMA 3ATONHERHA OKOHESIX
mpoénos hacana s ocx 1-3
. C eI HXAIIA 3ATOTHEHHR OKORHEX
mpoenos hacata B ocxx A-B

~Caox mpasma CTI 118.13330.2022 "CHaT 31.06-2009 OSmecrsernme yxamux 1 coopyerns’ (Y73, mprxasost
Mumcreprsa CTpOMTeTSCTSa M AUTHIIHO- KONy HATHHOO X03aHcTsa P& or 1930ax 2022 r. N 389/mp)
(¢ msenenmon i zonomenHRE),

~Coox mpasex CT 70.13330 2012 "Heeympe 1 orpaxaiomse KonCTpyKim'. AKryamiuposassax peasius CHull
3.03.01.87 (y75. mpiiasons begepaTiioro reHICTSa 10 CTPONTECTEY H AJTHIHO- KONy HATHHOMY XOSTHCTSY
or 25 zexapa 2012 7. N 109TC) (c wsmienermnn u gonomsesnmm),

~Cooz mpasma CTI 50.13330 2024 "Temnosas sammra szass” (ys. mpikasos Mummerepersa cTpomTesersa i
ARTHITHO-KOMIyHATSHOTO Xo3cTBa PocemiicKof exepaunn o 15 aax 2024 1 N 32 7imp):

“Mexrocyaapersesssi crasmpr TOCT 23166-2024 "Bitowst oxommste 1 Gamommte. OBmme Texsmrsecxye yeaosms”
(smetent s AeiicTane TpHKA30M efEpATLHOTO ATCHTCTS T TEXHITSCKOMY PEry HpOBAIIO H METPOTOTHH.
or 27 sapra 2024r. N 361-c3).
3)Tpoexron pessorra 3Taxa Ka $acaze s aHu IPexyCHOTpERO
3aaena 12 oxom: Ha 23 >Taze — 11 OKOH, Ha MaRCapAHON STH& - 1 OKHO
VxasaHIA 60 TPOWIBOACTEY PASOT H TEXHMAECKIS PEIISHIER TIO 32peHe OXO Ha GACATE 5 ANIE, CHOTPETD B PaGOTI:
epre X AaHHOrO KOMTIRKTR

TTpoekmHas SoKymeHmayus paspabomana 8 COomeemcmeuL ¢ 3a0aHUEM Ha MPOeKMUPOSaHUE,
mpebosaHUusIMU Belicmeyouux MexXHUYECKUX peellaMeHmos, CmaHdapmos, c60006 nPasus u
Opyaux OoKyMEHIMos, coOepXalyux yemaHo8IeHHbIE MmpebosaHuUs.

777 /benoycos M.A/

4) PaGoTst 0 peOKTY OXOR Ha (acale BECTH YIACTKAI, ¢ HETHH0 O5ECTEH HI 6e30NACHOCTH TpH HAXOKISHHN TPAAIAHN B
JAaE B paGotes BPEA H CORpAMHOCTH KX IMymecTSa.
5) TlpousBoaCTBO PaGOT CIEAYET OCYIMECTE TS B CTPOrOM COOTBSTCTBMN CO CTey IOMA AOKYMEHTIA
- Caox npasz CI1 71.13330,2017 (30 Am0RHate 1 OT20T0THSE NOKPBITHE)
- CHIT 12.04-2002 "Besonacroets Tpyza » crpomreascrse. acts 2. Crpomremstios mpomssozcso’;
6) [Lx oBecriewemnx xawecTsa PaGoT, MPHMETAEMELE CTPOTS SHSE MATEPHATS!  H31eIIHX AOTAHE COOTSSTCTSOBATS
‘zpe6ozamass TOCTop H TEXHHWRCI YCTORMH 10 HX H3FOTORTSHIK.
7)B coomercram ¢ CI1 4313330 2019 («Opramisauus CTpOT5CTSa) PesyTSTATS! TPHEMIE PAGOT, CKPHBASME
"OCTEIYIOHMI PABOTE, IOTEAAT OBTSATETHOMY O$OPMISHHIO GKTOB OCBHTSTETBCTS BAHIR CKPHITE PaGoT.
Tipoexr paspaGoTas 47z TpoSBOICTEa PAGOT B THIEK YCAIOBILEX, TP TIDOHSBCACTSE PAGOT B SHMEHE HEpHOT PYKOBOZCTSOBATICE

T3 Ne o, Tommics 11 fata |B3ar. 1B\

‘rpeGosammm rws Cao mpast CT 70.13330.2012 "Heeympe 1 Or pas1aiomie KORCTPYKIMH'. AKTYaTIHPOBIHHAR PEAKIIE
(CHTT 3.03 017 (yTs. mpxasos exepaisHOro aresTCTsa Ho CTPOHTETSCTEY H ATTHITHO-KOMMYHATSHOMY X03aHeTnY OF 25
aexabpx 2012 1. N 109/TC) (¢ wspeenemmmn  AonomemmE)

3akazqnk IAY "Caparopcknii PI[9C"

PaGowme sepreu mo pevionTy oxon 1a Gacaze yxamux OKH pernomamstoro suaser

"Tost a0, maw. XX 3." pacmotoemmoro mo 33pecy: CpaToncRas of. r. Caparos,

[Tz Razsa e 1) e o | Ho mmca) Tata| 7 MocKecka -

\TTIT T Crajm_Jluct | _JIIcToB
Feraeos ML

|Paspadoraq) MomerE+4 H 2

Beooxocms ccuunownvix amepuaros | iy o8 JLE
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CoracoBaHo

Pacao s ocax 4-5 M 1.200

T

O6miuit Bz (hacasioB B OCSX TPeOYIOMIHil 3aMeHbI OKOHHBIX IIPOEMOB

Pacao s ocav1-3 M 1.200

ass0

2330

a5

0000

Mz, Ne mox, Tozmirch 1t fata |Bza. iHB. Ne|

6250

Venosneie oGosHaven:

VHaCIOK MPeGy iUl PENOHIMA OKOHHSIX IPOEr0s

3akazqnk IAY "Caparopcknii PI[9C"

B3| Koryg T Ve ok [Tommics|/TaTa)

PaGowme sepreau mo pesionTy oxon 1a Gacaze sxamux OKH pernomamstoro suasern

"lont 30170f". Bart. XX 5." PACTOTOREHHOT 10 A7pecy: CAPATOBEKaZ 0B, T. CapaTos.

ya. Mocxosexan 7

J7ivd E—r
(TIIT  [semeoiid
| PaspaboTai| M-+

Cragnd Jicr | Jlicros

b 3

OGuyuit 6ud pacados 6 ocax
MGyl 3a et OKORHEIX
npoénos
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