# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# Договор подряда № ___

г. Воронеж                                                                                                                    «____» ______________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСК​‍‍‌​⁠﻿﻿​​﻿⁠⁠‍⁠﻿​‌⁠​﻿﻿﻿﻿​​‌‍​‌﻿​‍​‌‍⁠‌﻿﻿​‌‌​ Воронеж» (ООО «ЭСК Воронеж»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 августа 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по итогам проведения закупки: «_________________________________________» (протокол № ____ от «___» ________ 2026 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставке материалов «под ключ» на объекте: «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-127ЭП для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-0326-081 от 19.05.2026 г, расположенных: Воронежская обл., Новоусманский м. р., п. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19», (далее – Работы).

1.2. Работы выполняются в объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), локальным сметным расчетом, выполненным расчетно-индексным методом (Приложение № 2 к Договору) в сроки, предусмотренные настоящим Договором и графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), которые разрабатываются Подрядчиком и подписываются Сторонами в течение 10 рабочих дней после подписания Договора. Подписанные локально-сметный расчет и график выполнения работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. При выполнении работ подрядчик разрабатывает необходимую проектную и иную рабочую, исполнительную документацию, осуществляет необходимые согласования, закупку и поставку оборудования, выполняет электромонтажные работы и пуско-наладочные работы.

1.4. Выполнение работ осуществляется с использованием материалов и Оборудования Подрядчика.

Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, требования к количеству, функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам при выполнении работ определены в Техническом задании, проектной и иной документации.

1.5. Место выполнения Работ: Воронежская обл., Новоусманский м. р., п. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19.

1.6. Начальный срок производства работ по настоящему договору – с даты заключения настоящего договора. Конечный срок производства работ – «30» августа 2027 года.

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно Смете (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет ___________________(______________________________________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС* ______% __________________________(___________________________________________) руб. _____коп. Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную в настоящем пункте.

* (указывается ставка НДС, применяемая Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством. В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

2.2. Все платежи по настоящему Договору осуществляются сторонами путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в Договоре.

2.3. Оплата производится Заказчиком по факту всех выполненных и принятых работ не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3) на основании представленного Подрядчиком счета, УПД, в которых должны быть указаны номер и дата Договора, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

Авансовый платеж составляет 30 (тридцать) % от стоимости работ или ___________________ руб. ___ коп.  и выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета, выставленного не ранее даты согласования графика выполнения работ в соответствии с пунктом 1.2. Договора.

В случае заключения договора с физическим лицом, суммы, подлежащей уплате Заказчиком такому физическому лицу, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4 Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности:

- расходы на приобретение всех необходимых для производства работ строительных и расходных материалов, их доставку;

- затраты на использование во время работ (или приобретение для выполнения работ) строительных инструментов, оборудования, специальных машин и механизмов;

- расходы на оплату труда рабочих;

- затраты, связанных с уборкой строительного объекта;

- затраты, связанные со сбором, погрузкой/разгрузкой, вывозом и утилизацией строительного мусора, в том числе, расходы, связанные с утилизацией опасных отходов, требующих специальной утилизации, согласно требованиям законодательства РФ.

- издержки, связанные с использованием всех форм энергии (электричество и прочие) и видов энергоносителей (топливо, ГСМ и прочее);

- расходы, связанные с доставкой, погрузкой/разгрузкой строительных и расходных материалов, строительных инструментов, оборудования, специальных машин и механизмов;

- расходы, связанные с установкой и пуско-наладкой оборудования, машин и механизмов;

- прочие издержки.

2.5. Заказчик вправе задержать Подрядчику расчет в следующих случаях:

-при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате работах до их устранения;

-при причинении Заказчику ущерба до его возмещения;

-при отставании выполненных работ по срокам, оговоренным в договоре (при отсутствии вины Заказчика);

-при отсутствии надлежащего содержания строительной площадки и примыкающей к ней территории.

2.6. Стоимость выполняемых или подлежащих оплате работ подлежит уменьшению:

-если объем фактически выполненных работ или их составляющие не соответствуют проектно-сметной документацией;

-если цена работ, предъявленная к оплате, не соответствует стоимости договора;

-в связи с существенными изменениями обстоятельств, влияющими на стоимость работ;

-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящим договором.

2.7. Стороны принимают, что возможные расхождения в объемах строительных работ, отраженных в документации о закупке и технической документации (рабочие чертежи, ведомости объемов работ, и т.п.), не будут признаваться как причина пересмотра твердой цены предмета данного договора.

3.Обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, в том числе представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы в процессе их выполнения, во время приемки и в период гарантийного срока на выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения договорной стоимости обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе своими силами или с привлечением третьего лица переделать работы, некачественно выполненные Подрядчиком. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются Подрядчиком в течение 20 дней с даты предъявления претензии Заказчиком. Заказчик имеет право удержать суммы расходов из очередных платежей, причитающихся Подрядчику, в т.ч. уменьшить сумму выполненных работ по справке КС-3.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

3.1.4. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе выполнения работ, приемки работ и в течение гарантийного срока.

3.1.5. Отказаться от приемки и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям Договора.

3.1.6. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что их выполнение в сроки, предусмотренные Договором, становится явно невозможным.

3.1.7. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые необходимы в рамках стоимости договора и проектно-сметной документацией.

3.1.8. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором.

3.1.9. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

3.1.11. Создать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

3.1.12. Произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.1.13. Требовать возмещение неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных в связи с полным или частичным неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. 	Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика к объекту для производства работ.

3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Договором, при отсутствии замечаний к объему и качеству Работ.

3.2.3. Сообщить в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, приемки исполненных обязательств и в течение гарантийного срока.

3.2.4. Назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком работ по Договору и согласованию организационных вопросов.

3.2.5. Предоставить Подрядчику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

3.2.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемку результатов выполнения работ и своевременную оплату за выполненную работу надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

3.3.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. 	Перед началом производства работ разработать и согласовать с Заказчиком техническую документацию (проектно-сметную, иную рабочую документацию) и произвести выполнение работ качественно и в полном объеме согласно техническому заданию, в соответствии со строительными и другими нормами и правилами, техническими регламентами, действующими на территории РФ.

3.4.2. Своевременно выполнить работы надлежащего качества в объеме и сроки, установленные Договором, а также представить Заказчику документы, предусмотренные Договором.

3.4.3. Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, полную и точную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.4.4.С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ), а так же иные журналы в соответствии с Градостроительным кодексом.

3.4.5. Предоставить Заказчику на результат выполненных работ необходимую и относящуюся к работе документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации на русском языке, а также передать проектно-сметную, иную рабочую, исполнительную документацию.

3.4.6. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, государственным стандартам и т.д.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.4.7. Обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила, установленные действующим законодательством Российской Федерации в отношении выполнения данных мероприятий, Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

3.4.8. До начала производства работ предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика ответственного за проведение работ; разработать проект производства работ и согласовать его с Заказчиком.

3.4.9. Гарантировать качество выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного Договором (до 60 месяцев).

3.4.10 Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам, техническим условиям и требованиям пожарной безопасности, обеспеченные соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

3.4.11. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении или пользовании Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора, а также предпринимать необходимые меры для защиты от проникновения на объект Заказчика в ходе проведения работ и хищения находящегося на объекте Имущества.

3.4.12. Обеспечить в указанный Заказчиком срок устранение выявленных недостатков (дефектов) работ своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ, выявленных в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, а также в течение гарантийного срока.

3.4.13. Предоставить информацию обо всех привлекаемых к исполнению Договора субподрядчиках (в случае привлечения), нести ответственность за их действия, как за свои собственные.

3.4.14. Производить отключения существенных сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.4.15 Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших привлечение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента аварии (возникновения угрозы жизни), несчастного случая.

3.4.16. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в ненадлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

3.4.17. Оплатить неустойку (штрафы, пени), предусмотренные Договором, а также убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

4.Порядок сдачи и приемки работ. Гарантии Подрядчика

4.1. Требования к выполнению работ:

Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ по настоящему договору в соответствии с технической документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

Подрядчик должен иметь персонал обученный и аттестованный к работам на электроустановках с напряжением до 0,4-10 кВ, в соответствии с требованиями нормативной документации. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, обязательными нормами и правилами, техническими регламентами, государственными стандартами, регулирующими данную деятельность, требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации, действующими на момент выполнения работ.

Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).

К выполнению работ Подрядчик допускает квалифицированных и опытных рабочих и специалистов, соответствующих требованиям трудового, градостроительного законодательства Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно проводит обучение мерам пожарной безопасности, а в случае необходимости заключает соглашения в отношении найма рабочей силы, транспорта, размещения, питания и оплаты труда.

Работы выполняются Подрядчиком своими силами и средствами.

Каждая из Сторон в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Договора.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение № 2)  и согласовать его с Заказчиком.

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода на территории Российской Федерации.

Выполненные работы должны отвечать требованиям ПУЭ (7-е издание), безопасности жизни и здоровья. Подрядчик несет ответственность за обеспечение соблюдения требований режима, пожарной безопасности и охраны труда сотрудниками Подрядчика, находящимися на объекте Заказчика в период подготовительных, монтажных, пуско-наладочных и приемо-сдаточных работ.

Для обеспечения допуска Заказчиком на объект Подрядчик заблаговременно направляет список работников, необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию Подстанции).

Подрядчиком обеспечивается организация зоны выполнения работ для ведения на ней работ, безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.  При проведении работ, включая работы на высоте, использовать поверенные (испытанные), устойчивые и надежные опоры, стремянки, лестницы, вышки – туры, диэлектрические перчатки, указатели напряжения и другие средства защиты.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с действующими государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), техническими регламентами, регулирующими данную деятельность, требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации, действующими на момент выполнения работ, в том числе следующими документами:

-Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;

- и другой нормативно – технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи – приемки результата выполненных работ.

Организация и выполнение работ Подрядчиком осуществляются с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, пожарной безопасности, а также иных нормативных правовых актов.

Организация зоны выполнения работ для ведения на ней работ обеспечивает безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. При проведении работ на высоте использовать устойчивые и надежные опоры, стремянки, лестницы, вышки – туры. Работы проводить с соблюдением техники безопасности, не нарушая правил эксплуатации используемых конструкций. Рабочие места в вечернее время обеспечиваются освещением по установленным нормам.

Подрядчик своими силами и за свой счет поставляет на объект оборудование, измерительные приборы, инструменты, материалы, необходимые для выполнения монтажных и пусконаладочных работ в полном объеме и надлежащего качества.

При выполнении работ Подрядчиком должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на Объекте.

Зона выполнения работ должна ежедневно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при выполнении работ. Мусор ежедневно вывозится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Подрядчик обязуется соблюдать порядок на прилегающей территории, не перекрывать проезд.

4.2. Требование к материалам и оборудованию:

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственным стандартам (ГОСТ) РФ.

Устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающим правила его эксплуатации.  Устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ на Объект.

Функциональные характеристики используемого при выполнении работ оборудования должны соответствовать Техническому заданию и разработанной проектно-сметной документации, иметь необходимые паспорта, сертификацию, произведены в требуемых случаях лицензированными и аттестованными производителями.

При выборе материалов учитывать рекомендации производителей применяемых материалов на их совместимость для получения требуемых характеристик и обеспечения качества при выполнении комплекса работ.

Оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми (ранее не использованными), то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации), без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), доступный к свободному обращению на территории Российской Федерации надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество, должны быть надлежащим образом сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТ.

Материалы и оборудование должны быть не ранее 2024 года выпуска, полностью готовое к эксплуатации.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им для работ материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Подрядчик обеспечивает доставку и разгрузку материалов и оборудования до места хранения.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара. Упаковка должна соответствовать национальным и международным стандартам РФ, техническим условиям, не иметь повреждений и следов вскрытия.

Все расходы, связанные с возвратом материалов и оборудования ненадлежащего качества, осуществляются за счет Подрядчика.

4.3. Требования к приемке работ:

Результатом выполненных работ является смонтированное и переданное в соответствии с проектной документацией и актом приема передачи выполненных работ на Объекте Заказчика.

Приемка объекта производится Заказчиком после письменного извещения от Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Объект считается принятым после подписания Сторонами двухстороннего акта выполненных работ.

Проведение приемо-сдаточных испытаний включает в себя: проверку работы каждого отдельно установленного оборудования и системы в целом.

После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик, в течение 2 (двух) рабочих дней направляет в адрес Заказчика:

- счет (1 экз.);

- УПД (2 экз.);

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (2 экз.);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (2 экз.);

- паспорта и сертификаты соответствия каждой единицы оборудования, поставляемого подрядчиком (в 1 экземпляре);

- протоколы испытания установленного оборудования;

-исполнительную документацию (акты демонтажа оборудования, акты на скрытые работы, журнал работ и т.п.).

Документация должна быть предоставлена на русском языке.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих исполнение обязательств, осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия объему, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Техническом задании, Смете и Проектной документации, проверяя полученные документы и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2), либо письменный мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, содержащий обоснованный перечень выявленных недостатков и необходимых доработок.

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней за свой счет и своими силами устранить подтвержденные недостатки и произвести доработки или в тот же срок направить Заказчику мотивированные возражения отказа их устранения.

Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) расторжении Договора.

В случае невыполнения Подрядчиком своих обязанностей по устранению недостатков выполненных работ Заказчик вправе привлечь для этой цели третьих лиц с возложением понесенных расходов на Подрядчика.

Для проверки качества выполненной работы в части ее соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу с привлечением экспертов или экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

При обнаружении скрытых дефектов в период эксплуатации составляется акт о скрытых дефектах.

Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида работ проверке, в том числе такие, которые были умышлено скрыты Подрядчиком и выявлены лишь в процессе использования результата работ. Заказчик, обнаруживший скрытые дефекты должен известить об этом Подрядчика в разумный срок.

Моментом исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору считается выполнение работ в объеме и качестве, предусмотренном в настоящем Договоре, что подтверждается приемом работ без претензий к объему и качеству и подписанием документов о приемке (без претензий).

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.

4.4. Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на ПИР – не менее 24 месяца, СМР – не менее 60 месяцев, ПНР– не менее 24 месяца с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

На поставляемое оборудование устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода-изготовителя с момента подписания акта выполненных работ.  Все нарушения в работе или отказ оборудования в период гарантийного срока устраняются за счет подрядчика.

Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль качества оборудования и материалов, наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удовлетворяющих их качество.

При выявлении недостатков (замечаний к качеству оборудования и т.д.) Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в установленный заказчиком срок, о чем уведомляет Заказчика с приложением подтверждающих документов. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 3 суток.

Все расходы, связанные с возвратом оборудования ненадлежащего качества, осуществляются за счет Подрядчика.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Материалы и оборудование, переданное (установленное) Подрядчиком взамен старым, в которых в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, а также возмещения понесенных убытков.

Право собственности на оборудование и материалы переходит от Подрядчика к Заказчику с момента приемки им от Подрядчика результатов выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3). До вышеуказанного момента все риски, связанные с утратой, порчей, повреждением оборудования и материалов, а также результатов выполненных работ, относятся на счет Подрядчика.

Подрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в ходе выполнения работ по Договору до приемки результатов выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения Договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика.

- из банковской (независимой) гарантии;

- из оплаты по Договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.8.В случае предъявления контролирующими органами штрафов за нарушение законодательства, строительных норм и правил и/или технических регламентов, оплачивает предъявленные контролирующими организациями штрафы в течение 10 дней с даты их предъявления Заказчиком, если нарушение допущено по вине Подрядчика.

6.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1.Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), т.е. чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, не зависящих от воли сторон, например, вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами указами и другими подобными действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Стороны немедленно извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат документы уполномоченных органов, которые сторона, для которой наступили такие обстоятельства, представляет другой стороне в течение 5-ти дней после окончания срока действия обстоятельств форс-мажора. Если одна из сторон имеет причины считать, что на выполнение ею своих обязательств могут повлиять обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону в письменном виде. В этом случае уведомляющая сторона должна в течение 3-х дней представить в письменном виде все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

6.3. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания действия форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств, сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с наименьшей возможной задержкой.

6.5.В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, любая из сторон вправе расторгнуть договор во внесудебном порядке. При этом Подрядчик производит работы по консервации объекта в соответствии с согласованным планом работ, с последующим возмещением Заказчиком стоимости таких работ в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным сторонами.

7.Прочие условия

7.1. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

7.2. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае, если Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 20 дней с момента заключения договора.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

7.4. Договор считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением сторон.

7.5. Подрядчик не вправе уступать права требования к Заказчику по настоящему договору.

8.Срок действия договора. Рассмотрение споров

8.1. Все споры по настоящему договору либо связные с настоящим договором решаются путем переговоров с обязательным соблюдением порядка досудебного урегулирования спора путем предъявления претензий. Срок для рассмотрения претензий устанавливается в 5 дней с момента получения претензии Стороной.

8.2.В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражном суде Воронежской области.

8.3. Договор вступает в силу с момента подписания по итогам закупки и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

8.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре, а также о начале реорганизации, ликвидации или опубликования намерения в отношении одной из Сторон третьими лицами о планируемом инициировании процедуры банкротства. Сообщение стороны об изменении ее реквизитов направляются другой стороне не позднее 10-ти дней с даты изменения реквизитов, с последующим оформлением Сторонами дополнительного соглашения об изменении реквизитов.

8.5. Неотъемлемой частью договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание (форма).

Приложение № 2 – Локально-сметный расчет (форма).

Приложение № 3 План график выполнения работ (форма).

9.Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: _____________________/____________./ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору _________

от «___» ___________ 2026

Техническое задание

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 2

к договору _________

от «___» ___________ 2026

Локально-сметный расчет

(приложено отдельным файлом)

Приложение № 3

к договору _________

от «___» ___________ 2026

План график выполнения работ

(приложено отдельным файлом)