ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставку материалов «под ключ» на объекте:

«Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-127ЭП для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-0326-081 от 19.05.2026 г, расположенных: Воронежская обл., Новоусманский м. р., п. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19».

ОКПД2-42.22.22.110 Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей

Воронеж

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ			3

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ					3

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных и/или ремонтных работ (указывается вид работ согласно предмету закупки).

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ			5

Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3. Требования к проектным решениям

Подраздел 3.4. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА   	                                         6

Подраздел 4.1. Ответственность

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ					6

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ_______________________6

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ						7

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ		7

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ			8

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.							8

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ___________________________________________9

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ

ПРИЕМКИ												10

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ											11

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА											11

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ				12

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ						12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы на объекте «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-127ЭП для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-0326-081 от 19.05.2026 г, расположенных: Воронежская обл., Новоусманский м. р., п. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19». Данные работы включают разработку и согласование с Заказчиком рабочей документации, закупку необходимых материалов, комплектующих, строительство КЛ-0,4 кВ, пуско-наладочные работы, оформление сдаточной документации, ввод КЛ-0,4 кВ в эксплуатацию.

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения

Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение работ по строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-127ЭП для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-0326-081 от 19.05.2026 г, расположенных: Воронежская обл., Новоусманский м. р., п. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19. Настоящим техническим заданием предусматривается: - Разработка и согласование рабочей документации. - Устройство ограждений в местах разрытия и организация дорожного движения. - Демонтаж покрытия тротуаров (при необходимости). - Алмазная резка шва в асфальте/бетоне, разборка асфальтобетонного покрытия (при необходимости). - Разборка щебёночных оснований, копка траншей и котлованов. - Разработка траншеи / котлована вручную вблизи электроустановок, на действующих кабельных линиях. - Электромонтажные работы по прокладке кабеля в грунте в соответствии с проектными решениями. - Засыпка траншей и котлованов грунтом из отвала. - Устройство песчаных и щебёночных оснований. - Уплотнение грунта при засыпке. - Планировка подстилающих слоёв песчаных, щебёночных, пескоцементных. - Устройство оснований из тротуарной плитки (при необходимости). - Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной до 6см на готовое основание (при необходимости). - Погрузка и вывоз строительного мусора, лишнего грунта. - Пуско-наладочные работы, испытание КЛ-0,4 кВ, ввод КЛ в эксплуатацию. - Предоставление комплекта технической и приёмо-сдаточной документации до допуска в эксплуатацию. Краткая техническая характеристика объекта: кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-127ЭП Новоусманский р-н, пос. Отрадное, ул. Рубиновая, уч. 19. Тип кабельной линии, способ прокладки и марка определяется проектом. Проектная документация предоставляется Подрядчику на бумажном носителе в 1 экз.. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со следующими нормативными актами: - Приказ Минстрой № 344/пр от16.05.2023г.; - ПриказуМинстрой № 1026/ПР от 02.12.2022 г.; - ПУЭ гл.1.8; - СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объёмы нормы испытаний электрооборудования»; - СП 76.13330.2016 (Актуальная редакция); - ПТЭЭСС, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, раздел VI «Требования к технической документации», п. 31–42. - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР). В ходе выполнения работ Заказчик обеспечивает: - допуск специалистов Подрядчика, необходимого для выполнения работ, к месту проведения работ; - отключение по согласованному графику электроснабжение ТП-127ЭП для проведения работ.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР

Перед началом проведения работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ППР) и технологических карт (ТК) (допускается разработка ТК в составе ППР) на строительно-монтажные работы, высоковольтные испытания. Составной частью ППР должен являться согласованный с Заказчиком график производства работ, предусматривающий выполнения работ без ущерба для производственной деятельности Заказчика. Предусмотреть при разработке ППР технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ. Предусмотреть технические и организационные мероприятия по обеспечению сохранности находящихся в зоне производства работ кабельных линий.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-127ЭП для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-0326-081 от 19.05.2026 г, расположенных: Воронежская обл., Новоусманский м. р., п. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

Разработать: 3.2.1. Рабочую документацию на строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-127ЭП Новоусманский р-н, пос. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19. В данном разделе технического задания под термином «рабочая документация» подразумевается выполненный в соответствии с ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» и другими действующими стандартами полный комплект рабочей документации в объёме необходимом и достаточном для проведения полного комплекса строительных, электромонтажных и прочих работ. - Эксплуатационную документацию. - Согласовать рабочую документацию с Заказчиком и, при необходимости, с надзорными органами. - Осуществить поставку материалов и комплектующих, в соответствии с согласованным проектом. Выполнить транспортировку материалов и необходимых конструкций на место производства работ. 3.2.5.Выполнить работы по строительству КЛ-0,4 кВ в соответствии с проектными решениями. 3.2.6.Выполнить пуско-наладочные работы, провести испытание КЛ-0,4 кВ. 3.2.7.Выполнить приемо-сдаточные испытания в течение 24 часов. 3.2.8.Оформить приемо-сдаточной документацию и передать ее Заказчику. 3.2.9.Работы должны быть выполнены из материалов и комплектующих Подрядчика, его силами и средствами. 3.2.10.Перечень работ: строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-127ЭП Новоусманский р-н, пос. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19. Допускается поставка товаров, являющихся аналогичными или эквивалентными товарами. Под эквивалентными товарами понимаются товары с измененными параметрами, равноценными (эквивалентными) установленным. Под аналогами подразумеваются товары по характеристикам, превосходящим требуемым Заказчиком.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Перед началом производства работ Подрядчику необходимо разработать (за счет собственных средств) и согласовать с Заказчиком и с надзорными органами (при необходимости) проект производства работ (ППР), в который включить мероприятия, связанные с обеспечением техники безопасности, противопожарные мероприятия и мероприятия по безопасной организации работ в действующей электроустановке. Выполнение работ должно быть организованно так, чтобы не создавать помех производственной деятельности предприятия. Дополнительные затраты Подрядчика, возникшие при исполнении ППР, Заказчиком не компенсируются.

## РАЗДЕЛ 4. ответственность Подрядчика

4.1. Ответственность: за нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчик безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости работ. 4.1.1. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 4.1.2. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простое производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ. 4.1.3. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.

## РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Воронежская обл., Новоусманский м. р., п. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В процессе производства работ должен производиться контроль за проведением строительных работ в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации с учетом инженерно-экологических изысканий и требованиям Градостроительного Кодекса РФ и ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В процессе производства работ должен производиться производственный контроль в области охраны окружающей среды в целях обеспечения рационального использования и восстановления природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством, ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Технология выполняемых работ должна обеспечивать безопасность жизни и здоровья человека и экологическую безопасность в части воздействий на компоненты природной среды. При производстве работ не должны превышаться предельно допустимые значения, установленные соответствующими стандартами и санитарными нормами в области: - выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в частности от транспортных средств); - сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; - уровня шума (звуковая мощность оборудования). Производство работ с использованием механизмов, не обеспечивающих соблюдение установленных санитарных норм и природоохранных требований, не допускается. При производстве работ должны быть предусмотрены меры и средства для предотвращения возможности возникновения пожаров. По окончании работ необходимо выполнять: - утилизацию образовавшихся отходов, загрязняющих атмосферный воздух, почву, водные объекты; - складирование, обезвреживание и захоронение образовавшихся отходов на специализированных полигонах, имеющихся в распоряжении местной или региональной администрации. Временное хранение отходов должно быть предусмотрено существующими нормативами. Конечное складирование или захоронение отходов на территории объекта не допускается. Утилизация отходов, образовавшихся при производстве работ, должна производиться силами Подрядчика своевременно и в полном объеме. Запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Подрядные организации, занимающиеся сбором, транспортировкой, утилизацией и переработкой отходов, должны иметь лицензию на соответствующий вид деятельности, в том числе на обращение с опасными отходами. Все образующиеся при производстве работ отходы и мусор (за исключением металлического лома и ценных металлов) складируются в тару Подрядчика, вывозятся и утилизируются силами и средствами Подрядчика. Образовавшийся при производстве работ лом черных и цветных металлов, нарезается в габарит, сортируется и складируется в тару Заказчика силами Подрядчика.

## РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С даты заключения договора по 30.08.2027 г.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; -СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7. Ответственность за качество выполняемых работ, применяемых деталей, комплектующих и материалов, несет Подрядчик. Качество комплектующих, запчастей и материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать относящейся к ним нормативно-технической документации и быть подтверждено сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. На комплектующие, запчасти и материалы, подлежащие подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, должны быть предоставлены документы, подтверждающие данное соответствие (декларация/ сертификат). Комплектующие, запчасти и материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть новыми (изготовленные не ранее – 2025 года), ранее не использованными.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы выполняются в действующих электроустановках Заказчика. В стоимость работ входят все необходимые затраты Подрядчика на выполнение работ в соответствии с настоящим техническим заданием, в том числе разработку проекта производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), строительно-монтажные работы, инструмент необходимый для выполнения работ, испытания и сдача, подготовка и оформление технической, приемочной и эксплуатационной документации, экспертиза промышленной безопасности (при необходимости).

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на результат выполненных работ – не менее 60 месяцев с даты подписания акта о приеме-сдаче выполненных работ. На пуско-наладочные работы – не менее 24 месяцев. На ПИР – не менее 24 месяцев. На новые узлы, агрегаты, детали, комплектующие, запчасти и материалы гарантийный срок принимается соответственно указаниям предприятия-изготовителя, но не менее 24 месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче выполненных работ. Все выявленные недостатки в период гарантийного срока эксплуатации КЛ-0,4 кВ от ТП-127ЭП, устраняются силами и за счёт средств Подрядчика (или его субподрядчиком), при этом, если обнаруженные недостатки не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию КЛ-0,4 кВ до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Время устранения Подрядчиком дефектов, выявленных в период гарантийного срока, не должен превышать 10 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика, если иной срок письменно не согласован Сторонами.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Наличие у персонала необходимой квалификации, допусков к работам. Подрядчик обязан: - оградить зону проведения работ и вывесить предупреждающие таблички и знаки безопасности; - работы выполнять в полном соответствии с наряд допуском для работы в электроустановках и ППР; - обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности в соответствии с действующим законодательством и действующими на территории Заказчика нормативными документами. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ, ПОТЭУ и инструкциями по ТБ, с обязательным оформлением ППР и наряд-допуска. Подрядчик обязан иметь действующие лицензии, свидетельства, сертификаты, аттестации, допуск на право выполнения работ, указанных в Разделе 3 ТЗ. Подрядчик проводит все подготовительные работы на Объекте до начала производства строительно-монтажных работ. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение охраны труда и техники безопасности при производстве работ. График производства работ необходимо согласовать с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней, с даты заключения договора: - приказ «о командировании»; - сопроводительное письмо, где должно быть указана цель командировки, а также работники, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждение группы этих работников по безопасности работ на высоте. - выкопировку из журнала «Регистрации инструктажа на рабочем месте»; - копии протоколов аттестации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, норм и правил работы в электроустановках (сотрудники Подрядчика, работающие с электроинструментом должны иметь не ниже III группы допуска по электробезопасности до и выше 1000 В, производитель работ не ниже IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В, ответственный руководитель работ, выдающий наряд-допуск не ниже V группы по электробезопасности до и выше 1000 В); - копии результатов медосмотров персонала, который будет выполнять работу в электроустановках Заявителя. Ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика. Производство работ на высоте проводить в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России № 782Н от 16.11.2020 г. Допуск Подрядчика на территорию Заказчика и к проведению работ может быть произведен только после прохождения представителями Подрядчика вводного инструктажа, инструктажа по противопожарной безопасности у специалистов Заказчика. Допуск Подрядчика к производству работ осуществляется только после согласования ППР с Заказчиком. По требованию Заказчика, до начала производства работ, произвести оценку рисков предстоящих работ и разработать мероприятия, направленные на снижение и исключение выявленных рисков. Персонал Подрядчика обязан использовать средства защиты при нахождении электроустановках Заявителя (очки, каски, страховочные системы (при необходимости), спецодежда). Ответственный представитель Подрядчика обязан контролировать наличие и использование его сотрудниками средств индивидуальной защиты на территории Заказчика. При выявлении в ходе оперативных проверок должностными лицами Заказчика и специалистами надзорных подразделений Заказчика несоответствий выполняемых работ требованиям безопасности в области охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности, Подрядчик обязан незамедлительно предпринять действия по устранению выявленных несоответствий, замечаний и остановить работы до полного устранения несоответствий.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подраздел 12.1 Описание конечного результата выполненных работ

Результатом работ является: разработанная Подрядчиком рабочая документация по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-127ЭП Новоусманский р-н, пос. Отрадное, ул. Рубиновая, уч.19; построенная и успешно прошедшая приемо-сдаточные испытания КЛ-0,4 кВ; введенная в эксплуатацию, соответствующее ФНП; оформленная Подрядчиком и переданная Заказчику рабочая, техническая, приемочная и эксплуатационная документация на объект строительства; проведение технического инструктажа специалистов (представителей) Заказчика, что должно быть подтверждено оформлением соответствующих документов.

Подраздел 12.2 Требования по приемке работ

После выполнения работ Подрядчик, совместно с Заказчиком, проверяет его работоспособность и принимает участие в проверочных испытаниях поставленных материалов для целей оценки качества выполненных Подрядчиком работ и оценки выполнения потребительских качеств (функциональных свойств). Сдача и приемка осуществляются, после полного окончания монтажа, пуско-наладочных работ, предоставления Заказчику полного перечня документов. Сдача и приёмка проводится по разработанной Подрядчиком программе, согласованной с заказчиком, соответствующей требованиями эксплуатационной документации, а также ФНП.

Подраздел 12.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ).

При приемке Заказчику передается техническая, приемочная и эксплуатационная документация: - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на установленные материалы, запчасти, агрегаты, детали и прочее оборудование на русском языке; - на узлы, агрегаты, детали, комплектующие, запчасти и материалы, подлежащие подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, должны быть предоставлены документы, подтверждающие данное соответствие (декларация/сертификат); - исполнительные схемы с подписью и печатью Подрядчика; - протоколы испытаний; - кабельный журнал; - акты строительных и скрытых работ; - акт приёмки в эксплуатацию.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся техническая документация должна быть выполнена на русском языке и передана Заказчику в трёх одинаковых экземплярах, отпечатанных на бумаге и в одном экземпляре на электронном носителе, с возможностью полноценной печати с него. До начала приёмо-сдаточных испытаний Подрядчик передает Заказчику для ознакомления 1 (один) рабочий комплект эксплуатационной и ремонтной документации, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 2.701-2008. Окончательный полный комплект эксплуатационной и ремонтной документации со всеми принятыми изменениями передается Заказчику до окончания приемо-сдаточных испытаний. Полный комплект эксплуатационной и ремонтной документации должен быть передан Заказчику в 3 (трёх) одинаковых экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде на flash-носителе в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf), с возможностью полноценной печати с него; иной формат устанавливается по согласованию Сторон. Документация должна быть выполнена на русском языке (или с профессиональным техническим переводом на русский язык) в метрической системе мер и технической системе единиц измерения СИ в виде структурированных томов. Документация должна быть отпечатана четко, типографским способом. Копии должны соответствовать оригиналу, как по содержанию, так и по форме и цвету. Документация должна соответствовать поставляемому оборудованию, компонентам оборудования. Чертежи должны быть отпечатаны в полноформатном масштабе (например, чертеж, созданный на формате А1, должен быть передан Заказчику в бумажном варианте на формате А1).

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Подрядчик обязан провести технический инструктаж представителей Заказчика (ИТР, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала) после проведённой техперевооружения, с оформлением соответствующего акта с указанием фамилий участников технического инструктажа. Технический инструктаж представителей Заказчика проводится на территории Заказчика

## РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФНП | Федеральные нормы и правила |
| 2 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 3 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 4 | ПОТ | Правила охраны труда |
| 5 | ППР | Проект производства работ |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | СП | Свод правил |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | РП | Распределительная подстанция |
| 10 | ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект №64/26-ЭС ООО «ЭНИ» | 15 |