
                    Приложение к извещению                                                         
ДОГОВОР №  ____
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

г. Иваново                                                                                                                       « ___» ________   2026 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Васильева Денис Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ________________________", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________, действующего на основании устава,     нижеследующем:

1.Предмет договора

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение ФГУП "ИвНИИПИК ФСБ России" для организации производства перспективных полимерных материалов со специальными свойствами». Производственный корпус, общестроительные работы, демонтаж/монтаж окон в осях «12-14, А».
1.1. Выполнение подрядных работ осуществляется в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (положительное заключение государственной экспертизы от 27.06.2013 г.  № 00-1-5-0028-13, от 04.12.2017 г. № 00-1-1-2-0050-17, от 22.12.2017 г. №00-1-4-2-0053-17) и техническим заданием на выполнение подрядных работ (приложение №3 к договору).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс подрядных работ (далее – работы), в соответствии с условиями настоящего договора, Подрядчик для производства подрядных работ обязуется обеспечить недостающими материалами согласно проектно-сметной документации и технического задания Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную стоимость.

1.4. Подрядчик подтверждает, что оборудование, материалы, используемые для осуществления работ по настоящему договору, являются новыми; в залоге, под каким-либо запретом и/или арестом не состоят, а также отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые могут привести к недействительности прав Заказчика на выполненные работы.

1.5. Работы по настоящему договору, должны быть выполнены на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 153020, г. Иваново, ул. 12-я Сосневская, д.3. (разрешение на строительство №37-302000-26-2017 от 15.12.2017 г.).
                                          2. Цена договора и порядок расчетов

2.1.   Цена настоящего договора составляет руб. в том числе   НДС 20% в сумме _________ рублей/НДС не облагается. Цена договора подтверждена Протоколом стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору), в который включены все расходы подрядчика по настоящему договору.
2.2. Аванс по договору не предусмотрен.
2.3.  Расчет по настоящему договору  производиться на основании подписанных Заказчиком акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-2, КС-3),  и выставленных Подрядчиком счетов-фактур, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней, в соответствии с условиями настоящего договора.

         2.4.  Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Моментом оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
          2.5.  Работы, выполненные, по вине Подрядчика, после истечения установленного настоящим договором срока, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему договору.
          2.6.  Подрядчик самостоятельно, согласно проектно-сметной документации, и технического задания Заказчика   приобретает недостающие материалы, а также производственные ресурсы, необходимые для выполнения подрядных работ в соответствии с настоящим договором. 

          2.7.   Превышение произведенных затрат Подрядчика над ценой настоящего договора (пункт 2.1 настоящего договора), компенсируется Подрядчиком за счет собственных средств.

          2.8. Работы, выполненные некачественно, с изменением или отклонением от проекта, технического задания Заказчика не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

          2.9.  Цена договора включает в себя стоимость всех затрат подрядчика подрядных работ, оборудование, затраты на погрузку (разгрузку), доставку, уборку и вывоз мусора, хранение, установку,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов, оборудования, упаковки, тары, маркировки, расходов на приобретение лицензионных прав, гарантийных обязательств, все дополнительные затраты на покрытие затрат строительных рисков в период гарантийного срока, командировочных расходов и иных непредвиденных затрат, связанных с исполнением обязательств по договору.

          2.10.  Объем, виды и стоимость работ указаны в локальном сметном расчете стоимости работ (Приложение № 4);

            2.11.   В случае изменения своих банковских реквизитов Подрядчик обязан в течении пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

                                3. Сроки выполнения работ

           3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 10 декабря 2025 года. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в полном объеме в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 2 к договору). 
          3.2.  Срок начала выполнения работ устанавливается с даты подписания настоящего договора. Датой выполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-2 КС-3). 
                              4. Обязательства Заказчика

 Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязуется:

       4.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Сторонами, следующие документы и материалы:
          4.1.1. Проектную документацию (листы) с пометкой "К производству работ" в одном экземпляре (далее ПСД) или в электронном виде .
          4.1.2. Подписанный Сторонами акт о передаче строительной площадки для производства работ.

           4.1.3. Передать Подрядчику материалы Заказчика и подписанный Сторонами накладную по типовой форме №М-15 (отпуск материалов на сторону).

         4.2. Организовать доступ специалистов Подрядчика при прибытии на объект.
          4.3. Назначить своего представителя на производство работ, который от имени Заказчика совместно с  уполномоченным представителем Подрядчика осуществляет приемку по акту выполненных работ (КС-2), технический надзор и контроль за их выполнением (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с ПСД, условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства РФ в области строительства, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и технической документации.

4.4.  Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

         4.5. Обеспечить в 3-х дневный срок, после получения извещения от Подрядчика, явку на строительную площадку представителя Заказчика для осуществления приемки ответственных конструкций и скрытых работ.

          4.6. Обеспечить отключение оборудования от энергоресурсов, для выполнения работ, а также строения, через которые проводятся работы.
           4.7. По сообщению Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ организовать совместно с Подрядчиком приемку выполненных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства.

          4.8. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренным в разделе 2 настоящего договора.

          4.9. Заказчик имеет право при исполнении  договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, приобретения необходимых для производства работ материалов и оборудования в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, приобретения необходимых для производства работ материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством.

        4.10. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего договора, без вмешательства в оперативную (повседневную) деятельность Подрядчика. Заказчик вправе  осуществлять контроль за использованием Подрядчиком и субподрядчиками финансовых средств, выделенных на выполнение заказа по настоящему договору.

                                         5. Обязательства Подрядчика

5.1. Качественно и в срок выполнить работы по настоящему договору в соответствии с утвержденной ПСД, строительными нормами и правилами и на условиях настоящего договора.

5.2. Сдать Заказчику работы по настоящему договору в установленные графиком производства работ сроки и в порядке, определенном настоящим договором. 

5.3. Принять по акту строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору. 

5.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения. 
5.5. Поставить на строительную площадку недостающие материалы, изделия, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, технику, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов.

5.6. Представить Заказчику сертификаты, разрешения на поставленные и используемые в работе материалы.

5.7. Нести ответственность за сохранность переданного имущества и материалов Заказчика, а также  указанного в пункте 5.5. имущества. В случае его   утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.

5.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда, пожарной безопасности  и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями СНиП.
5.9. Согласовать с с Заказчиком порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение всеми участниками строительства.
5.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и строительным контролем скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.11. В случае неявки представителя Заказчика в 3-х дневный срок, после получения извещения от Подрядчика, Подрядчик составляет односторонний акт и сопроводительным письмом  направляет Заказчику. 
5.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.13. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного под строительство, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строй генпланом.
5.14. Немедленно известить Заказчика при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности полученных материалов от Заказчика;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.15. Вывезти в двухнедельный срок со дня окончания работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и другое имущество, а также весь строительный мусор.

5.16. Информировать Заказчика о необходимости заключении договора подряда с субподрядчиками. В информации должен излагаться предмет договора, наличие лицензий и свидетельств, вид выполняемых работ, наименование и адрес субподрядчика. Субподрядчики должны иметь соответствующие лицензии и свидетельства, выданные уполномоченными организациями на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.

5.17. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ.

5.18. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения имущества Заказчика и переданных Заказчиком материалов, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.19. Представить все необходимые документы и информацию по закупленным материалам и оборудованию, а также представить Заказчику отчет по использованию материалов Заказчика при выполнении подрядных работ. 
Своевременно оформлять (продлевать) свидетельства о допуске к соответствующему виду работ, выданное саморегулируемой организацией и иные разрешения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.
5.20. Обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет, а также анализ фактической стоимости работ. 
5.21. По требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие фактические затраты Подрядчика (включая затраты субподрядчиков).
5.22. При завершении всех работ предоставить Заказчику комплект исполнительной документации.
5.23. Вести Журнал производства работ в соответствии со СНиП, вносить в него записи о ходе выполнения работ и иные сведения о работах. Журнал производства работ должен быть прошит, а страницы его пронумерованы.
5.24. По требованию Заказчика представлять Журнал производства работ для проверки фактического исполнения работ Подрядчиком, а также для внесения в него необходимых, по мнению Заказчика, записей.
5.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.
5.26. Предоставить список работников для обеспечения доступа на территорию Заказчика. 
5.27. Соблюдать пропускной режим, установленный на территории заказчика.
6. Приемка выполненных работ

6.1. Датой исполнения обязательств Подрядчиком по договору в целом считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, предусмотренного проектной  документацией и техническим заданием Заказчика.

6.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после полного завершения всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.3.  на объекте уведомляет Заказчика о его готовности к сдаче.

6.4. По окончании выполнения работ на объекте Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

· общий журнал работ (журнал для записей предоставляет Заказчик);

· акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

· справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
· акты скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, сертификаты, паспорта и т.д.  
· иные документы, необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию.
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) составляются с учетом фактически выполненных и принятых Заказчиком работ но не более итоговой суммы указанном в сметном расчете. 

          6.5. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ согласно пункту 6.4, обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ,  либо мотивированный отказ от приемки работ.

6.6. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами оформляется двухсторонний протокол с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями договора, удовлетворяются Подрядчиком бесплатно.

6.7.  Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по настоящему договору.

6.8.  Расчеты за непредвиденные работы и затраты производятся за фактически выполненные работы на основании представленных Подрядчиком дополнительных сметных расчетов и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), но не более суммы указанном в сводном сметном расчете.

7. Производство работ

         7.1. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком, строительным контролем, авторским надзором проводит осмотр и освидетельствование смонтированных конструкций на участке производства работ и приступает к монтажным работам в соответствии с Графиком производства работ.

         7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. 

        7.3. По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, исполнительные схемы, акты, протоколы, журналы и иные документы. 

        7.4. Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
        7.5. При выполнении работ по договору  Подрядчика будут представлять его полномочные Представители, которые от его имени по доверенности/приказу будут выполнять все действия, необходимые для своевременного и качественного выполнения работ.
        7.6. Подрядчик в течение 10 дней после подписания договора оформляет и представляет Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственного лица (производителя работ) осуществляющего руководство на месте выполнения работ, материально ответственного лица, ответственного за пожарную безопасность, технику безопасности,  строительный  контроль подрядчика, ответственного лица уполномоченного решать вопросы возникающие в процессе выполнения работ,  а так же перечень ответственных работников Подрядчика, имеющих право визирования исполнительной документации с образцами подписей. Заказчик в течение 10 дней, после подписания договора, уведомляет Подрядчика о назначении своего представителя, уполномоченного решать вопросы, возникающие в процессе выполнения работ. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом освидетельствования скрытых работ.

          7.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с возмещением расходов за счет Подрядчика.

7.8. Заказчик вправе вносить любые изменения в пределах проекта в объеме работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:

a. увеличить или сократить объем любой работы;

b. исключить любую работу;

c. изменить характер или качество, или вид любой части работы;

d. выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения   строительства, в том числе приобретение материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, включенных в договор.

         7.9. Если изменения, указанные в пункте 7.8, повлияют на стоимость или срок завершения работ, то реализация таких дополнительных проработок, изменений и уточнений может быть обеспечена на основе Дополнительного соглашения с изменением общей стоимости работ по договору  и срока окончания работ в соответствии с действующим законодательством Подрядчик приступает к их выполнению после подписания сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему договору.

        7.10. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту о приемке выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
         7.11. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 
        7.12. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик  по согласованию с Заказчиком.
        7.13. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период, что фиксируется Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения, в соответствии с действующим законодательством. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
       7.14. Подрядчик доставляет материалы и оборудование Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по адресу, указанному Заказчиком после заключения настоящего договора. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются  Подрядчиком собственными техническими средствами за свой счет.
       7.15. Доставленные материалы и оборудование должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность материала и оборудования при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока службы и хранения материала и оборудования. Маркировка тары в этом случае должна обеспечивать идентификацию материалов и оборудования при его доставке на склад Заказчика. Тара возврату  не подлежит.
Упаковка или маркировка материалов и оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

8. Охрана строительной площадки и объектов

8.1. Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов и оборудования и другого имущества на объекте строительства от начала работ до завершения.
8.2. Ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества после подписания Актов приемки выполненных работ несет Заказчик и эксплуатирующая организация.
9. Охрана труда на объекте

9.1.Подрядчик обязан:

9.1.1. Нести ответственность за охрану труда, технику безопасности и безопасное ведение производства работ.

9.1.2. Нести ответственность за расследование и учет несчастных случаев, произошедших  с работниками Подрядчика на территории Заказчика.

9.1.3. Обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также электроинструментами и т.д.

9.1.4. Своевременно устанавливать ограждения в зоне производства работ.

9.1.5. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности.

9.1.6. При ведении монтажа своевременно выставлять ограждения опасных зон, монтажных горизонтов, лестничных маршей, лесов, защитных козырьков.

9.1.7. Убирать рабочие места, места прохода и строительные площадки в местах производства работ от строительного мусора и отходов, по окончании работ смены. 

9.1.8  Своевременно оформлять наряд-допуск для работы в электроустановках и в охранной зоне.

10. Изменения в объеме работ

 10.1. Заказчик вправе требовать в письменной форме изменения объема, дополнения, изъятия или замены любой части работ.

 10.2. Если изменения, указанные в пункте 10.1 настоящего контракта, повлияют на цену договора, или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться только посредством подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. При изменении вида работ, Подрядчик оформляет комиссионный акт с приложением локальных сметных расчетов на дополнительные и отпадающие работы. 

10.4.  Закрытие актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) по измененным видам работ осуществляется после предоставления Подрядчиком исполнительной и иной документации.

 10.5. При необходимости переделок в ранее выполненной работе в связи с внесением изменений в ПСД (за исключением случая устранения недостатков вследствие некачественного выполнения Подрядчиком работ), порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения согласовываются Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Непредвиденные затраты согласовываются с Заказчиком.

11.Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

11.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, и правилами;

· надлежащее качество оборудования, строительных материалов и конструкций, используемых при производстве работ, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

12.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему договору работы, составляет 24 (двадцать четыре) месяца, с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы должен составлять менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

12.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

12.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.


При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, в случае подтверждения экспертизой дефектов и недоделок произошедших по вине подрядчика, в этом случае Подрядчик возмещает Заказчику все расходы по проведению экспертизы обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
12.5. Если было определено, что неисправность возникла вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, Заказчик оплачивает в полном объеме ремонт, запасные части и командировочные расходы Подрядчика.

12.6. Подрядчик гарантирует качество и безопасность закупаемых материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в установленном порядке, с надлежаще оформленными сертификатами несет ответственность перед Заказчиком за выявленные недостатки материала и оборудования в период гарантийного срока использования.
12.7. Подрядчик не несет ответственности за дефекты и неисправности материалов, если докажет, что это произошло вследствие нарушения Заказчиком условий и правил эксплуатации, изложенных в поставляемой технической документации, а также в случае использования материалов не по назначению.
12.8. В течение гарантийного срока материалов Подрядчик обеспечивает ремонт и (или) замену (по желанию Заказчика) некачественного или вышедшего из строя материала, а также устраняет скрытые дефекты и недостатки, произошедшие по вине Подрядчика или изготовителя материалов, в срок, указанный в акте о выявленных недостатках. 
12.9.  В случае невозможности устранения выявленных Заказчиком недостатков материалов в течение срока, указанного в акте о выявленных недостатках, Подрядчик обязан вернуть Заказчику уплаченные за материалы денежные средства в течение пяти банковских дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
13. Ответственность сторон

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

13.2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика расчеты между Сторонами производятся по факту выполненных работ.

13.3. В случае прекращения работ или расторжении договора по вине Подрядчика, все затраты, понесенные в рамках настоящего договор Заказчиком, оплачивает Подрядчик. 

13.4. В случае расторжения договора по инициативе Подрядчика, Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней после расторжения договора возвращается сумма, ранее выплаченная с уплатой процентов, равных ключевой ставке Банка России на дату перечисления аванса за время пользования денежными средствами Заказчика, если по договору был выплачен аванс.
13.5. При несоблюдении срока выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора по данному объекту за каждый день просрочки. 

13.6. Заказчик имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при окончательных расчетах по договору с представлением подрядчику соответствующих расчетов. 

13.7. Если по вине Подрядчика произойдет повреждение имущества и материалов Заказчика, Подрядчик обязуется компенсировать причиненный ущерб в полном объеме.

13.8. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению на объекте Заказчика распорядка работы, установленного пропускного и внутри объектового режима, противопожарных мероприятий, правил по технике безопасности и охране окружающей среды. 

13.9. В случае использования материалов ненадлежащего качества Подрядчик обязан в срок, указанный в акте заменить материалы надлежащего качества. В случае просрочки действий, указанных в настоящем пункте, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости материалов, подлежащих замене, за каждый день просрочки.
13.10. В случае задержки выполнения работ на срок свыше 10 (десяти) календарных дней Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, предварительно письменно уведомив подрядчика за 10 (Десять) рабочих дней до расторжения, с соблюдением условий пункта 13.3 настоящего договора.

                                            14. Передача прав и обязанностей

         14.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору другие юридические лица (субподрядчиков), на условиях, предусмотренных настоящим договором. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

15. Разрешение споров между Сторонами

        15.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

       15.2.  В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Ивановской области. 

        15.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Ивановской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

16. Срок действия и порядок расторжения договора
       16.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2025, либо до момента выполнения обязательств по договору или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

       16.2. Расторжение договора по соглашению сторон оформляется письменным соглашением Сторон.

        16.3.Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с Подрядчиком путем направления ему письменного уведомления в следующих случаях:

· задержка Подрядчиком начала строительства более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок завершения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем 10 (десять) календарных дней;

· нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных ПСД и в других случаях, не удовлетворяющих требованиям договора;

· аннулирование свидетельств на строительную деятельность, на осуществление работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие права на производство работ.

16.4. Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать расторжения договора в следующих случаях:

· остановки Заказчиком выполнения подрядных работ по причинам, не зависящим от подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

· уменьшения стоимости строительства более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в ПСД;

· утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

      16.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:

· принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;

· в течение десяти рабочих дней после получения от подрядчика подписать акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

· в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

16.6.  Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 16.4. только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

17. Особые условия

         17.1. Настоящий договор и приложение к нему составлены, подписаны и скреплены печатями Сторон в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Подрядчику, другой находится у Заказчика.

          17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

           17.3. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора.

         17.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена договора в этом случае уточняются Сторонами в Дополнительном соглашении.

         17.5. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме и отправляется письмом получателю по его адресу, указанному в разделе 18 «Адреса и банковские реквизиты Сторон». Для ускорения прохождения уведомления письмо может быть продублировано в виде факсимильного сообщения, или по электронной почте указанной в договоре.
          17.6.  Все сообщения, переданные по смыслу пункта 17.5, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, а иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.

          17.7. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

         17.8. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику информацию  о допуске к осуществлению строительной деятельности и производства подрядных работ.

         17.9. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

  -  протокол стоимости работ (Приложение № 1);

  -  график производства работ (Приложение №2) 

  - техническое задание   (Приложение № 3)

  - локальный сметный расчет стоимости работ (Приложение № 4);

18. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	               Заказчик:
	
	Подрядчик:

	ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»
	
	__________________________

	Юридический и почтовый адрес: 
153020, г. Иваново, ул.12-я Сосневская, д.5

ИНН 3730003970, КПП 370201001 

ОГРН 1033700080886, ОКПО 00302480 

Ярославский ф-л ПАО "Банк ПСБ"

г. Ярославль

к/сч. 30101810300000000760

р/сч. 40502810502000000002 

БИК 047888760

Тел./факс (4932) 33-10-24
	
	Юридический и почтовый адрес:

________________
ИНН _____  КПП ____
ОГРН
______
Расчётный счет
_____
Корреспондентский счет __________
БИК банка
_____
Банк  ______


	
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	Директор ФГУП «ИвНИИПИК             

ФСБ России»
	
	Директор
 

	
	_______________Д.М. Васильев
	
	__________________ /___________/

	
	«____»__________________2026 г.

М.П.
	
	«____»_________________2026 г.
М.П.


Приложение № 1

к договору № ____
от ___.____.2026 г.

ПРОТОКОЛ СТОИМОСТИ  РАБОТ


Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика директора ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России» Д.М. Васильев, от лица Подрядчика  директора ____,  ________. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости выполнения работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение ФГУП "ИвНИИПИК ФСБ России" для организации производства перспективных полимерных материалов со специальными свойствами». Производственный корпус, общестроительные работы, демонтаж/монтаж окон в осях «12-14, А».
	
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	Директор ФГУП «ИвНИИПИК             

ФСБ России»
	
	Директор
 

	
	_______________Д.М. Васильев
	
	__________________ /_____________/

	
	«____»__________________2026 г.

М.П.
	
	«____»_________________2026 г.
М.П.


Приложение № 2

к договору № ____
от ___.____.2026 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	Заказчик: 
	ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»

	Подрядчик:
	


	Номер

п/п
	Наименование, вид  работ или
его содержание
	Сроки 

исполнения

(начало и окончание)

	1
	2
	3

месяц, год
	4

месяц, год

	1
	Демонтаж окон
	С момента подписания договора 
	20.12.2026

	2
	Монтаж окон с усилением каркаса
	С момента подписания договора 
	20.12.2026


	
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	Директор ФГУП «ИвНИИПИК             

ФСБ России»
	
	Директор
 

	
	_______________Д.М. Васильев
	
	__________________ /________/

	
	«____»__________________2026 г.

М.П.
	
	«____»_________________2026 г.
М.П.


Приложение № 3
к договору № ____
от ___.___.2025 г.


Техническое задание 


Приложен отдельным файлом
Приложение № 4
к договору № ____
от ___.___.2025 г.

Локальный сметный расчет стоимости работ
Приложен отдельным файлом
PAGE  

