ДОГОВОР № ЗРС/СМП -____- 2026

г. Екатеринбург  				                                    «___»_____________ 2026 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
	Акционерное общество «Региональная сетевая компания» (АО «РСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мирного Артема Сергеевича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", путем проведения_____________ в электронной форме, на основании итогового протокола заседания Комиссии по закупкам № ______ от __.__.202__), заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции РП-3 в г. Серове, Свердловской области (в том числе поставку Комплектного распределительного трансформаторного пункт 2КТПН-П-КК (РП) с двумя трансформаторами ТМГ-630/10/0,4, с кабельными поддонами из железобетона – далее Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях настоящего Договора.
Требования к содержанию и объему выполняемых работ, а также иные условия выполнения работ определяются действующими нормами и правилами, установленными законодательством РФ, техническим заданием и локальными сметными расчетами (Приложение №1, №2 и №3 к Договору).
Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в месте нахождения Объекта (г. Серов Свердловской области), своими силами и средствами, с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей.
2. Цена договора и порядок расчётов
2.1. Цена Договора составляет ______________      (______________________________) руб. _________ коп. в т. ч. НДС 22% ________________ руб. ________ коп.
В цену Договора включены все расходы Подрядчика: стоимость Оборудования, стоимость проектных, монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы по доставке Оборудования до места монтажа в г. Серов Свердловской области, расходы на разгрузку, стоимость тары, упаковки, маркировки, оформление необходимой документации, сертификации, гарантийного обслуживания, НДС и иные налоги и сборы.
Цена Договора является твёрдой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
Аванс не предусмотрен. Оплата в размере 100 % от цены Договора производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ при условии получения Заказчиком надлежащим образом оформленных счёта, счёта-фактуры, товарной накладной и иных документов. В случае если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства (МСП), оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ при условии получения Заказчиком надлежащим образом оформленных счёта, счёта-фактуры, товарной накладной и иных документов, предусмотренных Договором.
Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, любые неустойки, штрафы, пени и убытки, возникшие по вине Подрядчика, в том числе по иным обязательствам Подрядчика перед Заказчиком.
3. Условия поставки и выполнения работ
3.1. [bookmark: _GoBack]Подрядчик производит доставку Оборудования в г. Серов Свердловской области собственным транспортом либо через грузовую транспортную компанию за свой счёт. Поставка Оборудования осуществляется в срок до 20 декабря 2026 года.
Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отгрузки Оборудования обязан уведомить Заказчика об отгрузке путём направления уведомления по электронной почте.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику вместе с Оборудованием паспорт трансформаторов и КТПН, паспорта комплектующих, руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу и вводу в эксплуатацию, сертификаты качества, счёт-фактуру, товарную накладную, акт приёма-передачи, товарно-транспортную накладную. Все документы предоставляются на русском языке в оригиналах.
Оборудование, поступившее без товаросопроводительных документов, считается не поставленным.
3.2. Подрядчик выполняет работы по реконструкции РП-3 (в том числе проектирование) в срок до 31 января 2027 года. Подрядчик приступает к монтажу в течение 3 (трёх) календарных дней с даты поставки Оборудования на Объект.
Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию и производство работ с контактными телефонами.
Подрядчик обязан еженедельно в рабочие дни предоставлять отчёт о проделанной работе с указанием объёмов, адресов, количества техники и работников.
Подрядчик самостоятельно проводит согласования с сетевыми организациями, органами государственной власти и иными лицами, необходимые для производства работ.
Работы выполняются с соблюдением ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП. Подрядчик обязан обеспечить мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности.
Подрядчик обязан обеспечить фото- и видеофиксацию до начала, в процессе и после завершения работ с привязкой к местности, датой и временем.
4. Приёмка Оборудования и выполненных работ
4.1. Приёмка Оборудования по количеству, комплектности и качеству производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Оборудования в г. Серов.
Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной. Риск случайной гибели переходит к Заказчику с того же момента.
В случае обнаружения несоответствия Заказчик в течение 5 календарных дней вызывает представителя Подрядчика для составления Акта. Подрядчик обязан устранить несоответствия в течение 10 календарных дней.
При неявке представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик составляет односторонний акт, который имеет силу двустороннего.
4.2. Приёмка выполненных проектных и монтажных работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения уведомления от Подрядчика о полном выполнении работ.
При наличии замечаний приёмка приостанавливается на срок устранения нарушений.
После осмотра результата работ и положительных результатов испытаний Стороны подписывают акт выполненных работ.
Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ при обнаружении неустранимых недостатков.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок на Оборудование и выполненные работы устанавливается продолжительностью 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.
Гарантийный срок на комплектующие изделия устанавливается той же продолжительности, что и на основное Оборудование.
В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их безвозмездно (включая замену деталей, расходные материалы, работу специалистов, транспортные расходы) в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Заказчика.
На период гарантийного ремонта Подрядчик обязан в 3-дневный срок безвозмездно предоставить Заказчику подменное Оборудование, обладающее теми же потребительскими свойствами, с доставкой за свой счёт.
Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Оборудование не использовалось из-за выявленных недостатков.
6. Обеспечение исполнения обязательств
6.1. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 30 % (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора путём внесения денежных средств на счёт Заказчика.
В случае не предоставления обеспечения исполнения обязательств в срок, установленный для заключения Договора, Подрядчик признается уклонившимся от заключения Договора.
Денежные средства, внесённые Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания последнего акта приёмки выполненных работ (иных документов, подтверждающих приёмку) по Договору.
В ходе исполнения Договора при исполнении обязательств, превышающих три четверти стоимости Договора, Заказчик и Подрядчик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам.
6.2. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 10 % (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора в срок до начала приёмки выполненных работ по Договору.
Заказчик не осуществляет приёмку выполненных работ в случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
Возврат обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания гарантийного срока при условии надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения все начисленные неустойки, штрафы, пени и убытки, возникшие по вине Подрядчика.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. За просрочку поставки Оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.
7.3. За просрочку выполнения работ по монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки.
7.4. За поставку Оборудования ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 % от стоимости некачественного Оборудования. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности заменить Оборудование или устранить недостатки.
7.5. За нарушение сроков устранения недостатков Оборудования и (или) его замены Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости некачественного Оборудования за каждый день просрочки.
7.6. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, а также по инициативе Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от цены Договора.
7.7. За несоответствие Оборудования требованиям по качеству, конструкции, материалам и комплектующим Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от цены Договора, при этом Заказчик вправе отказаться от приёмки Оборудования.
7.8. За не предоставление либо несвоевременное предоставление отчётности, документов, уведомлений, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай.
7.9. За нарушение обязанности по еженедельному предоставлению отчёта Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 000 рублей за каждый день не предоставления отчёта.
7.10. За нарушение срока предоставления подменного Оборудования на период гарантийного ремонта Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 рублей за каждый день просрочки.
7.11. Если гарантийный ремонт потребовал более 30 календарных дней, Подрядчик уплачивает Заказчику дополнительный штраф в размере 10 % от цены Договора.
7.12. Все неустойки являются штрафными — убытки взыскиваются сверх неустойки в полной сумме. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
Заказчик вправе удержать неустойки из сумм, подлежащих оплате, а также из обеспечения.
На суммы, подлежащие оплате, проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.
За несвоевременную оплату Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 %.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, отвечающих признакам чрезвычайности и непредотвратимости.
Сторона обязана в течение 3 рабочих дней письменно информировать другую сторону о наступлении обстоятельств.
Не признаются обстоятельствами непреодолимой силы: отсутствие товаров на рынке, отсутствие денежных средств, нарушение обязательств контрагентами.
Если обстоятельства длятся более 30 календарных дней, любая сторона вправе отказаться от Договора.
9. Срок действия, изменение и расторжение
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 марта 2026 года, а в части гарантийных обязательств — до полного их исполнения.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчику в случае: просрочки поставки или монтажа более чем на 10 дней; поставки некачественного Оборудования; не предоставления обеспечения; банкротства Подрядчика.
Подрядчик не вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
При досрочном прекращении Подрядчик обязан возвратить все не отработанные денежные средства в течение 5 рабочих дней.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
11. Конфиденциальность
11.1. Любая информация о деятельности сторон, полученная в связи с исполнением Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
При изменении сведений Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 3 календарных дней.
12. Заключительные положения
12.1. Юридически значимые сообщения направляются по адресам, указанным в реквизитах сторон, а также по электронной почте.
Подрядчик не вправе уступать права и переводить долг по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Подрядчик уплачивает штраф в размере 20 % от цены Договора.
В случае противоречия между договором и приложениями приоритет имеют условия Договора.
Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.
       Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.
Приложения:
1) Техническое задание
2) Локально-сметный расчёт на выполнение работ
3) Смета на проектные работы
4) Спецификация оборудования
13. Реквизиты сторон
	Подрядчик

ИНН 
ОГРН 
КПП 
Юридический адрес: 
р/с 
Банк: 
к/с 
БИК 
E-mail: 
	Заказчик
Акционерное общество «Региональная сетевая компания» (АО «Региональная сетевая компания»)
Юр. адрес: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4
ИНН/КПП 6670018981/667801001
р/с 40702810500000068213
Банк: ГПБ (АО)
к/с № 30101810200000000823
БИК 044525823
ОГРН 1026604950800
E-mail: rsk@sv-rsk.ru


14. Подписи сторон
	Подрядчик






	
М.П.
	Заказчик
Акционерное общество «Региональная сетевая компания» (АО «Региональная сетевая компания»)
Генеральный директор


Мирный Артем Сергеевич	
М.П.












Приложение № 4 к договору поставки
№ ЗРС/СМП - ___- 2026 от ______________ 2026 г.
Спецификация № __
г. Екатеринбург	       «___» ____________ 

Поставщик: __________________
Покупатель: АО "Региональная сетевая компания"

	№ п/п
	Наименование
	Наименование производителя, страна происхождения Товара, ГОСТ/ТУ
	Ед. изм.
	Количество 
	
Цена за ед. с НДС/НДС не облагается (руб.) 

	1

	
	
	
	
	

	2

	
	
	
	
	

	Итого:
	



Итого по спецификации: 															



РАЗДЕЛ БУДЕТ ЗАПОЛНЕН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
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