ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательных работ, строительно-монт​‍‍‌​⁠﻿﻿​​﻿⁠⁠‍⁠﻿​‌⁠​﻿﻿﻿﻿​​‌‍​‌﻿​‍​‌‍⁠‌﻿﻿​‌‌​ажных работ и пуско-наладочных работ

ОКПД2-42.22.22.110 Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей

1. Наименование объекта:

«Выполнение проектно-изыскательных работ, строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ на объекте: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-1026-119К от 07.10.2026 г, расположенных: г. Воронеж, 70 метров северо-восточнее жилого дома №142/8 по ул. Шишкова, кадастровый номер 36:34:0602001:67390».

Место выполнения работ: г. Воронеж, 70 метров северо-восточнее жилого дома №142/8 по ул. Шишкова, кадастровый номер 36:34:0602001:67390.

  - Сроки выполнения работ: с даты подписания договора до 31.03.2027

2. Основание для проектирования:

Технические условия №119К от 07.10.2026 года (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №ТП-1026-119К от 07.10.2026 года).

Наименование присоединяемых ЭПУ: Базовая станция/оборудование сотовой связи;

Местонахождение присоединяемых ЭПУ г. Воронеж, 70 метров северо-восточнее жилого дома №142/8 по ул. Шишкова, кадастровый номер 36:34:0602001:67390;

Максимальная/дополнительная мощность по рассматриваемой схеме присоединения: 15,0 кВт;

Класс напряжения: 0,4 кВ;

Категория надежности по электроснабжению: III.

3. Стадийность разработки документации:

3.1. Предпроектное обследование, анализ исходных данных/информации и основных технических решений, в т.ч. материалов выбора трассы проектируемой(ых) ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К;

3.2. Выполнение инженерных изысканий, в т.ч. создание инженерно-топографических планов с нанесением, существующих наземных, надземных и подземных коммуникаций, с привязкой объекта строительства на местности (подготовка отдежуренных топосъёмок, корректура) с указанием границ земельных участков заявителя, границ земельных участков, попадающих в зону проектируемого объекта, и кадастровых номеров указанных земельных участков, расстояний до них;

3.3. Разработать и выполнить мероприятия по согласованию и оформлению прохождения/размещения строящихся объектов по земельным (лесным) участкам с собственниками и предоставления земельных участков под объект в установленном законодательством порядке (заключение соглашений и договоров аренды, оформление разрешений на использование земельных участков, установление сервитутов, в т.ч. публичного, и другие.). Предоставление необходимых письменных извещений от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (заключение договора аренды части земельного участка, установление сервитута и др.), а также оформление и обоснование расчетов стоимости за пользование земельных (лесных) участков;

3.4. Разработка, обоснование и согласование с ООО «ЭСК Воронеж» и собственниками объектов, связанных с объектом проектирования основных технических решений, в том числе:

3.4.1 Выбор трассы ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К, с указанием ее плана, и профиля пересечений (в соответствие с НТД и действующим законодательством РФ). Оформление схем размещения на кадастровом плане территории в соответствующей системе координат и необходимом объеме / формате, предусмотренном действующим законодательством. Размещение на топографической основе с нанесением границ правообладателей земельных участков;

3.4.2. Разработка и согласование проектной документации с Заказчиком и другими заинтересованными лицами, в т.ч. заключение соглашений/договоров по земельным участкам на период строительства при необходимости (в т.ч. и по доверенности Заказчика);

3.4.3. Разработка рабочей документации осуществляется (по предварительному согласованию с Заказчиком) на основании проектной документации в случаях и в соответствии с требованиями ПП РФ № 486 от 12.04.2025.

3.5. Получение необходимых разрешений в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами в т.ч. утвержденными местными нормативно-правовыми актами.

3.6. Разработка и согласование сметной документации с Заказчиком.

3.7. Разработка и оформление документации в соответствии с требованиями НТД, национального стандарта СПДС разработанная в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте, а также для согласования и оформления необходимых разрешительных документов для организации строительства.

3.7.1. Состав разделов проектной документации должен соответствовать актуальной редакции ПП РФ от 16.02.2008 №87.

3.7.2. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы (графические материалы, в т.ч. профили пересечений и проколов), полный пакет документов достаточный для проверки и выполнения строительно-монтажных работ, результаты расчётов по выбору сечения и типа кабелей/проводов, проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К (расчёт режимов сети, расчет токов КЗ, расчёт на термическую стойкость ЛЭП).

3.7.3. При разработке проектной документации для линейных объектов, не требующих получения разрешения на строительство и/или не требующих прохождения экспертизы проектной документации, предусмотреть следующий состав разделов (текстовая и графическая части):

• Пояснительная записка;

• Проект полосы отвода;

• Технологические и конструктивные решения, в т.ч. программа ПНР (при необходимости) и спецификации оборудования/материалов;

• Смета на строительство, в т.ч. ведомость объемов работ;

• Иная документация в случаях, предусмотренных нормативными документами (работы по изготовлению плана лесного участка, ведомости залесенности трасс, работы по изготовлению/экспертизе проекта освоения лесов, оформление аренды лесного участка и подача декларации, проекта рекультивации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 N 781 "Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации земель").

3.7.4. Сметная документация, которая должна включать в себя локальные сметы, раздельно по каждому виду работ;

3.7.5. Пояснительная записка к сметной документации;

3.8. При выполнении документации, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, или регламентами Заказчика произвести:

3.8.1. Кадастровые работы и подготовить документы / материалы, необходимые для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

3.8.2. Заключение договоров аренды по земельным участкам на период строительства (по доверенности от Заказчика).

4. Требования к архитектурно-строительным, технологическим и конструктивным решениям:

4.1. Разработать проект электроснабжения объекта, в котором предусмотреть:

4.1.1. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К до границ ЭПУ заявителя.

Точные протяженности, марка и сечение провода/кабеля, тип исполнения ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К до ЭПУ Заявителя, а также способы их прокладки определяются проектом.

4.1.2. Проработать и обосновать выбор трассы, способы прокладки и сооружения ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К до ЭПУ Заявителя, с указанием плана, профиля пересечений, оформление и предоставление схем размещения на кадастровом плане территории, в соответствующей системе координат, необходимом объеме и формате, предусмотренном действующим законодательством. Размещение на топографической основе с нанесением границ правообладателей земельных участков.

4.1.3. Проработать, обосновать, оформить документацию (монтажную) и согласовать в части точки присоединения проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165К до ЭПУ Заявителя, включая способы устройства, сооружения по конструкциям и отсекам.

5. Требования к выдаваемой документации:

5.1. Документацию выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями актуальной редакции постановления Правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

5.2. Документацию выполнить в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса, действующими техническими регламентами и другими нормативными документами, а также законодательством и другими регламентирующими документами субъектов РФ, муниципальных образований и других хозяйствующих субъектов, на территории которых проводится строительство или реконструкция объектов капитального строительства. Документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями охраны окружающей среды, ПТБ, ППБ.

5.3. В проектной документации обосновать выбор и объемы используемых материалов и оборудования. При отсутствии технического задания на некоторые виды ТМЦ предусмотреть использование сертифицированного и разрешенного к применению на территории РФ ТМЦ и согласовать на стадии разработки документации. Все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия (материальные ресурсы)/оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать проектным спецификациям и стандартам;

5.4. Проект согласовать с ООО «ЭСК Воронеж», ГУАиГ по г. Воронеж (для объектов, попадающих в ведение данной структуры) и другими заинтересованными организациями (субъектами), в т.ч. собственниками инженерных коммуникаций и земельных участков;

5.5. Разработанную по титулу проектную документацию передать Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре в электронном виде с возможностью редактирования (*.dwg и иные бинарные форматы файлов, используемый для хранения проектных данных и метаданных), а также в формате *.pdf и в 2 (двух) экземплярах на DVD и/или Flash-накопителе в формате данных системы комплектования электронного архива документов.

В электронном виде текстовую и графическую информацию передать в стандартах для MS Windows форматах: MS Office, Adobe Acrobat, чертежи и схемы в форматах MS Visio и/или AutoCAD, сметную документацию и конъюнктурный анализ в формате программы Гранд-Смета.

5.6. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями к трубным системам для прокладки кабеля в земле ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014.

5.7. Проектная документация в части выполнения работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций (использование технологии ГНБ) должна быть выполнена в соответствии с СП 341.1325800.2017. Прокладка подземных инженерных коммуникаций с использованием технологии ГНБ должна быть обоснована технико-экономическим расчетом. Обосновать расчетом использование и количество бурового раствора и специальных добавок.

5.8. В целях рассмотрения и согласования разработанной проектной документации Подрядчик предоставляет стандартизованный формат географических структур, данных проектируемых ЛЭП, основанный на JSON (GeoJSON) и файлы формата KML (созданных на основе стандарта XML и использует основанную на тегах структуру с вложенными элементами и атрибутами).

5.9. В период производства и окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ выполняется (готовится) исполнительная документация, результаты которой передаются в ООО «ЭСК Воронеж».

5.10. Выполнить согласование проекта проведения земляных работ.

6. Заказчик-титулодержатель:

ООО «ЭСК Воронеж».

7. Эксплуатирующая организация:

ООО «ЭСК Воронеж».

8. Особые условия:

8.1. В случае выявления на стадии выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок и недочётов в проектной документации, подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока сдачи-приёмки объекта.

8.2. Разработанная по настоящему заданию проектная документация является собственностью Заказчика и передача её прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также копирование такой информации для других лиц, без его согласия запрещается.

8.3. Подрядная организация выполняет весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков под строительство. В случае необходимости, Подрядчик информирует Заказчика о необходимости выдачи доверенности на представление интересов Заказчика, с указанием необходимых полномочий и с приложением копии паспорта представителя.

8.4. Необходимо минимизировать количество пересечений с существующими коммуникациями и обременений на земельные участки собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

8.5. Работы выполняются с использованием материалов, изделий (материальных ресурсов)/оборудования, принадлежащих Подрядчику.

8.6. Осложняющие условия:

8.6.1. Пересечение с инженерными коммуникациями местного значения (тепло- и газоснабжение, линии электропередач 0,4-10 кВ, а/дороги и т.д.).

Приложение: Технические условия №119К от 07.10.2026 г.