## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
г. Оренбург, ул. Чичерина,1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Усиление строительных конструкций здания МОБУ СОШ №24, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина,1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9418,932 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1231,410 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8501,24 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________300,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Техническое решение №1: Замена кровли здания
Демонтажные работы
1 | ТЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали ОЗП=14; ЭМ=3,92; ЗПМ=14 | 100 м2 покрытия | 7,3 730 / 100 | 1176.34 | 1119.58 | 56.76 |  | 8587 | 8173 | 414
2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=14; ЭМ=12,1; ЗПМ=14 | 100 м2 кровли | 7,3 730 / 100 | 2570.54 | 2014.18 | 556.36 | 103.88 | 18765 | 14704 | 4061 | 758
3 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 ТССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=13,36 | 1 т груза | 3,942 5,4*730/1000 | 53.17 |  | 53.17 |  | 210 |  | 210
4 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,23 | 1 т груза | 3,942 5,4*730/1000 | 95.82 |  | 95.82 |  | 378 |  | 378
Монтажные работы
5 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ОЗП=14; ЭМ=6,33; ЗПМ=14; МАТ=4,36 | 100 м2 | 7,08 708 / 100 | 10792.02 | 2836.54 | 200.34 | 72.24 | 76408 | 20083 | 1418 | 511
6 | ТССЦ-102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=4,32 | м3 | -12,74 -Ф25.р1 | 4072.33 |  |  |  | -51881
7 | ТССЦ-102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 10.6 | 6555.55 |  |  |  | 69489
8 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-017-01 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» ОЗП=14; ЭМ=6,32; ЗПМ=14; МАТ=2 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4,825 482,5 / 100 | 21881.7 | 6361.32 | 1083.82 |  | 105579 | 30693 | 5229
9 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ОЗП=14; ЭМ=9,13; ЗПМ=14; МАТ=4,42 | 100 м2 кровли | 7,08 708 / 100 | 53636.95 | 5566.82 | 1219.77 | 178.36 | 379750 | 39413 | 8636 | 1263
10 | ТССЦ-101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=4,12 | м2 | -863,8 -Ф1.р1 | 337.1 |  |  |  | -291187
11 | ТССЦ-101-4281 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4281 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,5 МАТ=4,3 | т | 4,20552 708*1,1*5,4/1000 | 57050.04 |  |  |  | 239925
12 | ТССЦ-101-2778 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2778 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм МАТ=4,88 | м2 | 106,68 0,3*2*155+36*(0,13+0.25) | 259.47 |  |  |  | 27680
Итого по разделу 1 Техническое решение №1: Замена кровли здания | [8 empty] | 762308
Раздел 2. Техническое решение №2: Замена конструкций чердачного перекрытия
Демонтажные работы
13 | ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-007-01 Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ОЗП=14; ЭМ=7,98; ЗПМ=14 | 100 м2 | 2,43 243 / 100 | 20492.94 | 17740.8 | 2752.14 | 2111.48 | 49798 | 43110 | 6688 | 5131
Монтажные работы
14 | ТЕР10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-021-03 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ОЗП=14; ЭМ=8,21; ЗПМ=14; МАТ=4,48 | 100 м2 перекрытий | 2,43 243 / 100 | 46143.81 | 17868.9 | 3187.04 | 447.16 | 112129 | 43421 | 7745 | 1087
15 | ТССЦ-101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0851 Пергамин кровельный марки П-350 МАТ=3,82 | м2 | -269,7 -Ф2.р4 | 14.17 |  |  |  | -3822
16 | ТССЦ-102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МАТ=4,16 | м3 | -0,4131 -Ф2.р3 | 7539.83 |  |  |  | -3115
17 | ТССЦ-102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | -4,496 -Ф2.р2 | 6839.76 |  |  |  | -30752
18 | ТССЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,86 | м2 | -127,6 -Ф2.р1 | 24.01 |  |  |  | -3064
19 | ТССЦ-101-5089 | Бикрост ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5089 Бикрост ТПП МАТ=5,65 | м2 | 72 | 84.92 |  |  |  | 6114
20 | ТССЦ-102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 4,0845 3,89*1,05 | 6555.55 |  |  |  | 26776
21 | ТССЦ-102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 6,384 6,08*1,05 | 6303.33 |  |  |  | 40240
22 | ТССЦ-203-0428 | Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0428 Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 МАТ=7,08 | м3 | 7,077 6,74*1,05 | 19076.71 |  |  |  | 135006
23 | ТССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) МАТ=4,82 | м2 | 267,3 243*1,1 | 35.76 |  |  |  | 9559
24 | ТССЦ-104-0726 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0726 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 МАТ=5,05 | м3 | 44,268 43,4*1,02 | 5302.45 |  |  |  | 234729
25 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ОЗП=14; ЭМ=5,35; ЗПМ=14; МАТ=3,48 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,43 243 / 100 | 8068.57 | 2100.84 | 140.33 |  | 19607 | 5105 | 341
26 | ТССЦ-113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=5,11 | м2 | -279,5 -Ф3.р1 | 28.11 |  |  |  | -7857
27 | ТССЦ-101-7186 | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 Пленка влаговетроизоляционная, марка 'Ондутис А120' МАТ=3,72 | м2 | 267,3 243*1,1 | 25.67 |  |  |  | 6862
28 | ТЕР26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом'ОЗОН-007' при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ОЗП=14; ЭМ=6,43; ЗПМ=14; МАТ=12,33 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3,57 357 / 100 | 2732.38 | 2070.88 | 637.08 | 1.96 | 9755 | 7393 | 2274 | 7
29 | ТССЦ-113-8052 | Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8052 Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины МАТ=3,17 | кг | 119.9 | 64.67 |  |  |  | 7754
Итого по разделу 2 Техническое решение №2: Замена конструкций чердачного перекрытия | [8 empty] | 775977
Раздел 3. Техническое решение №3: Замена конструкции межэтажных перекрытий коридора (3-го, 2-го, 1-го этажей) в осях Б-В, 1-12
Демонтажные работы
30 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ОЗП=14; ЭМ=8; ЗПМ=14 | 100 м2 покрытия | 6,15 615 / 100 | 1524.18 | 1486.1 | 38.08 | 29.4 | 9374 | 9140 | 234 | 181
31 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=14; ЗПМ=14 | 100 м плинтуса | 4,5 450 / 100 | 491.96 | 491.96 |  |  | 2214 | 2214
32 | ТЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-1-3 Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ОЗП=14; ЗПМ=14 | 100 м2 основания | 6,15 615 / 100 | 2275.56 | 2275.56 |  |  | 13995 | 13995
33 | ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-007-01 Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ОЗП=14; ЭМ=7,98; ЗПМ=14 | 100 м2 | 6,15 615 / 100 | 20492.94 | 17740.8 | 2752.14 | 2111.48 | 126032 | 109106 | 16926 | 12986
Монтажные работы
34 | ТЕР10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-021-03 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ОЗП=14; ЭМ=8,21; ЗПМ=14; МАТ=4,48 | 100 м2 перекрытий | 6,15 615 / 100 | 46143.81 | 17868.9 | 3187.04 | 447.16 | 283784 | 109894 | 19600 | 2750
35 | ТССЦ-102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | -11,38 -Ф4.р4 | 6839.76 |  |  |  | -77836
36 | ТССЦ-102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МАТ=4,16 | м3 | -1,046 -Ф4.р3 | 7539.83 |  |  |  | -7887
37 | ТССЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,86 | м2 | -322,9 -Ф4.р2 | 24.01 |  |  |  | -7753
38 | ТССЦ-101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0851 Пергамин кровельный марки П-350 МАТ=3,82 | м2 | -682,7 -Ф4.р1 | 14.17 |  |  |  | -9674
39 | ТССЦ-101-5089 | Бикрост ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5089 Бикрост ТПП МАТ=5,65 | м2 | 180 | 84.92 |  |  |  | 15286
40 | ТССЦ-102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 25,83 24,6*1,05 | 6555.55 |  |  |  | 169330
41 | ТССЦ-102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 16,149 15,38*1,05 | 6303.33 |  |  |  | 101792
42 | ТССЦ-203-0428 | Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0428 Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 МАТ=7,08 | м3 | 16,422 15,64*1,05 | 19076.71 |  |  |  | 313278
43 | ТССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) МАТ=4,82 | м2 | 676,5 615*1,1 | 35.76 |  |  |  | 24192
44 | Текущая цена | Технониколь ТЕХНОАКУСТИК МАТ=2693.04/1,2 | м3 | 56,1 55*1,02 | 2244,2 2693.04/1,2 |  |  |  | 125900
45 | ТЕР26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом'ОЗОН-007' при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ОЗП=14; ЭМ=6,43; ЗПМ=14; МАТ=12,33 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,27 527 / 100 | 2732.38 | 2070.88 | 637.08 | 1.96 | 14400 | 10914 | 3357 | 10
46 | ТССЦ-113-8052 | Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8052 Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины МАТ=3,17 | кг | 177 | 64.67 |  |  |  | 11447
Итого по разделу 3 Техническое решение №3: Замена конструкции межэтажных перекрытий коридора (3-го, 2-го, 1-го этажей) в осях Б-В, 1-12 | [8 empty] | 1535455
Раздел 4. Техническое решение №4: Замена конструкции межэтажных перекрытий классов (3-го, 2-го, 1-го этажей) в осях В-Г, 2-11, А-Б, 10-12
Демонтажные работы
47 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ОЗП=14; ЭМ=8; ЗПМ=14 | 100 м2 покрытия | 11 1100 / 100 | 1524.18 | 1486.1 | 38.08 | 29.4 | 16766 | 16347 | 419 | 323
48 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ОЗП=14; ЗПМ=14 | 100 м плинтуса | 7,28 728 / 100 | 491.96 | 491.96 |  |  | 3581 | 3581
49 | ТЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-1-3 Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ОЗП=14; ЗПМ=14 | 100 м2 основания | 11 1100 / 100 | 2275.56 | 2275.56 |  |  | 25031 | 25031
50 | ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-007-01 Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ОЗП=14; ЭМ=7,98; ЗПМ=14 | 100 м2 | 11 1100 / 100 | 20492.94 | 17740.8 | 2752.14 | 2111.48 | 225422 | 195149 | 30273 | 23226
Монтажные работы
51 | ТЕР10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-021-03 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ОЗП=14; ЭМ=8,21; ЗПМ=14; МАТ=4,48 | 100 м2 перекрытий | 11 1100 / 100 | 46143.81 | 17868.9 | 3187.04 | 447.16 | 507582 | 196558 | 35057 | 4919
52 | ТССЦ-102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | -20,35 -Ф7.р4 | 6839.76 |  |  |  | -139189
53 | ТССЦ-102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МАТ=4,16 | м3 | -1,87 -Ф7.р3 | 7539.83 |  |  |  | -14099
54 | ТССЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,86 | м2 | -577,5 -Ф7.р2 | 24.01 |  |  |  | -13866
55 | ТССЦ-101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0851 Пергамин кровельный марки П-350 МАТ=3,82 | м2 | -1221 -Ф7.р1 | 14.17 |  |  |  | -17302
56 | ТССЦ-102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 46,2 44*1,05 | 6555.55 |  |  |  | 302866
57 | ТССЦ-102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 28,875 27,5*1,05 | 6303.33 |  |  |  | 182009
58 | ТССЦ-203-0428 | Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0428 Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 МАТ=7,08 | м3 | 7,392 7,04*1,05 | 19076.71 |  |  |  | 141015
59 | ТССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) МАТ=4,82 | м2 | 1210 1100*1,1 | 35.76 |  |  |  | 43270
60 | Текущая цена | Технониколь ТЕХНОАКУСТИК МАТ=2693,04/1,2 | м3 | 84,15 82,5*1,02 | 2244,2 2693,04/1,2 |  |  |  | 188849
61 | ТЕР26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом'ОЗОН-007' при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ОЗП=14; ЭМ=6,43; ЗПМ=14; МАТ=12,33 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13,7 1370 / 100 | 2732.38 | 2070.88 | 637.08 | 1.96 | 37434 | 28371 | 8728 | 27
62 | ТССЦ-113-8052 | Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8052 Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины МАТ=3,17 | кг | 460 | 64.67 |  |  |  | 29748
Итого по разделу 4 Техническое решение №4: Замена конструкции межэтажных перекрытий классов (3-го, 2-го, 1-го этажей) в осях В-Г, 2-11, А-Б, 10-12 | [8 empty] | 2296574
Раздел 5. Техническое решение №5: Замена конструкции чердачного перекрытия в осях В-Г, 2-11, А-Б, 10-12
Демонтажные работы
63 | ТЕР46-04-007-01 | Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-007-01 Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных ОЗП=14; ЭМ=7,98; ЗПМ=14 | 100 м2 | 4,8 480 / 100 | 20492.94 | 17740.8 | 2752.14 | 2111.48 | 98366 | 85156 | 13210 | 10135
Монтажные работы
64 | ТЕР10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-021-03 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок ОЗП=14; ЭМ=8,21; ЗПМ=14; МАТ=4,48 | 100 м2 перекрытий | 4,8 480 / 100 | 46143.81 | 17868.9 | 3187.04 | 447.16 | 221490 | 85771 | 15298 | 2146
65 | ТССЦ-102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | -8,88 -Ф10.р2 | 6839.76 |  |  |  | -60737
66 | ТССЦ-102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МАТ=4,16 | м3 | -0,816 -Ф10.р3 | 7539.83 |  |  |  | -6153
67 | ТССЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,86 | м2 | -252 -Ф10.р1 | 24.01 |  |  |  | -6051
68 | ТССЦ-101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0851 Пергамин кровельный марки П-350 МАТ=3,82 | м2 | -532,8 -Ф10.р4 | 14.17 |  |  |  | -7550
69 | ТССЦ-101-5089 | Бикрост ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5089 Бикрост ТПП МАТ=5,65 | м2 | 80 | 84.92 |  |  |  | 6794
70 | ТССЦ-102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 8,0745 7,69*1,05 | 6555.55 |  |  |  | 52933
71 | ТССЦ-102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта МАТ=4,04 | м3 | 12,6 12*1,05 | 6303.33 |  |  |  | 79422
72 | ТССЦ-203-0428 | Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0428 Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 МАТ=7,08 | м3 | 31,92 30,4*1,05 | 19076.71 |  |  |  | 608929
73 | ТССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) МАТ=4,82 | м2 | 528 480*1,1 | 35.76 |  |  |  | 18881
74 | ТССЦ-104-0726 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0726 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 МАТ=5,05 | м3 | 78,9174 77,37*1,02 | 5302.45 |  |  |  | 418456
75 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ОЗП=14; ЭМ=5,35; ЗПМ=14; МАТ=3,48 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 4,8 480 / 100 | 8068.57 | 2100.84 | 140.33 |  | 38729 | 10084 | 674
76 | ТССЦ-113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=5,11 | м2 | -552 -Ф11.р1 | 28.11 |  |  |  | -15517
77 | ТССЦ-101-7186 | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 Пленка влаговетроизоляционная, марка 'Ондутис А120' МАТ=3,72 | м2 | 528 480*1,1 | 25.67 |  |  |  | 13554
78 | ТЕР26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом'ОЗОН-007' при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ОЗП=14; ЭМ=6,43; ЗПМ=14; МАТ=12,33 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,13 513 / 100 | 2732.38 | 2070.88 | 637.08 | 1.96 | 14017 | 10624 | 3268 | 10
79 | ТССЦ-113-8052 | Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8052 Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины МАТ=3,17 | кг | 172.3 | 64.67 |  |  |  | 11143
Итого по разделу 5 Техническое решение №5: Замена конструкции чердачного перекрытия в осях В-Г, 2-11, А-Б, 10-12 | [8 empty] | 1809163
Раздел 6. Техническое решение №6: Усиление монолитного перекрытия подвала
80 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ОЗП=14; ЭМ=10,15; ЗПМ=14; МАТ=7,79 | 1 т конструкций | 0,558 0,534+0,024 | 5112.22 | 988.12 | 3054.85 | 500.36 | 2853 | 551 | 1705 | 279
81 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм МАТ=3,75 | м | 52,02 18*2,89 | 334.69 |  |  |  | 17411
82 | ТССЦ-201-0772 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0772 Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций МАТ=5,27 | т | 0.024 | 39180.87 |  |  |  | 940
83 | ТЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м ОЗП=14; ЭМ=10,87; ЗПМ=14; МАТ=7,77 | 1 т конструкций | 0,40428 (107,52+154,56+134,4+7,8)/1000 | 9993.82 | 3117.1 | 5942.85 | 656.32 | 4040 | 1260 | 2403 | 265
84 | ТССЦ-101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1807 Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс МАТ=6,85 | т | 0,39648 (107,52+154,56+134,4)/1000 | 47831.63 |  |  |  | 18964
85 | ТССЦ-201-0772 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0772 Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций МАТ=5,27 | т | 0,0078 7,8/1000 | 39180.87 |  |  |  | 306
86 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ОЗП=14; ЗПМ=14 | 100 м3 грунта | 0,068855 ((0,9*5,95*0,5*2+0,6*0,6*0,5*6)*1,07) / 100 | 20093.92 | 20093.92 |  |  | 1384 | 1384
87 | ТЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Ф1, Ф2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-05 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 ОЗП=14; ЭМ=11,65; ЗПМ=14; МАТ=6,36 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0396 (0,18*6+1,44*2) / 100 | 831822.7 | 112113.68 | 38824.21 | 7050.68 | 32940 | 4440 | 1537 | 279
88 | ТЕР06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-092-11 Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг ОЗП=14; ЭМ=10,6; ЗПМ=14; МАТ=5,5 | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,0495 49,5/1000 | 49615.86 | 12038.46 | 903.01 | 153.58 | 2456 | 596 | 45 | 8
89 | ТЕР06-01-041-11 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-041-11 Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм ОЗП=14; ЭМ=10,63; ЗПМ=14; МАТ=6,01 | 100 м3 в деле | 0,05 5 / 100 | 1036008.79 | 143549.56 | 62165.83 | 9676.38 | 51800 | 7177 | 3108 | 484
90 | ТССЦ-203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм МАТ=6,98 | м2 | -6,93 -Ф15.р3 | 281.57 |  |  |  | -1951
91 | ТССЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МАТ=4,47 | т | -0,4085 -Ф15.р2 | 28653.64 |  |  |  | -11705
92 | ТССЦ-101-3829 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3829 Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,8 МАТ=4,31 | т | 0,455994 9,87*42*1,1/1000 | 49150.33 |  |  |  | 22412
93 | ТССЦ-101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=5,48 | шт. | 336 8*42 | 1.26 |  |  |  | 423
94 | ТССЦ-204-0019 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0019 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм МАТ=3,78 | т | 0,08534 85,34/1000 | 35225.33 |  |  |  | 3006
95 | ТССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм МАТ=5,74 | т | 0,08534 85,34/1000 | 14216.6 |  |  |  | 1213
96 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм МАТ=3,78 | т | 0,07762 77,62/1000 | 34748.97 |  |  |  | 2697
97 | ТССЦ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм МАТ=5,8 | т | 0,07762 77,62/1000 | 9340.15 |  |  |  | 725
98 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм МАТ=3,78 | т | 0,17449 174,49/1000 | 34296.92 |  |  |  | 5984
99 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм МАТ=5,83 | т | 0,17449 174,49/1000 | 7793.84 |  |  |  | 1360
100 | ТССЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) МАТ=7,13 | м3 | -5,075 -Ф15.р1 | 5109.5 |  |  |  | -25931
101 | ТССЦ-401-0067 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0067 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) МАТ=7,13 | м3 | 5.075 | 5131.18 |  |  |  | 26041
102 | ТЕР46-03-013-13 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-013-13 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 150 мм ОЗП=14; ЭМ=3,74; ЗПМ=14 | 100 отверстий | 0,05 5 / 100 | 16323.87 | 9331.42 | 6992.45 |  | 816 | 467 | 349
103 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=14; ЭМ=12,1; ЗПМ=14; МАТ=5,46 | 1 м3 кладки | 7.1 | 6254.53 | 750.68 | 483.76 | 90.3 | 44407 | 5330 | 3435 | 641
104 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=14; ЭМ=8,15; ЗПМ=14; МАТ=5,95 | 1 т металлических изделий | 0,02932 29,32/1000 | 57636.24 | 8467.2 | 452.41 | 51.94 | 1690 | 248 | 13 | 2
105 | ТССЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0069 Арматурные сетки сварные МАТ=5,95 | т | -0,0293 -Ф16.р1 | 48716.64 |  |  |  | -1427
106 | ТССЦ-101-6033 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм МАТ=3,58 | м2 | 18.44 | 39.92 |  |  |  | 736
107 | ТЕР46-08-004-06 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-004-06 Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: потолочные ОЗП=14; ЭМ=5,35; ЗПМ=14 | 100 м2 поверхности | 0,03 3 / 100 | 9027.95 | 8045.8 | 982.15 |  | 271 | 242 | 29
108 | ТССЦ-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 МАТ=3,19 | л | 1.19 | 110.92 |  |  |  | 132
109 | текущая цена | Master Emaco A 640 (смесь для инъецирования) МАТ=68,78/1,2 | кг | 45 | 57,32 68,78/1,2 |  |  |  | 2579
110 | текущая цена | EMACO NANOCRETE R4 (MasterEmaco S 5400) МАТ=120,08/1,2 | кг | 120 | 100,07 120,08/1,2 |  |  |  | 12008
111 | ТЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т ОЗП=14; ЭМ=12,1; ЗПМ=14; МАТ=7,06 | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 4 / 100 | 14584.19 | 2576.28 | 10982.44 | 2050.44 | 583 | 103 | 439 | 82
112 | ТССЦ-403-0457 | Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0457 Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) МАТ=11,69 | шт. | 4 | 820.87 |  |  |  | 3283
Итого по разделу 6 Техническое решение №6: Усиление монолитного перекрытия подвала | [8 empty] | 259766
Раздел 7. Техническое решение №7: Усиление поврежденных перемычек из арматурных стержней на фасаде 12-1 по оси Г
113 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ОЗП=14; ЗПМ=14 | 100 м2 | 0,004 0,4 / 100 | 2977.52 | 2977.52 |  |  | 12 | 12
114 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=14; ЭМ=7,68; ЗПМ=14; МАТ=6,48 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,08817 (15,46*2,75*2+3,14)/1000 | 96743.39 | 23966.32 | 588.9 | 79.1 | 8530 | 2113 | 52 | 7
115 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=14; ЭМ=6,46; ЗПМ=14; МАТ=6,22 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 1,5 / 100 | 5243.77 | 1162.56 | 94.32 | 3.36 | 79 | 17 | 1
Итого по разделу 7 Техническое решение №7: Усиление поврежденных перемычек из арматурных стержней на фасаде 12-1 по оси Г | [8 empty] | 11971
Раздел 8. Техническое решение №8: ремонт монолитной плиты перекрытия
116 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ОЗП=14; ЗПМ=14 | 100 м2 | 0,028 2,8 / 100 | 2977.52 | 2977.52 |  |  | 83 | 83
117 | ТССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ МАТ=6,38 | кг | 2.5 | 111.84 |  |  |  | 280
118 | ТЕР46-08-004-06 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: потолочные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-004-06 Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: потолочные ОЗП=14; ЭМ=5,35; ЗПМ=14 | 100 м2 поверхности | 0,028 2,8 / 100 | 9027.95 | 8045.8 | 982.15 |  | 253 | 225 | 28
119 | текущая цнена | EMACO NANOCRETE R4 (MasterEmaco S 5400) МАТ=120,08/1,2 | кг | 40 | 100,07 120,08/1,2 |  |  |  | 4003
Итого по разделу 8 Техническое решение №8: ремонт монолитной плиты перекрытия | [8 empty] | 5107
Раздел 9. Техническое решение №9: Замена конструкций крыши здания в осях 6-7, Г-В
Демонтажные работы
120 | ТЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали ОЗП=14; ЭМ=3,92; ЗПМ=14 | 100 м2 покрытия | 0,62 62 / 100 | 1176.34 | 1119.58 | 56.76 |  | 729 | 694 | 35
121 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=14; ЭМ=12,1; ЗПМ=14 | 100 м2 кровли | 0,62 62 / 100 | 2570.54 | 2014.18 | 556.36 | 103.88 | 1594 | 1249 | 345 | 64
122 | ТЕРр58-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ОЗП=14; ЭМ=12,1; ЗПМ=14 | 100 м2 кровли | 0,62 62 / 100 | 3418.04 | 3067.26 | 350.78 | 65.52 | 2119 | 1902 | 217 | 41
123 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 ТССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=13,36 | 1 т груза | 0,3348 5,4*62/1000 | 53.17 |  | 53.17 |  | 18 |  | 18
124 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,23 | 1 т груза | 0,3348 5,4*62/1000 | 95.82 |  | 95.82 |  | 32 |  | 32
Монтажные работы
125 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 Установка стропил ОЗП=14; ЭМ=7,35; ЗПМ=14; МАТ=4,33 | 1 м3 древесины в конструкции | 1,352 0,83+0,1+0,1+0,28+0,042 | 13813.07 | 3348.94 | 325.61 | 33.88 | 18675 | 4528 | 440 | 46
126 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ОЗП=14; ЭМ=6,33; ЗПМ=14; МАТ=4,36 | 100 м2 | 0,62 62 / 100 | 10792.02 | 2836.54 | 200.34 | 72.24 | 6691 | 1759 | 124 | 45
127 | ТССЦ-102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=4,32 | м3 | -1,116 -Ф28.р1 | 4072.33 |  |  |  | -4545
128 | ТССЦ-102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта МАТ=4,31 | м3 | 0,63 0,6*1,05 | 4830.48 |  |  |  | 3043
129 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-017-01 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» ОЗП=14; ЭМ=6,32; ЗПМ=14; МАТ=2 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1565 15,65 / 100 | 21881.7 | 6361.32 | 1083.82 |  | 3424 | 996 | 170
130 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ОЗП=14; ЭМ=9,13; ЗПМ=14; МАТ=4,42 | 100 м2 кровли | 0,62 62 / 100 | 53636.95 | 5566.82 | 1219.77 | 178.36 | 33255 | 3451 | 756 | 111
131 | ТССЦ-101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=4,12 | м2 | -75,64 -Ф23.р1 | 337.1 |  |  |  | -25498
132 | ТССЦ-101-4281 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4281 Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,5 МАТ=4,3 | т | 0,36828 62*1,1*5,4/1000 | 57050.04 |  |  |  | 21010
133 | ТССЦ-101-5468 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм МАТ=4,27 | шт. | 2,5 5/2 | 233.23 |  |  |  | 583
134 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ОЗП=14; ЭМ=8,73; ЗПМ=14; МАТ=4,38 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,62 62 / 100 | 5631.8 | 1147.02 | 316.46 | 29.4 | 3492 | 711 | 196 | 18
135 | ТССЦ-101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=6,64 | т | -0,031 -Ф24.р2 | 27192.92 |  |  |  | -843
136 | ТССЦ-101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б МАТ=3,76 | м2 | -68,2 -Ф24.р1 | 25.53 |  |  |  | -1741
137 | ТССЦ-101-7186 | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 Пленка влаговетроизоляционная, марка 'Ондутис А120' МАТ=3,72 | м2 | 68,2 62*1,1 | 25.67 |  |  |  | 1751
Итого по разделу 9 Техническое решение №9: Замена конструкций крыши здания в осях 6-7, Г-В | [8 empty] | 88179
Раздел 10. Прочие работы
138 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 ТССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=8,87 | 1 т груза | 131,882 659,41*0,2 | 450.95 |  | 450.95 |  | 59472 |  | 59472
139 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 ТССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=13,36 | 1 т груза | 527,528 659,41*0,8 | 53.17 |  | 53.17 |  | 28049 |  | 28049
140 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 ТССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=6,23 | 1 т груза | 659,4109 660,9-1,4891 | 95.82 |  | 95.82 |  | 63185 |  | 63185
Итого по разделу 10 Прочие работы | [8 empty] | 150706
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 5757300 | 1163568 | 350621 | 67842
Накладные расходы | [8 empty] | 1225377
Сметная прибыль | [8 empty] | 712529
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 1293193
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 182534
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 87749
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 63595
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 750242
Кровли | [8 empty] | 459834
Деревянные конструкции | [8 empty] | 4408518
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 175763
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 52607
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 48778
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 2909
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 105454
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 3503
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 55731
Отделочные работы | [8 empty] | 412
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 4281
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 103
Итого | [8 empty] | 7695206
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4243111
Машины и механизмы | [8 empty] | 350621
ФОТ | [8 empty] | 1231410
Накладные расходы | [8 empty] | 1225377
Сметная прибыль | [8 empty] | 712529
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 153904
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 7849110
НДС 20% | [8 empty] | 1569822
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 9418932